## Procesos
|  | FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | DG-100-FM-281
Versión: 2
|  | Proceso Direccionamiento estratégico | [43 empty] | Vigencia: 08/08/2017
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [18 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN A ABRIL 30 | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN AGOSTO 31 | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN A DICIEMBRE 31 | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
Proceso | Tipo de Riesgo | Riesgo | Causa | Consecuencia | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN DE CONTROLES | [9 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | FECHA | ACCIONES | SE MATERIALIZÓ? | REEVALUACIÓN DEL RIESGO | NUEVAS ACCIONES | RESPONSABLE | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO | FECHA | ACCIONES | SE MATERIALIZÓ? | REEVALUACIÓN DEL RIESGO | NUEVAS ACCIONES | RESPONSABLE | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO | FECHA | ACCIONES | SE MATERIALIZÓ? | REEVALUACIÓN DEL RIESGO | NUEVAS ACCIONES | RESPONSABLE | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO
[5 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  | Descripción del control | Controles | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control | Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva | TOTAL | RIESGO RESIDUAL |  |  | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | [10 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | PERÍODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES | REGISTRO | [21 empty] | Seguimiento primer cuatrimestre 2018 | Seguimiento segundo cuatrimestre 2018 | Seguimiento tercer cuatrimestre
Direccionamiento Estratégico | Gestión | Recorte presupuestal en recursos nación | Políticas nacionales de reducción de gastos | Bajo cumplimiento de las metas institucionales | 3 Posible | 10 Mayor | Extrema | Priorización de acciones que apunten al cumplimiento de los objetivos misionales | Preventivos | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 3 Posible | 10 Mayor | Extrema | Enero a diciembre de 2018 | Gestionar con Ministerio de Hacienda recursos en caso de ser necesario | Oficios | [21 empty] | El Ministerio de Educación solicitó a las entidades adscritas realizar recortes en el presupuesto por orden del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Al INCI le correspondieron $107.000.000, los cuales se redujeron en el proyecto de Mejoramiento de la Dotación en el concepto de adquisición de máquinas. Se espera que al final del año se realice el reembolso de dicho presupuesto | Debido al recorte presupuestal que ordenó el Ministerio de Hacienda a través del Ministerio de Educación de $107.000.000, los cuales se redujeron en el proyecto de Mejoramiento de la Dotación en el concepto de adquisición de máquinas, fué necesario asignar presupuesto para la adquisición de insumos del proyecto de desarrollo de capacidades, que también tiene metas relacionadas con el proceso de producción y dotación de material especializado
No se modifica el valor
Asistencia técnica | Gestión | Rotación de los funcionarios públicos de las entidades | A los funcionarios de las entidades les modifican las funciones de acuerdo con la administración de momento. | No se da continuidad a las acciones ni a los compromisos establecidos lo cual afecta el desarrollo de acciones que beneficien a la población con discapacidad visual y el cumplimiento de las metas institucionales | 3 Posible | 10 Mayor | Extrema | Las acciones que se adelantan se articulan con Secretaría de Educación | Preventivos | SI 15 | SI 5 | SI 15 | NO | SI 15 | SI 10 | SI 30 | 90 | 3 Posible | 10 Mayor | Extrema | Enero a diciembre de 2018 | Definir una estrategia que garantice la continuidad de las acciones realizadas | Informes de comisión | [21 empty] | El trabajo de asistencia técnica se esta articulando con el Ministerio de Educación y las respectivas Secretarías de Educación Así mismo, se estableció que cuando se realice una asesoría, se debe gestionar con la institución educativa la participación de un equipo de docentes que permita fortalecer y dar continuidad a las condiciones para la prestación del servicio a los estudiantes con discapacidad visual. | La subdirección esta articulando la asistencia técnica con el Ministerio de Educación y las respectivas Secretarías de Educación Territoriales Así mismo, se estableció que cuando se realice una asesoría, se debe gestionar con la institución educativa la participación de un equipo de docentes que permita fortalecer y dar continuidad a las condiciones para la prestación del servicio a los estudiantes con discapacidad visual.
Disminuye en 2
Probabilidad
Producción y mercadeo social | Gestión | Daños en la maquinaria de producción | Daño de las máquinas por tiempo de uso y por falta de conocimiento de las personas que laboran en la imprenta | Incumplimiento para la entrega de los productos a los clientes | 3 Posible | 10 Mayor | Extrema | Mantenimento preventivo de las máquinas | Preventivos | SI 15 | SI 5 | SI 15 | NO | SI 15 | SI 10 | SI 30 | 90 | 1 Rara vez | 10 Mayor | Alta | Enero a diciembre de 2018 | Capacitación a los operarios en el manejo de las máquinas | Formatos de registro | [21 empty] | Se realizó capacitación en el primer cuatrimestre a los operarios en el manejo de las máquinas que se adquirieron en diciembre de 2017: Ricoh 5 colores Monocromática Cosedora semi automatica Impresora UV Led Se capacitó la coordinadora en el manejo de la PED 30 | La coordinadora supervisa el buen uso de las máquinas de acuerdo con la capacitación brindada
Disminuye en 2
Probabilidad
Biblioteca virtual para ciegos | Gestión | Fallas en el aplicativo de registro de la biblioteca | Fallas en el servicio de internet | Suspensión del servicio Los usuarios no tienen acceso a los libros | Improbable | 20 Catastrófico | Extrema | Monitoreo diario del funcionamiento adecuado de internet | preventivos | NO | SI 5 | NO | SI 10 | SI 15 | SI 10 | SI 30 | 70 | Rara vez | catastrófico | Media | Enero a diciembre de 2018 | Continuar con el monitoreo diario de internet | Informe mensual | [21 empty] | Se esta realizando monitoreo al servicio de internet para garantizar la continuidad en la prestación del servicio | Se esta realizando monitoreo al servicio de internet para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y hasta el momento nos se han presentado fallas
Disminuye en 1
Probabilidad
Emisora INCI Radio | Gestión | Suspensión del servicio de streaming | No se gestiona oportunamente la contratación del servicio | Suspensión del servicio de emisora al aire | Posible | 20 Catastrófico | Extrema | Gestionar oportunamente los contratos | Preventivos | SI 15 | SI 5 | SI 15 | NO | SI 15 | SI 10 | SI 30 | 90 | Rara vez | 20 Catastrófico | Extrema | Enero a diciembre de 2018 | Gestionar oportunamente los contratos | Estudio previo | [21 empty] | Los contratos se estan gestionando oportunamente para evitar que se suspenda el servicio de emisora al aire y mas aún cuando se estan realizando programas en vivo | Los contratos se estan gestionando oportunamente para evitar que se suspenda el servicio de emisora al aire y mas aún cuando se estan realizando programas en vivo
Disminuye en 2
Probabilidad
Financiero | Gestión | Que la información financiera no refleje la realidad de la entidad en los terminos de revelación, pertinencia, confiabilidad y oportunidad | Falta de envío oportuno de la información con incidencia contable por parte de los procesos que generan información económica Desarticulación de los procesos con el procedimiento contable. | Presentación de estados financieros que no reflejan la realidad El sistema de información contable de la entidad no articula todas las áreas, ocasionando dificultades en la veracidad y oportunidad de la información contable e induciendo a posibles errores en la información financiera de la entidad Información financiera no confiable | 4 Probable | 10 Mayor | Extrema | Lista de chequeo para cierre anual | Preventivos | SI 15 | SI 5 | NO | SI 10 | NO | SI 10 | NO | 40 | 4 Probable | 10 Mayor | Extrema | Enero a diciembre de 2018 | Elaborar y revisar la lista de chequeo mensualmente | Lista de chequeo | [21 empty] | No se ha elaborado la lista de chequeo para revisar y hacer seguimiento de las actividades previas a los balances. La coordinadora de administrativa y financiera realizará la solicitud para su elaboración. | No se ha elaborado la lista de chequeo para revisar y hacer seguimiento de las actividades previas a los balances. La coordinadora de administrativa y financiera realizará la solicitud para su elaboración.
No se modifica el valor
Probabilidad
Administrativo | Gestión | Inconsistencias entre las existencias físicas de bienes muebles y lo existente en el aplicativo de control de inventarios (WEB SAFI) | Traspaso de bienes entre funcionarios sin la respectiva legalización por parte del responsable de almacén | Falta de confiabilidad entre lo registrado y lo existente | 4 Probable | 5 Moderado | Alta | Revisión y cruce entre las existencias físicas de bienes muebles y lo existente en el aplicativo de control de inventarios (WEB SAFI) | Preventivos | SI 15 | SI 5 | SI 15 | NO | SI 15 | SI 10 | SI 30 | 90 | 2 Improbable | 5 Moderado | Moderado | Enero a diciembre de 2018 | Verificación y organización de los bienes de la bodega y presupuesto para la adecuación del espacio físico de la bodega | Relación de los inventarios | [21 empty] | Se esta haciendo otra revisión de los bienes de la bodega, ya que durante el año 2017 se adelantaron varias acciones | Se continúa con la revisión de los bienes de la bodega, se ha tramitado su reposición y en los casos en los cuales los servidores han reportado pérdida se han adelantado las acciones pertinentes
Disminuye en 2
Probabilidad
Informática y tecnología | Disponibilidad de la información | Pérdida de la información | Ataques ciberneticos internos o externos. Daño en los servidores | Pérdida de la información que puede afectar el desempeño de los procesos | 3 Posible | 20 Catastrófico | Extrema | Firewall que controla el acceso de una computadora a la red y el acceso externo a la red del INCI Antivirus Claves de acceso para ingresar a los sistemas Backup´s de servidores almacenados en la SAN | Preventivos | SI 15 | SI 5 | SI 15 | SI 10 | SI 15 | SI 10 | SI 30 | 100 | 1 Rara vez | 20 Catastrófico | Extrema | Enero a diciembre de 2018 | Mantenimiento de servidores No divulgar las claves para el acceso a los sistemas Capacitación para los ingenieros de sistemas en nuevas técnicas para brindar seguridad a la información Actualizacion de sistema operativo | Política de operación Plan de acción anual | [21 empty] | Se esta finalizando la gestión del contrato para el mantenimiento de servidores Se continúa con la seguridad de la información en relación con la privacidad para el manejo de las claves para el acceso a los sistemas En relación con la capacitación para los ingenieros de sistemas en nuevas técnicas para brindar seguridad a la información, durante el primer cuatrimestre no se adelantó ninguna acción. Se espera gestionar con Mintic la asistencia de los ingenieros a cursos de formación. Las actualizaciones del sistema operativo de los servidores se realizaron a finales de abril | Se realizó mantenimiento al servidor de telefonía Se continúa con la seguridad de la información en relación con la privacidad para el manejo de las claves para el acceso a los sistemas Una ingeniera asistió a una capacitación sobre Ciberseguridad que realizó Mintic en alianza con la Dijín y la Policía Cibernética. Las actualizaciones del sistema operativo se realizó en agosto A la fecha se han se lleva el 70% de los servidores
Disminuye en 2
Probabilidad
Informática y tecnología | Disponibilidad de la información | Interrupción del fluido eléctrico | Daño de las UPS por un corto circuito Suspensión del fluido eléctrico del servicio público | Daño en los equipos tecnológicos Pérdida de la información que puede afectar el desempeño de los procesos | Posible | 10 Mayor | Extrema | UPS ubicadas en los data center de los dos edificios del INCI | Preventivos | SI 15 | SI 5 | SI 15 | SI 10 | SI 15 | SI 10 | SI 30 | 100 | Rara vez | 10 Mayor | Alta | Enero a diciembre de 2018 | Implementación de power shut en la ups del data center principal para apagado controlado de servidores | Plan de acción anual | [21 empty] | En febrero de la presente vigencia se implementó el power shut en la ups del data center principal para el apagado controlado de servidores con el propósito de evitar la pérdida de información y daños tecnológicos en los equipos | Se realiza seguimiento al adecuado funcionamiento del apagado controlado de servidores del power shut en la ups del data center principal con el propósito de evitar la pérdida de información y daños tecnológicos en los equipos
Disminuye en 2
Probabilidad
Comunicaciones | Gestión | Equipos de cómputo desactualizados | Falta de presupuesto para adquirir equipos que suplan las necesidades del proceso | Las piezas comunicativas no tienen la calidad esperada Afectación de la imagen institucional | Posible | 10 Mayor | Extrema | Llevar a cabo las acciones planeadas con los recursos que se tienen | Preventivos | SI 15 | SI 5 | NO | SI 10 | SI 15 | SI 10 | SI 30 | 85 | 1 Rara vez | 10 Mayor | Alta | Enero a diciembre de 2018 | Gestionar con la oficina de planeación la adquisición de mejores equipos de cómputo y software especializados Gestionar la incorporación en el plan de adquisiciones de los recursos necesarios para la ejecución de las acciones del proceso de manera exitosa y con calidad. | Plan anual de adquisiciones | [21 empty] | Se incluyó dentro del plan de adquisiciones el presupuesto que requirió la oficina de comunicaciones para delantar las acciones de manera exitosa y con calidad. | Se incluyó dentro del plan de adquisiciones el presupuesto que requirió la oficina de comunicaciones para delantar las acciones de manera exitosa y con calidad; sin embargo se esta esperando las directrices del nuevo Gobierno
Disminuye en 2
Probabilidad
Administración documental | Integridad de la Información | Deterioro de la documentación del archivo central de la entidad. | Es el único espacio que se puede destinar para este uso | Pérdida total o pérdida parcial de la información institucional ubicada en el archivo central | Posible | 5 Moderado | Alta | Fumigación y limpieza del espacio destinado para el archivo | Preventivos | SI 15 | SI 5 | NO | SI 10 | SI 15 | SI 10 | NO | 55 | Improbable | 5 Moderado | Moderada | Enero a diciembre de 2018 | Realizar la limpieza del espacio y la estantatería destinada para el archivo mensualmente | Formato de control | [21 empty] | El personal contratado para aseo realiza la limpieza del espacio y la estantatería destinada para el archivo semanalmente | El personal contratado para aseo realiza la limpieza del espacio y la estantatería destinada para el archivo semanalmente
Disminuye en 1
Probabilidad
Administración documental | Disponibilidad de la información | Pérdida de la información institucional en medio físico y/o magnético del archivo de Gestión | No se verifica la entrega de la totalidad de los archivos físicos y magnéticos cuando se realiza la entrega oficial de un cargo | Sanciones para la entidad por mal manejo de la información Pérdida de trazabilidad de los documentos que genera inconvenientes en la ejecución de procesos y actividades Pérdida de memoria institucionnal | 4 Probable | 5 Moderado | Alta | Diligenciamiento del formato de entrega de cargo | Preventivos | SI 15 | SI 5 | NO | NO | NO | NO | NO | 20 | 3 Posible | 5 Moderado | Alta | Enero a diciembre de 2018 | Incluir en los procedimientos una actividad de verificación de la devolución de la totalidad de los archivos físicos y magnéticos cuando se realiza la entrega oficial de un cargo Incluir en los procedimientos una actividad que especifique que la información física y magnética devuelta por un funcionario debe reposar en el proceso de administración documental hasta el momento en el cual el cargo lo asuma otra persona a quien se le responsabilizará de la información | Procedimientos del proceso de gestión humana | [21 empty] | No se ha documentado en los procedimientos una actividad de verificación de la devolución de la totalidad de los archivos físicos y magnéticos cuando se realiza la entrega oficial de un cargo, ni tampoco la actividad que especifique que la información física y magnética devuelta por un funcionario debe reposar en el proceso de administración documental hasta el momento en el cual el cargo lo asuma otra persona a quien se le responsabilizará de la información | No se ha documentado en los procedimientos una actividad de verificación de la devolución de la totalidad de los archivos físicos y magnéticos cuando se realiza la entrega oficial de un cargo, ni tampoco la actividad que especifique que la información física y magnética devuelta por un funcionario debe reposar en el proceso de administración documental hasta el momento en el cual el cargo lo asuma otra persona a quien se le responsabilizará de la información
No se modifica el valor
Probabilidad
Gestión humana | Gestión | No se cuenta con el apoyo de los jefes de depedencia para permitir la participación de los servidores públicos en las actividades establecidas en el plan estratégico de recursos humanos | Carga laboral de los servidores públicos que impide a los jefes permitirles la participación en las actividades | Inversión de recursos y gestión con entidades sin la cobertura planeada | 4 Probable | 10 Mayor | Extrema | Correos electrónicos informando a los jefes de dependencia sobre las actividades a realizar Publicación del plan estratégico de recursos humanos en el SIG y en lapágina web del INCI | Preventivos | SI 15 | SI 5 | NO | SI 15 | NO | NO | NO | 35 | 4 Probable | 10 Mayor | Extrema | Enero a diciembre de 2018 | Envío con un mes de anticipación de las actividades a realizar y reenvió una semana antes de la programación de forma tal que se organicen los compromisos laborales | Correo electrónico Circular | [21 empty] | Se han implementado diferentes estrategias para que los servidores públicos y contratistas puedan asistir a las actividades establecidas dentro del plan estratégico de recursos humanos. Por ejemplo, llevarlas a cabo en las oficinas, en el auditorio del INCI con actividades que motivan a los funcionarios y así mismo recordando periódicamente por correo electrónico lo que se va a realizar. | Se han implementado diferentes estrategias para que los servidores públicos y contratistas puedan asistir a las actividades establecidas dentro del plan estratégico de recursos humanos. Por ejemplo, llevarlas a cabo en las oficinas, en el auditorio del INCI con actividades que motivan a los funcionarios y así mismo recordando periódicamente por correo electrónico lo que se va a realizar.
No se modifica el valor
Probabilidad
Gestión humana | Gestión | Fallas en el software de liquidación de nómina | La solución de los inconvenientes son complejos lo que no permite dar una respuesta inmediata por parte el contratista del aplicativo Ajustes salariales debido a políticas estatales por fuera de la programación | Desgaste administrativo debido a necesidad de verificación detallada de la información generada por el aplicativo. Reprocesos cuando se encuentran fallas. Retrasos en el pago de nómina Errores en los valores de liquidación de nómina. Reclamos de los funcionarios por errores en la liquidación de nómina | 4 Probable | 10 Mayor | Extrema | Realización de liquidación de nómina en excel y comparación con los resultados del aplicativo Revisión por parte del Secretario General Soporte técnico por parte del proveedor | Correctivos | SI 15 | SI 5 | SI 15 | SI 10 | SI 15 | SI 10 | NO | 70 | 4 Probable | 5 Moderado | Alta | Enero a diciembre de 2018 | Elaboración de una prenómina que permite detectar errores y comparar con los datos de excel Gestionar una persona por parte del proveedor para realizar los soportes en línea Iniciar los cálculos de nómina anticipadamente | Registros de nómina | [21 empty] | Se están elaborando informes de novedades para cruzar la información y minimizar el margen de error Se asignó una persona por parte del proveedor para realizar los soportes en línea Se inician los cálculos de nómina anticipadamente | Se cargan todas las novedades que afecten la nómina en el aplicativo respectivo y en una preliquidación, luego se descarga un informe para revisar que todo se cargó correctamente. Si se detecta algún error se le informa al equipo de soporte que existe por parte del proveedor que se encuentra en línea Se continúa con el inicio de los cálculos de nómina anticipadamente
Disminuye en 1
Impacto
Servicio al ciudadano | Gestión | No dar respuesta oportuna a PQRSD de los ciudadanos | Complejidad de la solicitud o falta de información para dar respuesta a los requerimientos | Ciudadanos insatisfechos con la atenciòn prestada y el tiempo de respuesta de la solicitud Sanciones por no dar respuesta en los tiempos establecidos legalmente Reclamos, quejas, derechos de petición, tutelas. | 3 Posible | 10 Mayor | Extrema | En los casos en los que no se cuenta con la información para dar respuesta a la solicitud, se realiza la investigación del caso para ofrecer una respuesta oportuna. Seguimiento al cumplimiento de los tiempos legales establecidos para dar respuesta a las solicitudes | Preventivos | SI 15 | SI 5 | SI 15 | SI 10 | SI 15 | SI 10 | NO | 70 | 2 Improbable | 10 Mayor | Alta | Enero a diciembre de 2018 | Capacitar a los funcionarios encargados de acuerdo con lo establecido en la Ley. | Listados de asistencia Plan institucional de Capacitación | [21 empty] | A finales del mes de abril, comenzó una nueva servidora pública en la oficina de atención al ciudadano por lo cual no ha iniciado su cualificación | Se capacitó a la nueva funcionaria de atención al ciudadano en: 1. DNP: Construcción de paz desde junio y hasta septiembre continúa asistiendo 2 dias al mes durante 2 horas 2. Servicio al ciudadano en el DAFP en el mes de julio durante 4 horas 3. PQRSD: En el DNP una jornada de 4 horas 4. Inducción por parte de las dependencias del INCI
Disminuye en 1
Probabilidad
Gestión Jurídica | Gestión | Que se profieran sentencias en contra de la Entidad | No interponer los recursos de reposición, apelación y súplica en su oportunidad procesal. Errores técnicos o jurídicos al asumir la defensa de la Entidad. | Demandas en contra de la entidad Responsabilidad disciplinaria. Impacto económico, financiero, daño antijurídico y detrimento patrimonial. | 4 Probable | 10 Mayor | Extrema | Aplicación de los procedimientos establecidos en el proceso dentro del SIG | Preventivos | SI 15 | SI 5 | NO | SI 10 | SI 15 | NO | SI 30 | 85 | 2 Improbable | 10 Mayor | Alta | Enero a diciembre de 2018 | Vigilancia y control de cada proceso Estudio y análisis previo al contestar la demanda, teniendo presente fortaleza a la defensa, fortaleza probatoria de la defensa, riesgos procesales y nivel de jurisprudencia. | Registros de cada proceso | [21 empty] | Se han adelantado los trámites pertinentes en relación con cada sentencia en contra de la Entidad, sin embargo, a la fecha se encuentra una en primera instancia y lo más posible es que pase a segunda y por la cual el INCI debe hacer un pago | Se han adelantado los trámites pertinentes en relación con cada sentencia en contra de la Entidad.
Disminuye en 2
Probabilidad
Gestión contractual | Gestión | No dar respuesta a la totalidad de los requerimientos institucionales de bienes y/o servicios | Deficiencia en la planeación de las áreas requirentes para la programación de solicitudes de bienes y /o servicios. | Pérdida de imagen y credibilidad institucional Incumplimiento de los planes institucionales Afectación del presupuesto para la vigencia actual y las siguientes | 3 Posible | 10 Mayor | Extrema | Reunión con los diferentes supervisores y jefes de depedencia para revisar los trámites adelantados Correos electrónicos dirigdos a los dependencias encargadas | Preventivos | SI 15 | SI 5 | NO | SI 10 | NO | NO | NO | 30 | 3 Posible | 10 Mayor | Extrema | Enero a diciembre de 2018 | Establecer un mecanismo de planeación por parte de cada dependencia, y de seguimiento y control de los contratos a ejecutar durante la vigencia | Formato registro solicitudes de contratación | [21 empty] | Se estan realizando reuniones trimestrales para verificar la ejecución del plan de adquisiciones y así mismo se estableció en las políticas de operación de los procedimientos del proceso de direccionamiento estratégico lo siguiente: " Los recursos de los contratos que tengan un retraso en su ejecución de dos meses sin justa causa, quedan a disposición de la oficina de planeación para que sean reasignados a un contrato que lo requiera. " | Se continúa con las reuniones trimestrales para verificar la ejecución del plan de adquisiciones y así mismo se estableció en las políticas de operación de los procedimientos del proceso de direccionamiento estratégico lo siguiente: " Los recursos de los contratos que tengan un retraso en su ejecución de dos meses sin justa causa, quedan a disposición de la oficina de planeación para que sean reasignados a un contrato que lo requiera. "
No se modifica el valor
Probabilidad
Elaboró: Lideres de Proceso
Revisó: Ricardo Hernández Mateus
Aprobó: Carlos Parra Dussan
Note on R10: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R11: Según el tipo de control definido
Note on R13: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R14: Según el tipo de control definido
Note on R16: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R17: Según el tipo de control definido
Note on R19: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R20: Según el tipo de control definido
Note on R22: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R23: Según el tipo de control definido
Note on R25: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R26: Según el tipo de control definido
Note on R28: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R29: Según el tipo de control definido
Note on R31: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R32: Según el tipo de control definido
Note on R34: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R35: Según el tipo de control definido
Note on R37: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R38: Según el tipo de control definido
Note on R40: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R41: Según el tipo de control definido
Note on R43: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R44: Según el tipo de control definido
Note on R46: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R47: Según el tipo de control definido
Note on R49: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R50: Según el tipo de control definido
Note on R52: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R53: Según el tipo de control definido
Note on R55: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R56: Según el tipo de control definido
Note on R58: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on R59: Según el tipo de control definido

## Evaluación y mejoramiento
PROCESO | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL AGENTE GENERADOR DEL RIESGO | CAUSAS | EFECTO - CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES (Zona de Riesgo) | TIPO DE IMPACTO | CONTROLES EXISTENTES | TIPO DE CONTROL | POSEE UNA HERRAMIENTA PARA EJERCER CONTROL | EXISTEN MANUALES , INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA | EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA | ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO | LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA | TOTAL | VARIACIÓN DE PROBABILIDAD O IMPACTO SEGÚN PONDERACIÓN DE CONTROLES |  | VALORACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADORES | AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
[19 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | [5 empty] | Seguimiento primer cuatrimestre 2018 | Seguimiento segundo cuatrimestre 2018 | Seguimiento tercer cuatrimestre
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Inoportunidad en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de los procesos. | Que los informes de Ley y de Seguimientos y/o auditorías, no se entreguen dentro de los términos establecidos en las normatividad vigente y en el Plan Anual de auditoría. | Operativo | Personas | Inadecuada proyección del Plan Anual de auditoría. | Incumplimiento de la normatividad vigente. Sanciones Disciplinarias. | 3 Posible | 3 Moderado | A Alta | Operativo y legal | Programa anual de auditorías aprobado y publicado. Carta de responsabilidad firmada por los auditados. | Preventivo: Afecta Probabilidad | 20 Está documentado y se aplica | 20 Está documentado y se aplica | 20 SI | 20 Si | 20 SI | 100 | 1 Raro | 3 Moderado | M | Asumir el riesgo | 1. Asignar personal de apoyo a la OCI, con el perfil requerido. | Asesora Control interno y Secretaría General - Gestión Humana | Informes presentados oportunamente/Total Informes Programados en el periodo.
[5 empty] | Falta de personal en la OCI y/o baja capacidad operativa. | Baja cobertura en el Plan de Auditoría | [16 empty] | 2. Divulgar las herramientas de Auditoría entre los lideres de proceso y funcionarios del INCI. (Estatuto de auditoría, Código de Etica del Auditor, Carta de Responsbilidad) | Asesor Control Interno
Formato de priorización de auditorías basado en riesgos.
[5 empty] | Solicitud de tareas imprevistas. | Modificación al PAA | [11 empty] | Disminuye en 1 la valoración inicial de |  |  |  |  | 3. Presentación informes preliminares e Informes Definitivos, si no se presentan observaciones por parte de los auditados, dentro de los (3 días siguientes a la remisión del informe preliminar) | Asesor Control Interno
[5 empty] | Entrega tardía de la información por parte de las dependencias | Desgaste administrativo de la Asesora de Control Interno |  |  |  |  | Comité Institucional de coordinación de control Interno. | [6 empty] | Probabilidad
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Riesgo de Detección | Los procedimientos desarrollados por el auditor no detecten hallazgos (errores, desviaciones de control) en las auditorías y/o seguimientos realizados, cuando éstos existen y pueden ser de importancia relativa para la entidad. | Operativo | Procesos | Inadecuada aplicación de los procedimientos de auditoría. Falla en el muestreo. | Informes de auditoría y/o seguimientos superficiales. | 3 Posible | 4 Mayor | E Extrema | Operativo | Procedimientos y herramientas de auditoría debidamente actualizados | Preventivo: Afecta Probabilidad | 15 Está documentado y se aplica parcialmente | 20 Esta documentado y se aplica | 10 Parcialmente | 20 SI | 20 SI | 90 | 1 Raro | 4 Mayor | A Alta | Reducir el Riesgo | Revisión y Actualización Anual de los Procedimentos y Herramientas de Auditoría. Actualización permanente del Auditor y/o Asesor de Control Interno. | Asesora Control Interno | Procedimientos Actualizados/ Total Procedimientos del Proceso Evaluación y Mejoramiento Herramientas de Auditoría Actualizadas / total herramientas de Auditoría.
[5 empty] | Falta de pericia y conocimientos del auditor | Mala imagen del auditor y del área de Control Interno |  |  |  |  | Actualización técnica permanente por parte del Auditor. Selección del auditor con adecuado perfil | [6 empty] | Disminuye en 2 la valoración inicial de |  |  |  |  | Definir un perfil mínimo para el auditor de control interno. | Asesora Control interno | Perfil del Auditor de Control Interno documentado
Probabilidad
Note on D1: Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Corrupción: Se refiere a la posibilidad de que por acción y omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. Riesgos Contables:Inherentes al proeedimiento contable.
Note on H1: Ver al finalizar la hoja: Tabla de Probabilidad
Note on I1: Ver al finalizar la hoja: Tabla de Impacto
Note on M1: Preventivo: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. • Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después de ser detectado un evento no deseable; también la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia.
Note on V1: Ver al finalizar la hoja: Matriz de Calificación
Note on W1: Zona de Riesgo Baja: Asumir el riesgo. Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo. Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir. Zona de riesgo Extrema:Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o Transferir
Note on Z1: Deben ser cuantitativos, medibles y confiables
Note on S10: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on S11: Según el tipo de control definido
Note on S14: Entre 0-50 No se modifica la valoración inicial Entre 51-75 Disminuye en 1 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda Entre 76-100 Disminuye en 2 la valoración inicial de Impacto o Probabilidad, según corresponda
Note on S15: Según el tipo de control definido