## P.A.T 2018
| FORMATO PLAN ANUAL DE TRABAJO SG - SST AÑO: 2018 | [52 empty] | Código: SG-110-FM-328
Versión:1
| PROCESO: GESTIÓN HUMANA | [52 empty] | Vigencia: 26/06/2018
PROGRAMA | ACTIVIDAD | META | DIRIGIDO A | MESES | [47 empty] | ESTADO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO
|  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN | INDUCCION Y REINDUCCIÓN AL SG - SST | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza la Jornada de Inducción y Re-Inducción a todos los funcionarios y colaboradores de la Entidad, en el marco de la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | bar: ABRIL 3
E | bar: ABRIL 3
PROGRAMA DE INSPECCIONES | INSP. BOTIQUIN / CAMILLAS | 100% | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P |  | A lo corrido del año se realizan las Inspecciones planeadas en la Entidad, con el fin de identificar condiciones y actos inseguros, para aplicar los controles operacionales necesarios y mitigar la ocurrencia de Enfermedades y Accidentes de origen Laboral. | bar: ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3
E | bar: ABRIL 3; JULIO 3
| INSP. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 100% | PERSONAL OPERATIVO IMPRENTA | [48 empty] | P | bar: ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3
E | bar: ABRIL 3; JULIO 3
| INSP. EXTINTORES | 100% | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3
E | bar: ABRIL 3; JULIO 3
| INSP. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 100% | PERSONAL OPERATIVO IMPRENTA | [48 empty] | P | bar: ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3
E | bar: ABRIL 3; JULIO 3
| INSP. ÁREAS LOCATIVAS | 100% | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3
E | bar: ABRIL 3; JULIO 3
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | LINEAMIENTOS COPASST | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza la socialización de los Lineamiento del Comité COPASST a todos los funcionarios y colaboradores de la Entidadcon el fin de dar a conocer funciones y responsabilidades de los miembros del mismo. | bar: ABRIL 3
E | bar: ABRIL 3
| LINEAMIENTOS DEL SG SST | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza la socialización de los Lineamiento del SG-SST a todos los funcionarios y colaboradores de la Entidad con el fin de dar a conocer las actividades, planes, programas, normatividad y demas generalidades del sistema. | bar: ABRIL 3
E | bar: ABRIL 3
| PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza Charla de Sensibilización, acerca de la promoción de la salud integral y la prevención de Enfermedades y Accidentes de origen laboral. | bar: ABRIL 3
E | bar: ABRIL 3
| TALLER MANEJO DE ESTRÉS | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza Taller de manejo de estrés como medida de intervención relacionado con factores de riesgo psicosocial, resultado de la aplicación de la Evaluación. | bar: JULIO 4
E | bar: JULIO 4
| PILATES LABORAL | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza jornada de pilates laboral, con el fin de mitigar la aparición de enfermedades de origen laboral asociadas a las posturas sedentes, movimientos repetitivos y demas osteomusculares. | bar: MAYO 4
E | bar: MAYO 4
| TALLER ADAPTACIÓN AL CAMBIO | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se programa Taller de sensibilización acerca de Adaptación al Cambio. Dirigdo a todos los funcionarios y colaboradores del INCI, con el fin de mitigar factores de riesgo psicosocial, asociados a los cambios de impacto que se puedan presentear en los diferentes procesos. | bar: OCTUBRE 3
E
| MANEJO DE CARGAS | 100% | PERSONAL OPERATIVO IMPRENTA | [48 empty] | P |  | Se realiza capacitación acerca de Manejo de Cargas,dirigido al personal operativo de la imprenta, con el fin de mitigar la aparición de enfermedades de origen osteomuscular asociadas al riesgo biomecanico por las diferentes labores y actvidades del proceso de producción. | bar: AGOSTO 3
E | bar: AGOSTO 3
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES | CAPACITACIÓN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Con el fin de mitigar la aparición de enfermedades de origen laboral asociadas al riesgo cardiovascular, se realiza el taller de estilos y habitos de vida salludable, dirigido a todos los funcionarios y colaboradores del INCI. | bar: ABRIL 3
E | bar: ABRIL 3
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | CAPACITACIÓN ORDEN Y ASEO | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza la capacitación y divulgación del programa de orden y aseo, con el fin de mitigar actos y condiciones inseguras en oficinas y espacios comunes. | bar: ABRIL 3
E | bar: ABRIL 3
PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | CAPACITACIÓN MANEJO Y BUEN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 100% | PERSONAL OPERATIVO IMPRENTA | [48 empty] | P |  | Se realiza la entrega de los elementos de protección personal al personal operativo de la imprenta y a su vez, se capacita en el buen uso y manejo de los mismos, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades de origen laboral. | bar: MAYO 3
E | bar: MAYO 3
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL | SEGURIDAD VIAL | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza la capacitación de Riesgo Vial y socialización del programa de seguridad vial, con el fin de concienciar a los funcionarios y colaboradores de la entidad acerca de los peligros asociados a dicho tema. | bar: SEPTIEMBRE 2
E | bar: SEPTIEMBRE 2
PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS | MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza la capacitación acerca del Manejo de Residuos Ordinarios y peligrosos, con el fin de dar alcance y cumplimiento normativo a los requerimientos del programa de gestión ambiental de la Entidad y dar a conocer los documentos asociados. | bar: SEPTIEMBRE 2
E | bar: SEPTIEMBRE 2
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS | MANEJO DE RESDUOS ORDINARIOS | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: SEPTIEMBRE 2
E | bar: SEPTIEMBRE 2
PLAN DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS | USO Y MANEJO DE BOTIQUINES DE EMERGENCIA | 100% | BRIGADAS DE EMERGENCIA | [48 empty] | P |  | Se realiza la capacitación del uso y manejo de botiquines de emergencia, con el fin de preparar a las diferentes brigadas de emegencia con relación a la atención de eventos de emergencia en la Entidad. | bar: AGOSTO 1
E | bar: AGOSTO 1
| BRIGADISTA POR UN DÍA | 100% | BRIGADAS DE EMERGENCIA | [48 empty] | P |  | Se programa capacitación para la preparación y respuesta ante emergencias, dirigida a los nuevos miembros de las brigadas de emergencia de la Entidad. | bar: OCTUBRE 2
E
| SIMULACRO DE EVACUACIÓN | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Con el fin de realizar una previa preparación de respuesta ante un evento de evacuación y el simulacro distrital de evacuación programado para el mes de octubre. | bar: OCTUBRE 2
E
| PLAN DE EMERGENCIA / BRIGADAS DE EMERGENCIA | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realizó la socialización de los lineamientos y la conformación de las brigadas de emergencias de la Entidad, en el marco de la semana de la seguridad y salud en el trabajo. | bar: ABRIL 3
E | bar: ABRIL 3
COPASST | REUNIONES PERIODICAS | 100% | COPASST | [48 empty] | P |  | De acuerdo al cumplimiento normativo se realizan mensualmente las reuniones periodicas de seguimiento al SG - SST. | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 2; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
E | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 2
| ELECCIONES COPASST | [50 empty] | P |  | El día 11 de septiembre, se lleva a cabo la jornada de elecciones COPASST 2018-2020 | bar: SEPTIEMBRE 2
E | bar: SEPTIEMBRE 2
| CAPACITACIÓN 50 HRS | [50 empty] | P |  | Se programa para el mes de octubre la inscripción y desarrollo del curso de formación para los nuevos miemebros del Comité. | bar: OCTUBRE 1
E
| INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES | [50 empty] | P |  | Se programa capacitación de formación a los nuevos miembros del Comité, con relación a la Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales, con el fin de apoyar el desarrollo del SG - SST. | bar: OCTUBRE 1
E
COMITÉ DE CONVIVENCIA | REUNIONES PERIODICAS | 100% | COMITÉ DE CONVIVENCIA | [48 empty] | P |  | De acuerdo al cumplimiento normativo se realizan de manera trimestral las reuniones periodicas de seguimiento al Comité de Convivencia Laboral. | bar: ENERO 3; ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 3
E | bar: ENERO 3; ABRIL 3; JULIO 3
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO VISUAL | OPTOMETRÍA | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza la jornada de Exámenes Ocupacionales periodicos, de los cuales las revisiones de optometria se encaminan a la prevención de enfermedades de origen laboral, asociadas al riesgo visual y como medida de contol para el PVE Visual de la Entidad, dirigidas a todos los funcionarios de la Entidad. | bar: AGOSTO 3
|  | 100% | [49 empty] | E | bar: AGOSTO 3
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO AUDITIVO | AUDIOMETRÍA | 100% | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL / PERSONAL OPERATIVO IMPRENTA | [48 empty] | P |  | Se realiza la jornada de Exámenes Ocupacionales periodicos, de los cuales las audiometrias se encaminan a la prevención de enfermedades de origen laboral, asociadas al riesgo auditivo y como medida de contol para el PVE Auditivo de la Entidad, dirigidas a la plobación con discapacidad visual y al personal operativo de la imprenta. | bar: AGOSTO 3
|  | 100% | [49 empty] | E | bar: AGOSTO 3
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO BIOMECANICO | MANEJO DE CARGAS | 100% | PERSONAL OPERATIVO IMPRENTA | [48 empty] | P |  | En el marco de la semana de la salud se realiza la capacitación de Manejo de Cargas, con el fin de mitigar la aparición de enfermedades de origen laboral, asociadas al riesgo biomecanico y como medida de prevención del PVE Biomecanic. | bar: AGOSTO 2
E | bar: AGOSTO 2
| HIGIENE POSTURAL | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | En el marco de la semana de la salud se realiza el taller de Higiene Postural, con el fin de mitigar la aparición de enfermedades de origen laboral, asociadas al riesgo biomecanico y como medida de prevención del PVE Biomecanic. | bar: ABRIL 3
E | bar: ABRIL 3
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO PSICOSOCIAL | EVALUACIÓN FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza la aplicación de la Evaluación para la medición de Factores de Riesgo Psicosocial dirigida a todos los funcionarios de la Entidad, con el fin de mitigar la ocurrencia de enfermedades de origen laboral asociadas al PVE de Riesgo Psicosocial. | bar: JUNIO 3
E | bar: JUNIO 3
| COMUNICACIÓN ASERTIVA | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza el Taller de Cominicación asertiva como medida de intervención asociada a los factores de riesgo psicosocial evaluados en la aplocación de la evaluación. | bar: AGOSTO 2
E | bar: AGOSTO 2
| LIDERAZGO | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza el Taller de Liderazgo como medida de intervención asociada a los factores de riesgo psicosocial evaluados en la aplocación de la evaluación. | bar: AGOSTO 2
E | bar: AGOSTO 2
| TALLER MANEJO DE ESTRÉS | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | Se realiza el Taller de Manejo de Estrés como medida de intervención asociada a los factores de riesgo psicosocial evaluados en la aplocación de la evaluación. | bar: JULIO 4
|  | 100% | [49 empty] | E | bar: JULIO 4
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO CARDIOVASCULAR | TAMIZAJE CARDIOVASCULAR | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | En el marco de la semana de la salud, se realiza la jornada de tamizaje cardiovascular dirigida a todos los funcionarios y colaboradores de la Entidad, con el fin de mitigar la aparición de enfermedades asociadas a patologias del corazon, metabolismo y habitos de vida saludable. | bar: AGOSTO 3
E | bar: AGOSTO 3
| EXÁMENES OCUPACIONALES PERIODICOS | 100% | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P |  | En el marco de la semana de la salud, se realiza la jornada de exámenes ocupacionales periodicos, dirigida a todos los funcionarios de la Entidad, con el fin de mitigar la aparición de enfermedades de origen laboral y comun. | bar: AGOSTO 3
E | bar: AGOSTO 3
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.92%
ELABORÓ | REVISÓ: | APROBÓ
(Funcionario solicitante): | (Responsable del proceso): | (Líder del Proceso)
NOMBRE: | NOMBRE: | NOMBRE:
FECHA (dd/mm/aa): | FECHA (dd/mm/aa): | FECHA (dd/mm/aa):

## Valoración (hidden)
No hay evidencia | 0 | Sin implementar | 0
Hay evidencia parcial | 1 | Implementado parcialmente | 1
Si hay evidencia | 2 | Implementado totalmente | 2