## C1 Gestión del Riesgo
No | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
| Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidar con las dependencias del INCI el proyecto del mapa de riesgos de corrupción. | Un (1) Formato Mapa Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-19
2 | Consulta y Divulgación | Publicar y recibir retroalimentación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal institucional | Un (1) Formato Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | 24/01/2018 al 29/01/2018
3 | Monitoreo Y Revisión | Realizar seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Formato Mapa Riesgos de Corrupción con el seguimiento a las acciones de control establecidas de los riesgos de corrupción planteados | Responsables del monitoreo de los riesgos - Oficina Asesora de Planeación. | Mayo a diciembre de 2018 (Cada 4 meses)
4 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción identificados. | un (1) Informe presentado a la dirección y publicación del seguimiento del Mapa Riesgos de Corrupción. | Oficina Asesora de Control Interno | 2018-12-19

## C2 Racionalización de Tramites
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
N° | NOMBRE DEL SERVICIO, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
1 | Asistencia técnica | Tecnológica | Realizar la sistematización de la información producto de las asistencias técnicas en el modelo de datos diseñado durante el año 2017 | No existe una base de datos para el registro de la información producto de las asistencias técnicas | Registrar la información de las acciones de asistencia técnica dirigidas a entidades públicas y privadas en una base de datos creada para tal fin | Contar con herramientas que permitan analizar la información, orientar la gestión en los territorios a nivel nacional y definir las acciones a adelantar en el cuatrenio 2019-2022 | Subdirección Técnica | 2018-02-02 | 2018-12-14

## C3 Rendición de ctas
No | Componente 3: Rendición de Cuentas
| Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Información de calidad y en Lenguaje Comprensible | Divulgar a través de los diferentes canales del INCI el tema de derechos de las personas con discapacidad visual en los distintos sectores | 4 Canales a través de los cuales se divulgue el tema de derechos de las personas con discapacidad visual en los diferentes sectores | Comunicaciones | 02/01/2018 a 28/12/2018
2 | Información de calidad y en Lenguaje Comprensible | Producir el boletín IN-pulso para difundir la gestión de la entidad | 30 boletines | Comunicaciones | 02/01/2018 a 28/12/2018
3 | Dialogo de doble vía con la ciudadania y sus organizaciones | Desarrollar y emitir el programa INCI como Vamos a traves de la Emisora INCI Radio brindando un espacio de participación de las personas con discapacidad visual (La pregunta ciudadana) | 20 Programas de INCI como vamos. | Emisora INCI Radio | 02/01/2018 a 28/12/2018
4 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Consolidar la información de los temas que la población con discapacidad visual manifiesta que deben ser divulgados en el espacio de la rendición de cuentas. | Un (1) Informe consolidado que detalle el número de personas que aportaron para el desarrollo del espacio de la rendición de cuentas y los temas que deben ser divulgados | Oficina asesora de Planeación Subdirección Técnica Comunicaciones | 2018-10-30
5 | Dialogo de doble vía con la ciudadania y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas anual | 70 personas que participan en la rendición de cuentas | Oficina asesora de Planeación Subdirección Técnica Comunicaciones | 2018-12-03
6 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaboración y presentación del informe de la Rendición de cuentas | Un (1) Informe de la rendición de cuentas | Comunicaciones Oficina asesora de planeación Subdirección Técnica | 2018-12-30

## C4 Mejora atención al ciudadano
No | Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano
| Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de capacitación el tema de “Cualificación de los servidores públicos del INCI en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión” | Cualificar al xx% de los servidores públicos del INCI en el "Modelo Integrado de Planeación y Gestión” | Secretaría General Gestión Humana y de la información | 2018-03-23
2 | Normativo y procedimental | Mantener actualizado el micrositio de atención al ciudadano en la página web | un (1) Microsiio actualizado | Secretaría General Gestión Humana y de la información | 02/01/2018 a 28/12/2018
3 | Relacionamiento con el ciudadano | Mejorar el espacio físico para la atención al ciudadano brindando un servicio de calidad y dando prioridad a las solicitudes presentadas por periodistas, menores de edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. | Un (1) Espacio físico mejorado | Secretaria General Grupo administrativo y financiera | 2018-03-23

## C5 Transparencia y acceso Info
No | Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública
| Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 19/01/2018 a 28/12/2018
2 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | Tres (3) Instrumentos de gestión actualizados • Registro o inventario de activos de Información • Esquema de publicación de información • Índice de Información Clasificada y Reservada | Líderes de proceso | 2018-12-30
3 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Elaborar y socializar los informes de solicitudes de acceso a información. | Dos (2) Informes elaborados y socializados | Secretaría General Gestión Humana y de la información | Junio y diciembre de 2018

## C6 Participación ciudadana
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivos Estratégicos Institucionales | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente | Responsable líder tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento
1. Disminuir las brechas en educación – Fomentar la educación inclusiva 2. Reducir las brechas de desempleo 3. Disminuir la Brecha en acceso a la información pública | Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | 1. CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA | Oficina Asesora de Planeación Asesor (a) de Comunicaciones | Definir y publicar el Plan y la Estrategia de Participación Ciudadana para 2018 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-01-30 | Documentos de la Estrategia y el Plan de Participación Ciudadana para 2018 publicados en la web y en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión
|  |  | Oficina Asesora de Planeación Proceso de servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Técnica | Promover la participación de la Ciudadanía a través de diferentes espacios | Oficina Asesora de Planeación Proceso de servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Técnica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Espacios de participación ciudadana promovidos
|  |  | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Actualizar permanentemente la Información de la Gestión Pública del INCI | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información actualizada en la página web http://www.inci.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica-2018
|  |  | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Actualizar el Sitio de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información actualizada de acuerdo con lo establecido por la Resolución 3564 de 2015 en la página web www.inci.gov.co/transparencia
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | Oficina Asesora de Planeación | Publicar el Informe de Gestión 2017 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-01-30 | Un (1) Informe de Gestión 2017 publicado en la web
|  |  | Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Publicar noticias y novedades relacionadas con discapacidad visual | Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información actualizada en la página web
|  |  | Secretaría General | Divulgar actividades relacionadas con espacios de participación | Proceso servicio al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información actualizada en la página web www.inci.gov.co
|  |  | Proceso Evaluación y Mejoramiento Institucional Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | Elaborar y remitir Informes a entes de Control | Dirección General | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de informes entregados
|  |  | Subdirección Técnica | Realizar eventos, foros, encuentros con población con discapacidad visual | Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Informe de cada evento
|  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mantener actualizada la información institucional en Redes sociales | Asesor (a) de Comunicaciones | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información actualizada en Facebook, Twitter, Google+, You Tube
|  |  | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Responder solicitudes de los ciudadanos | Proceso servicio al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | ORFEO
|  |  | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Gestión 2018) | Oficina Asesora de Planeación Asesor (a) de Comunicaciones | 2018-12-01 | 2018-12-10 | Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
|  |  | Oficina Asesora Jurídica Oficina asesora de planeación Subdirección Técnica | Someter a Consulta de la ciudadanía, Proyectos normativos gestionados | Oficina Asesora Jurídica Oficina asesora de planeación Subdirección Técnica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de proyectos normativos sometidos a Consulta de la ciudadanía
|  | 3. VEERURÍAS CIUDADANAS | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Establecer canales de comunicación y diálogo con la Ciudadanía | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de canales de comunicación y diálogo establecidos con la ciudadanía
|  |  | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Publicar la Planeación Institucional en la web | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Publicación en la web de los planes establecidos por MIPG http://www.inci.gov.co/transparencia/planeacion-2018

## C7 Iniciativas Adicionales
No | Componente 7: Iniciativas adicionales
| Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Código de Integridad | 1 | Elaboración del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | Código de Integridad actualizado | Secretaría General Gestión Humana y de la información | 2018-03-23