## Seguim PAA Marzo abril 2018
FORMATO INFORME DE GESTIÓN BIMENSUAL
Proceso: Direccionamiento estratégico
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PAA 2018
Corte diciembre de 2018
PROYECTO | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACION | PROPIOS
Desarrollo de capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual a nivel nacional | 100.2% | 98% | 99% | 98%
Fortalecimiento de la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad en el país | 119% | 98% | 100% | 96%
Mejoramiento de los procesos y recursos del Instituto Nacional Para Ciegos | 100% | 98% | 99% | 96%
Desarrollo y apropiación de TIC y contenidos digitales accesibles para la población con discapacidad visual | 252.5% | 99% | 100% | 97%
Mejoramiento de la calidad, cobertura y sostenibilidad de la dotación de material para estudiantes con discapacidad visual a Nivel Nacional | 136.3% | 99% | 99% | 100%
TOTAL | 73.3% | 53% | 60% | 38%
Nivel | Metas | Metas | Metas | Metas
Alto > | 85% | 80% | 85% | 80%
Medio < > | 65% | 60% | 65% | 60%
Bajo < | 55% | 50% | 55% | 50%
PROYECTO
Desarrollo de capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual a nivel nacional | [5 empty] | 100.2%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Avance a junio de 2018 | % Avance | Avance a Agosto de 2018 | % Avance | Avance a Octubre de 2018 | % Avance | Avance a Diciembre de 2018 | % Avance | Observaciones Diciembre
Servicios de monitoreo y seguimiento en políticas, planes, programas y proyectos a entidades públicas para verificar el cumplimiento de goce efectivo de los derechos de población con discapacidad visual | 152 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 62.16% | 47 | 127% | Noviembre: Seguimimiento a 3 en Magdalena : ( 1 Santa marta y 2 en Cienaga); 3 en Monteria Cordoba; 1 en Guajira; 3 en Cauca ( 1 en popayan y 2 en el departamento); 8 en Cundinamarca; 2 en Norte de Santander; 2 en Tolima 2 (1 en Itagui y 1 en Antioquia); 1 en Guaviare
Servicios de asistencia técnica a entidades de la administración pública en implementación y/o mejoramiento de procesos para e goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual | 930 | 230 | 19 | 8.261% | 84 | 36.52% | 151 | 75.5% | 197 | 85.65% | 240 | 104.3% | 284 | 123.5% | Total asistencias técnicas noviembre: 43 Instituciones Educativas Asistidas CARIBE (6) Seguimiento en Atlantico: En Barranquilla IE La Magdalena y IE Simón Bolivar. Guajira: En Maicao IE Numero 11, En Barrancas IE Paulo VI, San Juan del Cesar IE El Carmelo. Bolivar en Arjona IE Técnica en artes y oficios María Michelsen de López. PACIFICO (10) En Valle: Restrepo IE José Feliz Restrepo, Tulua IE Aguaclara, En Yumbo IE Jose María Córdoba, Juan XXIII, IE Jose Antonio Galán, IE Antonia Santos, IE Alberto Mendoza Mayor, IE Gabriel Garcia Marquez, IE General Santander. Buenaventura IE Diocesana Jesús adolescente. CENTRO ORIENTE (9) En Cundinamarca. IE La salle, IE Municipal la Granja en Zipaquirá. IE Francisco Manzanera Enriquez en Girardot. IE Liceo Nacional JJ Casas de Chiquinquirá. Santander: Ciudadela educativa del Magdalena Medio, IE El Castillo en Barranca. Floridablanca IE Gabriel García Maruqez. Boyacá, IE San Martín de Tour, IE Integrado en Sogamoso. LLANO (7) En Vichada: IE Maria Inmaculada. Guaviare IE CRD. Guainía: IE educativa Integrada Custodio Rovira. Meta: Centro Educativo Francisco Jose de Caldas, IE Brisas de Irique Sede Jorge Schachner, José Antonio Galán en Granada; Centro Educativo Las Palmas SEDE LAS PALMAS en Puerto Rico. CENTRO SUR (6) Tolima: IE Sor Josefa del Castillo en el Guamo, IE Técnica agroindustrial de Cajamarca. Caquetá, IE Verde Amazónico en San Vicente del Caguan, en Florencia IE Juan Bautista de la Salle, Amazónas: IE Jose Celestino Mutis, Putumayo: IE Alberto León Rojas de Colón. EJE CAFETERO (5) Antioquia: IE Santa María Goretti de Santa Rosa de Cabal. IE Eraclio Mena Padilla, IE Madre Laura de Apartadó En Caldas: IE La Dorada, Risaralda: Colegio Maria Goreti. Total asistencias técnicas diciembre: 1 Instituciones Publicas asistidas en accesibilidad al entorno físico CARIBE (1) SENA Regional Bolivar
Libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas para la población con discapacidad visual producidas | 520000 | 400000 | 98740 | 24.69% | 102866 | 25.72% | 286658 | 637% | 387992 | 97% | 394566 | 98.64% | 406207 | 101.6% | Noviembre: Se realizó la producción de 651 unidades producidas para clientes externos y 2100 impresos aprobados por subdirección Diciembre: Se realizó la producción de 3890 unidades producidas para clientes externos y se imprimieron 5000 calendarios del INCI.
Libros y textos escolares producidos en formato digital accesible para las personas con discapacidad visual | 34000 | 10000 | 1800 | 18% | 3736 | 37.36% | 5536 | 69.2% | 7336 | 73.36% | 9136 | 91.36% | 10936 | 109.4% | Noviembre: Se catalogaron 900 libros, de los cuales se estructuraron 148 Diciembre:Se catalogaron 900 libros, de los cuales se estructuraron 148
Servicio de descargas de libros digitales accesibles de la biblioteca virtual para personas con discapacidad visual | 10000 | 4000 | 522 | 13.05% | 1135 | 28.38% | 1308 | 32.7% | 1778 | 44.45% | 2201 | 55.02% | 3005 | 75.12% | Noviembre:Entre descargas y usos en línea de tuvieron 398 usos de la biblioteca virtual Diciembre:Entre descargas y usos en línea de tuvieron 404 usos de la biblioteca virtual
Servicio de entrega de libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas a Instituciones que prestan servicios a la PDV | 4000 | 1000 | 0 | 0% | 253 | 25.3% | 253 | 25.3% | 335 | 33.5% | 579 | 57.9% | 579 | 57.9% | No se programo
Servicios de distribución de ayudas técnicas para personas con discapacidad visual | 2800 | 1000 | 175 | 17.5% | 402 | 40.2% | 582 | 97% | 775 | 77.5% | 955 | 95.5% | 1069 | 106.9% | Noviembre: 50 personas adquirieron material especializado en la Tienda Diciembre: 64 personas adquirieron material especializado en la Tienda
PROYECTO
Fortalecimiento de la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad en el país | [5 empty] | 119%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2017 | % Avance | Avance a abril de 2017 | % Avance | Avance a junio de 2018 | % Avance | Avance a Agosto de 2018 | % Avance | Avance a Octubre de 2018 | % Avance | Avance a Diciembre de 2018 | % Avance | Observaciones Diciembre
Campañas de comunicación de los derechos de las personas con discapacidad y del marco jurídico nacional o internacional implementadas | 8 | 2 | 0.2 | 10% | 0.6 | 30% | 0.9 | 45% | 1.2 | 60% | 1.5 | 75% | 2 | 100% | Se avanzo en las campañas de comunicación
Eventos de diálogo y difusión con actores del entorno de Personas con Discapacidad sobre derechos y marco jurídico de discapacidad desarrollados | 12 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 4 | 133.3% | 4 | 133.3% | 4 | 133.3% | 6 | 200% | Noviembre: Socialización Decreto 1350 y Resolución 583
Asesorías dirigidas a personas naturales con discapacidad para la participación y el ejercicio de sus derechos | 1950 | 1200 | 215 | 17.92% | 420 | 35% | 542 | 45.17% | 713 | 59.42% | 938 | 78.17% | 1054 | 87.83% | Durante el mes de Noviembre se atendieron 76 PQRSD a través de los siguientes canales Correo Electrónico : 51 Verbal - Personal 6 Verbal - Telefónico 3 Web :16 Correo Fisico 0 Durante el mes de Diciembre se atendieron 40 PQRSD a través de los siguientes canales Correo Electrónico : 18 Verbal - Personal 11 Verbal - Telefónico 0 Web :11 Correo Fisico 0
Asesorías a organizaciones sociales, asociaciones de padres de familia, otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad | 70 | 20 | 0 | 0% | 2 | 10% | 5 | 25% | 8 | 40% | 11 | 55% | 29 | 145% | Noviembre: (18) INCLUSER en Montería. ALFA y ABRE TUS OJOS de Caldas, ALIVMETA en Meta, ASOLIVIQUIN en Quindío, CORPOVISION en Risaralda. Asociación de Personas con DV de Itagüí. 10 Organizaciones conformadas a través del convenio INCI -FECODIV Cundinamarca: Asociación Departamental de Personas con Discapacidad Visual de Cundinamarca. “ASOCUNDIV” Antioquia: Asociación Departamental de Personas con Discapacidad Visual de Antioquia. “ASOCIPAISAS” Sucre: Asociación Departamental de Personas con Discapacidad Visual De Sucre Magdalena: Asociación Departamental de Personas con Discapacidad Visual De Magdalena. “ASOPDIVIMAG” La Guajira: Asociación Departamental de Personas con Discapacidad Visual de La Guajira. Municipio de Riohacha: Asociación de Mujeres con Discapacidad Visual de Riohacha. ASOMUJERES Atlántico: Asociación Departamental de Personas con Discapacidad Visual Del Atlántico. ASODIVAT Caquetá: Asociación Departamental de Personas con Discapacidad Visual De Caquetá ASOCADIV Municipio de Mosquera: Asociación de Personas con Discapacidad Visual De Mosquera ASOVISMO Bogotá: Asociación de Personas con Discapacidad Visual de Bogotá. ASDIVBOG
Documentos de propuestas de reglamentación de las leyes que desarrollan los derechos de la población con discapacidad entregados | 17 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 | 100% | 3 | 100% | Noviembre: Proyecto de Ley del Bastón
Programas de comunicación e información para las personas con discapacidad y las organizaciones de y para las personas con discapacidad | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.4 | 40% | 0.5 | 50% | 0.6 | 60% | 0.8 | 80% | 1 | 100% | Se realizaron los programas de comunicación e información para las personas con discapacidad y las organizaciones de y para las personas con discapacidad
Programas de asistencia legal para la población con discapacidad visual implementado | 4 | 1 | 0 | 0% | 0.2 | 20% | 0.7 | 70% | 0.9 | 90% | 0.9 | 90% | 1 | 100% | Diciembre: Se realizó la socialización de la guia en el marco de un evento con la participación de 50 personas.
PROYECTO
Mejoramiento de los procesos y recursos del Instituto Nacional Para Ciegos | [6 empty] | 100%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Avance a junio de 2018 | % Avance | Avance a Agosto de 2018 | % Avance | Avance a Octubre de 2018 | % Avance | Avance a Diciembre de 2018 | % Avance | Observaciones Diciembre
Seguridad de la información mejorada | 4 | 1 | 0.2 | 20% | 0.4 | 40% | 0.4 | 40% | 0.6 | 60% | 0.9 | 90% | 1 | 100% | Se continua con la coordinación y distribución de los grupos de trabajo para la capacitación, modelamiento de presentación y temas para exponer
Plataforma tecnológica actualizada | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.4 | 40% | 0.5 | 50% | 0.6 | 60% | 0.8 | 80% | 1 | 100% | Se realiza actualización y cargue de equipos PC de escritorio y mantenimiento a impresoras
Espacios físicos y accesibilidad mejorados | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.4 | 40% | 0.4 | 40% | 0.5 | 50% | 0.8 | 80% | 1 | 100% | Se realiza la contratación para las mejoras de los espacios físicos de la entidad
Gestión documental mejorada | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.3 | 30% | 0.5 | 50% | 0.6 | 60% | 0.9 | 90% | 1 | 100% | Se continua con el proceso de gestión documental y el sistema integrado de conservación
Sistema integrado de Gestión mejorado | 4 | 1 | 0.05 | 5% | 0.2 | 20% | 0.5 | 50% | 0.6 | 60% | 0.8 | 80% | 1 | 100% | Se avanzo en la actualización de los procedimientos y los formatos de los procesos de acuerdo con el nuevo modelo de operación ; Se cuenta con los autodiagnósticos del MIPG
Calidad de vida laboral mejorado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | 0.5 | 50% | 0.6 | 60% | 0.8 | 80% | 1 | 100% | Se ejecutaron las acciones para mejorar en clima laboral
Salud ocupacional mejorado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | 0.5 | 50% | 0.6 | 60% | 0.8 | 80% | 1 | 100% | Se ejecutaron las acciones de seguridad industrial
Seguridad industrial mejorado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | 0.5 | 50% | 0.6 | 60% | 0.8 | 80% | 1 | 100% | Se ejecutaron las acciones de salud ocupacional
PROYECTO
Desarrollo y apropiación de TIC y y contenidos digitales accesibles para la población con discapacidad visual | [5 empty] | 252.5%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Avance a junio de 2018 | % Avance | Avance a Agosto de 2018 | % Avance | Avance a Octubre de 2018 | % Avance | Avance a Diciembre de 2018 | % Avance | Observaciones Diciembre
Servicios de alfabetización digital a población con discapacidad visual | 980 | 60 | 4 | 6.667% | 25 | 41.67% | 25 | 25% | 32 | 53.33% | 34 | 56.67% | 58 | 96.67% | Noviembre: 24 personas a nivel nacional
Servicios de asesoría en accesibilidad web a instituciones públicas | 125 | 50 | 7 | 14% | 10 | 20% | 11 | 14.67% | 26 | 52% | 28 | 56% | 54 | 108% | Noviembre: Corporación Piedra Maní de Manizalez, Emprese WebKreativo Superintendencia de Comercio, TOTTO, UNAD, Old Mutual, CIDCA, Reficar, ICA, Empresa SEED Aldibier Moralesen Bogotá. WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA COMITE PARALIMPICO COLOMBIANO FUNDACION ATLAS INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. METROLINEA, • Procuraduría General de la Nación • Unipanamericana • Universidad San Buenaventura • RAGAU Soluciones de Software • Instituto Nacional de Medicina Legal • ICETEX • Secretaría de Hacienda Distrital • SoftManagement • Cámara de Representantes – Jesús Pinzón • Consejo Nacional de la Judicatura • Berkley Seguros • DB System
Servicios de capacitación en TIC a agentes educativos | 2400 | 300 | 37 | 12.33% | 70 | 23.33% | 224 | 14.93% | 279 | 93% | 353 | 117.7% | 353 | 117.7% | No se programo
Contenidos digitales accesibles a personas con discapacidad visual | 16 | 5 | 0 | 0% | 3 | 60% | 13 | 130% | 30 | 600% | 42 | 840% | 42 | 840% | No se programo
Aplicaciones para web o móviles accesibles a personas con discapacidad visual desarrolladas | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | No se programo
PROYECTO
Mejoramiento de la calidad, cobertura y sostenibilidad de la dotación de material para estudiantes con discapacidad visual a Nivel Nacional | [5 empty] | 136.3%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Avance a junio de 2018 | % Avance | Avance a Agosto de 2018 | % Avance | Avance a Octubre de 2018 | % Avance | Avance a Diciembre de 2018 | % Avance | Observaciones Diciembre
Producir material en braille, macrotipo y relieve con calidad para los estudiantes con discapacidad visual y aquellos que se encuentran en proyecto de alfabetización | 445000 | 300000 | 98740 | 32.91% | 102866 | 34.29% | 286658 | 95.55% | 387992 | 129.3% | 394566 | 131.5% | 406207 | 135.4% | Noviembre: Se realizó la producción de 651 unidades producidas para clientes externos y 2100 impresos aprobados por subdirección Diciembre: Se realizó la producción de 3890 unidades producidas para clientes externos y se imprimieron 5000 calendarios del INCI.
Dotar estudiantes con discapacidad visual y aquellos que se encuentran en proyecto de alfabetización dotados con material en braille, macrotipo y relieve de acuerdo con sus necesidades | 2500 | 500 | 0 | 0% | 222 | 44.4% | 222 | 44.4% | 222 | 44.4% | 580 | 116% | 580 | 116% | No se programo
Dotar estudiantes con DV y aquellos que se encuentran en proyecto de alfabetización con material en braille, macrotipo y relieve y ayudas técnicas | 2700 | 600 | 175 | 29.17% | 402 | 67% | 582 | 97% | 775 | 129.2% | 955 | 159.2% | 1069 | 178.2% | Noviembre: 50 personas adquirieron material especializado en la Tienda Diciembre: 64 personas adquirieron material especializado en la Tienda
Dotar instituciones educativas con estudiantes con DV y en alfabetización con material en braille, macrotipo y relieve | 1500 | 500 | 0 | 0% | 253 | 50.6% | 253 | 50.6% | 335 | 67% | 579 | 115.8% | 579 | 115.8% | No se programo
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO

## Ejecución Gasto Octubre (hidden)
[9 empty] | Reporte de ejecución presupuestal |  |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2016
AÑO FISCAL: |  |  |  | 2016 |  |  | VIGENCIA PRESUPUESTAL: |  |  |  | ACTUAL |  | FECHA MOVIMIENTOS: | 01-ENE-16 AL 31- OCT-16
UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | 22-10-00 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | [5 empty] | 000 INCI GESTION GENERAL
TIPO |  | CTA | SUBC |  | OBJG |  | ORD | SORD |  | ITEM | SITEM | CONCEPTO |  | REC. | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | % CDP VS APROPIACIÓN | % RP VS APROPIACIÓN | % PAGOS VS APROPIACIÓN
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | SUELDOS |  | 10 | 1833589961 | 1669330948 | 164259013 | 1669330948 | 1669330948 | 1669330948 | 1669330948 | 91.04% | 91.04% | 91.04%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | SUELDOS DE VACACIONES |  | 10 | 88000000 | 60489588 | 27510412 | 56363567 | 56363567 | 56363567 | 56363567 | 68.74% | 64.05% | 64.05%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD |  | 10 | 19500000 | 19365807 | 134193 | 19365807 | 19365807 | 19365807 | 19365807 | 99.31% | 99.31% | 99.31%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 4 | 1 |  |  |  | PRIMA TECNICA SALARIAL |  | 10 | 84314000 | 76112863 | 8201137 | 76112863 | 76112863 | 76112863 | 76112863 | 90.27% | 90.27% | 90.27%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  | PRIMA TECNICA NO SALARIAL |  | 10 | 116622688 | 104078340 | 12544348 | 104078340 | 104078340 | 104078340 | 104078340 | 89.24% | 89.24% | 89.24%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 2 |  |  |  | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS |  | 10 | 67672338 | 60407206 | 7265132 | 60033188 | 60033188 | 60033188 | 60033188 | 89.26% | 88.71% | 88.71%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION |  | 10 | 12010518 | 6119943 | 5890575 | 5699156 | 5699156 | 5699156 | 5699156 | 50.95% | 47.45% | 47.45%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 12 |  |  |  | SUBSIDIO DE ALIMENTACION |  | 10 | 10224132 | 7839500 | 2384632 | 7839500 | 7839500 | 7839500 | 7839500 | 76.68% | 76.68% | 76.68%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 13 |  |  |  | AUXILIO DE TRANSPORTE |  | 10 | 12352080 | 9145290 | 3206790 | 9145290 | 9145290 | 9145290 | 9145290 | 74.04% | 74.04% | 74.04%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 14 |  |  |  | PRIMA DE SERVICIO |  | 10 | 95993920 | 93065136 | 2928784 | 92635530 | 92635530 | 92635530 | 92635530 | 96.95% | 96.5% | 96.5%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 15 |  |  |  | PRIMA DE VACACIONES |  | 10 | 88323856 | 53211530 | 35112326 | 49828253 | 49828253 | 49828253 | 49828253 | 60.25% | 56.42% | 56.42%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 16 |  |  |  | PRIMA DE NAVIDAD |  | 10 | 9661858 | 8284318 | 1377540 | 5599278 | 5599278 | 5599278 | 5599278 | 85.74% | 57.95% | 57.95%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 47 |  |  |  | PRIMA DE COORDINACION |  | 10 | 46139147 | 38661848 | 7477299 | 38661848 | 38661848 | 38661848 | 38661848 | 83.79% | 83.79% | 83.79%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 92 |  |  |  | BONIFICACION DE DIRECCION |  | 10 | 48020807 | 24183190 | 23837617 | 24183190 | 24183190 | 24183190 | 24183190 | 50.36% | 50.36% | 50.36%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 9 | 1 |  |  |  | HORAS EXTRAS |  | 10 | 8000000 | 5798204 | 2201796 | 5798204 | 5798204 | 5798204 | 5798204 | 72.48% | 72.48% | 72.48%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 9 | 3 |  |  |  | INDEMNIZACION POR VACACIONES |  | 10 | 20553240 | 16705814 | 3847426 | 15903882 | 15903882 | 15903882 | 15903882 | 81.28% | 77.38% | 77.38%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | HONORARIOS |  | 10 | 23901719 | 23159704 | 742015 | 23159704 | 23159704 | 23159704 | 23159704 | 96.9% | 96.9% | 96.9%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | HONORARIOS |  | 20 | 36491554 | 36476420 | 15134 | 34402847 | 32002847 | 32002847 | 32002847 | 99.96% | 94.28% | 87.7%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 14 |  |  |  |  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | 10 | 1900000 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 14 |  |  |  |  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | 20 | 9564000 | 9564000 | 0 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 100% | 99.33% | 99.33%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS |  | 10 | 96509773 | 81229200 | 15280573 | 81229200 | 81229200 | 73762600 | 73762600 | 84.17% | 84.17% | 76.43%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 3 |  |  |  | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS |  | 10 | 130000000 | 115814755 | 14185245 | 115814755 | 115814755 | 104385785 | 104385785 | 89.09% | 89.09% | 80.3%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD |  | 10 | 184000261 | 164539286 | 19460975 | 164539286 | 164539286 | 148401891 | 148401891 | 89.42% | 89.42% | 80.65%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  |  | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |  | 10 | 14741829 | 11720200 | 3021629 | 11720200 | 11720200 | 10504700 | 10504700 | 79.5% | 79.5% | 71.26%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 2 | 2 |  |  |  | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |  | 10 | 209520662 | 190392926 | 19127736 | 190392926 | 190392926 | 174345198 | 174345198 | 90.87% | 90.87% | 83.21%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS |  | 10 | 112000000 | 101681346 | 10318654 | 101681346 | 101681346 | 91825457 | 91825457 | 90.79% | 90.79% | 81.99%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | APORTES AL ICBF |  | 10 | 75382330 | 60922700 | 14459630 | 60922700 | 60922700 | 55322600 | 55322600 | 80.82% | 80.82% | 73.39%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 7 |  |  |  |  | APORTES AL SENA |  | 10 | 50254886 | 40616000 | 9638886 | 40616000 | 40616000 | 36882800 | 36882800 | 80.82% | 80.82% | 73.39%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL | [14 empty] | 3505245559 | 3088916062 | 416329497 | 3074557808 | 3072157808 | 3000672426 | 3000672426 | 88.12% | 87.71% | 85.61%
A |  | 2 | 0 |  | 3 |  | 50 | 2 |  |  |  | IMPUESTO DE VEHICULO |  | 10 | 50000 | 46000 | 4000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 92% | 92% | 92%
A |  | 2 | 0 |  | 3 |  | 50 | 3 |  |  |  | IMPUESTO PREDIAL |  | 10 | 17698000 | 17698000 | 0 | 17698000 | 17698000 | 17698000 | 17698000 | 100% | 100% | 100%
A |  | 2 | 0 |  | 3 |  | 50 | 5 |  |  |  | CONTRIBUCIONES |  | 10 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 1 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  | 10 | 1057779 | 1057779 | 0 | 1057779 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 1 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  | 20 | 4000000 | 4000000 | 0 | 3982221 | 3521299 | 3521299 | 3521299 | 100% | 99.56% | 88.03%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | DOTACION |  | 10 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 3423392 | 3423392 | 3423392 | 100% | 100% | 68.47%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | DOTACION |  | 20 | 5000000 | 4754349 | 245651 | 4735328 | 3066826 | 3066826 | 3066826 | 95.09% | 94.71% | 61.34%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 15 |  |  |  | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA |  | 10 | 6915423 | 6719060 | 196363 | 6719060 | 6719060 | 6719060 | 6719060 | 97.16% | 97.16% | 97.16%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 17 |  |  |  | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA |  | 10 | 5551714 | 3909510 | 1642204 | 3909510 | 2125186 | 2125186 | 2125186 | 70.42% | 70.42% | 38.28%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 18 |  |  |  | PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE |  | 10 | 4976883 | 4429480 | 547403 | 4429480 | 1683118 | 1683118 | 1683118 | 89% | 89% | 33.82%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 23 |  |  |  | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 10 | 4000000 | 1918896 | 2081104 | 1918896 | 1918896 | 1918896 | 1918896 | 47.97% | 47.97% | 47.97%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  | 10 | 141000000 | 140142779 | 857221 | 6142779 | 6142779 | 6142779 | 6142779 | 99.39% | 4.357% | 4.357%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  | 20 | 6784308 | 6783508 | 800 | 6685108 | 6685107 | 6685107 | 6685107 | 99.99% | 98.54% | 98.54%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 2 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES |  | 10 | 13098384 | 13098384 | 0 | 8861372 | 4927861 | 4927861 | 4927861 | 100% | 67.65% | 37.62%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 2 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES |  | 20 | 21683805 | 20943012 | 740793 | 1726628 | 0 | 0 | 0 | 96.58% | 7.963% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE |  | 20 | 4000000 | 4000000 | 0 | 3984000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.6% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 8 |  |  |  | SERVICIO DE ASEO |  | 10 | 27000000 | 27000000 | 0 | 27000000 | 19415026 | 19415026 | 19415026 | 100% | 100% | 71.91%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 8 |  |  |  | SERVICIO DE ASEO |  | 20 | 5000000 | 4452480 | 547520 | 4432480 | 0 | 0 | 0 | 89.05% | 88.65% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 10 |  |  |  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  | 10 | 80898659 | 80898659 | 0 | 77876009 | 63313795 | 63313795 | 63313795 | 100% | 96.26% | 78.26%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 10 |  |  |  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  | 20 | 5000000 | 4766514 | 233486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.33% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 6 | 7 |  |  |  | TRANSPORTE |  | 10 | 3100000 | 2424050 | 675950 | 2424050 | 2424050 | 2424050 | 2424050 | 78.2% | 78.2% | 78.2%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  | IMPRESOS Y PUBLICACIONES |  | 20 | 2000000 | 8000 | 1992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 7 | 5 |  |  |  | SUSCRIPCIONES |  | 20 | 2000000 | 8000 | 1992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 1 |  |  |  | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO |  | 10 | 2450000 | 2450000 | 0 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2084610 | 100% | 100% | 85.09%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 1 |  |  |  | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO |  | 20 | 2487747 | 1012125 | 1475622 | 1002174 | 845494 | 517774 | 517774 | 40.68% | 40.28% | 20.81%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 2 |  |  |  | ENERGIA |  | 10 | 28448286 | 21338998 | 7109288 | 21338998 | 21338998 | 21338998 | 21338998 | 75.01% | 75.01% | 75.01%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 2 |  |  |  | ENERGIA |  | 20 | 10497500 | 6684832 | 3812668 | 6648832 | 6648832 | 6648832 | 6648832 | 63.68% | 63.34% | 63.34%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 5 |  |  |  | TELEFONIA MOVIL CELULAR |  | 10 | 4800000 | 3896688 | 903312 | 3896688 | 3896688 | 3896688 | 3896688 | 81.18% | 81.18% | 81.18%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 5 |  |  |  | TELEFONIA MOVIL CELULAR |  | 20 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 6 |  |  |  | TELEFONO,FAX Y OTROS |  | 10 | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 11728800 | 10638400 | 10638400 | 100% | 100% | 70.92%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 6 |  |  |  | TELEFONO,FAX Y OTROS |  | 20 | 17655250 | 5614610 | 12040640 | 5537810 | 5537810 | 5537810 | 5537810 | 31.8% | 31.37% | 31.37%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 9 | 11 |  |  |  | SEGUROS GENERALES |  | 10 | 17336814 | 16636814 | 700000 | 16636814 | 16636814 | 16636814 | 16636814 | 95.96% | 95.96% | 95.96%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 14 |  |  |  |  | GASTOS JUDICIALES |  | 10 | 300000 | 58880 | 241120 | 58880 | 58880 | 58880 | 58880 | 19.63% | 19.63% | 19.63%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 21 | 4 |  |  |  | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL |  | 20 | 10000000 | 10000000 | 0 | 6434600 | 2307800 | 2307800 | 2307800 | 100% | 64.35% | 23.08%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 21 | 5 |  |  |  | SERVICIOS DE CAPACITACION |  | 20 | 4000000 | 16000 | 3984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 21 | 8 |  |  |  | SERVICIOS PARA ESTIMULOS |  | 20 | 2000000 | 8000 | 1992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0% | 0
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 22 | 1 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 20 | 150000 | 600 | 149400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0% | 0
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 41 | 13 |  |  |  | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS |  | 20 | 1000000 | 59880 | 940120 | 55880 | 0 | 0 | 0 | 5.988% | 5.588% | 0%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [14 empty] | 482067802 | 436835887 | 45231915 | 267689376 | 214560511 | 213142391 | 212777001 | 90.62% | 55.53% | 44.14%
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | [14 empty] | 3987313361 | 3525751949 | 461561412 | 3342247184 | 3286718319 | 3213814817 | 3213449427 | 88.42% | 83.82% | 80.59%
A |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL |  | 11 | 8325794 | 8325794 | 0 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 100% | 100% | 100%
TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIA | [14 empty] | 8325794 | 8325794 | 0 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 100% | 100% | 100%
C |  | 223 | 1506 |  | 1 | [6 empty] | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS NACIONAL |  | 10 | 220000000 | 184397243 | 35602757 | 144796090 | 59486250 | 59486250 | 59486250 | 83.82% | 65.82% | 27.04%
C |  | 223 | 1506 |  | 1 | [6 empty] | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS NACIONAL |  | 20 | 114500000 | 20258000 | 94242000 | 19800000 | 0 | 0 | 0 | 17.69% | 17.29% | 0%
C |  | 310 | 1506 |  | 3 | [6 empty] | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL |  | 10 | 743065294 | 706578634 | 36486660 | 687010425 | 417931689 | 406389569 | 406389569 | 95.09% | 92.46% | 54.69%
C |  | 310 | 1506 |  | 3 | [6 empty] | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL |  | 20 | 562317808 | 231223201 | 331094607 | 217586094 | 68743694 | 68743694 | 68743694 | 41.12% | 38.69% | 12.23%
C |  | 310 | 1506 |  | 3 | [6 empty] | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL |  | 21 | 75000000 | 16925853 | 58074147 | 16625853 | 13635053 | 13635053 | 13635053 | 22.57% | 22.17% | 18.18%
C |  | 310 | 1506 |  | 4 | [6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS |  | 10 | 140000000 | 109877395 | 30122605 | 107911521 | 89639133 | 89273870 | 89273870 | 78.48% | 77.08% | 63.77%
C |  | 310 | 1506 |  | 4 | [6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS |  | 20 | 88500000 | 52567434 | 35932566 | 52033532 | 43358242 | 43358242 | 43358242 | 59.4% | 58.79% | 48.99%
C |  | 310 | 1506 |  | 5 | [6 empty] | DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS |  | 10 | 60000000 | 50904000 | 9096000 | 50904000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 84.84% | 84.84% | 43.33%
C |  | 310 | 1506 |  | 5 | [6 empty] | DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS |  | 20 | 40000000 | 160000 | 39840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN INCI | [14 empty] | 2043383102 | 1372891760 | 670491342 | 1296667515 | 718794061 | 706886678 | 706886678 | 67.19% | 63.46% | 34.59%
TOTAL GASTOS INCI | [14 empty] | 6039022257 | 4906969503 | 1132052754 | 4647240493 | 4013838174 | 3929027289 | 3928661899 | 81.25% | 76.95% | 65.05%
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | [5 empty] | 002 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
TIPO |  | CTA | SUBC |  | OBJG |  | ORD | SORD |  | ITEM | SITEM | CONCEPTO |  | REC. | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | % CDP VS APROPIACIÓN | % RP VS APROPIACIÓN | % PAGOS VS APROPIACIÓN
C |  | 310 | 1506 |  | 5 | [6 empty] | DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS |  | 20 | 646912000 | 392833614 | 254078386 | 380288591 | 1501822 | 1501822 | 1501822 | 60.72% | 58.79% | 0.2322%
TOTAL GASTOS CONVERTIC | [14 empty] | 646912000 | 392833614 | 254078386 | 380288591 | 1501822 | 1501822 | 1501822 | 60.72% | 58.79% | 0.2322%
TOTAL | [14 empty] | 6685934257 | 5299803117 | 1386131140 | 5027529084 | 4015339996 | 3930529111 | 3930163721 | 79.27% | 75.2% | 58.78%
NOTA: El Ministeio de Hacienda realiza aplazamiento en los rubros : A-1-0-2-14 Recurso 10 un valor de $1.357.985 Recurso 20 un valor de $2.423.977. Rubro A-2-0-4-5-1 Recurso 10 un valor de $19.238.290 Recurso 20 un valor de $5.331.887. Un valor congelado del rubro C-310-1506-3 Recurso 10 por $34.382.942. Valores que afectan la Apropiación Vigente, respecto de lo asignado a incio de año. Asimismo se realiza CDP de modifación presuestal del rubro A-2-0-4-4-15 Recuerso 10 por $3.084.577 para traslado al rubro A-2-0-3-50-3 por falta de apropiación para pago del Impuesto de la vigencia 2016.
|  | GLADYS MIREYA PARDO MORALES | [19 empty] | MARITZA FORERO HERNÁNDEZ
| Profesional Especializado - Secretaria General | [20 empty] | Técnico Administrativo

## Inf Ejec Ingresos (hidden)
Reporte Ejecución de Ingresos Agregada
[16 empty] | Usuario Solicitante: |  |  | MHsknino |  | SUHAI KARINA NINO SANABRIA
[16 empty] | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |  |  | 22-10-00 |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
[16 empty] | Fecha y Hora Sistema: |  |  | 2016-09-08-12:27 p. m.
Año Fiscal | [6 empty] | 2016 |  |  |  |  | Vigencia Fiscal |  | Actual
Mes | [6 empty] | Agosto |  |  |  |  | Tipo Reporte |  | Detalle
Posición Institucional . | [6 empty] | 22-10-00 - INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
Nivel Catálogo de Ingresos: | [6 empty] | Decreto de liquidacion
Fuente de Financiación: | [6 empty] | Propios |  |  |  |  | Situación de Fondos: |  | CSF
IDENTIFICACION | DESCRIPCION |  | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Descripción | AFORO INICIAL | MODIFICACIONES AFORO |  | AFORO VIGENTE | RECAUDO EN EFECTIVO MES |  | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO |  | DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO | SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
22-10-00 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) |  | 3 | [9 empty] | I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 1035435086 | 646912000 |  | 1682347086 | 43193044.5 |  | 250675662.76 |  | 0 | 250675662.76 | 1431671423.24
|  |  | 3 | 1 | [8 empty] | A-INGRESOS CORRIENTES | 960435086 | 646912000 |  | 1607347086 | 43193044.5 |  | 250675662.76 |  | 0 | 250675662.76 | 1356671423.24
|  |  | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | NO TRIBUTARIOS | 960435086 | 646912000 |  | 1607347086 | 43193044.5 |  | 250675662.76 |  | 0 | 250675662.76 | 1356671423.24
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 740102560 | 0 |  | 740102560 | 31669490.5 |  | 159695342.08 |  | 0 | 159695342.08 | 580407217.92
|  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | OPERACIONES COMERCIALES | 210332526 | 0 |  | 210332526 | 11471854 |  | 88184855 |  | 0 | 88184855 | 122147671
|  |  | 3 | 1 | 2 | 8 | [6 empty] | OTROS INGRESOS | 10000000 | 646912000 |  | 656912000 | 51700 |  | 2795465.68 |  | 0 | 2795465.68 | 654116534.32
|  |  | 3 | 2 | [8 empty] | B-RECURSOS DE CAPITAL | 75000000 | 0 |  | 75000000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 75000000
|  |  | 3 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 21426088 | 0 |  | 21426088 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21426088
|  |  | 3 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | EXCEDENTES FINANCIEROS | 53573912 | 0 |  | 53573912 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53573912
NOTA: | MAYOR VALOR REGISTRADO POR EL APLICATIVO DE DERECHOS Y CARTERA SEGÚN LA ORDEN No. 28316 POR VALOR DE $107,415 A NOMBRE DE WALTER RAFAEL AZULA TRAJANO. SE REVERSA LA VENTA POR CONTABILIDAD , Y DURANTE LOS SIGUIENTES MESES EXISTIRA ESTA DIFERENCIAEN EL RECAUDO ACUMULADO
[13 empty] | MARCELA MORENO PRIETO | [8 empty] | SUHAI KARINA NIÑO SANABRIA
GLADYS MIREYA PARDO MORALES | [12 empty] | Técnico Administrativo - Tesoreria | [8 empty] | Técnico Administrativo - Presupuesto

## INGRESOS (hidden)
Reporte Ejecución de Ingresos Agregada
[16 empty] | Usuario Solicitante: |  |  | MHsknino |  | SUHAI KARINA NINO SANABRIA
[16 empty] | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |  |  | 22-10-00 |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
[16 empty] | Fecha y Hora Sistema: |  |  | 2015-11-11-8:21 a. m.
Año Fiscal | [6 empty] | 2015 |  |  |  |  | Vigencia Fiscal |  | Actual
Mes | [6 empty] | Agosto |  |  |  |  | Tipo Reporte |  | Detalle
Posición Institucional . | [6 empty] | 22-10-00 - INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
Nivel Catálogo de Ingresos: | [6 empty] | Decreto de liquidacion
Fuente de Financiación: | [6 empty] | Nación y Propios |  |  |  |  | Situación de Fondos: |  | CSF
IDENTIFICACION | DESCRIPCION |  | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Descripción | AFORO INICIAL | MODIFICACIONES AFORO |  | AFORO VIGENTE | RECAUDO EN EFECTIVO MES |  | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO |  | DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO | SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
22-10-00 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) |  | 3 | [9 empty] | I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 947751016 | 1150000000 |  | 2097751016 | 31576309.87 |  | 1160068930.87 |  | 0 | 1160068930.87 | 937682085.13 | 55.3%
|  |  | 3 | 1 | [8 empty] | A-INGRESOS CORRIENTES | 797751016 | 1150000000 |  | 1947751016 | 31576309.87 |  | 1017469430.87 |  | 0 | 1017469430.87 | 930281585.13 | 52.24%
|  |  | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | NO TRIBUTARIOS | 797751016 | 1150000000 |  | 1947751016 | 31576309.87 |  | 1017469430.87 |  | 0 | 1017469430.87 | 930281585.13 | 52.24%
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 676695016 | 0 |  | 676695016 | 10101860.87 |  | 180920511.87 |  | 0 | 180920511.87 | 495774504.13 | 26.74%
|  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | OPERACIONES COMERCIALES | 118056000 | 0 |  | 118056000 | 20750764 |  | 141544126 |  | 0 | 141544126 | -23488126 | 119.9%
|  |  | 3 | 1 | 2 | 8 | [6 empty] | OTROS INGRESOS | 3000000 | 1150000000 |  | 1153000000 | 723685 |  | 695004793 |  | 0 | 695004793 | 457995207 | 60.28%
|  |  | 3 | 2 | [8 empty] | B-RECURSOS DE CAPITAL | 150000000 | 0 |  | 150000000 | 0 |  | 142599500 |  | 0 | 142599500 | 7400500 | 95.07%
|  |  | 3 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 31963000 | 0 |  | 31963000 | 0 |  | 24562500 |  | 0 | 24562500 | 7400500 | 76.85%
|  |  | 3 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | EXCEDENTES FINANCIEROS | 118037000 | 0 |  | 118037000 | 0 |  | 118037000 |  | 0 | 118037000 | 0 | 100%

## Graf acs (hidden)
| RE | CYP | dBA | MI | SIG | PI | AE | FT | TIC | PYM | IPP | CS | PC
Feb | 0 | 32 | 8 | 10 | 2 | 12 | 51 | 7 | 32 | 52 | 15 | 5 | 3 | 229 | 11.65% | 10.03%
Mar | 2 | 15 | 14 | 11 | 2 | 28 | 75 | 18 | 26 | 19 | 21 | 9 | 3 | 243 | 12.37% | 20.34%
Abr | 1 | 17 | 7 | 6 | 3 | 21 | 53 | 10 | 12 | 27 | 15 | 6 | 13 | 191 | 9.72% | 30%
May | 1 | 20 | 9 | 5 | 2 | 17 | 78 | 10 | 22 | 16 | 14 | 5 | 25 | 224 | 11.4% | 41.53%
Jun | 1 | 21 | 13 | 9 | 1 | 39 | 57 | 0 | 22 | 27 | 22 | 5 | 27 | 244 | 12.42% | 56.21%
Jul | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 5 | 23 | 16 | 12 | 4 | 4 | 124 | 6.31% | 64.4%
Ago | 0 | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | 63 | 9 | 16 | 27 | 14 | 7 | 0 | 184 | 9.364% | 72.76%
Sep | 0 | 19 | 13 | 5 | 3 | 30 | 66 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | 0 | 191 | 9.72% | 82.48%
Oct | 0 | 19 | 7 | 8 | 1 | 19 | 53 | 6 | 17 | 27 | 1 | 4 | 1 | 163 | 8.295% | 90.78%
Nov | 0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 21 | 15 | 10 | 3 | 5 | 100 | 5.089% | 95.87%
Dic | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 | 72 | 3.664% | 99.53%
| 5 | 220 | 101 | 71 | 21 | 192 | 522 | 68 | 242 | 254 | 130 | 58 | 81 | 1965
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1ra INF | RE: 8; CYP: 12; dBA: 12; MI: 13
AE | RE: 103; CYP: 884; dBA: 640; MI: 620
FT | RE: 6; CYP: 15; dBA: 9; MI: 8
TIC | RE: 205; CYP: 303; dBA: 303; MI: 405
PYM | RE: 551; CYP: 615; dBA: 617; MI: 230
| 873 | 1829 | 1581 | 1276 | 5559
IPP | RE: 21; CYP: 16; dBA: 18; MI: 13
CS | RE: 12; CYP: 12; dBA: 10; MI: 10
PC | RE: 103; CYP: 304; dBA: 303; MI: 303
| 136 | 332 | 331 | 326 | 1125
FI | RE: 467.3; CYP: 553.4; dBA: 495.5; MI: 249.7; SIG: 1765.9
Total | RE: 1476.3; CYP: 2714.4; dBA: 2407.5; MI: 1851.7; SIG: 8449.9
| 17.47% | 32.12% | 28.49% | 21.91%
| RE | CYP | dBA | MI | SIG
Feb | 0 | 32 | 8 | 10 | 2 | 52 | 12.44% | 12.44%
Mar | 2 | 15 | 14 | 11 | 2 | 44 | 10.53% | 22.97%
Abr | 1 | 17 | 7 | 6 | 3 | 34 | 8.134% | 31.1%
May | 1 | 20 | 9 | 5 | 2 | 37 | 8.852% | 39.95%
Jun | 1 | 21 | 13 | 9 | 1 | 45 | 10.77% | 50.72%
Jul | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 33 | 7.895% | 58.61%
Ago | 0 | 20 | 8 | 4 | 4 | 36 | 8.612% | 67.22%
Sep | 0 | 19 | 13 | 5 | 3 | 40 | 9.569% | 76.79%
Oct | 0 | 19 | 7 | 8 | 1 | 35 | 8.373% | 85.17%
Nov | 0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 38 | 9.091% | 94.26%
Dic | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 24 | 5.742% | 100%
| 5 | 220 | 101 | 71 | 21 | 418
| IPP | CS | PC
Feb | RE: 15; CYP: 5; dBA: 3; MI: 23; SIG: 8.55%; PI: 8.55%
Mar | RE: 21; CYP: 9; dBA: 3; MI: 33; SIG: 12.27%; PI: 20.82%
Abr | RE: 15; CYP: 6; dBA: 13; MI: 34; SIG: 12.64%; PI: 33.46%
May | RE: 14; CYP: 5; dBA: 25; MI: 44; SIG: 16.36%; PI: 49.81%
Jun | RE: 22; CYP: 5; dBA: 27; MI: 54; SIG: 20.07%; PI: 69.89%
Jul | RE: 12; CYP: 4; dBA: 4; MI: 20; SIG: 7.435%; PI: 77.32%
Ago | RE: 14; CYP: 7; dBA: 0; MI: 21; SIG: 7.807%; PI: 85.13%
Sep | RE: 6; CYP: 6; dBA: 0; MI: 12; SIG: 4.461%; PI: 89.59%
Oct | RE: 1; CYP: 4; dBA: 1; MI: 6; SIG: 2.23%; PI: 91.82%
Nov | RE: 10; CYP: 3; dBA: 5; MI: 18; SIG: 6.691%; PI: 98.51%
Dic | RE: 0; CYP: 4; dBA: 0; MI: 4; SIG: 1.487%; PI: 100%
| 130 | 58 | 81 | 269
| PI | AE | FT | TIC | PYM
Feb | 12 | 51 | 7 | 32 | 52 | 154 | 12.05% | 12.05%
Mar | 28 | 75 | 18 | 26 | 19 | 166 | 12.99% | 25.04%
Abr | 21 | 53 | 10 | 12 | 27 | 123 | 9.624% | 34.66%
May | 17 | 78 | 10 | 22 | 16 | 143 | 11.19% | 45.85%
Jun | 39 | 57 | 0 | 22 | 27 | 145 | 11.35% | 57.2%
Jul | 14 | 13 | 5 | 23 | 16 | 71 | 5.556% | 62.75%
Ago | 12 | 63 | 9 | 16 | 27 | 127 | 9.937% | 72.69%
Sep | 30 | 66 | 3 | 23 | 17 | 139 | 10.88% | 83.57%
Oct | 19 | 53 | 6 | 17 | 27 | 122 | 9.546% | 93.11%
Nov | 0 | 8 | 0 | 21 | 15 | 44 | 3.443% | 96.56%
Dic | 0 | 5 | 0 | 28 | 11 | 44 | 3.443% | 100%
| 192 | 522 | 68 | 242 | 254 | 1278
27