## Final
PLAN DE ACCIÓN 2019
# | Proceso Responsable | ODS | Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Proyecto | Objetivo Institucional | Objetivo Especifico | Producto | Sub Grupo de trabajo | Meta | Cuatrienio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Indicador | Presupuesto Inicial $ | Actividades | %Avance | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan Institucional de Capacitación | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información
1 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país. | Fortalecer las condiciones de actores públicos y privados para la inclusión de las personas con discapacidad visual | Fortalecer las entidades publicas y privadas para la atención de personas con discapacidad visual | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Asistencia técnica | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales certificadas para el mejoramiento de los procesos de atención de las personas con discapacidad visual | 96 | 56 | 20 | 20 | NA | Número de entidades territoriales asistidas | 158568150 | Gestionar con el Ministerio de Educación Nacional | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
2 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 56 | 20 | 20 | NA |  |  | Revisar el plan de implementación progresivo PIP | 15% | Enero 2019 | Diciembre 2019
3 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 56 | 20 | 20 | NA |  |  | Gestionar en territorio con Secretaria de Educación e ICBF | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
4 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 56 | 20 | 20 | NA |  |  | Construir el plan de acción territorial con Secretaria de Educación e ICBF | 15% | Enero 2019 | Diciembre 2019
5 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 56 | 20 | 20 | NA |  |  | Ejecutar el plan en el territorio Secretarias e ICBF | 30% | Enero 2019 | Diciembre 2019
6 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 56 | 20 | 20 | NA |  |  | Realizar acompañamiento a las entidades asesoradas | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
7 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 56 | 20 | 20 | NA |  |  | Elaborar documentos 2 (Alfabetización y familia) | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
8 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  | Disponer de material de apoyo especializado para el acceso a la información y el conocimiento por parte de las personas con discapacidad visual | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  | Dotar instituciones que atiendan personas con discapacidad visual con libros y textos en braille y material en relieve y macrotipo | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | Número de instituciones dotadas | 8000000 | Seleccionar las instituciones a dotar con libros y textos en braille y material en relieve y macrotipo | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
9 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  | Realizar la dotación de las instituciones que atiendan personas con discapacidad visual con libros y textos en braille y material en relieve y macrotipo | 60% | Enero 2019 | Diciembre 2019
10 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  | Realizar seguimiento los libros y textos en braille y material en relieve y macrotipo entregado en las instituciones | 30% | Enero 2019 | Diciembre 2019
11 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  | Fortalecer las entidades publicas y privadas para la atención de personas con discapacidad visual | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad |  | Brindar asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Número de asesorías | 58612080 | Revisar y actualizar la accesibilidad de la pagina web | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
12 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Gestionar el cumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad al espacio físico con las instancias pertinentes (Educación y 6047) | 15% | Enero 2019 | Diciembre 2019
13 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Incidir en el plan nacional de accesibilidad y en el índice de accesibilidad | 15% | Enero 2019 | Diciembre 2019
14 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Desarrollar el encuentro en accesibilidad web (Elaboración y gestión de la propuesta en accesibilidad web ) | 10% | Enero 2019 | Junio 2019
15 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Planear y organizar la asesoría dependiendo el contexto de la entidad | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
16 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Realizar la asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | 20% | Enero 2019 | Diciembre 2019
17 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Realizar acompañamiento a las entidades asesoradas | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
18 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Elaborar e Implementar cursos virtuales en el manejo de tecnología dirigido a agentes educativos | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
19 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  | Mejorar las competencias por parte de las personas con discapacidad visual y sus colectivos para exigir la garantía de sus derechos | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad |  | Desarrollar ejercicios de investigación para mejorar las condiciones de inclusión de las personas con discapacidad visual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Número de investigaciones desarrolladas | 15000000 | Actualizar el documento de lineamientos de investigación del INCI | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
20 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Establecer alianzas con entidades académicas y otras instituciones para el desarrollo de los ejercicios de investigación | 20% | Marzo 2019 | Diciembre 2019
21 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Desarrollar el ejercicio de investigación | 60% | Mayo 2019 | Diciembre 2019
22 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Socializar la investigación | 10% | Noviembre 2019 | Diciembre 2019
23 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  | Fortalecer las entidades publicas y privadas para la atención de personas con discapacidad visual | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad |  | Asesorar a las instancias competentes para promover la empleabilidad de las personas con discapacidad visual | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Número de entidades asesoradas | 13298465 | Gestionar con el Ministerio de Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y otras entidades, la implementación y el seguimiento del Decreto 2011. | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
24 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Gestionar con el SENA la promoción de la política de inclusión para el acceso, permanencia y promoción de la población con discapacidad visual. | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
25 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Gestionar con el SENA la incorporación en los cursos de formación a instructores la temática de discapacidad visual (Interacción, estrategias y tecnología) | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
26 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Incidir en el Fondo Emprender del SENA para la consecución de recursos que favorezcan la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento para personas con discapacidad visual. | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
27 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Realizar asesoría y acompañamiento a entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano | 20% | Enero 2019 | Diciembre 2019
28 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Realizar asesoría a empresarios para la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad visual | 20% | Enero 2019 | Diciembre 2019
29 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Elaborar documentos técnicos (Análisis y adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad visual) | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
30 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [13 empty] | Acompañar los procesos de certificación por competencias laborales de las personas con discapacidad visual (Música y deporte) | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
31 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  | Mejorar las competencias por parte de las personas con discapacidad visual y sus colectivos para exigir la garantía de sus derechos | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad |  | Gestionar documentos de propuestas normativas para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad visual | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Número de propuesta gestionada | 13068328 | Gestionar con las entidades territoriales certificadas en educación la incorporación del tema de discapacidad en los planes de desarrollo | 30% | Junio 2019 | Diciembre 2019
32 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | Elaborar y gestionar propuestas en beneficio de la inclusión social de personas con discapacidad visual. | 70% | Febrero 2019 | Diciembre 2019
33 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [5 empty] | Promover y asesorar a organizaciones sociales, familia y otros colectivos de personas con discapacidad visual, para la participación y el ejercicio de sus derechos | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | Número de asesorías realizadas | 22594256 | Gestionar con el Ministerio del Interior y otras entidades el proceso de fortalecimiento organizacional de personas con discapacidad visual. | 20% | Febrero 2019 | Diciembre 2019
34 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Asesorar virtual y/o presencialmente a organizaciones sociales, familia y otros colectivos de personas con discapacidad visual | 50% | Mayo 2019 | Diciembre 2019
35 | Asistencia Técnica | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Desarrollar propuestas que fortalezcan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad (Guías 4-1) | 30% | Mayo 2019 | Diciembre 2019
36 | Producción y Mercadeo Social | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  | Disponer de material de apoyo especializado para el acceso a la información y el conocimiento por parte de las personas con discapacidad visual | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Producción y mercadeo | Disponer de material, productos y ayudas para la adquisición por parte de las personas con discapacidad visual | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Cantidad de personas que adquirieron el material y productos local y nacional | 149400000 | Determinar las necesidades de la población con discapacidad visual para la adquisición de elementos de la Tienda INCI | 10% | Enero 2019 | Enero 2019
37 | Producción y Mercadeo Social | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | [9 empty] | Adelantar el proceso de contratación | 20% | Febrero 2019 | Febrero 2019
38 | Producción y Mercadeo Social | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | [9 empty] | Realizar el proceso de ventas y elaborar el informe mensual de personas atendidas | 70% | Enero 2019 | Diciembre 2019
39 | Producción y Mercadeo Social | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  | Transcribir e imprimir libros, textos y material para las personas con discapacidad visual | 762000 | 462000 | 100000 | 100000 | 100000 | Número de piezas impresas (libros, textos, material) | 730384614 | Gestionar la adquisición de títulos de lectura para la producción en la imprenta y la dotación de las instituciones que prestan servicios para personas con discapacidad visual | 20% | Enero 2019 | Diciembre 2019
40 | Producción y Mercadeo Social | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | [9 empty] | Elaborar la programación anual de producción y el plan de mercadeo | 10% | Enero 2019 | Enero 2019
41 | Producción y Mercadeo Social | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | Evaluación de Resultados |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | [9 empty] | Ejecución y seguimiento de la programación de producción y el plan de mercadeo | 70% | Enero 2019 | Diciembre 2019
42 | Centro Cultural | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Centro cultural | Desarrollar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Número de talleres desarrollados | 59847053 | Consolidar el cronograma de talleres de fomento a la lectura, acceso a la cultura, interraccion con personas con discapacidad visual, braille y multisensoriales | 10% | Enero 2019 | Febrero 2019
43 | Centro Cultural | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | [9 empty] | Consolidar colecciones multisensoriales para potenciar el conocimiento de las personas con discapacidad visual (16-4) | 25% | Febrero 2019 | Diciembre 2019
44 | Centro Cultural | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | [9 empty] | Incorporar archivos sonoros para el acceso a la información de las personas con discapacidad visual (200-50) | 25% | Febrero 2019 | Diciembre 2019
45 | Centro Cultural | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | [9 empty] | Implementar y hacer seguimiento el cronograma de talleres de fomento a la lectura, acceso a la cultura, interraccion con personas con discapacidad visual, braille y multisensoriales | 40% | Febrero 2019 | Diciembre 2019
46 | Centro Cultural | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  | Producir y publicar en formatos accesibles documentos para personas con discapacidad visual | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | Número de documentos accesibles | 115126722 | Consolidar el cronograma producción de objetos digitales | 10% | Enero 2019 | Febrero 2019
47 | Centro Cultural | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | Número de documentos accesibles |  | Cataogar y/o estructurar libros de la biblioteca virtual | 80% | Marzo 2019 | Diciembre 2019
48 | Centro Cultural | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | Número de documentos accesibles |  | Elaborar el informe mensual de descargas de documentos digitales accesibles por parte de las personas con discapacidad visual | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
49 | Centro Cultural | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  | Realizar exposiciones para personas con discapacidad visual y público en general en la sala multisensorial | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | Número de exposiciones realizadas | 78859336 | Consolidar el cronograma producción de objetos digitales | 10% | Enero 2019 | Febrero 2019
50 | Centro Cultural | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | Número de exposiciones realizadas |  | Organizar la exposición permanente para personas con discapacidad visual | 20% | Marzo 2019 | Diciembre 2019
51 | Centro Cultural | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | Número de exposiciones realizadas |  | Organizar las exposiciones temporales para personas con discapacidad visual | 70% | Marzo 2019 | Diciembre 2019
52 | Emisora INCI Radio | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Emisora INCI Radio | Producir y adaptar material audiovisual para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 300 | 60 | 70 | 80 | 90 | Número de piezas audiovisual | 39109926 | Elaborar el plan de trabajo de contenido audiovisuales | 10% | Enero 2019 | Febrero 2019
53 | Emisora INCI Radio | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 60 | 70 | 80 | 90 | Número de piezas audiovisual |  | Realizar la estructuración de piezas audiovisualesn ¿Cuáles son propias y cuales adapatadas? | 20% | Febrero 2019 | Diciembre 2019
54 | Emisora INCI Radio | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 60 | 70 | 80 | 90 | Número de piezas audiovisual |  | Grabar, editar y publicar el contenido audiovisual | 50% | Febrero 2019 | Diciembre 2019
55 | Emisora INCI Radio | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | Evaluación de Resultados |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 60 | 70 | 80 | 90 | Número de piezas audiovisual |  | Realizar seguimiento del plan de trabajo de contenidos audiovisuales | 20% | Febrero 2019 | Diciembre 2019
56 | Emisora INCI Radio | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | Número de programas radiales | 103383619 | Definir la estructura de los programas | 10% | Enero 2019 | Febrero 2019
57 | Emisora INCI Radio | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Número de programas radiales |  | Definir la Parrilla de programación de INCI Radio | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
58 | Emisora INCI Radio | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Número de programas radiales |  | Realizar la grabación y emisión de los programas | 50% | Enero 2019 | Diciembre 2019
59 | Emisora INCI Radio | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | Evaluación de Resultados |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Número de programas radiales |  | Realizar el seguimiento de los contenidos radiales | 20% | Enero 2019 | Diciembre 2019
60 | Emisora INCI Radio | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | n/a |  |  |  | Servicio de producción de contenidos para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Número de programas radiales |  | Gestionar la concesión de la emisora INCI radio en FM | 10% | Agosto 2019 | Diciembre 2019
61 | Comunicaciones | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | Información y Comunicación |  |  | Fortalecer las entidades publicas y privadas para la atención de personas con discapacidad visual | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Comunicaciones | Desarrollar campañas de comunicación relacionadas con la temática de discapacidad visual y el quehacer institucional | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | Número de campañas de comunicación realizadas | 188548040 | Elaborar la estrategia de comunicaciones que detalle el cronograma de temas ; boletines semanales, revista impulso y aplicaciones móviles | 10% | Enero 2019 | Febrero 2019
62 | Comunicaciones | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | Información y Comunicación | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | Número de campañas de comunicación realizadas |  | Desarrollar los contenidos de comunicación interna | 30% | Enero 2019 | Diciembre 2019
63 | Comunicaciones | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | Información y Comunicación | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | Número de campañas de comunicación realizadas |  | Desarrollar los contenidos de comunicación externa | 30% | Enero 2019 | Diciembre 2019
64 | Comunicaciones | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | Información y Comunicación | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | Número de campañas de comunicación realizadas |  | Elaborar un Informe trimestral de seguimiento | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
65 | Comunicaciones | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | Información y Comunicación | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | Número de campañas de comunicación realizadas |  | Socialización (Eventos) | 20% | Enero 2019 | Diciembre 2019
66 | Administración Documental | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Información y Comunicación | Fortalecimiento de procesos y recursos del INCI para contribuir con el mejoramiento de servicios a las personas con discapacidad visual nacional | Fortalecer la capacidad institucional para apoyar la gestión de los procesos misionales y el cumplimiento de los objetivos del INCI | Mejorar gestión de los procesos de apoyo | Servicio de gestión documental | Gestión Documental | Actualizar y ejecutar el programa de gestión documental | 50% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | Plan Institucional de Archivos ejecutado | 22058560 | Actualizar el Plan Institucional de Archivos | 25% | Enero 2019 | Enero 2019 |  | x
67 | Administración Documental | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Información y Comunicación | [11 empty] | Tablas retención dcoumental actualizadas |  | Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Institucional de Archivos | 55% | Febrero 2019 | Diciembre 2019 |  | x
68 | Administración Documental | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Información y Comunicación | [11 empty] | Sistema Integrado de Conservación definido |  | Definir el Sistema Integrado de Conservación (SIG) | 20% | Enero 2019 | Diciembre 2019 |  | x
69 | Administración Documental | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Información y Comunicación | [5 empty] | Implementar los instrumentos archivísticos en la entidad | 50% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | Transferencias realizadas | 22058560 | Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central | 100% | Marzo 2019 | Junio 2019 |  | x
70 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano |  |  | Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los servidores públicos | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Gestión humana | Ejecutar el Programa de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores de la entidad | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Programa de bienestar implementado | 6000000 | Formular el Plan Incentivos Institucionales | 30% | Enero 2019 | Enero 2019 |  |  |  | x | x
71 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano | [13 empty] | Implementar y hacer seguimiento al Plan Incentivos Institucionales | 70% | Febrero 2019 | Diciembre 2019 |  |  |  | x | x
72 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano | [5 empty] | Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | Plan Institucional de capacitación ejecutado | 6000000 | Formular el Plan Institucional de Capacitación | 30% | Enero 2019 | Enero 2019 |  |  |  | x |  | x
73 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | Implementar y hacer seguimiento al Plan Institucional de Capacitación | 65% | Febrero 2019 | Diciembre 2019 |  |  |  | x |  | x
74 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | Desarrollar el programa de bilingüismo en la entidad | 5% | Septiembre 2019 | Septiembre 2019 |  |  |  | x |  | x
75 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano |  |  | Mejorar gestión de los procesos de apoyo | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión |  | Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo implementado | 30187500 | Formular el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | Enero 2019 | Enero 2019 |  |  |  | x |  |  |  | x
76 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano | [13 empty] | Implementar y hacer seguimiento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 65% | Febrero 2019 | Diciembre 2019 |  |  |  | x |  |  |  | x
77 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano | [13 empty] | Desarrollar el programa de horarios flexibles en la entidad. | 10% | Febrero 2019 | Febrero 2019 |  |  |  | x
78 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados |  |  |  |  | Gestión Contractual | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Implementar el IMPG Politica MIPG ¨defensa juridaca¨ implimentada del MIPG | 35805000 | Elaborar la resolución de costos de reproducción de la información | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
79 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Elaborar resolución de tabla de perfiles para prestación de servicios de apoyo a la gestión | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
80 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Promover la gestión de los comodatos a través de los supervisores | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
81 | Gestión Jurídica | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Mantener y actualizar la base legal y digital del INCI en la pagina web | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
82 | Gestión Jurídica | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Actualizar requerimientos de la Agencia Nacional con el sistema ECOGI | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
83 | Gestión Jurídica | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Actualizar el reglamento del comité conciliación | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
84 | Gestión Jurídica | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Formular la política de prevención del daño antijurídico para el 2020 | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
85 | Gestión Jurídica | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Formular y enviar el Plan de acción del comité de conciliación de la siguiente vigencia fiscal | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
86 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Actualizar los documentos asociados al proceso (Crear procedimiento de supervisión de contratos) | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
87 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Reportar información a , SIRECI, Ministerio del Interior FONSECON | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
88 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Reportar al subcomité de defensa sectorial del ministerio educación | 9.091% | Enero 2019 | Diciembre 2019
89 | Administrativa | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano |  |  |  | Sedes adecuadas | Administrativa | Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad Fase 1 | 100% | 50% | 50% |  |  | Obra realizada | 94949553 | Contratar la prestacion de servicios para la adecuacion infraestructura fisica en el edificio principal | 100% | Junio 2019 | Diciembre 2019
90 | Informática y Tecnología | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados |  |  |  | Servicios de información actualizados | Informática y tecnología | Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad | 50% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | Politica del MIPG ¨gobierno digital¨ implimentada | 158615000 | Formular planes de informatica y tecnologia | 30% | Enero 2019 | Enero 2019 | [9 empty] | x | x | x
91 | Informática y Tecnología | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de informatica y tecnologia | 70% | Febrero 2019 | Diciembre 2019 | [9 empty] | x | x | x
92 | Informática y Tecnología | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [5 empty] | Mejorar la seguridad de la información | 50% | 12.5% | 12.5% | 12.56% | 12.5% | Politica del MIPG ¨seguridad digital¨ implimentada | 161483828 | Formular planes de informatica y tecnologia | 30% | Enero 2019 | Enero 2019 | [9 empty] | x | x | x
93 | Informática y Tecnología | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | [13 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de informatica y tecnologia | 70% | Febrero 2019 | Diciembre 2019 | [9 empty] | x | x | x
94 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Direccionamiento Estratégica | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Modelo integrado de planeación y gestión implementado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Modelo integrado de planeación y gestión implementado | n/a | Formular y monitorear El Plan Estrategico | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019
95 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Direccionamiento Estratégica | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Consolidar la formulación y monitoreo de Plan de acción | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019
96 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Evaluación de Resultados | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Consolidar, actualizar y realizar seguimiento del plan de adquisiciones | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019 |  |  | x
97 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Consolidar y monitorear los riesgos institucionales | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019 | x
98 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Consolidación y monitoreo del plan anticorrupción (con los siete componentes) | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019 | x
99 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Direccionamiento Estratégica | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Liderar la actualización del registro de activos | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019
100 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Direccionamiento Estratégica | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Coordinar las jornadas internas de calidad | 7.143% | Septiembre 2019 | Septiembre 2019
101 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Evaluación de Resultados | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Realizar seguimiento del Plan Acción Sectorial | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019
102 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Direccionamiento Estratégica | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Administrar los documentos del SIG | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019
103 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Direccionamiento Estratégica | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Monitorear la implementación del MIPG (consolidación de los autodiagnósticos) | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019
104 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Evaluación de Resultados | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Actualizar y realizar reportes de seguimiento de los proyectos de inversión | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019
105 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Direccionamiento Estratégica | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Realizar informe de ejecución cualitativa presupuestal | 7.143% | Enero 2019 | Diciembre 2019
106 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Direccionamiento Estratégica | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Consolidar el informe de gestión de 2019 | 7.143% | Diciembre 2019 | Diciembre 2019
107 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Evaluación de Resultados | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Liderar el reporte a FURAG | 7.143% | Febrero 2019 | Abril 2019
108 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano | n/a |  |  |  | Gestión humana | Plan Anual de Vacantes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan Anual de Vacantes ejecutado | n/a | Formular el Plan Anual de Vacantes | 30% | Enero 2019 | Enero 2019 |  |  |  | x |  |  |  |  | x
109 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano | n/a |  |  |  | Gestión humana |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | n/a | Implementar y hacer seguimiento al Plan Anual de Vacantes | 70% | Febrero 2019 | Diciembre 2019 |  |  |  | x |  |  |  |  | x
110 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano | n/a |  |  |  | Gestión humana | Plan de Previsión de Recursos Humanos ejecutado | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de Previsión de Recursos Humanos ejecutado | n/a | Formular el Plan de Previsión de Recursos Humanos | 30% | Enero 2019 | Enero 2019 |  |  |  | x |  |  | x
111 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Talento humano | n/a |  |  |  | Gestión humana |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | n/a | Implementar y hacer seguimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos | 40% | Febrero 2019 | Diciembre 2019 |  |  |  | x |  |  | x
112 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Gestión Contractual | Gestión Contractual | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Gestión de acciones ejecutadas para el proceso contractual | n/a | Realizar segumientos mensuales al Plan Anual de Adquisiciones | 10% | Enero 2019 | Diciembre 2019
113 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Gestión Contractual | [7 empty] | n/a | Atender el 100% de las solicitudes de contratación | 60% | Enero 2019 | Diciembre 2019
114 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Gestión Contractual | [7 empty] | n/a | Revisar la totalidad de las actas de liquidación que se alleguen a la OAJ y publicarlas en la plataforma transaccional del SECOP II. | 15% | Enero 2019 | Diciembre 2019
115 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Gestión Contractual | [7 empty] | n/a | Atender el 100% de las solicitudes de certificaciones de contratos que se alleguen a la OAJ. | 15% | Enero 2019 | Diciembre 2019
116 | Administración Documental | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Gestión Documental | Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | n/a | Actualizar documentación del proceso de Administración Documental | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019 |  | x
117 | Comunicaciones | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Comunicaciones | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Comunicaciones | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
118 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Direccionamienti Estrategico | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
119 | Asistencia Técnica | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Asistencia técnica | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Asistencia Tecnica | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
120 | Emisora INCI Radio | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Emisora INCI Radio | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Emisora INCI Radio | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
121 | Producción y Mercadeo Social | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Producción y mercadeo Social | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Producción y mercadeo Social | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
122 | Centro Cultural | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Centro Cultural | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Centro Cultural | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
123 | Informática y Tecnología | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Informática y tecnología | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Informática y tecnología | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
124 | Evaluación y Mejoramiento Institucional | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Control Interno | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Evaluación y mejoramiento institucional | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
125 | Servicio al Ciudadano | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Gestión humana | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Servicio al ciudadano | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
126 | Gestión Jurídica | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Gestión Juridica | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Gestión Juridica | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
127 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Gestión Juridica | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso de Gestión Contractual | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
128 | Administrativa | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Administrativa | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso Administrativa | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
129 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Gestión humana | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso Gestión humana | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
130 | Financiera | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Financiera | [7 empty] | n/a | Actualizar documentación del proceso Financiera | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
131 | Administración Documental | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Gestión Documental | Política de Control Interno | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Política de Control Interno | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Administración Documental | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019 |  | x
132 | Comunicaciones | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Comunicaciones | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Comunicaciones | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
133 | Direccionamiento Estratégico | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Direccionamienti Estrategico | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
134 | Asistencia Técnica | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Asistencia técnica | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Asistencia Tecnica | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
135 | Emisora INCI Radio | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Emisora INCI Radio | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Emisora INCI Radio | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
136 | Producción y Mercadeo Social | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Producción y mercadeo Social | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Producción y mercadeo Social | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
137 | Centro Cultural | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Centro Cultural | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Centro Cultural | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
138 | Informática y Tecnología | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Informática y tecnología | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Informática y tecnología | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
139 | Evaluación y Mejoramiento Institucional | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Control Interno | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Evaluación y mejoramiento institucional | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
140 | Servicio al Ciudadano | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Gestión humana | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Servicio al ciudadano | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
141 | Gestión Jurídica | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Gestión Juridica | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Gestión Juridica | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
142 | Gestión Contractual | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Gestión Juridica | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso de Gestión Contractual | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
143 | Administrativa | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Administrativa | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso Administrativa | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
144 | Gestión Humana | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Gestión humana | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso Gestión humana | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
145 | Financiera | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Financiera | [7 empty] | n/a | Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Unico de Mejoramiento Institucional proceso Financiera | 6.6% | Junio 2019 | Noviembre 2019
146 | Evaluación y Mejoramiento Institucional | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Control Interno | Proporcionar aseguramiento independiente sobre la eficacia de la gestión de riesgos y control interno a la Alta Dirección de la entidad. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Realizar evaluación Independiente de Control Interno | n/a | Desarrollar acciones para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. | 25% | Enero 2019 | Diciembre 2019
147 | Evaluación y Mejoramiento Institucional | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Control Interno | [7 empty] | n/a | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoria para evaluar la gestión institucional. | 25% | Enero 2019 | Diciembre 2019
148 | Evaluación y Mejoramiento Institucional | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Control Interno | [7 empty] | n/a | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | 25% | Enero 2019 | Diciembre 2019
149 | Evaluación y Mejoramiento Institucional | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Control Interno | n/a |  |  |  | Control Interno | [7 empty] | n/a | Realizar la evaluación de la Rendición de cuentas | 25% | Enero 2019 | Diciembre 2019
150 | Administrativa | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Administrativa | Plan de Austeridad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de Austeridad ejecutado | n/a | Formular el Plan de Austeridad | 30% | Enero 2019 | Enero 2019
151 | Administrativa | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Administrativa |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | n/a | Implementar y hacer seguimiento al Plan de Austeridad | 70% | Enero 2019 | Diciembre 2019
152 | Administrativa | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Administrativa | Plan Anual de Inventarios | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan Anual de Inventarios ejecutado | n/a | Formular el Plan Anual de Inventarios | 30% | Enero 2019 | Enero 2019
153 | Administrativa | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Administrativa |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | n/a | Implementar y hacer seguimiento el Plan Anual de Inventarios | 70% | Enero 2019 | Diciembre 2019
154 | Financiera | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Gestión con Valores para Resultados | n/a |  |  |  | Financiera | Seguimiento a la Ejecución presupuestal (trimetral | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Informe de seguimiento a la Ejecución presupuestal (trimetral | n/a | Seguimiento a la Ejecución presupuestal (trimestral) | 100% | Marzo 2019 | Diciembre 2019

## Plan Estretagico (hidden)
gestion documental | (4)Tablas de valoración Documental - Organización de Fondos Acumulados
Tablas de control del acceso
Actividades para alinear la gestión documental a la política ambiental