## EJECUCION PINAR 2020
META | Actividad 2020 | RESPONSABLE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO ENERO | OBSERVACIONES ENERO | SEGUIMIENTO FEBRERO | OBSERVACIONES FEBRERO | SEGUIMIENTO MARZO | OBSERVACIONES MARZO | SEGUIMIENTO ABRIL | SEGUIMIENTO MAYO | SEGUIMIENTO JUNIO | SEGUIMIENTO JULIO | SEGUIMIENTO AGOSTO | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE | SEGUIMIENTO OCTUBRE | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE | SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Realizar la elaboración, actualización y eliminación si es necesario de los documentos del Sistema Integrado de Gestión del Proceso de Gestión Documental, según las necesidades del mismo, con el fin de establecer las políticas y lineamientos necesarios para el mejoramiento de la Gestión Documental Institucional. | Evaluar, Actualizar y Elaborar los Procedimientos, planes, programas y formatos del proceso de Gestión Documental y Servicio al ciudadano conforme a las necesidades del Proceso de Gestión Documental. - 1 Caracterización - 3 Procedimientos - 2 Planes - 1 Programa - 2 Formatos (se creo el formato Hoja de Control Documental y el formato infracciones) Para un total de 8 Documentos. | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. Oficina Asesora de Planeación | 88.89% | Febrero | Diciembre | N/A | N/A | Se actualiza Plan Institucional de Archivos y Formato Solicicitud Consulta y Prestamo de Documentos y o Expedientes al Archivo Central | N/A | Se esta realizando verificación a los documentos del Proceso de Gestión Documental, con el fin de identificar ajustes a realizar y observaciones. | N/A | Se estan realizando los ajustes a los documentos del Proceso de Gestión Documental que asi lo requieran. | Se estan realizando los ajustes a los documentos del Proceso de Gestión Documental que asi lo requieran. | Se estan realizando los ajustes a los documentos del Proceso de Gestión Documental que asi lo requieran. | Se estan realizando los ajustes a los documentos del Proceso de Gestión Documental que asi lo requieran. | Se estan realizando los ajustes a los documentos del Proceso de Gestión Documental que asi lo requieran. | Se estan realizando los ajustes a los documentos del Proceso de Gestión Documental que asi lo requieran. | Se creo el formato Hoja de Control Documental | Se estan realizando los ajustes a los documentos del Proceso de Gestión Documental que asi lo requieran. | Se realiza actualización de los Procedimientos de Correspodencia.
Llevar a cabo las actividades y compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento Gestión Documental. | Ejecutar los Compromisos establecidos en el PUMI, Programados para la Vigencia (2 Activiades Pendientes). - Inventarios Archivos de Gestión. - Verificación y Seguimiento a Actas de Comites | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 75% | Febrero | Diciembre | N/A | N/A | Se solicita mediente memorando No. 20201130000394 del 25 de febrero de 2020, inventarios documentales actualizados de los archivos de gestión a cada una de las areas con plazo de entrega a 28 de febrero de 2020. | N/A | Cada una de las areas resposables entregó los respectivos inventarios de sus archivos de Gestión | N/A | Cada una de las areas resposables entregó los respectivos inventarios de sus archivos de Gestión | Queda pendiente el seguimiento fisico a las Actas de Comites, debido a la pandemia no se ha podido realizar este seguimiento | Queda pendiente el seguimiento fisico a las Actas de Comites, debido a la pandemia no se ha podido realizar este seguimiento | Queda pendiente el seguimiento fisico a las Actas de Comites, debido a la pandemia no se ha podido realizar este seguimiento | Queda pendiente el seguimiento fisico a las Actas de Comites, debido a la pandemia no se ha podido realizar este seguimiento | Queda pendiente el seguimiento fisico a las Actas de Comites, debido a la pandemia no se ha podido realizar este seguimiento | Se remitió memorando 20201130001044 del 20 de octubre de 2020, solicitando las actas a los resposables. | No se obtuvo respuesta por parte de los resposables frente a las actas requeridas por parte del Proceso de Gestión Documental. | No se obtuvo respuesta por parte de los resposables frente a las actas requeridas por parte del Proceso de Gestión Documental.
Realizar las Capacitaciones correspondientes al Proceso de Gestión Documental dentro del Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Realizar Sensibilización y capacitación a los funcionarios responsables de archivo. (4 Capacitaciones) | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 100% | Febrero | Diciembre | N/A | N/A | El martes 10 de Febrero se realiza sensibiliación respecto a la Gestión adecuada de PQRSD y ORFEO | N/A | No se tienen programadas sensibilizaciones o capacitaciones virtuales para el mes de Marzo | N/A | No se tienen programadas sensibilizaciones o capacitaciones virtuales para el mes de Abril | No se tienen programadas sensibilizaciones o capacitaciones virtuales para el mes de Mayo | No se tienen programadas sensibilizaciones o capacitaciones virtuales para el mes de Junio | No se tienen programadas sensibilizaciones o capacitaciones virtuales para el mes de Julio | No se programaron sensibilizaciones o capacitaciones virtuales para el mes de agosto | No se programaron sensibilizaciones o capacitaciones virtuales para el mes de Septiembre | No se programaron sensibilizaciones o capacitaciones virtuales para el mes de Septiembre | se realizó capacitacion sobre Gestion de PQRSD y ORFEO Y Tablas de Retención Documental | Se realizó capacitación sobre la conservación adecuada y cuidado de los documentos.
Elaborar, aprobar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Preservación Digital y el Plan de Preservación Documental como parte del Sistema Integrado de Conservación. | Elaboración y Aprobación del Plan de Preservación Digital. | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. Oficina Asesora de Planeación | 100% | Enero | Febrero | Se actualizó y Publico Plan de Preservación Digital | Se publica en Pagina web | N/A | N/A | Actividad cumplida | N/A | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida
Elaborar, aprobar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Preservación Digital y el Plan de Preservación Documental como parte del Sistema Integrado de Conservación. | Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Preservación Digital | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. Oficina Asesora de Planeación | 100% | Marzo | Diciembre | Se actualizo el Plan de Preservación Digital y se elaboro Plan de Conservación Documental | N/A | N/A | N/A | se realiza seguimiento al plan de preservaciòn digital | N/A | se realiza seguimiento al plan de preservaciòn digital | se realiza seguimiento al plan de preservaciòn digital | se realiza seguimiento al plan de preservaciòn digital | se realiza seguimiento al plan de preservaciòn digital | se realiza seguimiento al plan de preservaciòn digital | se realiza seguimiento al plan de preservaciòn digital | se realiza seguimiento al plan de preservaciòn digital | se realiza seguimiento al plan de preservaciòn digital | se realiza seguimiento al plan de preservaciòn digital
Elaborar, aprobar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Conservación Documental. | Elaboración y Aprobación del Plan de Conservación Documental | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 100% | Enero | Febrero | Se actualizó y Publico Plan de Conservación Documental | Se publica en Pagina web | N/A | N/A | Actividad cumplida | N/A | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida
Elaborar, aprobar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Conservación Documental. | Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Conservación Documental. | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 90% | Marzo | Diciembre | N/A | N/A | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental | N/A | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental | N/A | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental | Se realiza ejecución y seguimiento al plan de conservación documental
Elaborar el Plan Preservación Digital y el Plan de conservación Documental como parte del Sistema Integrado de Conservación. | Elaboración documento Sistema Integrado de Conservación | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 100% | Febrero | Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | Se actualiza y ajusta Sistema Integrado de Conservación | N/A | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Actividad cumplida
Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Realizar actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión | Todas las Areas y Procesos | 80% | Julio | Septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Actualmente los proceso se encuentral realizando el proceso de actualizacion de los documentos del SIG | Actualmente los proceso se encuentral realizando el proceso de actualizacion de los documentos del SIG | Actualmente los proceso se encuentran realizando el proceso de actualizacion de los documentos del SIG | Actualmente los proceso se encuentran realizando el proceso de actualizacion de los documentos del SIG | Actualmente los proceso se encuentran realizando el proceso de actualizacion de los documentos del SIG | Actualmente los proceso se encuentran realizando el proceso de actualizacion de los documentos del SIG
Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Investigación preliminar sobre la institución (Recopilación, levantamiento de información preliminar) | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 100% | Septiembre | Octubre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se realiza investigación preliminar sobre la entidad (analisis de normatividad vigente, resoluciones institucionales y analisis de procedimientos actuales. | Se realiza investigación preliminar sobre la entidad (analisis de normatividad vigente, resoluciones institucionales y analisis de procedimientos actuales. | Se realiza investigación preliminar sobre la entidad (analisis de normatividad vigente, resoluciones institucionales y analisis de procedimientos actuales.
Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Entrevistas a productores documentales | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 100% | Septiembre | Octubre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | se realizan encuestas de estudio documental a las areas.
Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Análisis de información, propuesta de TRD | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 100% | Octubre | Octubre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se realiza propuesta de TRD según analisis de informacion y encuentas documentales relaizadas.
Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Validación final y firma de TRD con productores documentales | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 0% | Noviembre | Noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Elaboración de Cuadros de Clasificación Documental | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 0% | Noviembre | Noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Presentación de TRD al Comité | Secretaria General - Grupo de Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental. | 0% | Noviembre | Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Porcentaje de avance de PINAR | 75.59%

## ASPECTOS CRITICOS
IDENTIFICACION DE ASPECTOS CRITICOS
No. | HALLAZGO / SITUACION ACTUAL O PROBLEMÁTICA | ASPECTOS CRITICOS | RIESGO
1 | Mejoramiento del estado de conservación de los archivos: Actualmente el INCI se encuentra organizando la documentación que no cuenta con ningún proceso de organización o intervención, este proceso ha permito identificar aquellas carpetas o documentos en riesgo de deterioro, se ha realizado el cambio de unidades de conservación (Cajas y Carpetas) que se encuentran dañadas, eliminación del material metálico que pueda dañar los documentos, Foliación y elaboración de inventarios preliminares. Nota: Actualmente se esta ejecutando el Programa especifico de Reprografia el cual tiene como objetivo digitalizar la información que este en riesgo por deterioro de la documentación o constante manipulación y que presente dificultad para la recuperación de información. Elaboración de Tablas de Valoración Documental: El proceso de Tablas de Valoración Documental se ha venido desarrollando con el apoyo del contratista para la realización de la investigación institucional y las demás actividades técnicas para la elaboración de las mismas. | Las Historias Clínicas no se encuentran organizadas y se debe realizar cambio de las unidades de las conservación que se encuentren con alto deterioro | Posible deterioro y daño de la documentación.
|  | No se han elaborado Tablas de Valoración Documenta, debido a que no hay personal suficiente que apoye la elaboración de documentos técnicos del proceso de Administración Documental. | * Exceso de documentación en el archivo central sin valores primarios ni secundarios lo que genera falta de espacio físico, esto debido a la falta de las TVD, para realizar el proceso de eliminación de documentos. * Incumplimiento de la normatividad Archivistica.
2 | Actualización de las Tablas de Retención Documental: Actualmente el INCI cuenta con Tablas de Retención Documental de la vigencia 2013, por este motivo es urgente su actualización, sin embargo este proceso de ajuste y modificación dependen de la actualización de los documentos y formatos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión. | Las Tablas de Retención Documental se encuentran desactualizadas | Clasificación inadecuada de los documentos, posible perdida de documentos debido a la falta de las TRD.
3 | Adecuación de espacios físicos, señalización de la estantería y mejoramiento de las instalaciones locativas. La entidad también evaluará la adecuación los espacios físicos necesarios dentro en la Entidad para cumplir con los requisitos técnicos y legales para la conservación, preservación y almacenamiento de los documentos de los archivos. | Se debe reubicar y señalizar la estantería ubicada en el archivo central, con el fin de que el acceso a los documentos sea mas eficiente. | 1. Dificultad en la ubicación de los documentos en el archivo central, debido a la falta de señalización.
4 | Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Instituto Nacional para Ciegos INCI, es mejorar gradualmente la Gestión Documental de la entidad y corregir las falencias que se puedan presentar, por incumplimiento de la normatividad y políticas establecidas, se programaron auditorias de Gestión Documental, en las cuales se evidencio incumplimiento de los procesos técnicos de archivo establecidos por los procedimientos, instructivos y demás lineamientos institucionales, los cuales fueron elaborados teniendo en cuenta la normatividad y directrices establecidas por el AGN, teniendo en cuenta esto se encontraron los siguientes hallazgos: 1. No se están aplicando y/o ejecutando correctamente los procesos técnicos de archivo como foliación y clasificación de documentos. Se deja Hallazgo a las dependencias Responsables. 2. No se esta haciendo uso adecuado del FUID - Formato Único de Inventarios Documental. Se deja Hallazgo a las dependencias Responsables. 3. Uso inadecuado del Sistema de Gestión Documental - ORFEO, se evidencio que no se esta haciendo uso correcto del sistema en lo que atañe a Digitalización de documentos y radicación de correspondencia. | En los archivos de gestión no se están aplicando adecuadamente los procesos técnicos archivísticos para los documentos que allí se gestionan. | 1. Control inadecuado de los expedientes y documentos debido a la incorrecta foliación, daño de los documentos por exceso de documentos en cada carpeta y perdida de la documentación. 2.Perdida de la documentación y dificultad al ubicar y controlar la información que se encuentra en los archivos de gestión por falta de los inventarios documentales 3.Documentos sin digitalizar, archivar y clasificar de acuerdo a las TRD. 4.Archivo inadecuado de documentos en los respectivos expedientes y a su vez perdida de la información por mala clasificación de los documentos.
5 | Hallazgo No. 14 Gestión documental (A). Se evidencio una gestión documental inadecuada por parte del INCI pues las carpetas contentivas de los procesos de contratación, se presentan desorganizadas dificultando el cumplimiento del objetivo esencial de los archivos como es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. (Artículo 4, Ley 594 de 2009), además carecen en su gran mayoría de un índice que permita conocer su contenido y garantizar su permanencia. Estas situaciones dificultan el seguimiento de los procesos de contratación y atentan contra la obligación del estado de crear, organizar, preservar y controlar los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. | En el proceso contractual se debe mejorar y fortalecer la organización de los documentos, para que estos queden clasificados y organizados de acuerdo con lo establecido por la entidad y el Archivo General de la Nación. | Perdida de la documentación y dificultad al ubicar y controlar la información que se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina.
6 | Plan de Capacitación, actualmente se evidencia que hay debilidades en el manejo del sistema de gestión documental ORFEO y también en la aplicación de los procesos técnicos relacionados con la gestión documental (Aplicación de TRD, clasificación, organización e identificación). | Se requiere capacitación para los funcionarios en el tema de Gestión Documental y ORFEO | El mal uso de sistema, genera inconvenientes con la clasificación y archivo de documentos y errores y fallas en la digitalización y radicación de correspondencia.
7 | Actualmente se registra el préstamo de documentos en el archivo central a través de formato, sin embargo en los archivos de gestión en algunos casos no se esta llevando este control, por este motivo se debe elaborar un formato que permita registrar los prestamos en el archivo de gestión. | Se debe realizar un control de prestamos de documentos a los archivos de gestión | Perdida de documentos y expedientes por falta de control y registro de préstamo de documentos.
8 | Actualizar el Diagnostico de Gestión Documental, se debe actualizar el diagnostico de gestión documental teniendo en cuenta los ítems establecidos en el FURAG a. Política de gestión documental, b. Marco jurídico que rige a la Entidad, c. Ubicación en el organigrama del área de archivo o gestión documental, d. Funcionamiento del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en relación con la gestión documental, e. Roles y responsables de la gestión documental, f. Talento humano para gestión documental, g. Presupuesto dedicado para el desarrollo de actividades de gestión documental,.h. Planeación de proyectos (en curso y ejecutados) de gestión documental, i. Indicadores de gestión documental, Normalización de procedimiento de gestión documental, (Creación, producción, valoración, gestión y trámite, organización, preservación, transferencias, disposición final, etc.), j Creación o actualización, aprobación e implementación de instrumentos archivísticos tales como: Plan Institucional de Archivos -PINAR, Tabla de Retención Documental - TRD, Programa de Gestión Documental - PGD, Inventarios, k. Documentales, Cuadro de Clasificación Documental -CCD, Inventarios documentales, l. Programas específicos (normalización de formatos, reprografía, documentos especiales, documento electrónico, documentos vitales, documentos descentralizados, auditoria, capacitación).m. Conservación de documentos de archivo en cualquier soporte o medio (riesgos, medios de almacenamiento, espacios, estanterías, volúmenes, condiciones ambientales, etc.), n. Transferencias documentales efectuadas, o. Articulación con otros Sistemas de Gestión de la Entidad, p. Infraestructura tecnológica (equipos de cómputo, impresoras, escáner, redes locales, internet, intranet, sistemas de comunicación, sistemas de seguridad, etc.), q. Soportes de información (físico, digital y electrónico), r. Planeación de la arquitectura de tecnologías de la información articulada con la gestión documental, s. Gestión del cambio en la adopción de los procesos archivísticos, t. Difusión y acceso de la información. | Se debe actualizar el Diagnostico de Gestión Documental de acuerdo a los ítems del FURAG | La entidad no cuenta con un diagnostico actualizado de Gestión documental, que especifique claramente las fortalezas y debilidades en la gestión documental institucional.
9 | Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo Actualmente el INCI, no cuenta con un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo claramente definido y al igual que no esta definido el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. Sistema Integrado de Conservación de archivos FISICOS Y ELECTRONICOS Actualmente la entidad no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación de archivos FISICOS Y ELECTRONICOS definido mediante Procedimiento o a través de unos lineamientos claros publicados y formalizados, se debe elaborar el programa de conservación preventiva, Plan de Conservación Documental. | 1. Se deben digitalizar aquellos documentos que sean de carácter histórico y aquellos que tengan una frecuencia de consulta alta para evitar deterioro o perdida de la información. 2.No se ha elaborado el Sistema de Gestión Electrónica de documentos. 3.No se ha elaborado el Sistema Integrado de Conservación de Archivos | 1.Deterioro y daño de la documentación de carácter histórico y en general aquella información que es consultada frecuentemente. 2.No se tiene un control de los documentos electrónicos, lo que podría generar posibles perdidas de los documentos. 3.No se han establecidos las políticas, lineamientos y estrategias para asegurar la preservación y conservación en el tiempo de los documentos, lo que implica riesgo de perdida de la información por deterioro, daño o perdida de los documentos en físico o electrónicos.
10 | Actualmente la persona que radica y entrega la correspondencia institucional, esta a cargo de elaborar los documentos técnicos del Proceso de Administración Documental, debido a esto y a la falta de personal, no es posible dedicarle el tiempo suficiente a las necesidades del Proceso de Administración Documental, como lo son las auditorias, seguimientos, elaboración de documentos técnicos y demás responsabilidades que le atañen el proceso. | Se requiere del apoyo de una persona para la radicación de correspondencia y la posterior distribución de la misma, esto con el fin de poder avanzar en la elaboración de los documentos técnicos que son responsabilidad del Proceso de Administración Documental y que en este momento presentan algunos retrasos. | Incumplimiento de Metas por parte del Proceso de Administración Documental
11 | Elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos según el Decreto 1080 de 2015 – Articulo 2.8.2.5.8: - Plan Institucional de Archivos - PINAR - Política de Gestión Documental - Registro de Activos de Información - Índice de Información Clasificada y Reservada - Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos - Bancos Terminológicos de Tipos, Series y Sub-Series Documentales - Mapa de Proceso, Flujos Documentales y Descripción de Funciones - Tablas de Control de Acceso | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación
12 | PROGRAMA DE NORMALIZACION DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRONICOS Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.
13 | PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES (ASOCIADOS AL PLAN DE RIESGO OPERATIVO DE LA ENTIDAD EN CASO DE EMERGENCIA) Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.
14 | PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.
15 | PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.
16 | PROGRAMA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL ARCHIVOS DE GESTION Y FONDOS ACUMULADOS Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.
17 | PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DEPURACION DOCUMENTAL Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.

## MAPA DE RUTA PINAR
MAPA DE RUTA - PINAR
META | CORTO PLAZO |  |  | MEDIANO PLAZO |  | LARGO PLAZO
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Ejecutar las acciones necesarias para dar Cumplimiento a la Normatividad Archivistica y lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación
Realizar la actualización y elaboración de los documentos necesarios para mejorar del Proceso de Administración Documental del SIG. | Actualizar y Elaborar Documentos SIG
Establecer las Políticas y Lineamientos necesarios para el mejoramiento de la Gestion del Proceso de Administración Documental. | Actualizar y Elaborar Documentos SIG
Llevar a cabo las actividades y compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional relacionados con el Proceso de Administración Documental y dar cumplimento al mismo. | Ejecutar Compromisos PUMI, Programados para la Vigencia
Dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación – PIC, conforme a la programación establecida durante la Vigencia 2019. (ORFEO - Proceso Tecnicos) | Realizar Sensibilización y capacitación a funcionarios responsables de archivo
Elaborar, actualizar y ejecutar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos según el Decreto 1080 de 2015 – Articulo 2.8.2.5.8, FURAG, MIPG y Plan Anual de Adquisiciones en la Vigencia 2019. | Elaboración y Aprobación SIC