## EJECUCION PLAN CONSERVACION2020
PROGRAMA | ACTIVIDAD 2020 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios responsables y encargados de los Archivos de Gestión en temas de Gestión de Documentos, uso y cuidado de los mismos. (1) | 100% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | No se han programado jornadas de capacitación | No se han programado jornadas de capacitación para este mes. | No se han programado jornadas de capacitación para este mes. | No se han programado jornadas de capacitación para este mes. | No se han programado jornadas de capacitación para este mes. | No se programaron jornadas de capacitación para este mes. | No se programaron jornadas de capacitación para este mes. | No se programaron jornadas de capacitación para este mes. | Se programó y ejecutó capacitación sobre cuidado y conservación de los documentos.
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación en relación con el uso del sistema de Gestión Documental ORFEO (2) Capacitaciones | 100% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | El martes 10 de Febrero se realiza sensibiliación respecto a la Gestión adecuada de PQRSD y ORFEO | N/A | No se han programado jornadas de capacitación | No se han programado jornadas de capacitación para este mes. | No se han programado jornadas de capacitación para este mes. | No se han programado jornadas de capacitación para este mes. | No se han programado jornadas de capacitación para este mes. | No se programaron jornadas de capacitación para este mes. | No se programaron jornadas de capacitación para este mes. | se realizó capacitacion sobre Gestion de PQRSD y ORFEO Y Tablas de Retención Documental | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Enviar capsulas informativas y establecer lineamientos resaltando la importancia y cuidado de los documentos. 3 Veces en el año. | 100% | Enero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | Para el mes de abril se elaboró la Circular Lineamientos para la Gestión de documentos institucionales dentro de la Emergencia Social, Ecológica y especialmente durante el aislamiento preventivo obligatorio, la cual establece los lineamientos para el prestamo, cuidado y uso de los documentos durante la epoca de la cuarentena la cual fue socializada | No aplica, no se enviaron capsulas informativas para estes mes | No aplica, no se enviaron capsulas informativas para estes mes | No aplica, no se enviaron capsulas informativas para estes mes | No aplica, no se enviaron capsulas informativas para estes mes | No aplica, no se enviaron capsulas informativas para estes mes | No aplica, no se enviaron capsulas informativas para estes mes | Se realizá el envio de capsulas informativas relacionadas con el cuidado y conservación de los documentos y Tablas de Retención Documental | No aplica, no se enviaron capsulas informativas para estes mes
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar inducción a los funcionarios nuevos sobre el Sistema de Gestion Documental ORFEO, Funciones del Proceso de gestión Documental, uso y cuidado de los documentos. | 100% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | Se realiza induccion al Ingeniero Carlos Supanteva Oficina asesora de planeación y al Jefe de la Oficina Juridica. | Para este mes no ingresaron funcionarios nuevos | Para este mes no ingresaron funcionarios nuevos | Para este mes no ingresaron funcionarios nuevos | Para este mes no ingresaron funcionarios nuevos | Para este mes no ingresaron funcionarios nuevos | Para este mes no ingresaron funcionarios nuevos | Para este mes no ingresaron funcionarios nuevos | Para este mes no ingresaron funcionarios nuevos | Para este mes no ingresaron funcionarios nuevos | Para este mes no ingresaron funcionarios nuevos
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | 100% | Febrero | Diciembre | X |  |  | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana.
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar el cambio de unidades de conservación cuando se encuentren en mal estado. (6 Veces al año) Enero, febrero, Marzo, Octubre, Noviembre y Diciembre | 100% | Febrero | Diciembre | X |  |  | se realiza cambio de las unidades de conservación de aquellos expendientes que lo requieran y de cajas o carpetas en mal estado | se realiza cambio de las unidades de conservación de aquellos expendientes que lo requieran y de cajas o carpetas en mal estado | se realiza cambio de las unidades de conservación de aquellos expendientes que lo requieran y de cajas o carpetas en mal estado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se realiza cambio de unidades de conservación a las Resoluciones antiguas, teniendo en cuenta que estas se encontraban empastadas en libros, por tal motivo se trasladaron a carpetas. | Se realiza cambio de unidades de conservación a las Resoluciones antiguas, teniendo en cuenta que estas se encontraban empastadas en libros, por tal motivo se trasladaron a carpetas. | Se realiza cambio de unidades de conservación a las Resoluciones antiguas, teniendo en cuenta que estas se encontraban empastadas en libros, por tal motivo se trasladaron a carpetas.
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. 2 Fumigaciones | 100% | Mayo | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | Programada para Mayo | Se realiza fumigacion a las intalaciones de los archivos y en general a la entidad. | N/A | N/A | N/A | El día de viernes 18 de Septiembre se programó Y realizó jornada de fumigación | N/A
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | 100% | Agosto | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Actualmente se esta gestionado el contrato para la compra de papeleria por parte del Grupo Administrativo y Financiero, se encuentra pendiente publicacion la publicación del proceso, se encutran estudios previos elaborados y aprobados. | Actualmente se esta gestionado el contrato para la compra de papeleria por parte del Grupo Administrativo y Financiero, se encuentra pendiente publicacion la publicación del proceso, se encutran estudios previos elaborados y aprobados. | se gestiono y adjudicó contrato, se encuentra pendiente el recibo de los insumos. | se recibieron insumos correspondientes al contrato de papeleria. | se ejecuto contrato de papeleria. | se ejecuto contrato de papeleria.
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores (1 Vez al año) | 100% | Diciembre | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se ejecutó contrato de recarga de extintores y se recargaron los respectivos extintores en la entidad.
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Elaborar Plan de emergencias para los archivos institucionales alineado con el Plan de Emergencias de la entidad. | 0% | Septiembre | Diciembre | X |  |  | N/A | Se elaborá Programa Prevención de emergencias y atención de desastres, el cual se encuentra incluido en el Plan de Conservación Documental. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se encuentra pendiente la elaboraciòn del plan de emergencias para los archivos institucionales alineado al plan de emergencias institucional.
Promedio de Ejecución Plan de Conservación Documental | 90%