## CRONOGRAMA P ESTRATEGICO RH
CRONOGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE | CATEGORIA | ACTIVIDAD | FECHA DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA | RESPONSABLE
PLANEACIÓN | Gestión de la información | Gestionar la información en el SIGEP (Servidores Públicos) de la entidad | Mensualmente durante la vigencia; al ingreso, retiro o movimiento administrativo de algún funcionario. | Informe SIGEP | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Actualización mensual de Planta global , por grupos internos de trabajo | Actualización Mensualmente Enero - Diciembre de la vigencia actual. | Plantas de Personal | Profesional universitario - Nomina
|  | Caracterización funcionarios - Perfil sociodemográfico | Diciembre de la vigencia Actual | Perfil Sociodemográfico | Funcionarios INCI - Gestion Humana y de la Información.
| Planeación Estratégica | Elaboración y ejecución Plan anual de vacantes. | Del mes de enero al mes de Diciembre de la vigencia actual. | Plan Anual de Vacantes | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Elaboración y Publicación del Cronograma de Seguimiento del Plan anual de vacantes | Febrero de la Vigencia actual | Cronograma Plan Anual de Vacantes | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Seguimiento Plan Anual de Vacantes | En los meses de Junio y Diciembre de la vigencia actual. | Cronograma Plan Anual de Vacantes | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Elaboración y Ejecución Plan de Previsión de Recursos Humanos | Del mes de enero al mes de Diciembre de la vigencia actual. | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Elaboración y Publicación del Cronograma de Seguimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos | Febrero de la Vigencia actual | Cronograma Plan de Previsión de Recursos Humanos | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Seguimiento Plan de previsión | En los meses de Junio y Diciembre de la vigencia actual. | Cronograma Plan de Previsión de Recursos Humanos | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Elaboración y ejecución Plan Institucional de Capacitación | Del mes de enero al mes de Diciembre de la vigencia actual. | Plan Institucional de Capacitación. | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Elaboración y Publicación del Cronograma de Seguimiento | Febrero de la Vigencia actual | Cronograma Plan Institucional de Capacitación | coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Seguimiento PIC | En los meses de Junio y Diciembre de la vigencia actual. | Cronograma Plan Institucional de Capacitación | Técnico - Profesional de Apoyo - Grupo de Gestion Humana y de La Información.
|  | Elaboración y Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos | Del mes de enero al mes de Diciembre de la vigencia actual. | Plan de Bienestar e Incentivos | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Elaboración y Publicación del Cronograma de Seguimiento del plan de bienestar e incentivos | Febrero de la Vigencia actual | Cronograma Plan de Bienestar | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos | En los meses de Junio y Diciembre de la vigencia actual. | Cronograma de Bienestar | Técnico - Profesional de Apoyo - Grupo de Gestion Humana y de La Información.
|  | Elaboración y Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Del mes de enero al mes de Diciembre de la vigencia actual. | Plan Anual del SG-SST | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
|  | Seguimiento Plan De Seguridad y Salud en el trabajo | En los meses de Junio y Diciembre de la vigencia actual. | Cronograma Plan Anual del Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo | Técnico - Profesional de Apoyo - Grupo de Gestion Humana y de La Información.
|  | Elaboración y Publicación del Cronograma de Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. | Febrero de la Vigencia actual | Cronograma Plan Anual del Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información
DESARROLLO |  | Evaluación de Desempeño, Funcionarios de Carrera administrativa y Libre Nombramiento y Remoción. | Enero , Febrero y Agosto de la vigencia actual | Circular, Listado de asistencia a las capacitaciones y formatos de las evaluaciones de desempeño. | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información , Jefes de área y Funcionarios
|  | Informe General calificaciones de la Evaluación de Desempeño y | Marzo de la vigencia actual | Informe emitido por el Grupo de Gestión Humana y de la Información a Direccion General. | Coordinador Grupo de Gestión Humana y de la Información
|  | Valoración de La Gestión de funcionarios con nombramiento Provisional. | Enero , Febrero y Agosto de la vigencia actual | Circular, Listado de asistencia a las capacitaciones y Formaos Valoración de la Gestión. | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información , Jefes de área y Funcionarios
|  | Acuerdos de Gestion Gerentes Públicos | Mes de Febrero de cada Vigencia | Formato Acuerdo de Gestión | Coordinador Grupo de Gestion Humana y de la Información, Director General- Secretario General - Subdirector Técnico.
|  | Inducción | Durante la vigencia Actual - al Ingreso de un funcionario. | Formato de Inducción | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información , Jefes de área y Funcionarios
|  | Reinducción | 27 de Junio - Día del Servidor Publico | listado de Asistencia | Coordinador - Grupo de Gestion Humana y de la Información , Jefes de área y Funcionarios
|  | Medición Clima Organizacional | Cada dos años. | Informe medición Clima Organizacional | Coordinador Grupo de Gestion Humana y de la información proveedor.
|  | Declaración Bienes y Rentas | Del 1 de abril al 31 de mayo de la Vigencia actual | Formatos de Declaración de Bienes y Rentas | Todos los Funcionarios
|  | Programa de Horario Flexibles | Durante la vigencia Actual | Resolución | Director General
| Valores | Implementación Código de Integridad | Durante la vigencia Actual | listado de Asistencia | Coordinador de Gestion humana y de la Información.
| Administración del Talento Humano. | Proceso de dotación de vestido y calzado de labor en la entidad | Durante la vigencia Actual | Memorandos de entrega y Firmas de Recibido. | Coordinador de Gestion Humana
|  | Elecciones de los representantes de los empleados ante la comisión de personal y conformar la comisión | Cada dos años ( mes de Noviembre , presente vigencia) | Resolución | Coordinador de Recursos Humanos -Director General - Funcionarios