## P.DE.T. BIENESTAR
PLAN DE TRABAJO ANUAL - PLAN DE BIENESTAR / AÑO 2020
OBJETIVO |  | Describir las actividades que se desarrollarán mensualmente, en cumplimiento del Plan de bienestar e incentivos del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MES DE EJECUCIÓN
|  |  | ENE | FEB | MAR | AB | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Realizar diagnóstico de necesidades con base en un instrumento de recolección de información aplicado a los servidores públicos de la Entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN ENE
2 | Crear el plan de bienestar para el presente año. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN ENE
3 | Promover el uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos de la Entidad (Actividad Recreo-deportiva). | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN FEB
4 | Conmemorar el dia internacional de la mujer, haciendo un reconocimiento especial a las funcionarias de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN MAR
5 | Conmemorar el día de la familia , haciendo un reconocimiento especial a los funcionarios de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN MAY
6 | Realizar capacitaciones, talleres presenciales y/o virtuales, divulgar Infografías y/o boletines informativos que sirvan como preparación de los funcionarios que se encuentran próximos a recibir su pensión (pre-pensionados). | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN JUN; MES DE EJECUCIÓN SEP to MES DE EJECUCIÓN OCT; MES DE EJECUCIÓN DIC
7 | Conmemorar el día del servidor publico, haciendo un reconocimiento especial a los funcionarios de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN JUN
8 | Divulgar el Programa Servimos en la Entidad | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN JUN to MES DE EJECUCIÓN DIC
9 | Feria virtual de educación superior y formación para el trabajo. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN JUL
10 | Implementar la medición de clima laboral | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN JUL
11 | Capacitaciones, infografías y/o capsulas informativas que permitan la divulgación de información de interés sobre programas de vivienda | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN SEP to MES DE EJECUCIÓN NOV
12 | Realizar actividades, talleres o capacitaciones virtuales que permitan incentivar el deporte en casa y adoptar habitos de vida saludable. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN SEP to MES DE EJECUCIÓN OCT
13 | Realizar actividades, talleres, infografías o capsulas informativas que promuevan el autocuidado de la Salud mental, el Equilibrio laboral - personal y/o manejo del estrés. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN SEP to MES DE EJECUCIÓN DIC
14 | Obtener asesoría respecto al programa estado joven y su implementación | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN OCT
15 | Realizar actividades, talleres, infografías y/o capsulas informativas como intervención de la medición del clima laboral y riesgo psicosocial que fortalezcan la comunicación asertiva, la tolerancia a la frustración, autoestima Y Trabajo en equipo. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN OCT; MES DE EJECUCIÓN DIC
16 | Elaborar el programa de bilingüismo de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN NOV
17 | Elaborar el programa de teletrabajo de la Entidad | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN NOV
18 | Elaborar la documentación requerida para llevar a cabo el proceso contractual de dotación de vestuario y calzado de labor para los funcionarios que cumplan las condiciones para recibirla. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN NOV
19 | Llevar a cabo talleres teórico-prácticos, que permitan el desarrollo de habilidades manuales en artes y artesanías. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN DIC
20 | Llevar a cabo talleres teórico-prácticos, que permitan el desarrollo de habilidades artisticas y culturales. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN DIC
21 | Llevar a cabo proceso de elección de los representantes ante la comisión de personal. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN DIC
22 | Divulgación y apropiación del código de ética de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN DIC
23 | Informe de gestión | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN DIC
24 | Evaluación de impacto plan de Bienestar e incentivos | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | bar: MES DE EJECUCIÓN DIC
TOTAL |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10
40