## C1 Gestión del Riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fin del documento
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Vacía
1 | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Revisar el documento Política Administración del Riesgo para definir su posible actualización | (1) Documento de Política de Administración del Riesgo Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2020
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 27 de 2020
3 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en los medios de difusión institucionales | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 27 al 31 de 2020
4 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) monitoreo al Mapa Riesgos de corrupción y revisión de las acciones de control establecidas realizado | Líderes de proceso | Abril a diciembre de 2020 (Cada 4 meses)
5 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo a diciembre de 2020 (Cada 4 meses)
Vacía

## C2 Racionalización de Tramites
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
# | NOMBRE DEL SERVICIO, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1 | Direccionamiento Estratégico | Administrativa | Revisar, actualizar y racionalizar los OPAS registrados en el SUIT | Desactualización de la información de los OPAS regsitrados en el SUIT | Revisión y ajuste de los OPAS registrados en el SUIT | Socialización de los OPAS que ofrece el INCI Reducción de tiempos, documentos, procesos, procedimientos y pasos | Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-31

## C3 Rendición cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2020, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Vacía
Información | Elaborar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad elaborado/Documento a elaborar | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Abril de 2020
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional de la vigencia 2020 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y basado en Derechos Humanos y Paz | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y basado en Derechos Humanos y Paz elaborado/Plan de acción a elaborar |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Febrero 27 de 2020
Información y Diálogo | Actualizar el documento de caracterización de los grupos de valor | (1) Documento de caracterización que identifique las necesidades de información, los canales de publicación y difusión y los temas de interés de los grupos de valor y los organismos de control que participarán en los ejercicios de rendición de cuentas | Documento de caracterización de los grupos de valor que participarán en los ejercicios de rendición de cuentas elaborado/Documento a elaborar | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Abril de 2020
Información y Responsabilidad | Identificar los temas de interés que los grupos de valor y los organismos de control tienen sobre la gestión institucional para definir la información a divulgar en la rendición de cuentas | (1) Documento con los temas de interés que los grupos de valor y los organismos de control tienen sobre la gestión institucional | Documento con los temas de interés que los grupos de valor y los organismos de control tienen sobre la gestión institucional elaborado/Documento a elaborar | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Julio de 2020
Información y diálogo | Revisar y actualizar el acto administrativo del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | (1) Acto administrativo actualizado del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | Acto administrativo actualizado del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas/Acto administrativo a actualizar | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Mayo de 2020
Información y diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de la estrategia de Rendición de Cuentas/Número de capacitaciones planeadas | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Agosto de 2020
Información, Diálogo y Responsabilidad | Elaborar e implementar el cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma con roles y responsables que contenga: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE: Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado DESPÚES: Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos | Cronograma con roles y responsables que contenga el antes, durante y después de la estrategia elaborado/Documento a elaborar |  | X | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Mayo de 2020
Información | Elaborar y publicar la presentación sobre la gestión de la entidad, los resultados y el avance en la garantía de derechos que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | (1) Documento con información sobre la gestión adelantada a presentar en el espacio de rendición de cuentas | Documento con información sobre la gestión adelantada a presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado/Documento a elaborar |  |  | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x | x | Julio de 2020 Diciembre 30 de 2020
Responsabilidad | Elaborar el informe de los espacios de rendición de cuentas conforme al formato establecido y que contenga: 1. Número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas de manera general y priorizada. 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas 7. Recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y acciones correctivas para optimizar la gestión y el cumplimiento de las metas del plan institucional. | (1) Documento interno de reporte de los espacios de rendición de cuentas | Documento interno de reporte de los espacios de rendición de cuentas elaborado/Documento a elaborar |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Agosto de 2020 Diciembre de 2020
Responsabilidad | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados/Informes a elaborar |  |  |  | x | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2020 Septiembre de 2020 Enero de 2021
Vacía

## C4 Mejora atención al ciudadano
Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Vacia
1 | Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y ajustar el micrositio de atención al ciudadano de la página web del INCI en cuanto a estructura, contenido y accesibilidad | (1) Micrositio de atención al ciudadano con avances en accesibilidad | Proceso Servicio al ciudadano Proceso comunicaciones Proceso Asistencia Técnica- Grupo accesibilidad | Julio de 2020
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir dentro del informe trimestral indicadores que permitan medir tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | (4) Informes PQRSD (Trimestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Abril de 2020 Julio de 2020 Agosto de 2020 Enero de 2021
3 | Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano en las que se participó (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Mayo de 2020 Noviembre de 2020
4 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación el curso de "lenguaje Claro" para los servidores públicos de la entidad | (1) espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad (Proceso Comunicaciones, servicio al ciudadano y procesos misionales) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2020
5 | Normativo y procedimental | Revisar, actualizar y publicar en los canales de atención la Carta de trato digno al usuario | (1 ) Carta de trato digno publicada en los canales de atención | Procesos Servicio al ciudadano y de Comunicaciones | Febrero de 2020
6 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2020 Diciembre de 2020
Vacia

## C5 Transparencia y acceso Info
Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación, comunicaciones, Todas las dependencias responsables de la información | Febrero 2020 a Diciembre 2020
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información actualizada en la página web del INCI | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a Diciembre 2020
2 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | Tres (3) Instrumentos de gestión actualizados • Registro o inventario de activos de Información • Esquema de publicación de información • Índice de Información Clasificada y Reservada | Líderes de proceso | Diciembre de 2020
3 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y elaborar las Tablas de Retención Documental al AGN | Tablas de Retención Documental elaboradas | Secretaría General Gestión Humana y de la información -Proceso Administración Documental | Diciembre de 2020
4 | Criterio diferencial de accesibilidad | Seguimiento a las acciones para que la página web del INCI sea 100% accesible Avanzar en los ajustes en el portal web del INCI, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | (1) Página web con 100% accesibilidad (Formatos, estructura, etc) | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Diciembre de 2020
5 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Elaborar y socializar los informes de solicitudes de acceso a información. Informe de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) | Cuatro (4) Informes elaborados y publicados en la pagina Web | Secretaría General Gestión Humana y de la información - Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2020 Julio de 2020 Agosto de 2020 Enero de 2021

## C6 Participación ciudadana
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Revisar y actualizar el acto administrativo del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | (1) Acto administrativo actualizado del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | 2020-05-30
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de participación ciudadana | Asistencia a (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de participación ciudadana Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  | x |  | 2020-08-30
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Actualizar el documento de caracterización de los grupos de valor | (1) Documento de caracterización que identifique las necesidades de información y los canales de publicación y difusión que consultan los grupos de valor; así como sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | 2020-04-30
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Elaborar e implementar el cronograma de los espacios de participación ciudadana | (1) Cronograma con roles y responsables que contenga: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE: Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado DESPÚES: Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos | Oficina Asesora de Planeación |  | X | X | Junio a Noviembre de 2020
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Elaborar el informe de los espacios de participación ciudadana conforme al formato establecido y que contenga: 1. Número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas de manera general y priorizada. 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio 5. Avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas | (1) Documento interno de reporte de los espacios de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  | X | X | Agosto de 2020 Diciembre de 2020
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Asesora de Control Interno |  | X | X | Mayo de 2020 Septiembre de 2020 Enero 2021

## C7 Iniciativas Adicionales
Componente 7: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Código de Integridad | 1 | Realizar acciones orientadas a la apropiación del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Junio de 2020
2 | Diseñar e implementar mecanismos, procedimientos o estrategias que permitan el manejo de los conflictos de interés dentro del Código de Integridad | 1 | Verificar la Guía de conflicto de interes para incluir mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad | Acta verificación Guía conflicto de interes Actualización Codigo de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Marzo de 2020 a Noviembre de 2020