## PAA
0 |  | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | [28 empty] | CÓDIGO: DG-100-FM-0204
VERSIÓN: 1
|  | Vigencia: 2020 | [28 empty] | FECHA: 31/03/2015
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
Objetivo del Programa: Verificar y evaluar de forma independiente el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, planes, programas y proyectos para cada uno de los procesos y proponer recomendaciones para su mejora, a través de la realización de auditorías de gestión, evaluaciones y seguimientos.
Alcance del Programa: Inicia con la elaboración del Programa Anual de Auditorías y programación de presentación de informes y seguimientos y termina con la formulación y seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento.
Criterios: - Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda, entre otros: Ley 87 de 1993 (Control Interno), Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación (Procedimiento de Control Interno Contable), Ley 1105 de 2006 (artículo 13), Decreto 648 de 2017 por el cual se modifica y adicional el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, Decreto 1499 de 2017 por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con el Sistema de Gestión, Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Gestión Documental, Ley 019 de 2012 (Ley antitrámites), Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información), Decreto 103 de 2015 (Reglamentario de la Ley 1712/2014), Decreto 2573 de 2014 (Lineamientos Generales de Gobierno en Linea), Ley 1755 de 2015 (Derecho Fundamental de Petición), Ley 1757 de 2015 (Promoción y Protección al derecho a la participación ciudadana, entre otros).
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno (Asesor y Auditor contratista) y de cada uno de los involucrados en los diferentes procesos para las auditorías de calidad. - Finacieros: Presupuesto asignado para apoyo al proceso de Evaluación y Mejoramiento Institucional. - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, Sistema de Gestión Documental ORFEO, sistemas de redes y correo electrónico del Instituto.
Riesgos: - Cumplimiento: Inoportunidad en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de los procesos. - Detección: No detecter hallazgos (errores, desviaciones de control) en las auditorías y/o evaluaciones realizadas, cuando éstos existen y pueden ser de importancia relativa para la entidad. - Corrupción: Uso indebido de la información por parte del personal de control interno en beneficio personal o de terceros.
Limitaciones: - La ejecución del Plan Anual de Auditoría, está sujeta a la asignación de recursos de apoyo a la Asesora de Control Interno, dado que no se cuenta con personal de planta. - Si no se cuenta con personal de apoyo, se ejecutarán de manera prioritaria los Informes de Ley.
No. | Nombre de la actividad | PROCESOS |  |  |  | Detalle de la actividad | Proceso | Responsable Auditoría / Seguimiento | Líder y Responsable del proceso / Experto Asignado (EA) | Programación Año: | [11 empty] | Actividades x Año | Ejecución Año: | [12 empty] | % Ejecución
|  | Estrategico | Misional | Apoyo | Evaluación y Mejoramiento |  |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Realizadas |  | OBSERVACIONES
Auditorías de Gestión
1 | Auditoría Gestión |  |  | x |  | Evaluar el Sistema de control Interno del Proceso. | Gestión Documental | Asesor Control Interno y Auditor | Subdirección - Coordinación De Gestión Humana y de la Información |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
2 | Auditoría Gestión |  |  | x |  | Evaluar el Sistema de control Interno del Proceso. | Administrativo - Almacén | Asesor Control Interno y Auditor | Secretaría General - Coordinación Administrativa y Financiera | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
3 | Auditoría Gestión |  | x |  |  | Evaluar el Sistema de control Interno del Proceso. | Centro Cultural | Asesor Control Interno y Auditor | Subdirección - Coordinación Centro Cultural | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
4 | Auditoría Gestión |  | x |  |  | Evaluar el Sistema de control Interno del Proceso. | Asistencia Técnica | Asesor Control Interno y Auditor | Subdirección - Asistencia Técnica | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
| SUBTOTAL AUDITORÍAS DE GESTIÓN | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
INFORMES DE LEY
1 | Informe Evaluación por Dependencia (POA) -Ley 909/04 |  |  |  | x | Evaluación del cumplimiento de los planes, programas y proyectos a cargo de cada dependencia de las metas establecidas en términos de calidad, oportunidad, resultados y satisfacción de la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. | Todos | Asesor Control Interno y Auditor | Todos | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | bar: Ejecución Año: E
2 | Informe de ejecución del Plan Mejoramiento - corte a 30 de junio y 31 diciembre a la Contraloría General. |  |  |  | x | Teniendo en cuenta que el Plan de Mejoramiento 2015 se encuentra ejecutado. La actividad se refiere solo al reporte a la Contraloría a través del SIRECI. Reporte Acciones Cumplidas. Circular 005 de 2019 de la GCR | Todos | Asesor Control Interno y Auditor | Todos | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 50% | bar: Ejecución Año: E
3 | Informe seguimiento Plan Anticorrupción - Ley 1474/11 y mapa de riesgos de corrupción, cuatrimestalmente, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiete. Art. 74 Plan de Acción, publicación a mas tardar el 31 de enero de cada año en la pagina web |  |  |  | x | Se deberá verificar la ejecución de acciones formuladas en el Plan Anticorrupción de la Entidad, cuatrimestralmente: Corte abril 30, Mayo 10; Corte 31 de Agosto, septiembre 10; corte 31 de diciembre, enero 10 | Todos | Asesor Control Interno y Auditor | Todos | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [12 empty] | 1 | 33.33% | bar: Ejecución Año: E
4 | Informe de Austeridad en el Gasto. |  |  |  | x | Se deberá verificar en forma mensual el cumplimiento de las disposiciones al respecto, se deberá preparar y enviar al representante legal de las entidades, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. | Todos | Asesor Control Interno y Auditor | Secretaría General, OAP, OAC, OAJ | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | [12 empty] | 1 | 25% | bar: Ejecución Año: E
5 | Informe (Certificación) de que la Entidad tiene actualizada la información sobre su actividad litigiosa en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-Kogui). Semestral, a mas tardar 28 de febrero para el periodo julio-diciembre y 31 de agosto para el periodo enero-junio |  |  | x |  | Verificar la calidad y actualización de la información para la respectiva certificación y enviar a la Dirección de Defensa Judicial. | Oficina Jurídica | Asesor Control Interno y Auditor | Oficina Jurídica |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 1 | 50% | bar: Ejecución Año: F
6 | Informe de Control Interno Contable |  |  | x |  | Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 357 de 2008. | Contable | Asesor Control Interno y Auditor | Secretaría General - Financiera |  | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | bar: Ejecución Año: F
7 | Informe de PQRS |  |  |  | x | En cumplimiento del Código Contencioso y la Ley 1474/11 se debe verificar las PQRS recibidas y atendidas, teniendo en cuenta la calidad y efectividad de las respuestas. Art. 76 | Atención a ciudadanos y Usuarios | Asesor Control Interno y Auditor | Secretaría General - Gestión Humana y de la Información |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 50% | bar: Ejecución Año: F
8 | Reporte Cuenta Anual consolidada a Contraloría General | x |  |  |  | Verificación de la oportunidad y calidad de la información reportada por el Instituto. Presentación a través del SIRECI. | Todos | Asesor Control Interno y Auditor | OAP |  | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | bar: Ejecución Año: M
9 | Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. | x |  |  |  | Se recibe solicitud escrita del Congreso. | Todos | Asesor Control Interno y Auditor | OAP |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | bar: Ejecución Año: M
10 | Informe Pormenorizado del estado del control interno - Ley 1474/11, artículo 9. Modificado por el Decreto 2160 de 2019 para el reporte semestral del Informe de Evaluación independiente del estado del sistema de control interno. |  |  |  | x | Verificar la conformidad en la aplicación de los requisitos de los diferentes modelos referenciales que componen el SIG. | Todos | Asesor Control Interno y Auditor | Todos | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 50% | bar: Ejecución Año: E
11 | Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno y Calidad. Dc.1083 de 2015, título 21 Sistema de Control Interno. modificado por el Decreto 1499 de 2017 - Definio un solo sistema de gestión que se articula con el Sistema de control Interno MIPG, a traves del FURAG II |  |  |  | x | Medición del componente 7 Control Interno del MIPG a través del FURAG II. Dispuesto por el DAFP. Depende de la fecha que defina el DAFP | Todos | Asesor Control Interno y Auditor | Todos |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | bar: Ejecución Año: M
12 | Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006 Circular 017 de 2011 |  |  | x |  | Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software. | Planeación . Sistemas | Asesor Control Interno y Auditor | Planeación . Sistemas |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | bar: Ejecución Año: M
13 | Informe de Evaluación al proceso de rendición de cuentas | x |  |  |  | Verificación del cumplimiento de la Estrategia de Rendición de cuentas con un proceso permanente. | Todos | Asesor Control Interno y Auditor | Todos | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
14 | Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 de 2011, artìculo 9, Decreto 19.de 2012. EVENTUAL cuando se presente. |  |  |  | x | El informe debe relacionar todos los presuntos actos de corrupción que de acuerdo con las observaciones, seguimientos y auditorías realizados por la Oficina se hayan detectado. | Todos | Asesor Control Interno y Auditor | Todos | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| SUBTOTAL INFORMES DE LEY | [8 empty] | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54.55%
SEGUIMIENTOS
1 | Seguimiento a publicación en la web al 31 de enero de cada año de los planes institucionales ( Plan de Acción Anual, Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano, Plan de Adquisiciones, Presupuesto, Informe de Gestión 2016). |  |  |  |  | Verificación de la suscripción y publicación de los siguientes planes: Plan de Acción Anual, Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano, Plan de Adquisiciones, Presupuesto, Informe de Gestión 2016. | Todos | Control Interno | Todos | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | bar: Ejecución Año: E
2 | Seguimiento Función Procesos Disciplinarios |  |  |  |  | Literal c artículo 12 Ley 87 de 1993 | Secretaría General - Procesos Disciplinarios | Control Interno | Secretaría General | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
3 | Arqueos Caja Menor |  |  |  |  | Verificación cumplimiento normatividad y validación de efectivo y saldo en cuentas. Dc.1068 de 2015 Artículo 2.8.3.3.11. | Financiero | Control Interno | Secretaría General - Financiera |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | [12 empty] | 1 | 25% | bar: Ejecución Año: M
4 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento. |  |  |  |  | Seguimiento a cada una de las actividades planteadas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Planes de Mejoramiento PUMI | Secretaria General - Contabilidad | Control Interno | Todos | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [12 empty] | 0 | 0%
5 | Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. |  |  |  |  | Evaluar el cumplimiento de la Ley 716 de 2001 y especificamente la elaboracion del boletín de morosos y la remisión a la Contaduría. art. 8 Las oficinas y Jefes de Control Interno, Auditores o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en los artículos 2o, 3o y 12, de la Ley 87 de 1993, deberán evaluar en forma separada, independiente y objetiva el cumplimiento de la presente ley, informando a la máxima autoridad competente del organismo o entidad sobre las deficiencias o irregularidades encontradas. | Secretaria General - Contabilidad | Control Interno | Secretaría General - Financiera | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | [12 empty] | 0 | 0%
6 | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" |  |  |  |  | Verificar el nivel de cumplimiento de las directrices fijadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el reporte de la información en el SIGEP. | Gestión Talento Humano | Control Interno | Secretaría General - Gestión Humana y OAJ |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | [12 empty] | 0 | 0%
7 | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. Decreto 1069 de 2015, subsección 2, artículo 2.2.4.3.1.2.2. Comité de Conciliación. Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición |  |  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité | Comié de Conciliaciones Secretario Tècnico | Control Interno | Oficina Asesora Jurídica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
8 | Evaluación a la Gestión de Riesgos de la Entidad. |  |  |  |  | Evaluar la gestión de riesgos de la entidad, conforme lo establecen los roles de la OCI. Dec. 648 de 2017 | Todos | Control Interno | Todos | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
| SUBTOTAL SEGUIMIENTOS | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.62%
OTRAS ACTIVIDADES
1 | Realización del Comité de Coordinación de Control Interno |  |  |  |  | Recopilación de información para reportar al Comité los avances y estado del Sistema de Control Interno. | Todos | Control Interno | Comité Institucional de Coordinacióin de Control Interno | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | [12 empty] | 1 | 33.33% | bar: Ejecución Año: E
2 | Fomento de la Cultura de Control |  |  |  |  | En cumplimiento de los roles asignados a las Oficinas de Control Interno, se llevarán a cabo actividades de sensibilización que permitan fortalecer la cultura de control al interior de la Entidad, con enfoque preventivo. | Todos | Control Interno | control interno |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | [13 empty] | 0%
| SUBTOTAL OTRAS ACTIVIDADES | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67%
| GRAN TOTAL ACTIVIDADES | [8 empty] | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 46 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32.61%
[23 empty] | 100% | 75% | 125% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.61%
CONVENCIONES
Auditorías de Gestión
Informes de Ley
Seguimientos - Otras actividades
Fecha de Aprobación: |  | 2020-01-30
Quien aprueba: |  | Comité de Coordinación de Control Interno

## verificación planes
ASESORA DE CONTROL INTERNO INCI
FECHA MAXIMA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2020
FECHA DE VERIFICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2020
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACION DE PLANES EN PAGINA WEB
DOCUMENTO | PUBLICADO | VIGENCIA | LINK DE PUBLICACIÓN | FECHA DE PUBLICACIÓN | INCLUSIÓN EN PAA
Informe de Gestión | SI | 2019 |  | 2020-01-31 | n.a.
Plan Estratégico Institucional | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/planeacion/pdf/2020/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202019-2022.docx | 2020-01-31 | SI
Plan de Acción Anual | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/planeacion/excel/2020/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020.xlsx | 2020-01-31 | SI
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/atencion_al_ciudadano/2020/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202020.xlsx | 2020-01-31 | SI
Plan de Seguridad y privacidad de la información vigencia | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%202020_0.xlsx | 2020-01-31 | SI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información. | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20de%20Tratamiento%20de%20Riesgos%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%202020.docx | 2020-01-31 | SI
Plan de Adquisiciones | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/622020/PLAN%20DE%20ADQUISICIONES%202020_1.xlsx. Adoptado mediante circular 20201010000024 de 31/01/2020 | 2020-01-31 | SI
Mapa de Riesgos de Corrupción | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Mapa%20riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202020.xlsx El documento se subio el 03 de febrero de 2020 | 2020-02-03 | Se sugire incluir en el PAA de manera precisa la actualización de los riesgos
Plan Estratégico de Recursos Humanos | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/recurso_humano/word/2020/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%202019-2022.doc | 2020-01-31 | SI
Plan Anual de Trabajo SG-SST | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20anual%20SG%20SST%202020.docx | 2020-01-31 | SI
Plan de Bienestar e incentivos | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20de%20Bienestar%20e%20Incentivos%202020.docx | 2020-01-31 | SI
Plan Anual de Vacantes | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20anual%20de%20vacantes%202020_0.docx | 2020-01-31 | SI
Plan Institucional de Capacitacion | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20PIC%202020.docx | 2020-01-31 | SI
Plan de Previsión de Recursos Humanos. | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20de%20previsi%C3%B3n%20de%20Recursos%20Humanos%202020.docx | 2020-01-31 | SI
Plan Estratégico de Informática y Tecnología | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/planeacion/word/2020/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TECNOLOG%C3%8DAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20Y%20LAS%20COMUNICACIONES%202019-2022.docx | 2020-01-31 | SI
Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos - | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20de%20mantenimiento%20de%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%202020_0.xlsx | 2020-01-31 | SI
Plan de Preservación Digital | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20de%20preservaci%C3%B3n%20digital%202020_0.docx | 2020-01-31 | SI
Plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20de%20austeridad%20y%20gesti%C3%B3n%20ambiental%202020.xlsx | 2020-01-31 | SI
Plan anual de Auditorías | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20anual%20de%20auditor%C3%ADas%202020.xlsx | 2020-01-31 | SI
PINAR | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Plan%20Institucional%20de%20archivos%20PINAR%202020.docx | 2020-01-31 | SI
Distribución presupuestal de los proyectos de inversión | SI | 2020 | http://inci.gov.co/sites/default/files/planeacion/excel/2020/Resoluci%C3%B3n%20por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20desagrega%20el%20presupuesto%20de%20Gastos%20del%20INCI%20para%20el%20a%C3%B1o%202020.pdf | 2020-01-31
Fuente: Página web institucional.

## DC.612-2018
DECRETO 612 DE 2018
Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año:
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
PARÁGRAFO 1. La integración de los planes mencionados en el presente artículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para formularlos y adoptarlos.
Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad.
PARÁGRAFO 2. Harán parte del Plan de Acción las acciones y estrategias a través de las cuales las entidades facilitarán y promoverán la participación de las personas en los asuntos de su competencia, en los términos señalados en la Ley 1757 de 2015.