## CRONOGRAMA PLAN DE CONSERVA (2
PROGRAMA | ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios responsables y encargados de los Archivos de Gestión en temas de Gestión de Documentos, uso y cuidado de los mismos. (1) | 0% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de la entidad con relación a la importancia de los archivos y cuidado de los mismos. (1) | 0% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación en relación con el uso del sistema de Gestión Documental ORFEO.(2) | 50% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | El martes 10 de Febrero se realiza sensibiliación respecto a la Gestión adecuada de PQRSD y ORFEO | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Enviar capsulas informativas resaltando la importancia y cuidado de los documentos. | 0% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar inducción a los funcionarios nuevos sobre el uso y cuidado de los documentos. | 0% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar visitas de inspección y charlas en aquellas áreas donde se detecten debilidades en la gestión de los documentos. | 0% | Mayo | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios responsables y encargados de los Archivos de Gestión en temas de Gestión de Documentos, uso y cuidado de los mismos. |  |  |  |  | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de la entidad con relación a la importancia de los archivos y cuidado de los mismos. |  |  |  |  | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación en relación con el uso del sistema de Gestión Documental ORFEO. |  |  |  |  | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Enviar capsulas informativas resaltando la importancia y cuidado de los documentos. |  |  |  |  | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar inducción a los funcionarios nuevos sobre el uso y cuidado de los documentos. |  |  |  |  | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar visitas de inspección y charlas en aquellas áreas donde se detecten debilidades en la gestión de los documentos. |  |  |  |  | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios responsables y encargados de los Archivos de Gestión en temas de Gestión de Documentos, uso y cuidado de los mismos. | [5 empty] | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de la entidad con relación a la importancia de los archivos y cuidado de los mismos. | [5 empty] | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación en relación con el uso del sistema de Gestión Documental ORFEO. | [5 empty] | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Enviar capsulas informativas resaltando la importancia y cuidado de los documentos. | [5 empty] | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar inducción a los funcionarios nuevos sobre el uso y cuidado de los documentos. | [5 empty] | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar visitas de inspección y charlas en aquellas áreas donde se detecten debilidades en la gestión de los documentos. | [5 empty] | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas en donde se encuentran ubicados los archivos cuando sea necesario. | 0% | Mayo | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento del mobiliario (estantería) donde se encuentran almacenados los documentos. | 0% | Mayo | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | 8.333% | Febrero | Diciembre | X |  |  | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana.
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar el cambio de unidades de conservación cuando se encuentren en mal estado. | 8.333% | Febrero | Diciembre | X |  |  | se realiza cambio de las unidades de conservación de aquellos expendientes que lo requieran y de cajas o carpetas en mal estado | se realiza cambio de las unidades de conservación de aquellos expendientes que lo requieran y de cajas o carpetas en mal estado | se realiza cambio de las unidades de conservación de aquellos expendientes que lo requieran y de cajas o carpetas en mal estado
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas en donde se encuentran ubicados los archivos cuando sea necesario. |  |  |  |  | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento del mobiliario (estantería) donde se encuentran almacenados los documentos. |  |  |  |  | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. |  |  |  |  | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar el cambio de unidades de conservación cuando se encuentren en mal estado. |  |  |  |  | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas en donde se encuentran ubicados los archivos cuando sea necesario. | [5 empty] | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento del mobiliario (estantería) donde se encuentran almacenados los documentos. | [5 empty] | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | [5 empty] | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar el cambio de unidades de conservación cuando se encuentren en mal estado. | [5 empty] | X
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. | 0% | Mayo | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Limpieza de los espacios en donde se encuentran almacenados los documentos y archivos. |  |  |  |  | X
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. |  |  |  |  | X
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Limpieza de los espacios en donde se encuentran almacenados los documentos y archivos. | [5 empty] | X
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. | [5 empty] | X
Monitoreo Y Control De Condiciones Ambiental | Medición de temperatura y humedad. | 0% | Mayo | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Monitoreo Y Control De Condiciones Ambiental | Mejorar la ventilación de las áreas de archivo. |  |  |  |  | X
Monitoreo Y Control De Condiciones Ambiental | Medición de iluminancia | [5 empty] | X
Monitoreo Y Control De Condiciones Ambiental | Medición de contaminantes atmosféricos. | [5 empty] | X
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | 0% | Mayo | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Establecer los parámetros para la compra de las unidades de conservación conforme a los parámetros y lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. |  |  |  |  | X
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. |  |  |  |  | X
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Cambio de unidades de conservación que se encuentren en mal estado y puedan causar daño en los documentos. |  |  |  |  | X
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | [5 empty] | X
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Cambio de unidades de conservación que se encuentren en mal estado y puedan causar daño en los documentos. | [5 empty] | X
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores | 0% | Mayo | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Establecer mapa de riesgos para los archivos | 0% | Junio | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Demarcar Rutas de evacuación | 0% | Junio | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Elaborar Plan de emergencias para los archivos institucionales alineado con el Plan de Emergencias de la entidad. | 0% | Junio | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores |  |  |  |  | X
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Identificar la Documentación que por sus características, valor e importancia tienen prioridad en caso de una emergencia o desastre natural. |  |  |  |  | X
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores | [5 empty] | X
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan de Emergencias institucional. | [5 empty] | X