## MST-2020
SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - INCI 2020
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % de Peso Programado | META / ENTREGABLE | % de Avance | LOGROS | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Planear los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Elaboracion y aprobacion de estudios previos para el mantenimiento preventivo, correctivo y bolsa de repuestos de: Impresoras, Escaner, Video beam, Televisores y servidores. | Antonio Betancourt | 3% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [16 empty] | Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas de estas para el mantenimiento
| Publicacion y adjudicacion del mantenimiento preventivo, correctivo y bolsa de repuestos de: Impresoras, Escaner, Video beam, Televisores y servidores. | Antonio Betancourt | 3% | Celebracion del contrato | 0% | Sin avance
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Helbert Castillo | 3% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [12 empty] | Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas de estas para el Mantenimiento telefonía IP-elastix
| Publicacion y adjudicacion del para Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Helbert Castillo | 3% | Celebracion del contrato | 90% | Estudio previo y soportes finales | [12 empty] | No se avanzó en el tema |  |  |  | Se envó la 1er vesrión del estudio previo y soportes a la OA Juridica para el Mantenimiento telefonía IP-elastix |  |  | Junio 1: Se resolvieron las dudas y sugerencias de la OA Juridica se envió la vesrión final estudisos previos para el Mantenimiento telefonía IP-elastix
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Mantenimiento preventivo y correctivo por horas, de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones, configuraciones de propiedad del INCI | Helbert Castillo | 5% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [8 empty] | Se enviaron las caracteristicas de los elementos a los oferentes para recubir las cotizaciones de mentenimiento, correo miercoles 11 marzo 10:51 am |  |  |  | se recibieron las propuestas economicas para elaborar estudios previos y soportes
| Publicacion y adjudicacion del para Mantenimiento preventivo y correctivo por horas, de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones, configuraciones de propiedad del INCI | Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 90% | Estudio previo y soportes finales | [8 empty] | No se ha avanzado en la contratación |  |  |  | No se ha avanzado en la contratación |  |  |  | Se envó la 1er vesrión del estudio previo y soportes a la OA Juridica para el Mantenimiento equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas |  |  | Junio 1: Se resolvieron las dudas y sugerencias de la OA Juridica se envió la vesrión final estudisos previos para el Mantenimiento Mtto equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Servicio de mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Helbert Castillo | 3% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [12 empty] | Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas de estas para el Mantenimiento Mtto MV y SERVERCENTER
| Publicacion y adjudicacion del para Servicio de mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Helbert Castillo | 3% | Celebracion del contrato | 90% | Estudio previo y soportes finales | [14 empty] | No se ha avanzado en la contratación |  | Se envó la 1er vesrión del estudio previo y soportes a la OA Juridica para el Mantenimiento MV y SERVERCENTER |  |  | Junio 1: Se resolvieron las dudas y sugerencias de la OA Juridica se envió la vesrión final estudisos previos para el Mantenimiento MV y SERVERCENTER
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Servicio de soporte, mantenimiento y actualizaciones del aplicativo WEBSAFI | Helbert Castillo | 3% | Documento | 100% | Cotización proveedor | Envio de caracteristicas servicio requerido, recibo cotización 20 enero por $22,8 millones
| Publicacion y adjudicacion del para Servicio de soporte, mantenimiento y actualizaciones del aplicativo WEBSAFI | Helbert Castillo | 3% | Celebracion del contrato | 100% | Contrato servicios |  |  |  |  | Contrato 015-2020
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Soporte de Directorio activo | Helbert Castillo | 3% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [16 empty] | Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas de estas para el Soporte Directorio activo.
| Publicacion y adjudicacion del para Soporte de Directorio Activo | Helbert Castillo | 3% | Celebracion del contrato | 90% | Estudio previo y soportes finales | [18 empty] | Se envó la 1er vesrión del estudio previo y soportes a la OA Juridica para el Soporte Directorio activo. | Junio 1: Se resolvieron las dudas y sugerencias de la OA Juridica se envió la vesrión final estudisos previos para el Soporte Directorio Activo
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Soporte de Firewall | Helbert Castillo | 3% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [18 empty] | Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas de estas para el Soporte Firewall
| Publicacion y adjudicacion del para Soporte de Firewall | Helbert Castillo | 3% | Celebracion del contrato | 90% | Estudio previo y soportes finales | [18 empty] | Se envó la 1er vesrión del estudio previo y soportes a la OA Juridica para el Soporte Firewall | Junio 1: Se resolvieron las dudas y sugerencias de la OA Juridica se envió la vesrión final estudisos previos para el Soporte
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.1 |  |  | 46% |  | 89.29%
Implementacion de Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Implementar los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Ejecucion del contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y bolsa de repuestos de: Impresoras, Escaner, Video beam, Televisores y servidores. | Antonio Betancourt | 4% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Antonio Betancourt | 4% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance | bar: Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
| Verificar que los repuestos sean nuevo y de calidad. | Antonio Betancourt | 3% | Informe Tecnico | 0% | Sin avance | bar: Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
| Ejecucion del contrato Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helbert Castillo | 3% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance | bar: Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
| Ejecucion del contrato Mantenimiento preventivo y correctivo por horas, de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones, configuraciones de propiedad del INCI, Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helbert Castillo | 3% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance | bar: Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
| Ejecucion del contrato , mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER, Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helbert Castillo | 3% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance | bar: Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
| Ejecucion del contrato , Servicio de soporte, mantenimiento y actualizaciones del aplicativo WEBSAFI, Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 45.45% | Soporte recibido |  |  |  |  | Desarrollo obligaciones del contrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina, informe de supervisión |  |  |  | Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión |  |  |  | Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión |  |  |  | Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión |  |  | Junio 1: Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 45.45% | Supervisión obligaciones |  |  |  |  | Acta de Pago 1er periodo del contrato |  |  |  | Acta de Pago 2do periodo del contrato |  |  |  | Acta de Pago 3er periodo del contrato |  |  |  | Acta de Pago 4to periodo del contrato |  |  | Junio 1: Acta de Pago 5to periodo del contrato
| Ejecucion del contrato , Directorio Activo, Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helbert Castillo | 3% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance | bar: Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
| Ejecucion del contrato, Firewall, Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helberth Castillo | 3% | Actas de supervision y pago | 0% | Sin avance | bar: Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.2 |  |  | 54% |  | 6.061%
|  | TOTAL | 100% |  | 44.34%
MEDIDA DE MEDICION |  | LOGROS
CUMPLIIDO | 1
NO CUMPLIDO | 0