## Cronograma Plan Preservación
SEGUIMIENTO PLAN DE PRESERVACION DIGITAL 2020
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | ACTIVIDAD | CORTO PLAZO 2019 | CORTO PLAZO 2020 | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 20202
Planear | Establecer y crear los lineamientos, políticas y procedimientos necesarios que permitan identificar las buenas prácticas para el manejo y conservación de documentos digitalizados para consulta. | 2019 | 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020
Planear | Contratación de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental. | 2019 | 2020 | Contratos 014-2020 Fanny Quiroga y 026-2020 Felipe Parada | Realización seguimiento, informes de supervisión y actas de pago contratos 014-2020 Fanny Quiroga y 026-2020 Felipe Parada
Planear | Proyectar en el plan de adquisiciones ampliación del almacenamiento de la SAN que dispone el INCI como sistema de contingencia, en los casos que sea requerido. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Reunión AGN consulta documental del aplicativo misional
Planear | Solicitud de asesoría a la autoridad competente para abordaje de uso infraestructura tecnológica para establecer lineamientos del INCI |  | 2020 | Reunión AGN consulta documental del aplicativo misional | Del producto de la asesoría AGN, se propuso dar continuidad a los documentos vigentes en el SIG que respaldan las Asistencias Tecnicas, y se sugirio adaptar los mismos para el aplicativo misional
Hacer | Definir directrices, elaborar los procedimientos y demas documetación relacionados para el almacenamiento, consulta y control de la información de documentos digitales. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020
Hacer | Dar continuidad a la Digitalización de consulta de la Nomina de las antiguas seccionales y la creacion de expedientes virtuales a traves de ORFEO. | 2019 | 2020 | se realiza control de calidad a la digitalización de las vigencias 2004 a 2005 y se da continuidad a la digitalización de la Nomina Seccional Bogota 2006 a 2007 y alimentación del ORFEO de las respectivas Nominas | Se da continuidad a la digitalización de la Nomina Seccional Bogota 2007 y se realiza alimentación del ORFEO de las respectivas Nominas
Hacer | Identificación y elaboración de inventarios de documentos vitales y esenciales para la preservación digital a largo plazo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020
Hacer | Definir y establecer los Niveles de acceso a la información como confidencial, privado, sensible y Publico | 2019 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Incicio soporte técnico SGD ORFEO por parte de Camilo Pintor
Hacer | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Segimiento I cuatrimestre 2020
Hacer | Identificar los repositorios electrónicos de información oficial del INCI, dentro de la entidad y almacenamiento externo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020
Hacer | Monitorear la capacidad de almacenamiento de la entidad. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020
Hacer | Identificar situaciones de riesgo con respecto a la conservación de documentos electrónicos. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Hacer | Solicitar informe a proveedores donde se aloje información crítica y relevante del INCI sobre la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Con el inciio del contrato 054-2020 con IFX servicio de hosting se indagara sobre la capacidad de almacenamiento
Hacer | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | 2019 | 2020 | Incicio soporte técnico SGD ORFEO por parte de Camilo Pintor | Realización seguimiento, informes de supervisión y actas de pago contrato 036 Ing Camilo Pintor SGD ORFEO
Hacer | Analizar viabilidad de uso para la firma electrónica |  | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020
Hacer | Formalizar, socializar y capacitar a todos los colaboradores de la Entidad acerca de las políticas, procedimientos y lineamientos que se establezcan para la preservación digital en el INCI | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020
Verificar | Seguimiento a las acciones del Plan | 2019 | 2020 | Segimiento I trimestre 2020 | Segimiento II trimestre 2020
Actuar | Reportar avances y mejoramiento continuo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2020 | Reporte a 1er. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación | Reporte a 2do. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación
|  |  |  | 27% | 40.5%