## MSPI-2020
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - INCI 2020
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | META / ENTREGABLE | AVANCE | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Documentación, procedimientos y requerimientos pertinentes a la seguridad de la información, establecidos por El Ministerio de las Tecnologías de La información y las Telecomunicaciones y el Ministerio de Educación Nacional. (El alcance del MSPI permite a la Entidad definir los límites sobre los cuales se implementará la seguridad y privacidad en la Entidad) | Actualización de la política de Seguridad y Privacidad | Equipo Informática y tecnología | Documento actualizado | 100% | Marzo 1: Se encuentra en revisión la PSPI, se evidencia dos documentos con ajustes directos y otro con revisión de aspectos generales; Abril 1: Se realizó la revisión de la propuesta de ajuste a la PSPI, se evalua si esa propuesta es de fondo o de forma, por cuanto su concepción se basa en varias normas aún vigentes
| Mantenimiento de la plataforma tecnológica | Equipo Informática y tecnología | Contratos de soporte | 50% | Enero 1: Estudio previo y soportes con Software House (web SAFI); Febrero 1: IFX Networks (Prorogados Conectividad y Hosting). contrato de Streaming No. 025-2020.; Marzo 1: Camilo Pintor (SGD Orfeo), Pablo Villate (Web y Apl misional), David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app); Abril 1: Contrato de CONECTIVIDAD con IFX NETWORKS No 049-2020, prorroga HOSTING No. 044-2019 por abril y mayo de 2020,; Mayo 1: Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas para Adquisición de Licencias Firewall. Se envió a OA Juridica estudios previos y soportes de Servicio Hosting.; Junio 1: Se enviaron a la O A Juridica los estudios previos y soportes de Adquisición de Licencias Firewall.
| Revisar los procedimientos del proceso de informática y tecnología y socializarlos. | Equipo Informática y tecnología | Procedimientos revisados | 0% | Febrero 3: No se cuenta con avances; Marzo 1: No se cuenta con avances; Abril 1: No se cuenta con avances; Mayo 1: No se cuenta con avances
| Revisar los riesgos en seguridad y privacidad de la información. | Equipo Informática y tecnología | Mapa de riesgos de gestión actualizado | 100% | Febrero 3: Se identificaon los riesgos en el Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información; Junio 1: Se actualizo la información para el Mapa de Riesgos de Gestión Proceso I&T
| Ajustes de la transición de IPV4 a IPV6 | Helbert Castillo | Contrato de soporte | 50% | Enero 1: Se prorrogo el contrato Red Net mantenimiento IPV6; Febrero 1: Se contacta al proveedor de hosting para que brinde apoyo mantenimiento IPV6; Marzo 1: Se recibió correo de IFX Netorks proveedor informando que continuan trabjando en el apoyo mantenimiento IPV6; Abril 1: finalizó el contrato Redneet para IPv6, entregando al final información que se envió a IFX Networks (Hosting) de acuerdo a las reuniones con Microsoft Plataforma Azure.; Mayo 1: Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas para Servicio mtto y ajustes a IPv6 - Incluye permanencia en "LACNIC".; Junio 1: Se envió a la OA Juridica el estudio previo y soportes de Servicio mtto y ajustes a IPv6 - Incluye permanencia en "LACNIC".
Implementacion Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Implementar y operar la política, controles, procesos y procedimientos del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. (Esta fase le permitirá a la Entidad, llevar acabo la implementación de la planificación realizada en la fase anterior del MSP) | Actualización de la política de seguridad y privacidad de la información | Equipo Informática y tecnología | Documento de la política actualizado y aprobado por la alta dirección. | 0% | Mayo 1: No se cuenta con el avance
| Plataforma tecnológica en funcionamiento | Equipo Informática y tecnología | Reporte de incidentes e informes finales de los contratos de soporte | 50% | Enero 1: Cotización Web SAFI y Streaming; Febrero 1: Reunión inicio Software House (web SAFI) y elaboracion informe seguimiento 1er periodo. Elaboración 9no. informe IFX Networks (Conectividad y Hosting). Y del contrato de Streaming No. 025-2020.; Marzo 1: Elaboracion informe seguimiento 2do periodo Software House (web SAFI). Reuniones de inicio con Camilo Pintor (SGD Orfeo), Pablo Villate (Web y Apl misional), David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app); Abril 1: Informe seguimiento 3er periodo Contrato 015 -2020 Software House (web SAFI). Informes seguimiento Contratos 036-2020 Camilo Pintor (SGD Orfeo), 037-2020 Pablo Villate (Web y Apl misional), 035-2020 David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app) Informes contratos IFX Networks de Conectividad 049-2020 y prorroga Hosting 044-2019; Mayo 1: Informe seguimiento 4to periodo Contrato 015 Software House (web SAFI). Informes seguimiento Contratos 036 Camilo Pintor (SGD Orfeo), 037 Pablo Villate (Web y Apl misional), 035 David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app) Informes contratos IFX Networks de Conectividad 049 y prorroga Hosting 044-2019; Junio 1: Informe seguimiento 5to periodo Contrato 015 Software House (web SAFI). Informes seguimiento Contratos 036 Camilo Pintor (SGD Orfeo), 037 Pablo Villate (Web y Apl misional), 035 David Bello (Biblioteca, INCI Radio, Revista y sus app) Informe contrato IFX Networks de Conectividad 049 y asignación servicio Hosting contrato 057-2020 y Licencias Firewall
| Actualizar los procedimientos del proceso de informática y tecnología y socializarlos. | Equipo Informática y tecnología | Procedimientos actualizados, publicados y socializados en el sistema de gestión de calidad. | 0% | Junio 1: No se cuenta con el avance
| Realizar el seguimiento a las acciones de control de los riesgos en seguridad de la información. | Equipo Informática y tecnología | Seguimiento mapa de riesgos | 16.67% | Abril 3: Se realizó seguimiento al Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
| Apoyo transición de IPV4 a IPV6 | Helberth Castillo | Informe final | N.A. | bar: Diciembre 1 to Diciembre 2
40.74%