## CRONOGRAMA PLAN DE CONSERVA (2
PROGRAMA | ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios responsables y encargados de los Archivos de Gestión en temas de Gestión de Documentos, uso y cuidado de los mismos. (1) | 0% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de la entidad con relación a la importancia de los archivos y cuidado de los mismos. (1) | 0% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación en relación con el uso del sistema de Gestión Documental ORFEO. (2) Capacitaciones | 50% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | El martes 10 de Febrero se realiza sensibiliación respecto a la Gestión adecuada de PQRSD y ORFEO | N/A | No se han programado jornadas de capacitación | No se han programado jornadas de capacitación para este mes. | No se han programado jornadas de capacitación para este mes.
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Enviar capsulas informativas y establecer lineamientos resaltando la importancia y cuidado de los documentos. 3 Veces en el año, cada 4 Meses. Abril Agosto Diciembre | 25% | Enero | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | Para el mes de abril se elaboró la Circular Lineamientos para la Gestión de documentos institucionales dentro de la Emergencia Social, Ecológica y especialmente durante el aislamiento preventivo obligatorio, la cual establece los lineamientos para el prestamo, cuidado y uso de los documentos durante la epoca de la cuarentena la cual fue socializada | No aplica se encuentra programada para agosto. | No aplica se encuentra programada para agosto.
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar inducción a los funcionarios nuevos sobre el uso y cuidado de los documentos. | 100% | Febrero | Diciembre | X |  |  | N/A | Se realiza induccion al Ingeniero Carlos Supanteva Oficina asesora de planeación y al Jefe de la Oficina Juridica. | Se realiza | NO han ingresado funcionarios nuevos | NO han ingresado funcionarios nuevos | NO han ingresado funcionarios nuevos
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar visitas de inspección y charlas en aquellas áreas donde se detecten debilidades en la gestión de los documentos. | 0% | Junio | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | Se reprograma entre Junio y Diciembre teniendo en cuenta que actualmente hay cuarentena | Se reprograma entre Septiembre a Diciembre teniendo en cuenta que actualmente hay cuarentena | Se reprograma entre Septiembre a Diciembre teniendo en cuenta que actualmente hay cuarentena
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios responsables y encargados de los Archivos de Gestión en temas de Gestión de Documentos, uso y cuidado de los mismos. |  |  |  |  | X | [6 empty] | Se reprograma entre Septiembre a Diciembre teniendo en cuenta que actualmente hay cuarentena
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de la entidad con relación a la importancia de los archivos y cuidado de los mismos. |  |  |  |  | X | [6 empty] | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana.
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación en relación con el uso del sistema de Gestión Documental ORFEO. |  |  |  |  | X | [6 empty] | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Enviar capsulas informativas resaltando la importancia y cuidado de los documentos. |  |  |  |  | X | [6 empty] | Se realiza fumigacion a las intalaciones de los archivos y en general a la entidad.
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar inducción a los funcionarios nuevos sobre el uso y cuidado de los documentos. |  |  |  |  | X | [6 empty] | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar visitas de inspección y charlas en aquellas áreas donde se detecten debilidades en la gestión de los documentos. |  |  |  |  | X | [6 empty] | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios responsables y encargados de los Archivos de Gestión en temas de Gestión de Documentos, uso y cuidado de los mismos. | [5 empty] | X | [5 empty] | N/A
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de la entidad con relación a la importancia de los archivos y cuidado de los mismos. | [5 empty] | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar jornadas de capacitación en relación con el uso del sistema de Gestión Documental ORFEO. | [5 empty] | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Enviar capsulas informativas resaltando la importancia y cuidado de los documentos. | [5 empty] | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar inducción a los funcionarios nuevos sobre el uso y cuidado de los documentos. | [5 empty] | X
Programa De Capacitación Y Sensibilización | Realizar visitas de inspección y charlas en aquellas áreas donde se detecten debilidades en la gestión de los documentos. | [5 empty] | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas en donde se encuentran ubicados los archivos cuando sea necesario. | 0% | Julio | Diciembre |  | X |  | N/A | N/A | N/A | Se reprograma entre Junio y Diciembre teniendo en cuenta que actualmente hay cuarentena
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento del mobiliario (estantería) donde se encuentran almacenados los documentos. | 0% | Julio | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | Se reprograma entre Junio y Diciembre teniendo en cuenta que actualmente hay cuarentena | Se reprograma entre Septiembre a Diciembre teniendo en cuenta que actualmente hay cuarentena
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | 50% | Febrero | Diciembre | X |  |  | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana. | Se realiza limpieza general de las areas de archivo una vez a la semana.
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar el cambio de unidades de conservación cuando se encuentren en mal estado. (6 Veces al año) Enero, febrero, Marzo, Octubre, Noviembre y Diciembre | 50% | Febrero | Diciembre | X |  |  | se realiza cambio de las unidades de conservación de aquellos expendientes que lo requieran y de cajas o carpetas en mal estado | se realiza cambio de las unidades de conservación de aquellos expendientes que lo requieran y de cajas o carpetas en mal estado | se realiza cambio de las unidades de conservación de aquellos expendientes que lo requieran y de cajas o carpetas en mal estado | N/A | N/A
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas en donde se encuentran ubicados los archivos cuando sea necesario. |  |  |  |  | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento del mobiliario (estantería) donde se encuentran almacenados los documentos. |  |  |  |  | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. |  |  |  |  | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar el cambio de unidades de conservación cuando se encuentren en mal estado. |  |  |  |  | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas en donde se encuentran ubicados los archivos cuando sea necesario. | [5 empty] | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar mantenimiento del mobiliario (estantería) donde se encuentran almacenados los documentos. | [5 empty] | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | [5 empty] | X
Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar el cambio de unidades de conservación cuando se encuentren en mal estado. | [5 empty] | X
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. 2 Fumigaciones | 50% | Mayo | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | Programada para Mayo | Se realiza fumigacion a las intalaciones de los archivos y en general a la entidad.
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Limpieza de los espacios en donde se encuentran almacenados los documentos y archivos. |  |  |  |  | X
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. |  |  |  |  | X
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Limpieza de los espacios en donde se encuentran almacenados los documentos y archivos. | [5 empty] | X
Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. | [5 empty] | X
Monitoreo Y Control De Condiciones Ambiental | Medición de temperatura y humedad. | 0% | Julio | Diciembre |  | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Monitoreo Y Control De Condiciones Ambiental | Mejorar la ventilación de las áreas de archivo. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | N/A
Monitoreo Y Control De Condiciones Ambiental | Medición de iluminancia | [5 empty] | X |  |  |  | N/A
Monitoreo Y Control De Condiciones Ambiental | Medición de contaminantes atmosféricos. | [5 empty] | X |  |  |  | N/A
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | 0% | Agosto | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Establecer los parámetros para la compra de las unidades de conservación conforme a los parámetros y lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | N/A | N/A
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. |  |  |  |  | X | [5 empty] | N/A
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Cambio de unidades de conservación que se encuentren en mal estado y puedan causar daño en los documentos. |  |  |  |  | X
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | [5 empty] | X
Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Cambio de unidades de conservación que se encuentren en mal estado y puedan causar daño en los documentos. | [5 empty] | X
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores (1 Vez al año) | 0% | Diciembre | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Establecer mapa de riesgos para los archivos | 0% | Septiembre | Diciembre |  | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Demarcar Rutas de evacuación | 0% | Septiembre | Diciembre |  | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Elaborar Plan de emergencias para los archivos institucionales alineado con el Plan de Emergencias de la entidad. | 0% | Septiembre | Diciembre | X |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores |  |  |  |  | X
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Identificar la Documentación que por sus características, valor e importancia tienen prioridad en caso de una emergencia o desastre natural. |  |  |  |  | X
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores | [5 empty] | X
Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan de Emergencias institucional. | [5 empty] | X
Promedio de Ejecución Plan de Conservación Documental | 21.67%