## Cronograma Plan Preservación
Cronograma Plan de Preservaciòn Digital 2021
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | ACTIVIDAD | CORTO PLAZO 2019 | 2021
Planear | Proponer directrices para el almacenamiento, consulta y control de la información de documentos digitales. | 2019 | 2021
Planear | Contratación de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental. | 2019 | 2021
Planear | Proyectar en el plan de adquisiciones ampliación del almacenamiento de la SAN que dispone el INCI como sistema de contingencia, en los casos que sea requerido. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a largo Plazo
Planear | Solicitud de asesoría a la autoridad competente para abordaje de uso infraestructura tecnológica para establecer lineamientos del INCI |  | 2021
Hacer | Definir directrices, elaborar los procedimientos y demas documetación relacionados para el almacenamiento, consulta y control de la información de documentos digitales. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo
Hacer | Dar continuidad a la Digitalización de consulta de la Nomina de las antiguas seccionales y la creacion de expedientes virtuales a traves de ORFEO. | 2019 | 2021
Hacer | Identificación y elaboración de inventarios de documentos vitales y esenciales para la preservación digital a largo plazo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad aLargo Plazo
Hacer | Definir y establecer los Niveles de acceso a la información como confidencial, privado, sensible y Publico | 2019 | Ejecución de Actividad aLargo Plazo
Hacer | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021
Hacer | Identificar situaciones de riesgo con respecto a la conservación de documentos electrónicos. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo
Hacer | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | 2019 | 2021
Hacer | Analizar viabilidad de uso para la firma electrónica |  | 2021
Hacer | Formalizar, socializar y capacitar a todos los colaboradores de la Entidad acerca de las políticas, procedimientos y lineamientos que se establezcan para la preservación digital en el INCI | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de actividad a Largo Plazo
Verificar | Seguimiento a las acciones del Plan | 2019 | 2021
Actuar | Reportar avances y mejoramiento continuo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2021