## Hoja1
PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTION AMBIENTAL 2021 Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020
# | TEMAS DECRETO PRESIDENCIAL1009 DEL 14 JULIO 2020 | LINEAMIENTOS DECRETO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META | AÑO BASE 2020 | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | % EJECUTADO RESPECTO AÑO BASE | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | % EJECUTADO RESPECTO AÑO BASE | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | % EJECUTADO RESPECTO AÑO BASE | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | % EJECUTADO RESPECTO AÑO BASE
1 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION | Contratación de personal para prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión debidamente justificada | Revisar la debida justificación de todos los contratos que se celebren relacionados con prestación de servicios profesionales y de Apoyo. Celebrar solo los contratos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones y fines de la entidad. | Oficina Asesora Juridica- Procesos que presentan los Estudios previos | Enero 15 de 2021 | Diciembre 30 de 2021 | 100% de los contratos celebrados que sean estrictamente necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones de la entidad y se encuentren debidamente justificados. | 1206806016
2 | SUMINISTRO DE TIQUETES | Todos los viajes aéreos nacionales e internacionales de funcionarios , deberán hacerse en clase económica, | Solicitar expedición a la empresa contratada para expedición de tiquetes unicamente clase económica | Administrativa y Financiera | Febrero 1 de 2021 | Diciembre 30 de 2021 | Expedición del 100% de tiquetes en clase económica. | 2047292
3 | RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS | Adoptar medidas para garantizar la austeridad de los gastos que generen las comisiones al interior o al exterior del país por concepto de viáticos, | Reducir el número de comisiones de servicio sin dejar de atender las necesidades de las regiones. | Subdirección General | Febrero 1 de 2021 | Diciembre 30 de 2021 | Reducción del 10% el valor de los viáticos de comisiones en comparación con el año anterior | 834832
4 | EVENTOS | Realizar únicamente los eventos que sean estrictamente necesarios para la entidad y privilegiar, en la organización y desarrollo, el uso de auditorios o espacios institucionales . Racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos a los estrictamente necesarios | Realizar en el Auditorio del INCI todos los eventos o capacitaciones que cuenten con la asistencia de hasta 60 personas. | Subdirección y Comunicaciones | Febrero 1 de 2021 | Diciembre 30 de 2021 | 100% de los eventos con menos de 60 personas realizados en el Auditorio | N.A.
5 | VEHICULOS OFICIALES | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de combustible. | Hacer seguimiento al consumo de combustible del vehículo del INCI | Administrativa y Financiera | Enero 1 de 2021 | Diciembre 30 de 2021 | El vehículo solo podrá ser utilizado de lunes a viernes, y su uso en fines de semana y festivos deberá ser justificado en necesidades del servicio. | 1180475
6 | HORAS EXTRAS | Racionalizar las horas extras de todo el personal, ajustandolas a las estrictamente necesarias. | Hacer seguimiento al gasto en Horas extras | Gestion Humana | Enero 1 de 2021 | Diciembre 30 de 2021 | Reconocimiento y pago de horas extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias. | 768524
7 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | Las vacaciones no deben ser acumuladas, ni interrumpidas, solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero. | Realizar seguimiento al gasto por indemnización de vacaciones | Gestión Humana | Enero 1 de 2021 | Diciembre 30 de 2020 | Reducir el 2% el gasto en indemnización de vacaciones respecto al año anterior | 17984135
8 | PAPELERIA | Utilizar medios digitales, de manera preferente y evitar impresiones. Racionalizar el uso de papel y de tinta. Quedan prohibidas las publicaciones impresas y, en especial, las de costos elevados correspondientes a impresiones a color o en papeles especiales. Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse en su espacio web. | Hacer uso de la impresión utilizando papel por ambas caras para documentos definitivos. Para realizar las revisiones de documentos hacerlo sobre archivos digitales, o de ser necesario la impresión reutilizar el papel. Sensibilizar mediante campañas internas de comunicación , reutilizar y reciclar implementos de oficina. | Comunicaciones | Enero 1 de 2021 | Diciembre 30 de 2021 | Reducir en el 10%el número de resmas de papel consumidas respecto al año anterior | 62
9 | TELEFONIA | Racionalizar llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares y privilegiar sistemas basados en protocolo de internet. | Contratar planes corporativos de telefonía móvil o conmutada que permitan lograr ahorros del 10%, respecto del consumo del año anterior. No se podrán adquirir nuevos equipos de telefonía celular, salvo las reposiciones de los equipos . | Oficina Asesora de Planeación- Secretaría General | Enero 1 de 2021 | Diciembre 30 de 2021 | Reducir el 10% del gasto en telefonia con respecto al año anterior | 14736482
10 | SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO | Implementar sistemas de reciclaje de agua y consumo mínimo de agua e instalación de ahorradores | Sensibilización mediante comunicaciones alusivas al uso racional de agua en medios internos de comunicación | Comunicaciones -Administrativa y Financiera | Enero 1 de 2020 | Diciembre 30 de 2020 | Fomentar una cultura de ahorro de agua a través del establecimiento de programas pedagógicos. | 4583405
11 | SERVICIOS PUBLICOS - ENERGÍA | Fomentar una cultura de ahorro de energía en la entidad | Sensibilización mediante comunicaciones alusivas al uso racional de energía en medios internos de comunicación | Comunicaciones -Administrativa y Financiera | Enero 1 de 2020 | Diciembre 30 de 2020 | Reducir el 10% del costo del servicio de energía respecto al año anterior | 27363041
12 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y ADQUISICiÓN DE BIENES MUEBLES. | Abstenerse de realizar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, el ornato o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles . | El mantenimiento a la infraestuctura solo procedera cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe quedar expresa constancia y justificación de su necesidad.Adquirir bienes muebles unicamente de ser necesarios para el normal funcionamiento de las entidades, | Oficina Asesora Juridica- Proceso de Contratación | Enero 1 de 2021 | Diciembre 30 de 2021 | Cumplimiento de las condiciones del Decreto 1009 de Austeridad para su ejecución | 91093573