## PSPI-2021
Nombre plan |  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - INCI 2021
Nombre Proceso al que pertenece el plan |  | PROCESO INFORMATICA Y TECNOLOGÍA
Objetivo plan |  | Implementar las acciones de soporte y control de seguridad de la información
Fecha de elaboración |  | Enero 26 2021
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % de Peso Programado | META / ENTREGABLE | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Documentación, procedimientos y requerimientos pertinentes a la seguridad de la información, establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Educación Nacional. | Revisar y proponer ajuste a la Política de Seguridad y Privacidad | Proceso Informática y Tecnología | 10% | Un Documento propuestas | bar: Abril 1 to Junio 4
| Realizar Soporte a la plataforma tecnológica: -Aplicaciòn nomina e inventarios -Hosting -Conectividad -Streaming -SGD Orfeo -Pagina Web y contenidos -Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app -Licencias Firewall -IPV6 | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo Carlos Supanteve | 25% | 9 Contratos de soporte | bar: Enero 4 to Mayo 4
| Revisar los riesgos en seguridad y privacidad de la información. | Proceso Informática y tecnología | 10% | Mapa de Riesgos de Gestión actualizado | bar: Febrero 3 to Marzo 2
Implementacion Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Implementar y operar la política, controles, procesos y procedimientos del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actualizar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información | Proceso Informática y tecnología | 10% | Documento de la política actualizado y aprobado por la alta dirección. | bar: Julio 1 to Septiembre 4
| Ejecutar Soporte a la plataforma tecnológica: -Aplicaciòn nomina e inventarios -Hosting -Streaming -SGD Orfeo -Pagina Web y contenidos -Aplicativos Biblioteca, INCI Radio, Revista INCI Digital y sus app -Licencias Firewall -IPV6 | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo Carlos Supanteve | 30% | Informes de Seguimiento de los Contratos de Soporte
| Realizar seguimiento a las acciones de control de los riesgos en seguridad de la información. | Proceso Informática y tecnología | 15% | 3 Seguimientos mapa de riesgos | bar: Abril 4; Agosto 4; Diciembre 4