## Cronograma Plan Preservación
SEGUIMIENTO PLAN DE PRESERVACION DIGITAL 2020
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | ACTIVIDAD | CORTO PLAZO 2019 | CORTO PLAZO 2020 | Acciones I Trimestre 2020 | Acciones II Trimestre 20202 | Acciones III Trimestre 20202 | Acciones IV Trimestre 20202
Planear | Establecer y crear los lineamientos, políticas y procedimientos necesarios que permitan identificar las buenas prácticas para el manejo y conservación de documentos digitalizados para consulta. | 2019 | 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Se solicitará al MEN programar asesoría para abordar el tema
Planear | Contratación de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental. | 2019 | 2020 | Contratos 014-2020 Fanny Quiroga y 026-2020 Felipe Parada | Realización seguimiento, informes de supervisión y actas de pago contratos 014-2020 Fanny Quiroga y 026-2020 Felipe Parada | Avanza la ejecución de los contratos No. 014-2020 Fanny Quiroga y 026-2020 Felipe Parada. Se realiza seguimiento, informes de supervisión y actas de pago | Finaliza la ejecución de los contratos No. 014-2020 Fanny Quiroga y 026-2020 Felipe Parada. Se realiza seguimiento, informes de supervisión y actas de pago
Planear | Proyectar en el plan de adquisiciones ampliación del almacenamiento de la SAN que dispone el INCI como sistema de contingencia, en los casos que sea requerido. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Planear | Solicitud de asesoría a la autoridad competente para abordaje de uso infraestructura tecnológica para establecer lineamientos del INCI |  | 2020 | Reunión AGN consulta documental del aplicativo misional | Del producto de la asesoría AGN, se propuso dar continuidad a los documentos vigentes en el SIG que respaldan las Asistencias Tecnicas, y se sugirio adaptar los mismos para el aplicativo misional | Se tomó como linea actualizar la documentación SIG en la carpeta compartida y explorar en la aplicación del SIG a adquirir incluir repositorio | Se adquirio derecho de arrendamiento de aplicativo mediante contrato No. 115 con Pensemos SA, se parametrizara para repositorio del SIG y otras capacidades
Hacer | Definir directrices, elaborar los procedimientos y demas documetación relacionados para el almacenamiento, consulta y control de la información de documentos digitales. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo
Hacer | Dar continuidad a la Digitalización de consulta de la Nomina de las antiguas seccionales y la creacion de expedientes virtuales a traves de ORFEO. | 2019 | 2020 | se realiza control de calidad a la digitalización de las vigencias 2004 a 2005 y se da continuidad a la digitalización de la Nomina Seccional Bogota 2006 a 2007 y alimentación del ORFEO de las respectivas Nominas | Se da continuidad a la digitalización de la Nomina Seccional Bogota 2007 y se realiza alimentación del ORFEO de las respectivas Nominas | Se finaliza la digitalizaciòn de la Nomina Seccional Bogota hasta la vigencia 2007, se inicia con la Digitalizacion de Resoluciones actuamente se estan digitalizando Resoluciones de 1976 | Se continuo la digitalizacion de Resoluciones finales de los años 70s
Hacer | Identificación y elaboración de inventarios de documentos vitales y esenciales para la preservación digital a largo plazo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Hacer | Definir y establecer los Niveles de acceso a la información como confidencial, privado, sensible y Publico | 2019 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Hacer | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Hacer | Identificar los repositorios electrónicos de información oficial del INCI, dentro de la entidad y almacenamiento externo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Al interior del INCI se cuenta con dos máquinas Al exterior en Maquina Linux y maquina Windows | De las maquinas al interior se realiza copia de seguridad mensual , de las maquinas externas se cuenta con los back up contratato 057 con IFX mensual e incremental
Hacer | Monitorear la capacidad de almacenamiento de la entidad. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Las máquinas al interior del INCI se encuentran dividas: 1. CPU 35,8 G. Memoria 127,96 GB. Almacenamiento 9,09 TB 2. CPU 9,58 G. Memoria 31,99 GB. Almacenamiento 1,35 TB Al exterior nuestra capacidad, se encuentra distribuida en 1. Maquina Linux segun uso entre 1,6 y 56 GB 2. Windows 16 GB 240 GB | Se monitorea la capacidad de almacenamiento a partir de la copias de seguridad o back up, las maquinas internas mensualmente y las maquinas externas mensual incremental
Hacer | Identificar situaciones de riesgo con respecto a la conservación de documentos electrónicos. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Pendiente respuesta Csupanteve
Hacer | Solicitar informe a proveedores donde se aloje información crítica y relevante del INCI sobre la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2020 | Pendiente Programar fecha en la vigencia 2020 | Con el inciio del contrato 054-2020 con IFX servicio de hosting se indagara sobre la capacidad de almacenamiento | Se estableció con proveedor IFX Networks acerca Pag Web: Hosting Físico - Capacidad 5TB a <10TB, Almacenamiento - Backup de Datos - Capacidad 5TB a <10TB | Se continua con la capacidad de almacenamiento establecida con proveedor IFX Networks en Pag Web: Hosting Físico - Capacidad 5TB a <10TB, Almacenamiento - Backup de Datos - Capacidad 5TB a <10TB
Hacer | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | 2019 | 2020 | Incicio soporte técnico SGD ORFEO por parte de Camilo Pintor | Realización seguimiento, informes de supervisión y actas de pago contrato 036 Ing Camilo Pintor SGD ORFEO | Avance ejecución contrato No. 036-2020 Ing Camilo Pintor SGD ORFEO. Se realiza seguimiento, informes de supervisión y actas de pago | Finaliza ejecución contrato No. 036-2020 Ing Camilo Pintor SGD ORFEO. Se realiza seguimiento, informes de supervisión y actas de pago
Hacer | Analizar viabilidad de uso para la firma electrónica |  | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo
Hacer | Formalizar, socializar y capacitar a todos los colaboradores de la Entidad acerca de las políticas, procedimientos y lineamientos que se establezcan para la preservación digital en el INCI | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Verificar | Seguimiento a las acciones del Plan | 2019 | 2020 | Segimiento I trimestre 2020 | Segimiento II trimestre 2020 | Segimiento III trimestre 2020 | Segimiento IV trimestre 2020
Actuar | Reportar avances y mejoramiento continuo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2020 | Reporte a 1er. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación | Reporte a 2do. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación | Reporte a 3er. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación | Reporte a 4to. Seguimiento Planes institucionales solicitado OA Planeación
|  |  |  | 27% | 40.5% | 61.5% | 92.5%