## MST-2020
SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - INCI 2020
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % de Peso Programado | META / ENTREGABLE | % de Avance | LOGROS | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Planear los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Elaboracion y aprobacion de estudios previos para el mantenimiento preventivo, correctivo y bolsa de repuestos de: Impresoras, Escaner, Video beam, Televisores y servidores. | Antonio Betancourt | 3% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [16 empty] | Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas de estas para el mantenimiento
| Publicacion y adjudicacion del mantenimiento preventivo, correctivo y bolsa de repuestos de: Impresoras, Escaner, Video beam, Televisores y servidores. | Antonio Betancourt | 3% | Celebracion del contrato | 100% | Desición no contratación | [18 empty] | No se presentan avances |  | Julio 3: Reunion del 8 y 21 de Julio Seguimiento Plan Adquisiciones se propuso y aprobó no gestionar este contrato, se financia con recursos propios cod 20 que no han ingresado por motivos de la emergencia sanitaria
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Helbert Castillo | 3% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [12 empty] | Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas de estas para el Mantenimiento telefonía IP-elastix
| Publicacion y adjudicacion del para Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Helbert Castillo | 3% | Celebracion del contrato | 100% | Estudio previo y soportes finales | [12 empty] | No se avanzó en el tema |  |  |  | Se envó la 1er vesrión del estudio previo y soportes a la OA Juridica para el Mantenimiento telefonía IP-elastix |  |  |  | Junio 1: Se resolvieron las dudas y sugerencias de la OA Juridica se envió la vesrión final estudisos previos para el Mantenimiento telefonía IP-elastix; Julio 1: Se asignó contrato 069 a Insertel manteniminto telefonía IP
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Mantenimiento preventivo y correctivo por horas, de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones, configuraciones de propiedad del INCI | Helbert Castillo | 5% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [8 empty] | Se enviaron las caracteristicas de los elementos a los oferentes para recubir las cotizaciones de mentenimiento, correo miercoles 11 marzo 10:51 am |  |  |  | se recibieron las propuestas economicas para elaborar estudios previos y soportes
| Publicacion y adjudicacion del para Mantenimiento preventivo y correctivo por horas, de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones, configuraciones de propiedad del INCI | Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | 100% | Estudio previo y soportes finales | [8 empty] | No se ha avanzado en la contratación |  |  |  | No se ha avanzado en la contratación |  |  |  | Se envó la 1er vesrión del estudio previo y soportes a la OA Juridica para el Mantenimiento equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas |  |  |  | Junio 1: Se resolvieron las dudas y sugerencias de la OA Juridica se envió la vesrión final estudisos previos para el Mantenimiento Mtto equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas; Julio 1: Se asignó contrato 066 INFOTECH Mantenimiento de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, unidades controladoras
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Servicio de mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Helbert Castillo | 3% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [12 empty] | Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas de estas para el Mantenimiento Mtto MV y SERVERCENTER
| Publicacion y adjudicacion del para Servicio de mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Helbert Castillo | 3% | Celebracion del contrato | 100% | Estudio previo y soportes finales | [14 empty] | No se ha avanzado en la contratación |  | Se envó la 1er vesrión del estudio previo y soportes a la OA Juridica para el Mantenimiento MV y SERVERCENTER |  |  |  | Junio 1: Se resolvieron las dudas y sugerencias de la OA Juridica se envió la vesrión final estudisos previos para el Mantenimiento MV y SERVERCENTER; Agosto 1: Se asignó a COINSA contrato 073 Mantenimiento Servidor ServerCenter Máquinas Virtuales (MV).
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Servicio de soporte, mantenimiento y actualizaciones del aplicativo WEBSAFI | Helbert Castillo | 3% | Documento | 100% | Cotización proveedor | Envio de caracteristicas servicio requerido, recibo cotización 20 enero por $22,8 millones
| Publicacion y adjudicacion del para Servicio de soporte, mantenimiento y actualizaciones del aplicativo WEBSAFI | Helbert Castillo | 3% | Celebracion del contrato | 100% | Contrato servicios |  |  |  |  | Contrato 015-2020
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Soporte de Directorio activo | Helbert Castillo | 3% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [16 empty] | Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas de estas para el Soporte Directorio activo.
| Publicacion y adjudicacion del para Soporte de Directorio Activo | Helbert Castillo | 3% | Celebracion del contrato | 100% | Estudio previo y soportes finales | [18 empty] | Se envó la 1er vesrión del estudio previo y soportes a la OA Juridica para el Soporte Directorio activo. |  | Junio 1: Se resolvieron las dudas y sugerencias de la OA Juridica se envió la vesrión final estudisos previos para el Soporte Directorio Activo; Julio 1: Se asignó el contrato 064 a MCE NET SOLUTIONS para el Soporte Directorio Activo
| Solicitud de cotizaciones , envio de tabla tecnica del servicio solicitado a proveedores; elaboracion y aprobacion de estudios previos para Soporte de Firewall | Helbert Castillo | 3% | Documento | 100% | Envio caracteristicas a proveedores | [18 empty] | Se enviaron las "Especificaciones Tecnicas Minimas" a todas las empresas y se recibieron las propuestas economicas de estas para el Soporte Firewall
| Publicacion y adjudicacion del para Soporte de Firewall | Helbert Castillo | 3% | Celebracion del contrato | 100% | Estudio previo y soportes finales | [18 empty] | Se envó la 1er vesrión del estudio previo y soportes a la OA Juridica para el Soporte Firewall |  | Junio 1: Se resolvieron las dudas y sugerencias de la OA Juridica se envió la vesrión final estudisos previos para el Soporte; Julio 1: Se asigno el contrato 063 a COINSA para Soporte Firewall
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.1 |  |  | 46% |  | 100%
Implementacion de Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Implementar los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Ejecucion del contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y bolsa de repuestos de: Impresoras, Escaner, Video beam, Televisores y servidores. | Antonio Betancourt | 4% | Actas de supervision y pago | 14.29% | Desición no contratación | [20 empty] | Julio 1: Reunion del 8 y 21 de Julio Seguimiento Plan Adquisiciones se propuso y aprobó no gestionar este contrato, se financia con recursos propios cod 20 que no han ingresado por motivos de la emergencia sanitaria
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Antonio Betancourt | 4% | Actas de supervision y pago | 14.29% | Sin avance | bar: Junio 4 to Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
| Verificar que los repuestos sean nuevo y de calidad. | Antonio Betancourt | 3% | Informe Tecnico | 14.29% | Sin avance | bar: Junio 4 to Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
| Ejecucion del contrato Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 100% | Inf. Seguimiento y acta de pago | [20 empty] | Julio 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Agosto 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Octubre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Finaliza ejecución del contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helbert Castillo | 3% | Actas de supervision y pago | 100% | Inf. Seguimiento y acta de pago | [20 empty] | Julio 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Agosto 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Septiembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Octubre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Noviembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Diciembre 4: Finaliza verificación obligaciones inf supervisión
| Ejecucion del contrato Mantenimiento preventivo y correctivo por horas, de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones, configuraciones de propiedad del INCI, Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 100% | Inf. Seguimiento y acta de pago | [20 empty] | Julio 1: Se ejecuta el contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Agosto 1: Se ejecuta el contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecuta el contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Octubre 1: Se ejecuta el contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecuta el contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Finaliza ejecución del contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helbert Castillo | 3% | Actas de supervision y pago | 100% | Inf. Seguimiento y acta de pago | [20 empty] | Julio 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Agosto 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Septiembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Octubre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Noviembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Diciembre 4: Finaliza verificación obligaciones inf supervisión
| Ejecucion del contrato , mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER, Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 100% | Inf. Seguimiento y acta de pago | [20 empty] | Agosto 1: Se ejecuta el contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecuta el contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Octubre 1: Se ejecuta el contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecuta el contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Finaliza ejecución del contrati y se realiza informe seguimiento y acta de pago
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helbert Castillo | 3% | Actas de supervision y pago | 100% | Inf. Seguimiento y acta de pago | [20 empty] | Agosto 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Septiembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Octubre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Noviembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Diciembre 4: Finaliza verificación obligaciones inf supervisión
| Ejecucion del contrato , Servicio de soporte, mantenimiento y actualizaciones del aplicativo WEBSAFI, Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 100% | Soporte recibido |  |  |  |  | Desarrollo obligaciones del contrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina, informe de supervisión |  |  |  | Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión |  |  |  | Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión |  |  |  | Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión |  |  |  | Junio 1: Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión; Julio 1: Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión; Agosto 1: Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión; Septiembre 1: Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión; Octubre 1: Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión; Noviembre 1: Desarrollo obligaciones delcontrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión; Diciembre 1: Finaliza el desarrollo obligaciones del contrato 015-2020, solicitud y atención soporte nomina e inventarios, informe de supervisión
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 100% | Supervisión obligaciones | [7 empty] | Acta de Pago 1er periodo del contrato |  |  |  | Acta de Pago 2do periodo del contrato |  |  |  | Acta de Pago 3er periodo del contrato |  |  |  | Acta de Pago 4to periodo del contrato | Junio 4: Acta de Pago 5to periodo del contrato; Julio 4: Acta de Pago 6to periodo del contrato; Agosto 4: Acta de Pago 7mo periodo del contrato; Septiembre 4: Acta de Pago 8vo periodo del contrato; Octubre 4: Acta de Pago 9no periodo del contrato; Noviembre 4: Acta de Pago 10mo periodo del contrato; Diciembre 4: Acta de Pago 11vo periodo del contrato
| Ejecucion del contrato , Directorio Activo, Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 100% | Inf. Seguimiento y acta de pago | [20 empty] | Julio 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Agosto 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Octubre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Finaliza ejecución del contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helbert Castillo | 3% | Actas de supervision y pago | 100% | Inf. Seguimiento y acta de pago | [20 empty] | Julio 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Agosto 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Septiembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Octubre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Noviembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Diciembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión
| Ejecucion del contrato, Firewall, Soporte por horas , hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 dic de 2020. | Helbert Castillo | 4% | Actas de supervision y pago | 100% | Inf. Seguimiento y acta de pago | [20 empty] | Julio 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Agosto 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Septiembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Octubre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Noviembre 1: Se ejecuta el contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago; Diciembre 1: Finaliza ejecución del contrato y se realiza informe seguimiento y acta de pago
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Helberth Castillo | 3% | Actas de supervision y pago | 100% | Inf. Seguimiento y acta de pago | [20 empty] | Julio 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Agosto 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Septiembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Octubre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Noviembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión; Diciembre 4: Se verifican obligaciones inf supervisión
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.2 |  |  | 54% |  | 82.86%
|  | TOTAL | 100% |  | 90.74%
MEDIDA DE MEDICION |  | LOGROS
CUMPLIIDO | 1
NO CUMPLIDO | 0