## EJECUCIÓN PIC
AVANCE DE EJECUCIÓN - PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÒN / AÑO 2020
OBJETIVO |  | Monitorear el avance de ejecución de las actividades incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitación del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MES DE EJECUCIÓN | [23 empty] | SEGUIMIENTO MENSUAL DICIEMBRE
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Capacitar a los jefes de área, coordinadores y servidores que se encuentran vinculados mediante nombramiento de carrera administrativa. Acerca de los lineamientos y el procedimiento para realizar la Evaluación de Desempeño Laboral. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información |  |  | 1 | 1
2 | Capacitar a los Servidores de Nombramiento Provisional. En cuanto a los lineamientos y el procedimiento para llevar a cabo la valoración de la Gestión por áreas. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información |  |  | 1 | 1
3 | Capacitar a los jefes de área y coordinadores respecto de los lineamientos básicos para crear proyectos de aprendizaje basados en la Gestión Del Conocimiento. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [8 empty] | 1 | 1
4 | Capacitación dirigida a la coordinación del área de Unidades productivas – Subdirección Técnica y/o quienes sean designados para participar en una formación virtual cuyo objetivo principal es asesorar a la entidad en la implementación de medios de pago digitales. | Subdirección Técnica – Grupo Unidades productivas | [8 empty] | 1 | 1
5 | Capacitación dirigida a la coordinación del área de Unidades productivas – Subdirección Técnica y/o quienes sean designados para participar en una formación virtual cuyo objetivo principal es asesorar a la entidad en la consecución de clientes potenciales para la tienda e imprenta y apertura de nuevos negocios. | Subdirección Técnica – Grupo Unidades productivas | [8 empty] | 1 | 1
6 | Capacitación virtual (Segundo Encuentro de Diálogos en Derecho Disciplinario). Dirigida a funcionario (s) encargado (s) de llevar a cabo los procesos de Control Interno Disciplinario en la entidad. | Secretaria General - Control Interno Disciplinario | [8 empty] | 1 | 1
7 | Capacitación virtual en temas de Liderazgo, coaching empresarial, gestión y planeación, análisis y solución de problemas, trabajo en equipo y/o pensamiento creativo, Dirigida a directivos, jefes de área y coordinadores. Con el fin de promover en ellos habilidades y competencias gerenciales. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [14 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | Esta capacitación se realizó entre el 11 y el 12 de diciembre.En esta actividad se trataron temas como: habilidades y características del trabajo en equipo, diferencias entre trabajo en grupo y trabajo en equipo, importancia del trabajo en equipo, entre otros.
8 | Dentro de la estrategia (proyectos de aprendizaje por áreas) se realizará capacitación en contratación pública, dirigida a todos los servidores con funciones afines a la temática a desarrollar. | Oficina Asesora Jurídica | [14 empty] | 1 | 1
9 | Dentro de la estrategia (proyectos de aprendizaje por áreas) se realizará capacitación en elaboración de estudios previos, dirigida a todos los servidores con funciones afines a la temática a desarrollar. | Oficina Asesora Jurídica | [16 empty] | 1 | 1
10 | Asesorar a los servidores en el adecuado manejo de sus finanzas personales, así como en la implementación de estrategias de ahorro, a través de convenios con entidades financieras | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [18 empty] | 1 | 1
11 | Dentro de la estrategia (proyectos de aprendizaje por áreas) se realizará capacitación en habilidades comunicativas, dirigida a todos los servidores y contratistas de la entidad. | Subdirección Técnica – Grupo INCI-RADIO | [18 empty] | 1 | 1
12 | Dentro de la estrategia (proyectos de aprendizaje por áreas) se realizará capacitación en producción radial y audiovisual, dirigida a todos los servidores con funciones afines a la temática a desarrollar y/o presten servicios de apoyo al contenido de la emisora institucional. | Subdirección Técnica – Grupo INCI-RADIO | [18 empty] | 1 | 1
13 | Capacitación virtual relacionada con el correcto uso del Sistema de Gestión Documental ORFEO y gestión adecuada de PQRSD, dirigida a todos los servidores con funciones afines a la temática a desarrollar. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [18 empty] | 1 | 1
14 | Divulgación y apropiación de los lineamientos adoptados por el INCI, para la atención a los ciudadanos, dirigida a todos los servidores y contratistas de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [18 empty] | 1 | 1
15 | Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el cual es emitido por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica DAFP. Dirigido a todos los funcionarios y contratistas de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [18 empty] | 1 | 1
16 | Dentro de la estrategia (proyectos de aprendizaje por áreas) se realizará capacitación en Como crear contenidos digitales accesibles para personas con discapacidad visual. Dirigida a todos los servidores con funciones afines a la temática a desarrollar. | Subdirección Técnica - Grupo Centro Cultural | [18 empty] | 1 | 1
17 | Dentro de la estrategia (proyectos de aprendizaje por áreas) se llevará a cabo capacitación en como diseñar una estrategia para el mejor aprovechamiento de los materiales sensoriales del Centro Cultural. Dirigida a todos los servidores con funciones afines a la temática a desarrollar. | Subdirección Técnica - Grupo Centro Cultural | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Esta capacitación se realizó al interior del grupo del centro cultural en varias jornadas.
18 | Curso para Gerentes Públicos. Capacitación virtual emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, dirigida a servidores de libre nombramiento y remoción. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [20 empty] | 1 | 1
19 | Curso Lenguaje Claro. Capacitación virtual emitida por el Departamento Nacional de Planeación, dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [20 empty] | 1 | 1
20 | Dentro de la estrategia (proyectos de aprendizaje por áreas) se realizará capacitación en fortalecimiento organizacional para asesorar a las empresas públicas y privadas que requieren del acompañamiento técnico del INCI, dirigida a todos los servidores con funciones afines a la temática a desarrollar. | Subdirección Técnica - Grupo Gestión Interinstitucional | [20 empty] | 1 | 1
21 | Capacitación en Aplicación de Tablas de Retención Documental y Organización de archivos. Dirigida a funcionarias que desempeñan labores secretariales. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [20 empty] | 1 | 1
22 | Dentro de la estrategia (proyectos de aprendizaje por áreas) se llevará a cabo capacitación en Como Realizar actividades multisensoriales y exposiciones para personas con discapacidad visual. Dirigida a todos los servidores con funciones afines a la temática a desarrollar. | Subdirección Técnica - Grupo Centro Cultural | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Esta capacitación se realizó al interior del grupo del centro cultural en varias jornadas.
23 | Capacitación en uso, preservación y conservación adecuada de los documentos. Dirigida a jefes de área y funcionarias que desempeñan labores secretariales. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1 | 1 | Esta actividad fue realizada por el grupo de Gestión documental y en ella participaron todas las secretarias de la entidad.
24 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Capacitación virtual emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Dirigida a todos los funcionarios de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1
25 | Manejo y resolución de conflicto de intereses. Capacitación virtual emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Dirigida a jefes de área de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1 | 1 | Esta capacitación se realizó de forma virtual y en ella participaron los gerentes públicos de la entidad.
26 | Capacitación en programas de office, (Excel, Word, y/o PowerPoint). Con el fin de formar a los colaboradores en temas relacionados con herramientas ofimáticas. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1
27 | Capacitación virtual en manejo del tiempo (HOME OFICCE). Con el fin de promover en los colaboradores la capacidad de gestionar de forma adecuada el trabajo en casa.Dirigida a todos los funcionarios de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1
28 | Taller teórico-práctico de pensamiento creativo, orientado a fomentar habilidades que permitan el desarrollo de estrategias de análisis, comprensión, y manejo de situaciones problema. dirigido a todos los funcionarios de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1
29 | Evaluación de impacto plan Institucional de Capacitación (PIC). | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1 | 1 | A través de correo electrónico se invita a todos los funcionarios de la entidad a evaluar el desarrollo de las actividades ejecutadas durante la vigencia, para tal fin se diseñó y publico un formulario en google.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6
ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 28 | 0 |  | 6.25 |  | 0 |  | 0 |  | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 6.25 |  | 3.125 |  | 21.875 |  | 18.75 |  | 18.75
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL CORTE |  | 87.5