## EJECUCIÓN BIENESTAR
AVANCE DE EJECUCIÓN - PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS / AÑO 2020
OBJETIVO |  | Monitorear el avance de ejecución de las actividades incluidas dentro del Plan de Bienestar e Incentivos del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MES DE EJECUCIÓN | [23 empty] | SEGUIMIENTO MENSUAL DICIEMBRE
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Realizar diagnóstico de necesidades con base en un instrumento de recolección de información aplicado a los servidores públicos de la Entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | 1 | 1
2 | Crear el plan de bienestar para el presente año. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | 1 | 1
3 | Promover el uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos de la Entidad (Actividad Recreo-deportiva). | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información |  |  | 1 | 1
4 | Conmemorar el dia internacional de la mujer, haciendo un reconocimiento especial a las funcionarias de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información |  |  |  |  | 1 | 1
5 | Conmemorar el día de la familia , haciendo un reconocimiento especial a los funcionarios de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [8 empty] | 1 | 1
6 | Realizar capacitaciones, talleres presenciales y/o virtuales, divulgar Infografías y/o boletines informativos que sirvan como preparación de los funcionarios que se encuentran próximos a recibir su pensión (pre-pensionados). | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | El 14 de diciembre con apoyo de la Caja de compensación se realizó un taller teorico-practico, en el que las personas que pertenecen a este grupo recibieron capacitación en temas como: adaptación al cambio, planificación del futuro, proyectos productivos, entre otros.
7 | Conmemorar el día del servidor publico, haciendo un reconocimiento especial a los funcionarios de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [10 empty] | 1 | 1
8 | Divulgar el Programa Servimos en la Entidad | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
9 | Feria virtual de educación superior y formación para el trabajo. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [12 empty] | 1 | 1
10 | Implementar la medición de clima laboral | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [12 empty] | 1 | 1
11 | Capacitaciones, infografías y/o capsulas informativas que permitan la divulgación de información de interés sobre programas de vivienda | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Realizar actividades, talleres o capacitaciones virtuales que permitan incentivar el deporte en casa y adoptar habitos de vida saludable. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Realizar actividades, talleres, infografías o capsulas informativas que promuevan el autocuidado de la Salud mental, el Equilibrio laboral - personal y/o manejo del estrés. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Realizar actividades, talleres, infografías o capsulas informativas que promuevan el autocuidado de la Salud mental, el Equilibrio laboral - personal y/o manejo del estrés. En esta ocasión se realizó un taller de manejo de estrés, en el cual se trataron temas como: buena alimentación, habitos de sueño, importancia de la actividad física entre otros.
14 | Obtener asesoría respecto al programa estado joven y su implementación | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [18 empty] | 1 | 1
15 | Realizar actividades, talleres, infografías y/o capsulas informativas como intervención de la medición del clima laboral y riesgo psicosocial que fortalezcan la comunicación asertiva, la tolerancia a la frustración, autoestima Y Trabajo en equipo. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [18 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | El 11 de diciembre se realizó un taller de adaptación al cambio, en el cual se trataron temas como: tipos de cambio, filosofía del cambio y necesidad de cambiar, entre otros.
16 | Elaborar el programa de bilingüismo de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [20 empty] | 1 | 1
17 | Elaborar el programa de teletrabajo de la Entidad | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [20 empty] | 1 | 1
18 | Elaborar la documentación requerida para llevar a cabo el proceso contractual de dotación de vestuario y calzado de labor para los funcionarios que cumplan las condiciones para recibirla. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [20 empty] | 1 | 1
19 | Llevar a cabo talleres teórico-prácticos, que permitan el desarrollo de habilidades manuales en artes y artesanías. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1 | 1 | En convenio con la Caja de Compensación se realizaron dos talleres de manualidades navideñas. • La capacitación de cajas decorativas se realizó el 14 y 15 de diciembre. • La capacitación de navidad country se realizó el 18 de diciembre.
20 | Llevar a cabo talleres teórico-prácticos, que permitan el desarrollo de habilidades artisticas y culturales. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1 | 1 | En convenio con CAFAM se realizaron dos talleres de cocina navideña. • El taller de cenas navideñas se realizó el 11 de diciembre • El taller de repostería navideña se realizó el 16 de diciembre.
21 | Llevar a cabo proceso de elección de los representantes ante la comisión de personal. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1
22 | Divulgación y apropiación del código de ética de la entidad. | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1
23 | Informe de gestión | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1 | 1 | Se realiza informe que recopila información detallada de todas las actividades ejecutadas en el marco del Programa de bienestar establecido para esta vigencia, el cual se envía mediante correo electrónico al Director General
24 | Evaluación de impacto plan de Bienestar e incentivos | Secretaria General - Grupo Gestión Humana y de la información | [22 empty] | 1 | 1 | A través de correo electrónico se invita a todos los funcionarios de la entidad a evaluar el desarrollo de las actividades ejecutadas durante la vigencia, para tal fin se diseñó y publico un formulario en google.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7
ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 35 | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 2.5 |  | 12.5 |  | 17.5 |  | 10 |  | 17.5
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL CORTE |  | 87.5