## PTA SG-SST (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST / AÑO 2020
OBJETIVO: |  |  | Describir las actividades que se desarrollaràn anualmente, en cumplimiento del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Instituto Nacional para Ciegos INCI
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÒN | RESPONSABLE Ò LIDER | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | METAS | RECURSOS
|  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
1 | Realizar el plan anual de trabajo del SG-SST | Planifica y documentar las actividades a realizar en el año 2020 y que corresponden al SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | 1 | [11 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
2 | Aprobar el plan de trabajo anual en SST mediante firma del empleador y del responsable del SG-SST | En cumplimiento de lo que establece la ley, se debe aprobar el plan de trabajo anual y firmar por las partes interesadas | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  | 1 | [10 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
3 | Revisar y publicar la política de SST como mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizarla acorde con los cambios en la empresa y en materia de SST | Se debe realizar la revisiòn de la polìtica de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con los requisitos que establece la Normativa legal en èste aspecto | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  | 1 | [8 empty] | 99% de cobertura del personal que corresponde a la divulgaciòn | Humanos, tecnològicos
4 | Comunicar la política de SST a todos los integrantes del COPASST o al Vigía de SST y conservar los registros correspondientes | Se debe comunicar la polìtica de SST a todas las partes interesadas de la Entidad, en cumplimiento de lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1
5 | Adelantar la documentaciòn que establece el Decreto 1072:2015 en materia de SST | Documentar el SG-SST conforme lo establece el Decreto 1072:2015 | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | Humanos, tecnològicos, financieros,
6 | Definir un mecanismo para la rendición de cuentas en SST | Se debe definir el mecanismo para la rendiciòn de cuentas SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn humana |  |  |  | 1 | [8 empty] | Definir el mecanismo màs efectivo para la Entidad | Humanos, tecnològicos
7 | Implementar el mecanismo definido para la rendición de cuentas en SST establecer los planes de acción pertinentes frente a los resultados obtenidos | Realizar la rendiciòn de cuentas del SG-SST conforme lo establece la Normativa vigente aplicable | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [11 empty] | 1 | Definir el mecanismo màs efectivo para la Entidad | Humanos, tecnològicos
8 | Revisar y evaluar los objetivos de SST mínimo una (1) vez al año | Se deben revisar y actualizar los objetivos del SG-SST conforme lo establece la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  | 1 | [8 empty] | 99% de cumplimiento en los objetivos establecidos para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
9 | Actualizar los objetivos de SST mínimo una vez (1) al año, si es necesario, teniendo en cuenta las nuevas prioridades y resultados dela auditoría de cumplimiento y la revisión por la alta dirección anuales | [5 empty] | 1 | [8 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
10 | Realizar mediciones del cumplimiento de los objetivos de SST como mínimo una vez al año | Ejecutar las mediciones de los indicadores conforme se haya establecido su periodicidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [11 empty] | 1 | 99% de cumplimiento en los objetivos establecidos para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
11 | Actualizar la matriz legal y ajustarla a medida que se produzcan cambios en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales aplicable a la organización, incluidos los estándares mínimos del SG-SST | Se debe actualizar la matrìz conforme lo establece la legislaciòn vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 |  |  |  | Actualizar la matrìz legal de la Entidad con el 99% de la Normatividad que aplique al SG-SST y la Entidad | Humanos, tecnològicos, financieros
12 | Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos,y el establecimiento de los controles correspondientes. Conservar las evidencias de participación | Se debe implementar un mecanismo para la participaciòn de los colaboradores en la identificaciòn de sus peligros y mantener la evidencia | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [10 empty] | 1 |  | 80% de cobertura de los colaboradores que se involucren en la identidicaciòn de los peligros | Humanos, tecnològicos
13 | Implementar inspecciones preoperacionales para las herramientas y cumplir con el programa de inspecciones del SG-SST | Se deberà diseñar una inspecciòn preoperacional para el personal que haga uso de màquinas y herramientas | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 99% de cumplimiento de las inspecciones planeadas correspondientes al SG-SST | Humanos, tecnològicos
14 | Definir y aplicar mecanismos para asegurar la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores,garantizando el acceso exclusivo a profesionales competentes con licencia para en SST o dejar la custodia a cargo de instituciones prestadoras de servicios en examenes medicos ocupacionales | Solicitar al proveedor que apoya con la pràtica de los EMO la evidencia de la custodia de las històrias clìnicas de los colaboradores, en cumpliminiento a lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  | 1 | [10 empty] | Custodiar el 99% de las historias clìnicas correspondientes a los colaboradores de la Entidad | Humanos, tecnològicos
15 | Documentar el Manual de superviciòn y contrataciònconforme lo establece la legislaciòn en materia de seguridad y salud en el trabajo | Documentar informaciòn correspondiente a proveedores, contratistas y subcontratistas teniendo en cuenta lo que establece la legislaciòn aplicable en materia de SST. | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [10 empty] | 1 |  | N/A | Humanos, tecnològicos
16 | Elaborar y mantener actualizado un registro estadístico incidentes y accidentes de trabajo de los contratistas, subcontratista, trabajadores cooperados y en misión | Elaborar documento que contemple los registros solicitados | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
17 | Caracterizar los incidentes y accidentes detrabajo de los contratistas, subcontratista, trabajadores cooperados y en misión | Realizar documento que caracterice los eventos relacionados con AT e INCIDENTE de las partes interesadas de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
18 | Revisar el programa de capacitación en SST mínimo una vez al año, con la participación del COPASST o Vigía de SST | Divulgar el plan anual de capacitaciòn al COPASST y mantener evidencia del mismo | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  | 1 | [10 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
19 | Desarrollar planes de ayuda mutua ante amenazas de interéscomún en su entorno cuando aplique | Realizar un plan de ayuda mutua con las Entidadas aledañas y de interès comùn en caso de una emergencia | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [9 empty] | 1 |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
20 | Definir indicadores de estructura, proceso y resultado con su respectiva ficha, para el seguimiento al SG-SST | Documentar los indicadores del SG-SST conforme lo establece la Legislaciòn vigente aplicble en materia SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  | 1 | [10 empty] | Definir el 99% de los indicadores que esxige la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Humanos, tecnològicos
21 | Establecer e implementar mecanismos para la rendición de cuentas por parte del personal con responsabilidades asignadas en materia de SGSST | Definir el mecanismo para la rendiciòn de cuentas apoyado por todos los grupos y personas involucradas en el SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | [9 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
22 | Realizar auditorías internas al SG-SST, de acuerdo al alcance establecido en el Decreto 1072 de 2015 | Definir el mecanismo para la auditorìa del SG-SST conforme lo establece la Normativa vigente en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento del 99% del programa de auditorìa dirigido al SG-SST | Humanos, tecnològicos
23 | Elaborar un programa anual de auditorías al SGSST | Documentar el programa de auditorìa y sus respectivos resgistros para el SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [9 empty] | 1 |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
24 | Llevar a cabo revisiones del SG-SST por la alta dirección como mìnimo una vez al año | Realizar la revisiòn por la alta direcciòn del SG-SST incluyendo como mìnimo lo que establece el Dec. 1072:2015 y teniendo en cuenta la naturaleza de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [10 empty] | 1 |  | N/A | Humanos, tecnològicos
25 | Comunicar al COPASST o Vigía de SST los resultados de las revisiones del SG-SST por la alta dirección | Se debe socializar con el COPASST los resultados que se obtengan de la revisiòn por la direcciòn realizada conforme lo establece la legislaciòn en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [10 empty] | 1 |  | N/A | Humanos, tecnològicos
26 | Implementaciòn del programa de Riesgo Psicosocial anual para el año 2020 | Implementaciòn del programa de riesgo psicosocial por un ente avalado para su respectiva aplicaciòn dando cumplimiento a lo establecido en la Resoluciòn 2646:2008 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [9 empty] | 1 |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
27 | Implementar las recomendaciones y realizar intervenciòn de los resultados de la aplicaciòn de la baterìa de riesgo psicosocial para el año 2019 | Tener en cuenta las recomendaciones y los resultados que arrojo la aplicaciòn de la baterìa de riesgo psicosicial por un profesional experto para el año 2019 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [11 empty] | 1 | N/A | Humanos, tecnològicos
28 | Dar cumplimiento al programa de inspecciones del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Botiquìn y camillas de seguridad | Apoyo SST - Gestiòn Humana -COPASST | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Cumplimiento del 99% de las inspeccioenes planeadas para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
|  | Elementos de Protecciòn Personal | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Extintores | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Puestos de trabajo | [9 empty] | 1
29 | Programa de pausas activas | Documentar e implementar el programa de pausas activas de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana -COPASST |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 99% de cobertura a todo el personal de la Entidad | Humano, tecnològico
30 | Semana del SG-SST | Realizar la semana del SG-SST dirigida a todos los colaboradores de la Entidad | Apoyo SST-COPASST-CCL-Brigada de emergencia |  |  |  | 1 | [8 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, financieros
31 | Semana de la salud (relajacion, cocina saludable) | Ejecutar la semana de la salud de la entidad (prevenciòn de enfermedades de transmisiòn sexual, prevenciòn de càncer mama, pròstata, cocina saludable, salud mental, llevar a cabo la realizacion de examenes medicos ocupacionales) | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [9 empty] | 1 |  |  | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
32 | Programa de entorno laboral saludable de la Entidad | Diseñar el programa de entorno laboral saludable | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [5 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
33 | Programa de òrden y aseo en la Entidad | Diseño del programa de òrden y aseo en la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [9 empty] | 1 |  |  | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
34 | Programas de vigilancia epidemiolòigica | Actualizar los programas de vigilancia epidemiològica del SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [9 empty] | 1 |  |  | Actualizaciòn del 99% de los PVE | Humanos, tecnològicos
35 | Elaborar matrìz de elementos de protecciòn personal teniendo en cuenta COVID-19 | Realizar la matrìz de EPP definiendo los epps que adopta la entidad teniendo en cuenta la exposiciòn al COVID-19 | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
36 | Elaborar procedimiento para la gestiòn del cambio - COVID19 | Elaborar procedimiento para la gestiòn del cambio - COVID19 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [9 empty] | 1 |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
37 | Elaborar Matriz de comunicaciones | Elaborar la matrìz de comunicaciones que incluya todo lo que se comunica por diferentes medios a los colaboradores | Gestiòn humana |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Actualizaciòn de la matriz | Humanos, tecnològicos
38 | Incluir un procedimiento para establecer la sala amiga lactante cuando se requiera | Incluir un procedimiento para establecer la sala amiga lactante cuando se requiera | Gestiòn humana | [11 empty] | 1 | N/A | Humanos, tecnològicos
TOTAL |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8
58
[5 empty] | 27 |  |  |  |  | 46.55%
[5 empty] | 30 |  |  |  |  | 51.72%
[5 empty] | 35 |  |  |  |  | 60.34%
[5 empty] | 44 |  |  |  |  | 75.86%
Note on J21: Reprogramar por COVID-19
Note on I23: Reprogramar por COVID-19
Note on N30: Auditoria al plan de trabajo del SG-SST por parte del COPASST

## PTA SG-SST seg
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST / AÑO 2020
OBJETIVO: |  |  | Describir las actividades que se desarrollaràn anualmente, en cumplimiento del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Instituto Nacional para Ciegos INCI
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÒN | RESPONSABLE Ò LIDER | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | METAS | RECURSOS
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Realizar el plan anual de trabajo del SG-SST | Planifica y documentar las actividades a realizar en el año 2020 y que corresponden al SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | 1 | 1 | [22 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
2 | Aprobar el plan de trabajo anual en SST mediante firma del empleador y del responsable del SG-SST | En cumplimiento de lo que establece la ley, se debe aprobar el plan de trabajo anual y firmar por las partes interesadas | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
3 | Revisar y publicar la política de SST como mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizarla acorde con los cambios en la empresa y en materia de SST | Se debe realizar la revisiòn de la polìtica de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con los requisitos que establece la Normativa legal en èste aspecto | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 99% de cobertura del personal que corresponde a la divulgaciòn | Humanos, tecnològicos
4 | Comunicar la política de SST a todos los integrantes del COPASST o al Vigía de SST y conservar los registros correspondientes | Se debe comunicar la polìtica de SST a todas las partes interesadas de la Entidad, en cumplimiento de lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | 1
5 | Adelantar la documentaciòn que establece el Decreto 1072:2015 en materia de SST | Documentar el SG-SST conforme lo establece el Decreto 1072:2015 | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | N/A | Humanos, tecnològicos, financieros,
6 | Definir un mecanismo para la rendición de cuentas en SST | Se debe definir el mecanismo para la rendiciòn de cuentas SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn humana | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Definir el mecanismo màs efectivo para la Entidad | Humanos, tecnològicos
7 | Implementar el mecanismo definido para la rendición de cuentas en SST establecer los planes de acción pertinentes frente a los resultados obtenidos | Realizar la rendiciòn de cuentas del SG-SST conforme lo establece la Normativa vigente aplicable | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 |  | Definir el mecanismo màs efectivo para la Entidad | Humanos, tecnològicos
8 | Revisar y evaluar los objetivos de SST mínimo una (1) vez al año | Se deben revisar y actualizar los objetivos del SG-SST conforme lo establece la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 99% de cumplimiento en los objetivos establecidos para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
9 | Actualizar los objetivos de SST mínimo una vez (1) al año, si es necesario, teniendo en cuenta las nuevas prioridades y resultados dela auditoría de cumplimiento y la revisión por la alta dirección anuales | [8 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
10 | Realizar mediciones del cumplimiento de los objetivos de SST como mínimo una vez al año | Ejecutar las mediciones de los indicadores conforme se haya establecido su periodicidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 |  | 99% de cumplimiento en los objetivos establecidos para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
11 | Actualizar la matriz legal y ajustarla a medida que se produzcan cambios en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales aplicable a la organización, incluidos los estándares mínimos del SG-SST | Se debe actualizar la matrìz conforme lo establece la legislaciòn vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Actualizar la matrìz legal de la Entidad con el 99% de la Normatividad que aplique al SG-SST y la Entidad | Humanos, tecnològicos, financieros
12 | Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos,y el establecimiento de los controles correspondientes. Conservar las evidencias de participación | Se debe implementar un mecanismo para la participaciòn de los colaboradores en la identificaciòn de sus peligros y mantener la evidencia | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 |  |  |  | 80% de cobertura de los colaboradores que se involucren en la identidicaciòn de los peligros | Humanos, tecnològicos
13 | Implementar inspecciones preoperacionales para las herramientas y cumplir con el programa de inspecciones del SG-SST | Se deberà diseñar una inspecciòn preoperacional para el personal que haga uso de màquinas y herramientas | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 99% de cumplimiento de las inspecciones planeadas correspondientes al SG-SST | Humanos, tecnològicos
14 | Definir y aplicar mecanismos para asegurar la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores,garantizando el acceso exclusivo a profesionales competentes con licencia para en SST o dejar la custodia a cargo de instituciones prestadoras de servicios en examenes medicos ocupacionales | Solicitar al proveedor que apoya con la pràtica de los EMO la evidencia de la custodia de las històrias clìnicas de los colaboradores, en cumpliminiento a lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Custodiar el 99% de las historias clìnicas correspondientes a los colaboradores de la Entidad | Humanos, tecnològicos
15 | Documentar el Manual de superviciòn y contrataciònconforme lo establece la legislaciòn en materia de seguridad y salud en el trabajo | Documentar informaciòn correspondiente a proveedores, contratistas y subcontratistas teniendo en cuenta lo que establece la legislaciòn aplicable en materia de SST. | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 |  |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
16 | Elaborar y mantener actualizado un registro estadístico incidentes y accidentes de trabajo de los contratistas, subcontratista, trabajadores cooperados y en misión | Elaborar documento que contemple los registros solicitados | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
17 | Caracterizar los incidentes y accidentes detrabajo de los contratistas, subcontratista, trabajadores cooperados y en misión | Realizar documento que caracterice los eventos relacionados con AT e INCIDENTE de las partes interesadas de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
18 | Revisar el programa de capacitación en SST mínimo una vez al año, con la participación del COPASST o Vigía de SST | Divulgar el plan anual de capacitaciòn al COPASST y mantener evidencia del mismo | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
19 | Desarrollar planes de ayuda mutua ante amenazas de interéscomún en su entorno cuando aplique | Realizar un plan de ayuda mutua con las Entidadas aledañas y de interès comùn en caso de una emergencia | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
20 | Definir indicadores de estructura, proceso y resultado con su respectiva ficha, para el seguimiento al SG-SST | Documentar los indicadores del SG-SST conforme lo establece la Legislaciòn vigente aplicble en materia SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Definir el 99% de los indicadores que esxige la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Humanos, tecnològicos
21 | Establecer e implementar mecanismos para la rendición de cuentas por parte del personal con responsabilidades asignadas en materia de SGSST | Definir el mecanismo para la rendiciòn de cuentas apoyado por todos los grupos y personas involucradas en el SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
22 | Realizar auditorías internas al SG-SST, de acuerdo al alcance establecido en el Decreto 1072 de 2015 | Definir el mecanismo para la auditorìa del SG-SST conforme lo establece la Normativa vigente en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Cumplimiento del 99% del programa de auditorìa dirigido al SG-SST | Humanos, tecnològicos
23 | Elaborar un programa anual de auditorías al SGSST | Documentar el programa de auditorìa y sus respectivos resgistros para el SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
24 | Llevar a cabo revisiones del SG-SST por la alta dirección como mìnimo una vez al año | Realizar la revisiòn por la alta direcciòn del SG-SST incluyendo como mìnimo lo que establece el Dec. 1072:2015 y teniendo en cuenta la naturaleza de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 |  |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
25 | Comunicar al COPASST o Vigía de SST los resultados de las revisiones del SG-SST por la alta dirección | Se debe socializar con el COPASST los resultados que se obtengan de la revisiòn por la direcciòn realizada conforme lo establece la legislaciòn en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 |  |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
26 | Implementaciòn del programa de Riesgo Psicosocial anual para el año 2020 | Implementaciòn del programa de riesgo psicosocial por un ente avalado para su respectiva aplicaciòn dando cumplimiento a lo establecido en la Resoluciòn 2646:2008 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
27 | Implementar las recomendaciones y realizar intervenciòn de los resultados de la aplicaciòn de la baterìa de riesgo psicosocial para el año 2019 | Tener en cuenta las recomendaciones y los resultados que arrojo la aplicaciòn de la baterìa de riesgo psicosicial por un profesional experto para el año 2019 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 |  | N/A | Humanos, tecnològicos
28 | Dar cumplimiento al programa de inspecciones del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Botiquìn y camillas de seguridad | Apoyo SST - Gestiòn Humana -COPASST | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | Cumplimiento del 99% de las inspeccioenes planeadas para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
|  | Elementos de Protecciòn Personal | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Extintores | [11 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
|  | Puestos de trabajo | [17 empty] | 1 | 1
29 | Programa de pausas activas | Documentar e implementar el programa de pausas activas de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana -COPASST | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 99% de cobertura a todo el personal de la Entidad | Humano, tecnològico
30 | Semana del SG-SST | Realizar la semana del SG-SST dirigida a todos los colaboradores de la Entidad | Apoyo SST-COPASST-CCL-Brigada de emergencia | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, financieros
31 | Semana de la salud (relajacion, cocina saludable) | Ejecutar la semana de la salud de la entidad (prevenciòn de enfermedades de transmisiòn sexual, prevenciòn de càncer mama, pròstata, cocina saludable, salud mental, llevar a cabo la realizacion de examenes medicos ocupacionales) | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
32 | Programa de entorno laboral saludable de la Entidad | Diseñar el programa de entorno laboral saludable | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
33 | Programa de òrden y aseo en la Entidad | Diseño del programa de òrden y aseo en la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
34 | Programas de vigilancia epidemiolòigica | Actualizar los programas de vigilancia epidemiològica del SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Actualizaciòn del 99% de los PVE | Humanos, tecnològicos
35 | Elaborar matrìz de elementos de protecciòn personal teniendo en cuenta COVID-19 | Realizar la matrìz de EPP definiendo los epps que adopta la entidad teniendo en cuenta la exposiciòn al COVID-19 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
36 | Elaborar procedimiento para la gestiòn del cambio - COVID19 | Elaborar procedimiento para la gestiòn del cambio - COVID19 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
37 | Elaborar Matriz de comunicaciones | Elaborar la matrìz de comunicaciones que incluya todo lo que se comunica por diferentes medios a los colaboradores | Gestiòn humana | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Actualizaciòn de la matriz | Humanos, tecnològicos
38 | Incluir un procedimiento para establecer la sala amiga lactante cuando se requiera | Incluir un procedimiento para establecer la sala amiga lactante cuando se requiera | Gestiòn humana | [22 empty] | 1 |  | N/A | Humanos, tecnològicos
PROGRAMADO ANUAL |  | 58 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0
EJECUTADO ANUAL |  | 35 | % CUMPLIMIENTO | 1.724% |  | 8.621% |  | 12.07% |  | 22.41% |  | 34.48% |  | 41.38% |  | 46.55% |  | 51.72% |  | 60.34%
Note on M19: Reprogramar por COVID-19
Note on K21: Reprogramar por COVID-19
Note on U28: Auditoria al plan de trabajo del SG-SST por parte del COPASST