## INCI
[17 empty] | 100 | SI
[17 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Número | 2021-05-15 | 31/06/2021 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las EAV | 20% | 40% | 66% | 100% | 0% | 0 | Para el primer trimestre del 2021 se realizó verificación con el Grupo de Gestión Humana del Instituto Nacional Para Ciegos - INCI por parte de la Oficina Asesora de Planeación para verificar las acciones adelantadas en lo referente a la meta de participación de los servidores del INCI en el Curso del Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del Sector, en donde se indicó que se encuentran en verificación el número de servidores que participaron de esta actividad, por lo tanto para el trimestre no se presenta avance para esta meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 40% | 66% | 100% | 100% | 5 | Para el primer trimestre se verificó con el Grupo de Gestión Humana y de la información sobre la cantidad de servidores públicos que participaron en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública, indicando que el total de los sevidores de la planta del INCI, 72 servidores públicos y 20 contratistas se encuentran certificados en el curso en mención. La evidencia se puede consultar en el link https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/consulta-certificados/1/111/#formularioresultado. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% sobre el total de la meta anual. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% del total de colaboradores nuevos | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 0 | Para el primer trimestre se verificó con el Grupo de Gestión Humana y de la información, indicando que en la ultima semana de marzo y del trimestre se vincularon cuatro personas, el avance de la participación del curso se reportará en el seguimiento del proximo trimestre. Por lo tanto para el trimestre no se presenta avance para esta meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 100% | Porcentaje de actualización | Número de actualizaciones enviadas/número de actualizaciones proyectadas | Porcentaje | 2020-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 1 | Para el primer trimestre se envió actualización de la información del INCI en el formato MEN-ERC_INCI Mejoramiento Condiciones.docx, en correo del 31/03/2021. La evidencia se encuentra publicada en https://www.gestionmineducacion.info/inci/ Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 25% sobre la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% de los invitados | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada |  | Número | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Para el primer trimestre se elaboro el plan de trabajo para implementación de la politica gestión ambiental, incluyendo metodos de innovación a partir de la operativización de acciones contenidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental que se construyó y socializo publicandolo en la pagina web sección transparencia 2021. La evidencia se adjunta en el link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/PIGA%20INCI%202021_0.docx Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% sobre la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Para el primer trimestre se elaboro el plan de trabajo para implementación de la politica gestión de información estadistica, incluyendo metodos de innovación a partir de la automatización mediante un aplicativo que respaldara la producción de registros administrativos. La evidencia se adjunta en el archivo denominado OT2_F20_01 Plan de Trabajo Politica Estadistica.xls Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% sobre la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Plan de trabajo estructurado | Porcentaje | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2021-01-01 | 2020-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 1 | Para el primer trimestre se elaboro y aplico encuesta a los servidores publicos del Instituto Nacional Para Ciegos - INCI, con el proposito de obtener datos personales actualizados, información que se utiliza para el Proceso Gestión Humana permitiendo datos y registros precisos y debidamente ajustados para toma de desiciones. La evidencia se adjunta en el archivo denominado OT2_F22_02 Encuesta Clientes servicios y procesos internos.doc Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 25% sobre la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 5% | 10% | 50% | 100% | 5% | 1 | Para el primer trimestre se identificaron, valoraron y se determinaron las acciones del plan de tratamiento consignados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Nacional Para Ciegos - INCI, en conjunto con los integrantes de los procesos institucionales, se socializaron con la publicaron realizada en la pagina web sección transparencia 2021, el seguimiento se relizará al final del primer cuatrimestre de acuerdo a la norma vigente. La evidencia de encuentra en el link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/Mapa%20de%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202021_0.xlsx Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 5% de la meta |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 1 | Guía de riesgos actualizada | 1 guía actualizada | Número | 2021-01-20 | 2021-01-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Para el primer trimestre se realizó la actualización del documento Politica de Administración del Riesgo Instituto Nacional Para Ciegos - INCI, de acuerdo a la Guia versión 5 de Diciembre de 2020 del DAFP. La evidencia se encuentra en el link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/POL%C3%8DTICA%20ADMINISTRACI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%20INCI.docx Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% de la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 1 | Manual - RITA implementado | 1 Manual implementado | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 10% | 50% | 75% | 100% | 10% | 1 | Para el primer trimestre se realizó identificación elementos del Protocolo Instituto Nacional para Ciegos - INCI publicados en pagina web sección transparencia asi: Manual de Transparencia RITA, Pacto por la transparencia e integridad Sector educación, Correo electronico soytransparente@inci.gov.co, Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Sección Transparencia 2021 en pag. web y Publicación Información Contarctual. La evidencia se encuentra en los link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/Pacto%20sector%20administrativo%20de%20educaci%C3%B3n_0.pdf soytransparente@inci.gov.co https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202021_3.xlsx https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/Mapa%20de%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202021_0.xlsx https://www.inci.gov.co/index.php/transparencia#transparencia-2021 https://www.inci.gov.co/transparencia/81-publicacion-de-la-informacion-contractual Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 10% de la meta |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2021-02-01 | 2021-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 10% | 50% | 75% | 100% | 10% | 1 | Para el primer trimestre se identificó la lección aprendida en torno a la politica de Control Interno, se diligenció el Formato respectivo, iniciando el proceso respectivo. La evidencia se adjunta en el FORMATO LECCIONES APRENDIDAS del Instituto Nacional Para Ciegos INCI,pendiente solicitar el formato del MEN. Registro en archivo OT3_F26_03 Lección Aprendida Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 10% de la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 1TRIM (hidden)
Actividades
I TRIM
| % Proyectado | Observaciones - Avances
Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 0%
Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 0%
Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 0%
Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 20%
Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 20%
Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | 25%
Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 25%
Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | 0%
Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 0%
Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 0%
Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 0%
Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 100%
Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 0%
Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 100%
Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 0%
Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 25%
Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 5%
Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 100%
Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 10%
Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 10%