## Consolidado
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE: | ABRIL 30 DE 2021
FECHA DEL INFORME: | MAYO 12 DE 2021
ELABORADO POR: | ASESOR DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2021
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES A LA FECHA DE CORTE | % AVANCE | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 7 | 2.66 | 38% | Las restantes actividades están previstas para el segundo semestre 2021.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | 1 | 0 | 0% | No se reporta avance en el periodo. Actividad prevista para el mes de julio.
Componente 3: Rendición de Cuentas | 12 | 2.3 | 19.17% | Las actividades están previstas principalmente para el segundo semestre de 2021.
Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano | 7 | 1.6 | 22.86% | Las actividades están previstas principalmente para el segundo semestre de 2021.
Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública | 8 | 5.3 | 66.25% | Las actividades están previstas principalmente para el segundo semestre de 2021.
Componente 6: Iniciativas adicionales | 3 | 1.25 | 41.67% | Las actividades están previstas principalmente para el segundo semestre de 2021.
PROMEDIO | 38 | 13.11 | 34.5% | ZONA BAJA
Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, seguimiento Primer cuatrimeste. Página Web Institucional, Carpeta Pública SIG, consultas y verificaciones con los funcionarios responsables de las procesos y/o acciones.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la entidad los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 = (ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 en el periodo correspondiente.
DE 0 A 59% - ZONA BAJA
DE 60% A 79% - ZONA MEDIA
DE 80% A 100% - ZONA ALTA
ELABORÓ: Magdalena Pedraza Daza - Asesor Control Interno

## Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OCI | CUMPLIMIENTO
1 | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Actualizar el documento Política Administración del Riesgo | (1) Documento de Política de Administración del Riesgo Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Actividad prevista para el mes de agosto. Sin avance. | 0
2 | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Gestionar la aprobación del documento Política Administración del Riesgo en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Documento Política Administración del Riesgo aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Actividad prevista para el mes de agosto. Sin avance. | 0
3 | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Publicar en la página web el documento Política Administración del Riesgo | Documento Política Administración del Riesgo publicado | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Actividad prevista para el mes de agosto. Sin avance. | 0
4 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 21 de 2021 | Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, el cual se encuentra publicado en la sección de transparencia en el numeral 6.1 | Se evidencia actualización del Mapa de Riesgos de corrupción en la página web. | 100%
5 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 27 al 31 de 2021 | Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad en el mes de enero | Se evidencia publicación del Mapa de Riesgos de corrupción en la página web. | 100%
6 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | Abril a diciembre de 2021 (Cada 4 meses) | Se promovió y realizó el monitoreo del mapa de Riesgos de Corrupción con todos los líderes de proceso | Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción por parte de la OAP con los líderes de proceso, para el primer cuatrimestre. | 33%
7 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo de 2021 a enero de 2022 (Cada 4 meses) | Se realizó el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Se realiza seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción establecidos para el primer cuatrimestre | 33%
Vacía | [6 empty] | PROMEDIO | 38%

## Racionalización de Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
# | Nombre del Servicio, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio al Ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OCI | CUMPLIMIENTO
1 | Direccionamiento Estratégico | Administrativa | Racionalizar el OPA de la Biblioteca | Disminuir el tiempo de respuesta para el registro de usuarios de la Biblioteca | Acceso mas rápido a los documentos digitales accesibles que se encuentran en la biblioteca | Oficina Asesora de Planeación | Julio de 2021 | Se realizo la creación de la estrategia de racionalización de trámites y posterior registro en el aplicativo SUIT del Departamento administrativo de la Función Pública de las acciones a desarrollar y el plan de ejecución. La evidencia se encuentra en https://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2021 | Se evidencia estrategia de racionalización de trámites formulada, la cual es parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. Sin embargo, no se reporta avance en las 2 acciones propuestas que iniciaron en el mes de marzo y finalizan en julio de 2021. La estrategia incluye 2 acciones, sin embargo en el PAAC solo se traslada 1 acción. Se recomienda ajustar el PAAC. No se reporta avance aun cuando se informa que están dentro de los términos para ejecutar las acciones en el SUIT las cuales se reportarán en el siguiente informe. | 0
[9 empty] | PROMEDIO | 0

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2021, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OCI | CUMPLIMIENTO
1 | Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Enero 31 de 2021 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en el numeral 6.1 | Se evidencia plan de acción anual institucional con ODS y DH. | 100%
2 | Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2021 | Se diligenció el autodiagnóstico de la rendición de cuentas | Se evidencia autodiagnóstico de rendición de cuentas. Se recomienda que con base en las debilidades evidenciadas se elaborar el plan de mejora corresóndiente, el cual no se evidenció. | 100%
3 | Información Diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Mayo a Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el mes de mayo | 0%
4 | Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Septiembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el mes de junio | 0%
5 | Información | Identificar los espacios en los cuales se llevará a cabo la rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Mayo de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el mes de mayo | 0%
6 | Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el mes de octubre | 0%
7 | Información | Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad |  | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el mes de noviembre | 0%
8 | Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el mes de noviembre | 0%
9 | Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el mes de diciembre | 0%
10 | Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el mes de diciembre | 0%
11 | Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el mes de diciembre | 0%
12 | Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados |  |  |  |  | X | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2021 Septiembre de 2021 Enero de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se realiza seguimiento a la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas, en el primer cuatrimestre de 2021 | 33.33%
[16 empty] | PROMEDIO | 19.44%
Vacía

## Mejora atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OCI | CUMPLIMIENTO
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS y las Encuestas de Satisfacción del Cliente Externo | Propuesta de mejora presentada y aprobada | Proceso Servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad prevista para iniciar en el mes de junio. | 0%
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar el chat como nuevo canal de atención a los ciudadanos para contar con mayor cobertura | (1) Canal de atención implementado | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2021 | Se actualizaron los protocolos de servicio al ciudadano incluyendo el chat , sin embargo es de aclarar que el chat que en este momento se utiliza es el del whatsapp. | Se evidencia en el SIG actualizacion del Procolo de Servicio al Ciudadano de fecha 16/02/2021. Sin embargo el que se publica en la página web no estás actualizado. Se verifica en la página web en el micrositio de Atención al Ciudadano y se evidencia la inclusión del chat de whatsup como nuevo canal de atención a los ciudadanos. No se tiene implementado como servicio del portal web. | 50%
3 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos en caso de que se preste atención presencialmente | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Marzo de 2021 Junio de 2021 Septiembre de 2021 Diciembre de 2021 | Se encuentra pendiente aún no se ha terminado | Se evidencia informe de seguimiento de las PQRS correspondiente al primer trimestre de 2021, que incluyen estos indicadores | 25%
4 | Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano en las que se participó (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Abril a Noviembre de 2021 | Durante el primer cuatrimestre se asistió al Encuentro del Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano del día 11 de marzo | Se aporta evidencia de la convocatoria al encuentro transversal de servicio al ciudadano el 11 de marzo. | 50%
5 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad prevista para iniciar en el mes de mayo | 0%
6 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 11 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2021 | Se elaboraron 4 cápsulas informativas en el tema de servicio al ciudadano | Se evidencia en el SIG las cápsulas informativas que se han generado, las cuales se han transmitido a través del correo electrónico. | 36.36%
7 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2021 Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad prevista para iniciar en el mes de julio | 0%
Vacia | [6 empty] | PROMEDIO | 23.05%

## Transparencia y acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OCI | CUMPLIMIENTO
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación, comunicaciones, Todas las dependencias responsables de la información | Enero a Diciembre 2021 | Se mantiene actualizado en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Se verifica actualización. | 100%
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información actualizada en la página web del INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2021 | Se tiene publicado el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Se verifica actualización. | 100%
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el Directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana | Enero a Diciembre 2021 | Se actualizó y publicó el Directorio de Servidores Públicos de la Entidad en la página web en el numeral 3.5 del año 2021 | Se verifica actualización. | 100%
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana Proceso Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2021 | Oficina asesora Jurídica: Se lleva al día la relación de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y apoyo a la Gestión del año 2021 en SIGEP II por parte de la Oficina Asesora Jurídica Reporte de gestión humana: De acuerdo al seguimiento que se realizó el pasado 27 de abril de 2021, la actualizaciòn de hojas de vida de los servidores en el aplicativo SIGEP II, se encuentra en un 65%. Lo anterior teniendo en cuenta que a algunos de los servidores les hace falta cargar documentación que soporte la formación académica y/o la experiencia laboral que relacionan en la plataforma. En cuanto a la actualización de movimientos administrativos tales como, nombramientos, retiros y ascensos que deben ser formalizados mediante el aplicativo se encuentran actualizados en un 90%, el 10% restante no se ha podido realizar debido a inconsistencias que presenta la página del Sigep, las cuales ya se han informado a la entidad encargada y se encuentran en revisión. | De acuerdo con el seguimiento realizado al SIGEP, se evidencia que el 14% de los funcionarios no tienen aprobada la HV en sigep y el 11% no actualizaron la declaración de bienes y rentas. El 23% de los contratistas no tienen la HV aprobada, el 72% no han registrado la declaración de bienes y rentas. Cumplimiento parcial. | 65%
5 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Revisar y actualizar si es necesario; y publicar en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Resolución de costos de reproducción | 1 Resolucion de Costos de Reproducción Actualizada y publicada en la página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora Jurídica | Abril de 2021 | Se revisó, actualizó y publicó en el numeral 10.8 del año 2021 de la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Resolución de costos de reproducción. | Se verifica actualización. | 100%
6 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el acto administrativo de adopción y actualización de los instrumentos de Gestión de la Información | (1) Acto Administrativo actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2021 | No se ha avanzado en relación con esta actividad | No se reporta avance de la actividad que inicia en el mes de junio. | 0%
7 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles | (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2021 | Se continúa con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. En este momento el cronograma se encuentra en una ejecución del 41% | Se verifica avance del cronograma. | 41%
8 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD un análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora | Informe trimestral elaborado y publicado en la pagina Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2021 Julio de 2021 Octubre de 2021 Enero de 2022 | Se elaboró el informe trimestral de PQRSD y se incorporó un análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora en el capítulo conclusiones | Se evidencia publicación en la página web de informe de PQRS del primer trimestre | 25%
[7 empty] | PROMEDIO | 66.38%

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OCI | CUMPLIMIENTO
1 | Código de Integridad | Realizar acciones orientadas a la apropiación del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Junio de 2021 | El 30 de abril el proceso de gestión humana llevó a cabo una actividad orientada a la apropiación del Código de Integridad | Se realiza capacitación del código de integridad por medios virtuales en abril 30 de 2021. | 100%
2 | Diseñar e implementar mecanismos, procedimientos o estrategias que permitan el manejo de los conflictos de interés dentro del Código de Integridad | Revisar la Guía de conflicto de interes para incluir mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad Dar cumplimiento a la Resolución 20201110001683 de 30/12/2020 | Actualización Codigo de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Marzo a Noviembre de 2021 | No se ha iniciado la revisión de la Guía de conflicto de interes para incluir mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad: 2. A través del desarrollo de la actividad del 30 de abril se dió inicio al desarrollo de dos de las actividades incluidas en la Resolución 20201110001683 de 30/12/2020 : a) Fomentara los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad b) Creará actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código de integridad y conflicto de intereses. | Se realiza capacitación del código de integridad por medios virtuales en abril 30 de 2021. No se evidencia avance en las acciones relacionadas con el Conflicto de Interes. Cumplimiento parcial | 25%
3 | Diseñar e implementar mecanismos, procedimientos o estrategias que permitan el manejo de los conflictos de interés dentro del Código de Integridad | Elaborar el plan estratégico de gestión de Conflicto de Intereses | Plan estratégico de gestión de Conflicto de Intereses elaborado | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reportan avances en la actividad propuesta. | 0%
[7 empty] | PROMEDIO | 41.67%