## PTA SG-SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST / AÑO 2020
OBJETIVO: Describir las actividades que se desarrollaràn anualmente, en cumplimiento del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Instituto Nacional para Ciegos INCI
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÒN | RESPONSABLE Ò LIDER | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | METAS | RECURSOS | OBSERVACIONES
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Realizar el plan anual de trabajo del SG-SST | Planifica y documentar las actividades a realizar en el año 2020 y que corresponden al SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | 1 | 1 | [22 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
2 | Aprobar el plan de trabajo anual en SST mediante firma del empleador y del responsable del SG-SST | En cumplimiento de lo que establece la ley, se debe aprobar el plan de trabajo anual y firmar por las partes interesadas | Apoyo SST - Gestiòn Humana | 1 | [23 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
3 | Revisar y publicar la política de SST como mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizarla acorde con los cambios en la empresa y en materia de SST | Se debe realizar la revisiòn de la polìtica de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con los requisitos que establece la Normativa legal en èste aspecto | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 99% de cobertura del personal que corresponde a la divulgaciòn | Humanos, tecnològicos
4 | Comunicar la política de SST a todos los integrantes del COPASST o al Vigía de SST y conservar los registros correspondientes | Se debe comunicar la polìtica de SST a todas las partes interesadas de la Entidad, en cumplimiento de lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1
5 | Adelantar la documentaciòn que establece el Decreto 1072:2015 en materia de SST | Documentar el SG-SST conforme lo establece el Decreto 1072:2015 | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Humanos, tecnològicos, financieros,
6 | Definir un mecanismo para la rendición de cuentas en SST | Se debe definir el mecanismo para la rendiciòn de cuentas SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Definir el mecanismo màs efectivo para la Entidad | Humanos, tecnològicos
7 | Implementar el mecanismo definido para la rendición de cuentas en SST establecer los planes de acción pertinentes frente a los resultados obtenidos | Realizar la rendiciòn de cuentas del SG-SST conforme lo establece la Normativa vigente aplicable | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 |  |  |  | Definir el mecanismo màs efectivo para la Entidad | Humanos, tecnològicos
8 | Revisar y evaluar los objetivos de SST mínimo una (1) vez al año | Se deben revisar y actualizar los objetivos del SG-SST conforme lo establece la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 99% de cumplimiento en los objetivos establecidos para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
9 | Actualizar los objetivos de SST mínimo una vez (1) al año, si es necesario, teniendo en cuenta las nuevas prioridades y resultados dela auditoría de cumplimiento y la revisión por la alta dirección anuales | [6 empty] | 1 | 1
10 | Realizar mediciones del cumplimiento de los objetivos de SST como mínimo una vez al año | Ejecutar las mediciones de los indicadores conforme se haya establecido su periodicidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 |  | 99% de cumplimiento en los objetivos establecidos para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
11 | Actualizar la matriz legal y ajustarla a medida que se produzcan cambios en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales aplicable a la organización, incluidos los estándares mínimos del SG-SST | Se debe actualizar la matrìz conforme lo establece la legislaciòn vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Actualizar la matrìz legal de la Entidad con el 99% de la Normatividad que aplique al SG-SST y la Entidad | Humanos, tecnològicos, financieros
12 | Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros, la evaluación yvaloración deriesgos,y el establecimiento de los controles correspondientes. Conservar las evidencias de participación | Se debe implementar un mecanismo para la participaciòn de los colaboradores en la identificaciòn de sus peligros y mantener la evidencia | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 80% de cobertura de los colaboradores que se involucren en la identidicaciòn de los peligros | Humanos, tecnològicos
13 | Implementar inspecciones preoperacionales para las herramientas y cumplir con el programa de inspecciones del SG-SST | Se deberà diseñar una inspecciòn preoperacional para el personal que haga uso de màquinas y herramientas | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 99% de cumplimiento de las inspecciones planeadas correspondientes al SG-SST | Humanos, tecnològicos
14 | Remitir al COPASST o Vigía de SST los resultados delas mediciones higiénicas | Se deben divulgar a los integrantes del Comitè, los resultados de las medidicones ambientales realizadas en la Entidad. | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 |  |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
15 | Definir y aplicar mecanismos para asegurar la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores,garantizando el acceso exclusivo a profesionales competentes con licencia para en SST o dejar la custodia a cargo de instituciones prestadoras de servicios en examenes medicos ocupacionales | Solicitar al proveedor que apoya con la pràtica de los EMO la evidencia de la custodia de las històrias clìnicas de los colaboradores, en cumpliminiento a lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Custodiar el 99% de las historias clìnicas correspondientes a los colaboradores de la Entidad | Humanos, tecnològicos
16 | Implementar procedimientos de seguimiento al desarrollo del SG-SST por parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas | Documentar informaciòn correspondiente a proveedores, contratistas y subcontratistas teniendo en cuenta lo que establece la legislaciòn aplicable en materia de SST. | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
17 | Implementar procedimientos de seguimiento al cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST por parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas | Realizar la aplicaciòn de la autoevaluaciòn de estàndares del SG-SST que establece la Res. 0312:2019 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
18 | Definir criterios de SST para la evaluación y selección de proveedores y contratistas | Documentar el manual que establezca los requisitos del SG-SST a cumplir por los proveedores, contratistas y/o subcontratistas en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | [15 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
19 | Definir y aplicar mecanismos para promover el desarrollo del SG-SST por parte delos contratistas y /o subcontratistas de la organización, y/o vincular contratistas y /o subcontratistas que hayan desarrollado el SG-SST | Estar vigilantes al cumplimiento de la implementaciòn del SG-SST por parte de los contratistas y/o subcontratistas conforme lo establece la Ley | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [10 empty] | 1 | [13 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
20 | Elaborar y mantener actualizado un registro estadístico incidentes y accidentes de trabajo de los contratistas, subcontratista, trabajadores cooperados y en misión | Elaborar documento que contemple los registros solicitados | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | [15 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
21 | Caracterizar los incidentes y accidentes detrabajo de los contratistas, subcontratista, trabajadores cooperados y en misión | Realizar documento que caracterice los eventos relacionados con AT e INCIDENTE de las partes interesadas de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | [15 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
22 | Revisar el programa de capacitación en SST mínimo una vez al año, con la participación del COPASST o Vigía de SST | Divulgar el plan anual de capacitaciòn al COPASST y mantener evidencia del mismo | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
23 | Desarrollar planes de ayuda mutua ante amenazas deinteréscomún en su entorno cuando aplique | Realizar un plan de ayuda mutua con las Entidadas aledañas y de interès comùn en caso de una emergencia | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [12 empty] | 1 | [11 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
24 | Definir indicadores de estructura, proceso y resultado con su respectiva ficha, para el seguimiento al SG-SST | Documentar los indicadores del SG-SST conforme lo establece la Legislaciòn vigente aplicble en materia SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Definir el 99% de los indicadores que esxige la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Humanos, tecnològicos
25 | Establecer e implementar mecanismos para la rendición de cuentas por parte del personal con responsabilidades asignadas en materia de SGSST | Definir el mecanismo para la rendiciòn de cuentas apoyado por todos los grupos y personas involucradas en el SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
26 | Realizar auditorías internas al SG-SST, de acuerdo al alcance establecido en el Decreto 1072 de 2015 | Definir el mecanismo para la auditorìa del SG-SST conforme lo establece la Normativa vigente en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Cumplimiento del 99% del programa de auditorìa dirigido al SG-SST | Humanos, tecnològicos
27 | Elaborar un programa anual de auditorías al SGSST | Documentar el programa de auditorìa y sus respectivos resgistros para el SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [16 empty] | 1 | [7 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
28 | Llevar a cabo revisiones del SG-SST por la alta dirección como mìnimo una vez al año | Realizar la revisiòn por la alta direcciòn del SG-SST incluyendo como mìnimo lo que establece el Dec. 1072:2015 y teniendo en cuenta la naturaleza de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 |  |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
29 | Comunicar al COPASST o Vigía de SST los resultados de las revisiones del SG-SST por la alta dirección | Se debe socializar con el COPASST los resultados que se obtengan de la revisiòn por la direcciòn realizada conforme lo establece la legislaciòn en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 |  |  |  | N/A | Humanos, tecnològicos
30 | Implementaciòn del programa de Riesgo Psicosocial anual para el año 2020 | Implementaciòn del programa de riesgo psicosocial por un ente avalado para su respectiva aplicaciòn dando cumplimiento a lo establecido en la Resoluciòn 2646:2008 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
31 | Implementar las recomendaciones y realizar intervenciòn de los resultados de la aplicaciòn de la baterìa de riesgo psicosocial para el año 2019 | Tener en cuenta las recomendaciones y los resultados que arrojo la aplicaciòn de la baterìa de riesgo psicosicial por un profesional experto para el año 2019 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | N/A | Humanos, tecnològicos
32 | Dar cumplimiento al programa de inspecciones del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Botiquìn y camillas de seguridad | Apoyo SST - Gestiòn Humana -COPASST | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Cumplimiento del 99% de las inspeccioenes planeadas para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
|  | Elementos de Protecciòn Personal | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Extintores | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Puestos de trabajo | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1
33 | Programa de pausas activas | Documentar e implementar el programa de pausas activas de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana -COPASST | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 99% de cobertura a todo el personal de la Entidad | Humano, tecnològico
34 | Semana del SG-SST | Realizar la semana del SG-SST dirigida a todos los colaboradores de la Entidad | Apoyo SST-COPASST-CCL-Brigada de emergencia | [24 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, financieros
35 | Evaluaciones ambientales | Realizar la evaluaciòn ambiental de iluminaciòn en la Entidad | Proveedor externo ARL Axa Colpatria | [14 empty] | 1 | [9 empty] | N/A | Financieros, humanos, tecnològicos
36 |  | Realizar la evaluaciòn de ruido en la imprenta | [19 empty] | 1
37 | Semana de la salud (relajacion, cocina saludable) | Ejecutar la semana de la salud de la entidad (prevenciòn de enfermedades de transmisiòn sexual, prevenciòn de càncer mama, pròstata, cocina saludable, salud mental) | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
38 | Programa de entorno laboral saludable de la Entidad | Diseñar el programa de entorno laboral saludable | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [12 empty] | 1 | [11 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
39 | Programa de òrden y aseo en la Entidad | Diseño del programa de òrden y aseo en la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
40 | Programas de vigilancia epidemiolòigica | Actualizar los programas de vigilancia epidemiològica del SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Actualizaciòn del 99% de los PVE | Humanos, tecnològicos
| PROGRAMADO | 62 | CUMPLIMIENTO | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0
| EJECUTADO | 9 | % De cumplimiento MES | 50% |  | 83.33% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| % EJECUCIÓN PLAN TOTAL CORTE PRIMER TRIMESTRE | 14.52%
Note on J10: Procedimiento investigación y reporte de a.t, rendición de cuentas, acoso sexual laboral
Note on J38: COVID-19 Trabajo en casa
Note on J40: COVID-19 Trabajo en casa

## PTA CAPA
PLAN DE CAPACITACIÒN ANUAL SGSST / AÑO 2020
OBJETIVO: |  | Describir las actividades que se desarrollaràn anualmente, en cumplimiento del plan de capacitaciòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Instituto Nacional para Ciegos INCI
ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE Ò LIDER | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RECURSOS | OBSERVACIONES
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Brigadista por un dìa para todos los integrantes de la brigada de emergencia | ARL Axa Colpatria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 | Capacitaciòn al COPASST sobre legislaciòn y funciones | ARL Axa Colpatria
3 | Capacitaciòn al CCL sobre legislaciòn y funciones | ARL Axa Colpatria
4 | Capacitaciòn en riesgo mecànico | ARL Axa Colpatria | [14 empty] | 1
6 | Capacitaciòn en ergonomìa | ARL Axa Colpatria | [8 empty] | 1
7 | Sketch sobre prevenciòn de AT y EL | ARL Axa Colpatria |  |  |  |  | 1
8 | Programa de estilos de vida saludable | ARL Axa Colpatria
9 | Capacitaciòn en hàbitos de vida saludable | ARL Axa Colpatria |  |  |  |  | 1 | 1
10 | Capacitaciòn plan de emergencias | ARL Axa Colpatria
11 | Capacitaciòn en salud mental | ARL Axa Colpatria | [18 empty] | 1
12 | Capacitaciòn en ergonomìa / riesgo biomecànico | ARL Axa Colpatria | [8 empty] | 1
13 | Capacitaciòn de estrés laboral skech | ARL Axa Colpatria | [12 empty] | 1
15 | Capacitaciòn en el buen uso de dispositivos electrònicos para personal operativo | Apoyo SST - Gestiòn Humana
16 | Semana de la salud prevenciòn de enfermedades relacioanadas con los ojos | ARL Axa Colpatria | [16 empty] | 1
17 | Semana de la salud prevenciòn de enfermedades auditivas (uso de audifonos) | ARL Axa Colpatria | [18 empty] | 1
18 | Capacitaciòn en prevenciòn de riesgo cardiovascular | ARL Axa Colpatria | [18 empty] | 1
19 | Actividad lùdica prevenciòn en salud visual y auditiva | ARL Axa Colpatria | [10 empty] | 1
20 | Asesorìa contratistas | ARL Axa Colpatria | [6 empty] | 1
21 | Jornada de manos limpias (COVID-19) | ARL Axa Colpatria |  |  |  |  | 1
| PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| EJECUTADO | % De cumplimiento | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Note on I12: Reprogramado por COVID-19 PDTE FECHA DESPUES DE CUARENTENA
Note on I14: Se enviará video de capacitación el próximo jueves 02 de abril a los colaboradores
Note on H25: Reprogramado para abril por COVID -19 Cuarentena

## Cap virtual ARL
SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PIC ESTÁNDAR ARL AXA COLPATRIA
NOMBRE | RESPONSABLE | FECHA | OBSERVACIÓN
Actualización legal en Riesgos Laborales | Andrea Cuadros y Diana Parra | 12 Marzo del 2020 | Inasistencia por aglomeración COVID-19
Gestion de la SST desde el capital Humano | Andrea Cuadros , Diana Parra | 16 de Abril del 2020 | Cancelado por COVID-19
Control de energías peligrosas LOCKUST TAGOUST | John Fredy Moreno Cuenca | 24 de Abril del 2020 | Cancelado por COVID-19
Auditorias en el SG-SST bajo requerimiento decreto 1072/2015 | Andrea Cuadros y un Integrante de Copasst | 6 de mayo del 2020
Copasst | Integrantes de Copasst | 14 Mayo del 2020
Gestion del Peligro Riesgo Eléctrico | John Fredy Moreno Cuenca | 27 de Mayo del 2020
Capacitación Trabajo en Alturas | John Fredy Moreno Cuenca | 30 de Junio 2020
Neoliderazgo y su aplicación de SST | Andrea Cuadros y Diana Parra | 02 de Julio del 2020
Gestion de Contratistas | Andrea Cuadros y un Integrante de Juridica | 9 de Julio-2020
Manejo defensivo / estrategias para la conducciones segura | Carlos Vargas | 31 de Julio del 2020
Medicina Laboral | Andrea Cuadros y Diana Parra | 19 Agosto del 2020
Acoso Laboral y Comité de Convivencia | Andrea Cuadros, Diana Parra y Luz Hedy Ortiz | 27 de Agosto del 2020
Selección, compra, uso y disposición final de EPP | Andrea Cuadros y Diana Parra | 29 Octubre del 2020
Abordaje Integral de los SVE | Andrea Cuadros y Diana Parra | 04 noviembre del 2020
Teorías , Métodos y metodologías en la investigación de AT | Integrantes del COPASST | 12 de Noviembre 2020
Reintegro, reubicación y reconversión laboral. | Andrea Cuadros y Diana Parra | 26 de Noviembre 2020
Seguridad Vial - Modalidad Virtual | Carlos Humberto Vargas | Esta capacitación se debe informar mediante memorando , indicando clave y usuario de la plataforma.
Responsabilidad civil y Penal frente a la ocurrencia de los accidentes de trabajo | Andrea Cuadros, Diana Parra