## Mejoramiento de condiciones
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 16.27% | 62% | 64% | 14%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2021 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | [6 empty] | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 386 | 92 | 22.83% | 4 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | [6 empty] | Educación: 0 Accesibilidad: 14 Empleabilidad: 0 Campañas: 7
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 48 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 618713 | 52933 | 25.99% | 2380 | 5289 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | [6 empty] | Material dotado:0 Adquisición en la tienda: 156 Imprimir material: 13,292 Talleres realizados:13 Textos estructurados: 108 Exposiciones Realizadas: 1 Vídeos con audio-descripción: 5 Producción Emisora: 183
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2021 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales certificadas para el mejoramiento de los procesos de atención de las personas con discapacidad visual | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
|  | Brindar asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | 50 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 28% |  |  |  | 14 | 28% |  |  |  | 14 | 28% |  |  |  | 14 | 28%
|  | Asesorar a las instancias competentes para promover la empleabilidad de las personas con discapacidad visual | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
|  | Desarrollar campañas de comunicación relacionadas con la temática de discapacidad visual y el quehacer institucional | 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 35% |  |  |  | 7 | 35% |  |  |  | 7 | 35% |  |  |  | 7 | 35%
|  | Total | 92 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 22.83% | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.83% | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.83% | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.83%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2021 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Desarrollar ejercicios de investigación para mejorar las condiciones de inclusión de las personas con discapacidad visual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Gestionar documentos de propuestas normativas para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad visual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Promover y asesorar a organizaciones sociales y otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de sus derechos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2021 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar instituciones que atiendan personas con discapacidad visual con libros y textos en braille y material en relieve y macrotipo | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
|  | Disponer de material, productos y ayudas para la adquisición por parte de las personas con discapacidad visual | 1000 | 156 | 28 | 65 | 63 | 156 | 15.6% |  |  |  | 156 | 15.6% |  |  |  | 156 | 15.6% |  |  |  | 156 | 15.6%
|  | Transcribir e imprimir libros, textos y material para las personas con discapacidad visual | 50000 | 13292 | 2326 | 2688 | 8278 | 13292 | 26.58% |  |  |  | 13292 | 26.58% |  |  |  | 13292 | 26.58% |  |  |  | 13292 | 26.58%
|  | Desarrollar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 50 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | 26% |  |  |  | 13 | 26% |  |  |  | 13 | 26% |  |  |  | 13 | 26%
|  | Producir y publicar en formatos accesibles documentos digitales para personas con discapacidad visual | 400 | 108 | 0 | 54 | 54 | 108 | 27% |  |  |  | 108 | 27% |  |  |  | 108 | 27% |  |  |  | 108 | 27%
|  | Realizar exposiciones permanentes y temporales para personas con discapacidad visual y público en general en la sala multisensorial | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33% |  |  |  | 1 | 33.33% |  |  |  | 1 | 33.33% |  |  |  | 1 | 33.33%
|  | Producir y adaptar material audiovisual para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 80 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6.25% |  |  |  | 5 | 6.25% |  |  |  | 5 | 6.25% |  |  |  | 5 | 6.25%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 800 | 183 | 26 | 92 | 65 | 183 | 22.88% |  |  |  | 183 | 22.88% |  |  |  | 183 | 22.88% |  |  |  | 183 | 22.88%
|  | Total | 52933 | 13758 | 2380 | 2909 | 8469 | 13758 | 25.99% | 0 | 0 | 0 | 13758 | 25.99% | 0 | 0 | 0 | 13758 | 25.99% | 0 | 0 | 0 | 13758 | 25.99%

## Fortalecimiento de Procesos
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 16.67% | 57% | 66% | 0%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2021 | % Avance | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance agosto | Avance septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | [6 empty] | Observaciones Avance Mes
2299052 | Servicio de gestión documental | Sistema de gestión documental implementado | Número de sistemas | 100% | 25% | 24% | 2% | 4% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | [6 empty] | Elaboración y seguimiento al Programa de Gestión Documental, PINAR y Plan de Conservación.
2299058 | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Personas capacitadas | Número de personas | 400 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Cronograma del Plan de capacitación en elaboración y aprobación.
2299060 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | Número de sistemas | 100% | 50% | 26% | 4% | 8% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | [6 empty] | Elaboración de cronogramas de actulización del SIG, ejecución del cronograma para implementación del software SIG.
2299062 | Servicios de información actualizado | Sistemas de información actualizados | Número de sistemas de información | 100% | 25% | 24% | 2% | 4% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | [6 empty] | Elaboración de los planes de la Politica de Gobierno Digital
DESAGREGADO POR META PROYECTO
[10 empty] | ¦¦ | [8 empty] | <
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2020 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | Servicio de gestión documental | Implementar los instrumentos archivísticos en la entidad | 12.5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 24% |  |  |  | 3% | 24% |  |  |  | 3% | 24% |  |  |  | 3% | 24%
|  | Actualizar y ejecutar el programa de gestión documental | 12.5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 24% |  |  |  | 3% | 24% |  |  |  | 3% | 24% |  |  |  | 3% | 24%
|  | Total | 25% | 6% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 0% | 0% | 0% | 6% | 24% | 0% | 0% | 0% | 6% | 24% | 0% | 0% | 0% | 6% | 24%
[20 empty] | 6% | 6% | 6%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2020 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Ejecutar el Programa de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores de la entidad ** | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
**NSPI | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2020 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 25% | 13% | 4% | 4% | 5% | 13% | 20% |  |  |  | 13% | 52% |  |  |  | 13% | 52% |  |  |  | 13% | 52%
|  | Total | 50% | 13% | 4% | 4% | 5% | 13% | 26% | 0% | 0% | 0% | 13% | 26% | 0% | 0% | 0% | 13% | 26% | 0% | 0% | 0% | 13% | 26%
26%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2020 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | Servicios de información actualizado | Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad | 12.5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 8% |  |  |  | 3% | 24% |  |  |  | 3% | 24% |  |  |  | 3% | 24%
|  | Mejorar la seguridad de la información | 12.5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 8% |  |  |  | 3% | 24% |  |  |  | 3% | 24% |  |  |  | 3% | 24%
|  | Total | 25% | 6% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 0% | 0% | 0% | 6% | 24% | 0% | 0% | 0% | 6% | 24% | 0% | 0% | 0% | 6% | 24%
Note on F6: Jenny Malaver: Revisar meta en SPI