## ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDAD
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTOSEGUNDO CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Divulgar los planes institucionales y su seguimiento en la página web del INCI | 100% de los planes establecidos por el Decreto 612 de 2018 publicados con el seguimiento respectivo | Oficina Asesora de Planeación | x | x | x | Enero a diciembre de 2021 | Los planes institucionales están publicados en el numeral 6.1 de la sección de transparencia y acceso a la información pública y su seguimiento en el numeral 6.4 | Los planes institucionales están publicados en el numeral 4.3. de la sección de transparencia y acceso a la información pública y su seguimiento en el numeral 6.2 | Los planes institucionales están publicados en el numeral 4.3. de la sección de transparencia y acceso a la información pública y su seguimiento en el numeral 6.2
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales a través del Boletin IN PULSO | 44 Boletines IN PULSO publicados | Oficina de comunicaciones | x | x | x | Febrero a Diciembre de 2021 | Se recibió la información de la gestión adelantada por el proceso de asistencia técnica con base en lo cual se elaboraron las notas para los 10 boletines publicados en la página web, los cuales se pueden consultar en: https://inci.gov.co/blog/inpulso?tema=All&autor=All&type=inpulso | Se recibió la información de la gestión adelantada por el proceso de asistencia técnica con base en lo cual se elaboraron las notas para los 12 boletines publicados en la página web, los cuales se pueden consultar en: https://inci.gov.co/blog/inpulso?tema=All&autor=All&type=inpulso Se adjunta informe | Se recibió la información de la gestión adelantada por el proceso de comunicaciones Se adjunta informe
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Divulgar la información de los logros obtendios durante el año en la Revista INCI DIGITAL | (1) Publicación anual con los logros obtenidos durante la vigencia | Oficina de comunicaciones |  |  | x | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Se encuentra publicada en la página web, la información de los logros obtendios durante el año en la Revista INCI DIGITAL Revista No 136 https://www.inci.gov.co/
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de participación ciudadana | (1) Capacitación para el equipo que lidera la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  | x |  | 2021-08-30 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Se participó en el Día Nacional de la Rendición de Cuentas el día 27 de agosto de 2021 https://www.funcionpublica.gov.co/-/funcion-publica-lidera-este-27-de-agosto-el-dia-nacional-de-la-rendicion-de-cuentas%C2%A0 | Se participó en la capacitación del Manual ünico de Rendición de cuentas el 5 de octubre de 2021
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Identificar las actividades presenciales y/o virtuales programadas por la entidad en las cuales se van a llevar a cabo espacios de participación ciudadana | (1) Cronograma con responsables elaborado | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Mayo de 2021 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Las actividades hasta el momento se seguirán realizando virtuales Se adjunta cronograma en la hoja 3 de este archivo | Actividad cumplida segundo cuatrimestre
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Definir los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana | (1) Documento con los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Mayo de 2021 | Se definieron los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana (Hoja 2 de este archivo) | En el primer cuatrimestre se definieron los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana (Hoja 2 de este archivo) | Actividad cumplida primer cuatrimestre
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Desarrollar las actividades incluidas en el cronograma de espacios de participación ciudadana | (1) Documento de los espacios de participación ciudadana realizados | Equipo de participación ciudadana |  | x | x | Junio a Diciembre de 2021 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Durante el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo 3 espacios virtuales de participación con población con discapacidad visual | Durante el tercer cuatrimestre se llevaron a cabo 5 espacios virtuales de participación con población con discapacidad visual Se adjunta en la hoja 3 de este archivo el cronograma con su cumplimiento
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Elaborar el informe de los espacios de participación ciudadana | (1) Documento interno de reporte de los espacios de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  |  | x | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Se elaboró el informe de los espacios de participación realizados durante el segundo cuatrimestre | Se elaboró el informe de los espacios de participación realizados durante el tercer cuatrimestre El informe figura en la carpeta el one drive https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/personal/csupanteve_inci_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A3e287811f2d943bdb82b0ae805d9582c&at=9&CT=1641223491050&OR=OWA%2DNT&CID=9a20989a%2D64eb%2Dc165%2D7be7%2D9556a72d4dea&FolderCTID=0x012000199ABC974A70A14483FA86CACB5A8480&id=%2Fpersonal%2Fcsupanteve%5Finci%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSIG%2FProcesos%20Estrategicos%2FDireccionamiento%20Estrategico%2FEvidencias%2FVIGENTES%2F01%2E%20Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico%2FSeguimiento%20plan%20anticorrupci%C3%B3n%20tercer%20cuatrimestre%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2021 Septiembre de 2021 Enero 2022 | Se evalúa y verifica, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma cada cuatro meses | Se evalúa y verifica, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma cada cuatro meses | Se evalúa y verifica, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma cada cuatro meses

## Recursos para participación
Recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades de participación ciudadana
Descripción del contrato | Recursos planeados para invertir | Meta Plan Estratégico | Actividades | Meta 2021
Prestación de servicios de apoyo en el tema de fortalecimiento organizacional y otros colectivos de personas con discapacidad para la participación y el ejercicio de sus derechos | 31302980 | Promover y asesorar a organizaciones sociales y otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de sus derechos | Implementar el plan de asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y otros colectivos de personas con discapacidad para la participación y el ejercicio de sus derechos | 10
Prestación de servicios de apoyo a la gestión, brindando asistencia técnica y acompañamiento a las organizaciones y personas con D.V. , en el marco del proyecto de mejoramiento de condiciones para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual del país. | 19800000 |  | Brindar asesoría a organizaciones de personas con discapacidad visual para fortalecer los procesos de representatividad y sostenibilidad | 10
Convenio de asociación con la Federación Colombiana de Organizaciones de Personas con Discapacidad Visual –FECODIV para el fortalecimiento de la participación de las personas con discapacidad visual | 11919856 |  | Ajustar e implementar el curso de política pública dirigido a las personas y organizaciones de discapacidad visual de manera presencial o virtual | 1
Viáticos y tiquetes terrestres para el desarrollo de las comisiones de los servidores públicos del INCI en ejercicio de sus funciones | 11839142 |  | Elaborar informes semestrales de la asesoria juridica brindada a las personas con discapacidad y familias que asistan al consultorio juridico | 2

## CRONOGRAMA ESPACIOS PARTICIPACI
CRONOGRAMA ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESPACIOS PLANEADOS |  |  | CRONOGRAMA ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESPACIOS REALIZADOS
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | ESPACIOS PLANEADOS | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | FECHA DE CUMPLIMIENTO
Charla sobre pensión de invalidez y vejez | Equipo Gestión Interinstitucional | Mayo 27 de 2021 | Charla sobre pensión de invalidez y vejez | Equipo Gestión Interinstitucional | Mayo 27 de 2021 | Mayo 27 de 2021
Charla sobre certificación de discapacidad | Equipo Gestión Interinstitucional | Junio 3 de 2021 | Charla sobre certificación de discapacidad | Equipo Gestión Interinstitucional | Junio 3 de 2021 | Junio 3 de 2021
Convocatoria Fondo Emprender | Equipo Gestión Interinstitucional | Junio 24 de 2021 | Convocatoria Fondo Emprender | Equipo Gestión Interinstitucional | Junio 24 de 2021 | Junio 24 de 2021
Dar a conocer a las personas con discapacidad visual usuarios del Centro de Rehabilitación para adultos ciegos CRAC de los servicios que ofrece el INCI. | Equipo Gestión Interinstitucional | Septiembre de 2021 | Dar a conocer a las personas con discapacidad visual usuarios del Centro de Rehabilitación para adultos ciegos CRAC de los servicios que ofrece el INCI. | Equipo Gestión Interinstitucional | Septiembre 16 de 2021 | Septiembre 16 de 2021
Derechos y deberes del consumidor | Superintendencia de Industria y Comercio | Septiembre de 2021 | Derechos y deberes del consumidor | Superintendencia de Industria y Comercio | Septiembre 23 de 2021 | Septiembre 23 de 2021
Taller de políticas publicas | Equipo Gestión Interinstitucional INCI | Septiembre y octubre de 2021 | Taller de políticas públicas | Equipo Gestión Interinstitucional INCI | septiembre 30 a octubre 29 de 2021 | septiembre 30 a octubre 29 de 2021
El papel del representante de las personas con discapacidad visual - PDV - en los comités departamentales y municipales | Equipo Gestión Interinstitucional INCI- Ministerio del Interior | Octubre de 2021 | El papel del representante de las personas con discapacidad visual - PDV - en los comités departamentales y municipales | Equipo Gestión Interinstitucional INCI- Ministerio del Interior | Octubre de 2021 | No se realizo
Taller de comunicación | Equipo Gestión Interinstitucional INCI- Emisora | Noviembre de 2021 | Taller de comunicación | Equipo Gestión Interinstitucional INCI- Emisora | Noviembre 25 de 2021 | Noviembre 25 de 2021
Con los datos personales todos dejamos huella | Superintendencia de Industria y Comercio | Noviembre de 2021 | Con los datos personales todos dejamos huella | Superintendencia de Industria y Comercio | Noviembre de 2021 | Noviembre 25 de 2021
Participación e incidencia de la participación de los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad visual | Equipo Gestión Interinstitucional INCI- Ministerio del Interior | Diciembre de 2021 | Participación e incidencia de la participación de los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad visual | Equipo Gestión Interinstitucional INCI- Ministerio del Interior | Diciembre de 2021 | No se realizo