## INCI
[17 empty] | 100 | SI
[17 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Número | 2021-05-15 | 31/06/2021 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 1 | En el segundo trimestre del 2021 la Oficina Asesora de Planeación del Instituto Nacional para Ciegos (INCI) una vez recibidos los resultados del Formulario Unico de Reporte de avances a la gestión (FURAG) realizó el plan de intervención a la politica cuyo resultado fue inferior al 76% Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el segundo trimestre de la vigencia 2021, se registra un avance del 100% sobre la meta. Como evidencia de la actividad se adjunta archivo: OT1_F07_F08_01 Informe Plan de Intervención segundo trimestre 2021. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 22% | 2.2 | Durante el segundo trimestre del 2021 la Oficina Asesora de Planeación del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), desarrollo actividades que aportaron al avance del Plan de Intervención Integral de las políticas de gestión y desempeño 2021, las cuales corresponden a registro en el aplicativo seguimiento proyectos de inversión (SPI) a los proyectos de inversión con corte al mes de junio de 2021, Reuniónes de seguimiento al plan de adquisiciones el dia 17 de junio y 28 de junio, lo cual representa un avance de ejecución del plan de intervención del 22%. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el segundo trimestre de la vigencia 2021, alcanzó un avance del 22%. Como evidencia de la actividad se adjuntan los archivos: OT1_F07_F08_01 Informe Plan de Intervención segundo trimestre 2021, OT1_F08_02 ANEXO1 REGISTRO SPI JUNIO 2021, OT1_F08_03 ANEXO2 PRESENTACIÓN EJECUCION PPTAL 17 JUNIO y OT1_F08_04 ANEXO3 ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO EJEC PPTAL 28 JUNIO. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las EAV | 20% | 40% | 66% | 100% | 0% | 0 | Para el primer trimestre del 2021 se realizó verificación con el Grupo de Gestión Humana del Instituto Nacional Para Ciegos - INCI por parte de la Oficina Asesora de Planeación para verificar las acciones adelantadas en lo referente a la meta de participación de los servidores del INCI en el Curso del Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del Sector, en donde se indicó que se encuentran en verificación el número de servidores que participaron de esta actividad, por lo tanto para el trimestre no se presenta avance para esta meta. |  |  | 60% | 1.5 | Para el segundo trimestre del 2021 se realizó verificación con el Grupo de Gestión Humana del Instituto Nacional Para Ciegos - INCI en lo referente a la meta de participación de los servidores del INCI en el Curso del Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del Sector, en donde se indicó que se reportó la participacion de 43 servidores publicos (Planta se compone de 72 servidores publicos) La evidencia se puede consultar en el archivo denominado "0T2_F10_F12_05 REPORTE PARTICIPACIÓN CURSOS INCI II TRIM" Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 60% acumulado meta anual. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 40% | 66% | 100% | 100% | 5 | Para el primer trimestre se verificó con el Grupo de Gestión Humana y de la información sobre la cantidad de servidores públicos que participaron en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública, indicando que el total de los sevidores de la planta del INCI, 72 servidores públicos y 20 contratistas se encuentran certificados en el curso en mención. La evidencia se puede consultar en el link https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/consulta-certificados/1/111/#formularioresultado. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% sobre el total de la meta anual. |  |  | 100% | 2.5 | Para el segundo trimestre se ratifica lo reportado por el Grupo de Gestión Humana y de la información sobre la cantidad de servidores públicos que participaron en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública, indicando que el total de los sevidores de la planta del INCI, 72 servidores públicos y 20 contratistas se encuentran certificados en el curso en mención. La evidencia se puede consultar en el link https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/consulta-certificados/1/111/#formularioresultado. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% sobre el total de la meta anual. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% del total de colaboradores nuevos | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 0 | Para el primer trimestre se verificó con el Grupo de Gestión Humana y de la información, indicando que en la ultima semana de marzo y del trimestre se vincularon cuatro personas, el avance de la participación del curso se reportará en el seguimiento del proximo trimestre. Por lo tanto para el trimestre no se presenta avance para esta meta. |  |  | 60% | 1.2 | Para el segundo trimestre se verificó con el Grupo de Gestión Humana y de la información, indicando que al final del primer semestre se han vinculado cinco personas, de los cuales tres realizaron el curso La evidencia se puede consultar en el archivo denominado "0T2_F10_F12_05 REPORTE PARTICIPACIÓN CURSOS INCI II TRIM" Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 60% acumulado meta anual. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 100% | Porcentaje de actualización | Número de actualizaciones enviadas/número de actualizaciones proyectadas | Porcentaje | 2020-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 1 | Para el primer trimestre se envió actualización de la información del INCI en el formato MEN-ERC_INCI Mejoramiento Condiciones.docx, en correo del 31/03/2021. La evidencia se encuentra publicada en https://www.gestionmineducacion.info/inci/ Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 25% sobre la meta. |  |  | 50% |  | Para el Segundo trimestre se publico informe en el cual se evidencian los resultados del índice de Desempeño Sectorial, medición vigencia 2020 mostrando el avance por dimensión y por politicas de gestión y desempeño de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Educación Nacional por lo tanto se encuentra el Instituto Nacional para Ciegos INCI, dicho informe se encuentra en la siguiente ruta: https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar2-buen-gobierno/#eficiencia-sectorial Avances en programas y proyectos- Eficiencia y eficacia institucional sectorial 8. Seguimiento interno al desempeño institucional 8,1 CONOCE LOS RESULTADOS IDI DEL SECTOR) Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el segundo trimestre se alcanzó un avance del 50% sobre la meta |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% de los invitados | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 33% | 1 | Para el segundo trimestre por parte del Instituto Nacional para Ciegos (INCI) los señores Carlos Parra - Director General, Dario Montañez - Secretario General y Ricardo Hernández -Jefe Planeación, participaron en dos encuentros Sectoriales el 17 y 22 de Junio, el primero se participo en renión virtual para el tema Alertas Ejecución Presupuestal 2021 donde se definieron rutas de acción concretas y monitorear los avances presupuestales (se presentó Mapa a mayo 31 y la proyección trimestre junio a agosto). El segundo encuentro se realizó presencialmente para presentar los resultados del índice de desempeño institucional IDI medición 2020 y se presentaron recomendaciones de mejora para cada una de las entidades. La evidencia es las Reuniones 17 Junio de 2:30 a 3:15 pm virtual y el 22 Junio de 9:00 a 12;00 m en Compensar Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 33% sobre la meta anual. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada |  | Número | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 1 | Para el segundo trimestre, se elaboró entre la Oficina Asesora de Planeación y el proceso de Servicio al Ciudadano el análisis de los informes PQRS del último trimestre 2020 y el primer trimestre 2021, para determinar la propuesta de mejora organizacional. Como resultado de dicho análisis se observó que para avanzar en la coyuntura que afronta el pais, el Instituto Nacional Para Ciegos debe ajustar su gestión estratégica,por lo cual es fundamental contar con acciones lideradas por el proceso Direccionamiento Estratégico que den cuenta de significativas mejoras que redunden en beneficios para los grupos de valor del INCI. Para tal efecto se estructuró la propuesta de mejora organizacional y se presentó para su aprobación alta dirección, reunión del Comité de Gestión y Desempeño el día 28/06/2021 registrado y aprobado mediante acta No. 03. La evidencia se puede consultar en el archivo denominado "OT2_F15_06 PLAN MEJORA ORGANIZACIONAL PQRSD" Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% sobre la meta anual |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 20% | 2 | En el segundo trimestre una vez aprobada la propuesta de mejora presentada a partir del análisis de las PQRS, para mejorar el proceso de Direccionamiento Estrategico en el cual se realizó seguimiento a las acciones que se venían adelantando de la propuesta encontrando que se avanzó en: Establecer Cronograma para adelantar la revisión, propuestas, ajuste, publicación y socialización de los documentos del Proceso. - Revisar la documentación del Proceso y propuestas actualización de acuerdo al cronograma Ademas que el Grupo Focal identificado lo conforman los lideres de procesos en razón a su conocimiento del proceso, del Sistema y su experiencia profesional en la entidad. La evidencia se anexa en el archivo "OT2_F16_07 SEGUIMIENTO PLAN MEJORA ORGANIZACIONAL PQRSD" Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el segundo trimestre de la vigencia 2020, se alcanzó un avance del 20% sobre la meta anual. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Para el primer trimestre se elaboro el plan de trabajo para implementación de la politica gestión ambiental, incluyendo metodos de innovación a partir de la operativización de acciones contenidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental que se construyó y socializo publicandolo en la pagina web sección transparencia 2021. La evidencia se adjunta en el link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/PIGA%20INCI%202021_0.docx Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% sobre la meta. |  |  | 100% | 1 | Para el primer trimestre se elaboro el plan de trabajo para implementación de la politica gestión ambiental, incluyendo metodos de innovación a partir de la operativización de acciones contenidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental que se construyó y socializo publicandolo en la pagina web sección transparencia 2021. La evidencia se adjunta en el link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/PIGA%20INCI%202021_0.docx Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el segundo trimestre se mantiene en avance del 100% sobre la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 30% | 1 | Para el segundo trimestre se adelantaron acciones para avanzar en el Plan Institutcional de Gestiòn Ambiental, las cuales tambien obedecen a la normativa que regula el Distrito capital. La evidencia se adjunta en el documento OT2_F19_08 SEGUIMIENTO PIGA II TRIM, Por lo tanto para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el segundo trimestre avanza al 30% sobre la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Para el primer trimestre se elaboro el plan de trabajo para implementación de la politica gestión de información estadistica, incluyendo metodos de innovación a partir de la automatización mediante un aplicativo que respaldara la producción de registros administrativos. La evidencia se adjunta en el archivo denominado OT2_F20_01 Plan de Trabajo Politica Estadistica.xls Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% sobre la meta. |  |  | 100% | 1 | Para el primer trimestre se elaboro el plan de trabajo para implementación de la politica gestión de información estadistica, incluyendo metodos de innovación a partir de la automatización mediante un aplicativo que respaldara la producción de registros administrativos. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el segundo trimestre se mantiene un avance del 100% sobre la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Plan de trabajo estructurado | Porcentaje | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 30% | 1 | Para el segundo trimestre se avanzó en las actividades del Plan Trabajo Implementación Politica Estadistica: Capacitación para el uso del Aplicativo Sistema Integrado de Gestión, adquirido con el propósito de automatizar los registros administrativo, Socialización uso y bondades aplicativo, Parametrización de la información, Participación en espacios de formación, asesoría y mesas de trabajo relacionadas con la política. La evidencia se adjunta en el archivo OT2_F21_09 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO POLITICA ESTADISTICA II TRIM Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el segundo trimestre avanza al 30% de la meta anual |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2021-01-01 | 2020-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 1 | Para el primer trimestre se elaboro y aplico encuesta a los servidores publicos del Instituto Nacional Para Ciegos - INCI, con el proposito de obtener datos personales actualizados, información que se utiliza para el Proceso Gestión Humana permitiendo datos y registros precisos y debidamente ajustados para toma de desiciones. La evidencia se adjunta en el archivo denominado OT2_F22_02 Encuesta Clientes servicios y procesos internos.doc Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 25% sobre la meta. |  |  | 50% | 1 | Para el Segundo trimestre se elaboro y aplico encuesta a los Jefes de Dependencia, a los Coordinadores de Grupo de trabajo y a Lideres de Procesos del INCI, con el prorposito de obtener insumos sobre temas de formación y gestión del conocimiento, información que se utiliza para el Proceso Gestión Humana permitiendo identificar necesidades y fortalecimiento de competencias a los servidores publicos, suceptibles de incluir en el Plan de Capacitación Institucional. La evidencia se adjunta en el archivo denominado "OT2_F22_10 MEMORANDO 20211110004694 II TRIM" Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 50% sobre la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 5% | 10% | 50% | 100% | 5% | 1 | Para el primer trimestre se identificaron, valoraron y se determinaron las acciones del plan de tratamiento consignados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Nacional Para Ciegos - INCI, en conjunto con los integrantes de los procesos institucionales, se socializaron con la publicaron realizada en la pagina web sección transparencia 2021, el seguimiento se relizará al final del primer cuatrimestre de acuerdo a la norma vigente. La evidencia de encuentra en el link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/Mapa%20de%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202021_0.xlsx Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 5% de la meta |  |  | 10% | 1 | Para el segundo trimestre se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre de acuerdo a la norma vigente, a las acciones del plan de tratamiento consignados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Nacional Para Ciegos - INCI, en conjunto con los integrantes de los procesos institucionales, se socializaron con la publicaron realizada en la pagina web sección transparencia 2021. La evidencia de encuentra en el link: https://www.inci.gov.co/transparencia/64-metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-yo-desempeno-0 El archivo en formato excel con el seguimiento en el link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/642021/Mapa%20de%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202021.xlsx Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 10% de la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 1 | Guía de riesgos actualizada | 1 guía actualizada | Número | 2021-01-20 | 2021-01-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Para el primer trimestre se realizó la actualización del documento Politica de Administración del Riesgo Instituto Nacional Para Ciegos - INCI, de acuerdo a la Guia versión 5 de Diciembre de 2020 del DAFP. La evidencia se encuentra en el link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/POL%C3%8DTICA%20ADMINISTRACI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%20INCI.docx Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% de la meta. |  |  | 100% | 1 | Para el primer trimestre se realizó la actualización del documento Politica de Administración del Riesgo INCI, de acuerdo a la Guia versión 5 de Diciembre de 2020 del DAFP. La evidencia se encuentra en el link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/POL%C3%8DTICA%20ADMINISTRACI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%20INCI.docx Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% de la meta. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 1 | Manual - RITA implementado | 1 Manual implementado | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 10% | 50% | 75% | 100% | 10% | 1 | Para el primer trimestre se realizó identificación elementos del Protocolo Instituto Nacional para Ciegos - INCI publicados en pagina web sección transparencia asi: Manual de Transparencia RITA, Pacto por la transparencia e integridad Sector educación, Correo electronico soytransparente@inci.gov.co, Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Sección Transparencia 2021 en pag. web y Publicación Información Contarctual. La evidencia se encuentra en los link: https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/Pacto%20sector%20administrativo%20de%20educaci%C3%B3n_0.pdf soytransparente@inci.gov.co https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202021_3.xlsx https://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612021/Mapa%20de%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202021_0.xlsx https://www.inci.gov.co/index.php/transparencia#transparencia-2021 https://www.inci.gov.co/transparencia/81-publicacion-de-la-informacion-contractual Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 10% de la meta |  |  | 50% | 1 | Para el segundo trimestre se realizó propuesta de la primer versiòn del Protocolo Instituto Nacional para Ciegos - INCI que incluye los elementos con los que cuenta la pagina web: Sección Transparencia, Manual de Transparencia RITA, Pacto por la transparencia e integridad Sector educación, Correo electronico soytransparente@inci.gov.co, Plan Anticorrupción, Oficial de Transparencia y Atencion al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción y Publicación Información Contractual. La evidencia se encuentra en el documento OT2_F25_11 PROTOCOLO RITA INCI. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 50% de la meta |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2021-02-01 | 2021-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 10% | 50% | 75% | 100% | 10% | 1 | Para el primer trimestre se identificó la lección aprendida en torno a la politica de Control Interno, se diligenció el Formato respectivo, iniciando el proceso respectivo. La evidencia se adjunta en el FORMATO LECCIONES APRENDIDAS del Instituto Nacional Para Ciegos INCI,pendiente solicitar el formato del MEN. Registro en archivo OT3_F26_03 Lección Aprendida Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 10% de la meta. |  |  | 50% | 1 | Para el segundo trimestre se adelanto información de la lección aprendida en torno a la Politica de Control Interno, se diligenció en el Formato en las columnas "Conocimiento requerido, Planeación de las fases del ejercicio, Coordinación de los actores y recursos". La evidencia se adjunta en archivo denominado OT3_F26_12 LECCION APRENDIDA Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 50% de la meta.. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 1TRIM (hidden)
Actividades
I TRIM
| % Proyectado | Observaciones - Avances
Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 0%
Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 0%
Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 0%
Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 20%
Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 20%
Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | 25%
Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 25%
Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | 0%
Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 0%
Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 0%
Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 0%
Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 100%
Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 0%
Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 100%
Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 0%
Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 25%
Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 5%
Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 100%
Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 10%
Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 10%