## Cronograma y Ejecución PGD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PGD | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PGD
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % Programado | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO | EVIDENCIA
1 | Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad - Proceso Gestion Documental | Actualizar logos de los formatos de uso institucional, conforme a las directrices de las presidencia de la Republica. | 4% | 50% | 50% |  |  | 50% | 2% | 50% | 2% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
2 |  | Actualizar los siguientes formatos: 1. Formato de inventario documental - FUID 2. Formato de TRD (ajustar formato según necesidades de la entidad e Incluir intructivo para el diligenciamiento de los formatos. 3. Actualzar formato control consulta y prestamo de documentos. 4. Formato Tablas Control de Acceso_TCA | 4% |  | 50% |  | 50% | 0% | 0% | 50% | 2% |  | 0% | 50% | 2% | 100% | 4% | Aprobación por SIG :Formato Tablas Control de Acceso_TCA
3 |  | Creación formatos: 1. Banco Termininolgico 2. Matriz de Series y Subseries Documentales 3. Formato Cuadro Clasificacion Documental- CCD 4. Formato Tablas Control de Acceso_TCA | 4% |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 75% | 3% | 25% | 1% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
4 |  | Actualizar los Procedimientos de correspondencia externa, interna y recibida, modificar nombres de los procedimientos. | 4% |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 100% | 4% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
5 | Control a la Radicación, Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar la radicación de correspondencia Externa Recibida durante la vigencia. Radicar y entregar oportunamente la correspondencia física y electrónica a las áreas responsables para su respectivo tramite. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4% | Reporte radicado Orfeo Reporte control de correspondencia
6 |  | Apoyar a dependencias en la consulta y préstamo de los documentos necesarios para dar respuesta a requerimientos (PQRSD, Derechos de Petición, Tutelas, Bonos Pensionales, CETIL, entre otros) | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4% | Control consulta prestamos documental Control seguimiento consulta prest documental
7 |  | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de las comunicaciones externas (oficios) | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4% | Control consecutivos Comunicaciones Seguimiento control Comunica Externas
8 |  | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de las Resoluciones | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4% | Control consecutivos Comunicaciones Seguimiento control Comunica Resoluciones
9 |  | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de comunicaciones internas (memorandos). | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4% | Control consecutivos Comunicaciones Seguimiento control Comunica Interna
10 | Soporte, Inducción y Capacitación - Procesos técnicos Gestión Documental y ORFEO. | Realizar la creación de cuentas de Orfeo al personal que ingresa a la Institución, según requerimiento oficial por parte del Jefe, al igual que generar los paz y salvos correspondientes para los funcionarios que se retiren de la entidad. | 2% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0.5% | 25% | 0.5% | 25% | 0.5% | 25% | 0.5% | 100% | 2% | Soportes Creación de usuarios _ORFEO , Solicitudes de usuarios ORFEO y Paz y salvo _ORFEO
11 |  | Programar asesorías durante la vigencia 2024 en el uso del aplicativo ORFEO, a los funcionarios y contratistas del INCI. Realizar inducciones de ORFEO a los funcionarios nuevos o que así lo requieran. | 2% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0.5% | 25% | 0.5% | 25% | 0.5% | 25% | 0.5% | 100% | 2% | Soporte; Capacitación Gestión Documental y ORFEO
12 |  | Realizar 1 capacitación general en el uso del aplicativo ORFEO, en conjunto con la Oficina de Atención Ciudadana. | 2% |  |  | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 2% |  | 0% | 100% | 2% | Cumplido
13 |  | Realizar 02 campañas en temas de Gestión Documental, a través de boletines informativos e infografías. | 2% |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 0% | 50% | 1% | 50% | 1% | 100% | 2% | Infografía Gestión Documental
14 |  | Realizar 02 capacitaciones anuales para cada uno de los integrantes del Proceso Gestión Documental (Cualificación del personal) | 2% |  |  | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 2% |  | 0% | 100% | 2% | Cumplido
15 | Contratación de personal de apoyo al proceso de Gestión Documental. | Elaborar los procesos de contratación del personal de apoyo al proceso de gestión documental, revisando el perfil de cada uno de ellos, quienes apoyan el desarrollo de las actividades del Proceso Gestión Documental. | 4% | 90% | 10% |  |  | 90% | 3.6% | 10% | 0.4% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
16 | Organización Documental | Realizar el proceso de depuración documental y cambio de unidades de conservación (eliminación de material abrasivo, copias, duplicados y cambio de unidades de conservación como cajas y carpetas con deterioro) del archivo central, necesarios para la ubicación de las respectivas transferencias documentales. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4% | Informes cambios unidades de Conservación
17 | Programa de Documentos Vitales o Esenciales y Programa de Reprografía, Digitalización de Resoluciones institucionales de carácter histórico para la entidad. | Realizar el proceso de digitalización de las Resoluciones institucionales de la vigencia 1987. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
18 |  | Continuar con el proceso de creación de expedientes electrónicos y cargue de Resoluciones a través de ORFEO de la vigencia 1985, 1986, 1987 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 50% | 2% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
19 | Programa de formas y formularios electrónicos | Gestionar la implementación de 1 formulario electrónico, evaluando las necesidades de la entidad y con el fin de disminuir el uso de papel. (Solicitud de certificación laboral, solicitud de vacaciones) | 1% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 1% | 100% | 1% | Formato electrónico de Solicitud de Certificaciones_ Aportes - GD
20 | Programa de Gestión de Documentos Electrónicos 40 (Mejoras al Sistema de Gestión Documental - ORFEO). | Apoyar la elaboración de estudios previos para el proceso de contratación "Elaboración del diagnóstico institucional para la implementación del sistema de gestión de documentos electronicos" en Instituto Nacional para Ciegos y anexos técnicos que se deriven del mismo. | 1% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 1% | 100% | 1% | Soportes y producto que evidencia el cambio de actividad número( 7) del contrato 022 del 2024
21 |  | Efectuar pruebas del sistema de Gestion Documental ORFEO, antes de la implementación y puesta en marcha de la respectiva versión actualizada. | 5% |  | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 25% | 1.25% | 50% | 2.5% | 25% | 1.25% | 100% | 5% | Actas ( 6 y7)
22 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Actualización y ajuste Final Cuadros de Clasificación Documental. (codificación de series y subseries documentales). | 4% | 50% | 25% | 25% |  | 50% | 2% | 25% | 1% | 25% | 1% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
23 |  | Actualización y ajuste Final Banco Terminológico. | 4% | 50% |  |  | 50% | 50% | 2% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | 100% | 4% | Banco terminológico y Presentación de Introducción
24 |  | Elaboración matriz de definiciones de series y subseries documentales. | 5% | 50% |  | 50% |  | 50% | 2.5% |  | 0% | 50% | 2.5% |  | 0% | 100% | 5% | Cumplido
25 |  | Elaboración Tablas de Control de Acceso | 5% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 5% | 100% | 5% | Tablas Control Acceso - TCA, Con Registros de Series y subseries documentales
26 |  | Elaboración y construcción Memoria Descriptiva para el posterior envió de las TRD al AGN según normatividad vigente. | 5% | 50% | 25% | 25% |  | 50% | 2.5% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% |  | 0% | 100% | 5% | Cumplido
27 |  | Presentación de TRD al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 4% |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 50% | 25% | 50% | 2% |  | 0% | 100% | 4% | Cumplido
28 |  | Envío de TRD al AGN para la aprobación y convalidación | 4% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | 100% | 4% | Radicado de salida- Procesos convalidacion TRD y correo electronico dirigidoa al AGN - Radicado por parte del AGN
100%
[16 empty] | AVANCE | 100%