## Cronograma y Ejecución PGD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PGD | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PGD
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % Programado | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO
1 | Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad - Proceso Gestion Documental | Actualizar el Procedimiento de correspondencia externa, conforme a las necesidades de la entidad (Incluir Gestión de PQRSD). | 5% |  |  | 50% | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 80% | 4% | 80% | 4%
2 | Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar la radicación de correspondencia Externa Recibida durante la vigencia. Radicar y entregar oportunamente la correspodencia fisica y electronica a las areas responsables para su respectivo tramite. | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.25% | 25% | 6.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% | 5%
3 | Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar la radicación de correspondencia Externa Recibida durante la vigencia. Tipificar correctamente los tipos de peticiones al momento de la radicación, con el fin de no generar traumatimos en la entidad con respecto a los reportes periodicos de informes y controles a las PQRSD. | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.25% | 25% | 6.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% | 5%
4 | Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar a dependencias en la consulta y prestamo de los documentos necesarios para dar respuesta a requerimientos (PQRSD, Derechos de Petición, Tutelas, Bonos Pensionales, CETIL, entre otros) | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.25% | 25% | 6.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% | 5%
5 | Inducción y Capacitación - Procesos tecnicos Gestión Documental y ORFEO. | Programar asesorias durante la vigencia 2023 en el uso del aplicativo ORFEO, a los funcionarios y contratistas del INCI. Efectuar la creación de usuarios para radicación de documentos. | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.25% | 25% | 6.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% | 5%
6 | Inducción y Capacitación - Procesos tecnicos Gestión Documental y ORFEO. | Programar asesorias durante la vigencia 2023 en el uso del aplicativo ORFEO, a los funcionarios y contratistas del INCI. Realizar la creación de cuentas de orfeo al personal que ingresa a la Institución. | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.25% | 25% | 6.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% | 5%
7 | Inducción y Capacitación - Procesos tecnicos Gestión Documental y ORFEO. | Programar asesorias durante la vigencia 2023 en el uso del aplicativo ORFEO, a los funcionarios y contratistas del INCI. Realizar inducciones de ORFEO a los funcionarios nuevos | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.25% | 25% | 6.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% | 5%
8 | Inducción y Capacitación - Procesos tecnicos Gestión Documental y ORFEO. | Realizar 1 capacitación general en el uso del aplicativo ORFEO, en conjunto con la Oficina de Atención Ciudadana. | 5% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 100% | 5%
9 | Inducción y Capacitación - Procesos tecnicos Gestión Documental y ORFEO. | Realizar 02 campañas en temas de Gestión Documental, a través de boletines informativos e infografías. | 5% |  | 50% | 50% |  |  | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 5%
10 | Inducción y Capacitación - Procesos tecnicos Gestión Documental y ORFEO. | Realizar 02 capacitaciones anuales para cada uno de los integrantes del Proceso Gestión Documental (Cualificación del personal) | 6% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.5% | 25% | 6.25% | 25% | 1.5% | 25% | 1.5% | 100% | 6%
11 | Control a la Radicación, Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de las comunicaciones externas (oficios) | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4%
12 | Control a la Radicación, Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de las Resoluciones | 4% |  | 50% | 25% | 25% |  | 0% | 50% | 2% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4%
13 | Control a la Radicación, Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de comunicaciones internas (memorandos) | 4% |  | 50% | 25% | 25% |  | 0% | 50% | 2% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4%
14 | Contratacion de personal de apoyo al proceso de Gestión Documental. | Elaborar los procesos de contratación del personal de apoyo al proceso de gestión documental, revisando el perfil de cada uno de ellos, quienes apoyan el desarrollo de las actividades del Proceso Gestión Documental. | 5% | 50% | 50% |  |  | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% |  | 0% |  | 0% | 100% | 5%
15 | Organización Documental | Realizar el proceso de depuración documental y cambio de unidades de conservación (eliminación de material abrasivo, copias, duplicados y cambio de unidades de conservación como cajas y carpetas con deterioro) del archivo central, necesarios para la ubicación de las respectivas transferencias documentales. | 5% |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 100% | 5%
16 | Programa de Reprografía, Digitalización de Resoluciones institucionales de carácter historico para la entidad. | Ejecutar el proceso de cargue de Resoluciones a través de ORFEO, desde los años de 1982 a 1986. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 25% | 1% | 100% | 4%
17 | Programa de formas y formularios electronicos | Gestionar la implementación de 2 formularios electronicos, evaluando las necesidades de la entidad y con el fin de disminuir el uso de papel. (Solicitud de certificación laboral, solicitud de vacaciones) | 2% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
18 | Mejoras al Sistema de Gestión Documental - ORFEO. | Efectuar pruebas del sistema de Gestion Documental ORFEO, antes de la implementación y puesta en marcha de la respectiva versión actualizada. | 2% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
19 | Mejoras al Sistema de Gestión Documental - ORFEO. | Gestionar mejoras y desarrollos en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, conforme a las necesidades y requisitos de la Entidad. - Migración a la nueva versión, Expedientes, PQRSD. | 2% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 2% | 100% | 2%
20 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Revisión y análisis de información de todas las dependencias del Instituto, para la propuesta de TRD en alineación con los procesos del SIG. | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | 50% | 2% | 100% | 4%
21 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Actualización de Cuadros de Clasificación Documental | 5% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 100% | 5%
22 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Elaboración de parte introductoria, Recoleccion de información y estructuración de información para el envio de las TRD al AGN según normatividad vigente (Memoria Descriptiva). | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | 30% | 1.2% | 80% | 3.2%
23 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Validación final y firma de TRD con productores documentales y Presentación de TRD al Comité (TRD firmadas) | 4% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40% | 1.6% | 40% | 1.6%
100%
[16 empty] | AVANCE | 91.8%