## Cronograma y Ejecución PGD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PGD | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PGD
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % Programado | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO | EVIDENCIA
1 | Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad - Proceso Gestion Documental | Actualizar logos de los formatos de uso institucional, conforme a las directrices de las presidencia de la Republica. | 4% | 50% | 50% |  |  | 50% | 2% | 50% | 2% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | Ver SIG, Plantillas ORFEO. Ley 2345 de 2023 "Chao marcas"
2 |  | Actualizar los siguientes formatos: 1. Formato de inventario documental - FUID 2. Formato de TRD (ajustar formato según necesidades de la entidad e Incluir intructivo para el diligenciamiento de los formatos. 3. Actualzar formato control consulta y prestamo de documentos. | 4% |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 50% | 2% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | Ver SIG,Formatos del Proceso Gestion Documental
3 |  | Creación formatos: 1. Banco Termininolgico 2. Matriz de Series y Subseries Documentales 3. Formato Cuadro Clasificacion Documental- CCD | 4% |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 75% | 3% |  | 0% |  | 0% | 75% | 3% | Ver SIG,Formatos. Nuevos, Proceso Gestion Documental
4 |  | Actualizar los Procedimientos de correspondencia externa, interna y recibida, modificar nombres de los procedimientos. | 4% |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 100% | 4% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | Ver SIG, Procedimiento Modificados
5 | Control a la Radicación, Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar la radicación de correspondencia Externa Recibida durante la vigencia. Radicar y entregar oportunamente la correspondencia física y electrónica a las áreas responsables para su respectivo tramite. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | ORFEO y reportes del sistema
6 |  | Apoyar a dependencias en la consulta y préstamo de los documentos necesarios para dar respuesta a requerimientos (PQRSD, Derechos de Petición, Tutelas, Bonos Pensionales, CETIL, entre otros) | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | Planillas y Control Prestamo de Documentos
7 |  | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de las comunicaciones externas (oficios) | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | ORFEO y resportes de control y seguimiento.
8 |  | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de las Resoluciones | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | ORFEO y resportes de control y seguimiento.
9 |  | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de comunicaciones internas (memorandos). | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | ORFEO y resportes de control y seguimiento.
10 | Soporte, Inducción y Capacitación - Procesos técnicos Gestión Documental y ORFEO. | Realizar la creación de cuentas de Orfeo al personal que ingresa a la Institución, según requerimiento oficial por parte del Jefe, al igual que generar los paz y salvos correspondientes para los funcionarios que se retiren de la entidad. | 2% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0.5% | 25% | 0.5% |  | 0% |  | 0% | 50% | 1% | Planillas soporte y correos electronicos
11 |  | Programar asesorías durante la vigencia 2024 en el uso del aplicativo ORFEO, a los funcionarios y contratistas del INCI. Realizar inducciones de ORFEO a los funcionarios nuevos o que así lo requieran. | 2% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0.5% | 25% | 0.5% |  | 0% |  | 0% | 50% | 1% | Planillas soporte y correos electronicos
12 |  | Realizar 1 capacitación general en el uso del aplicativo ORFEO, en conjunto con la Oficina de Atención Ciudadana. | 2% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
13 |  | Realizar 02 campañas en temas de Gestión Documental, a través de boletines informativos e infografías. | 2% |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
14 |  | Realizar 02 capacitaciones anuales para cada uno de los integrantes del Proceso Gestión Documental (Cualificación del personal) | 2% |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
15 | Contratación de personal de apoyo al proceso de Gestión Documental. | Elaborar los procesos de contratación del personal de apoyo al proceso de gestión documental, revisando el perfil de cada uno de ellos, quienes apoyan el desarrollo de las actividades del Proceso Gestión Documental. | 4% | 90% | 10% |  |  | 90% | 3.6% | 10% | 0.4% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | Estudio previo y Contrato 078 2024 de Gestion Documental
16 | Organización Documental | Realizar el proceso de depuración documental y cambio de unidades de conservación (eliminación de material abrasivo, copias, duplicados y cambio de unidades de conservación como cajas y carpetas con deterioro) del archivo central, necesarios para la ubicación de las respectivas transferencias documentales. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | Informes de Restauracion, Foliacin. Cambio de Unidades de Conservacion
17 | Programa de Documentos Vitales o Esenciales y Programa de Reprografía, Digitalización de Resoluciones institucionales de carácter histórico para la entidad. | Realizar el proceso de digitalización de las Resoluciones institucionales de la vigencia 1987. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 4% | ORFEO
18 |  | Continuar con el proceso de creación de expedientes electrónicos y cargue de Resoluciones a través de ORFEO de la vigencia 1985, 1986, 1987 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 25% | 1% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | Resoluciones Digitalizadas
19 | Programa de formas y formularios electrónicos | Gestionar la implementación de 1 formulario electrónico, evaluando las necesidades de la entidad y con el fin de disminuir el uso de papel. (Solicitud de certificación laboral, solicitud de vacaciones) | 1% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
20 | Programa de Gestión de Documentos Electrónicos 40 (Mejoras al Sistema de Gestión Documental - ORFEO). | Apoyar la elaboración de estudios previos para el proceso de contratación "Elaboración del diagnóstico institucional para la implementación del sistema de gestión de documentos electronicos" en Instituto Nacional para Ciegos y anexos técnicos que se deriven del mismo. | 1% |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
21 |  | Efectuar pruebas del sistema de Gestion Documental ORFEO, antes de la implementación y puesta en marcha de la respectiva versión actualizada. | 5% |  | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 25% | 1.25% |  | 0% |  | 0% | 25% | 1.25% | Bitacaro y Pantallazo Capacitacion- ORFEO
22 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Actualización y ajuste Final Cuadros de Clasificación Documental. (codificación de series y subseries documentales). | 4% | 50% | 25% | 25% |  | 50% | 2% | 25% | 1% |  | 0% |  | 0% | 75% | 3% | Cuadros de Clasificaciòn Documental por Oficina
23 |  | Actualización y ajuste Final Banco Terminológico. | 4% | 50% |  | 50% |  | 50% | 2% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | N/A
24 |  | Elaboración matriz de definiciones de series y subseries documentales. | 5% | 50% |  | 50% |  | 50% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2.5% | N/A
25 |  | Elaboración Tablas de Control de Acceso | 5% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
26 |  | Elaboración y construcción Memoria Descriptiva para el posterior envió de las TRD al AGN según normatividad vigente. | 5% | 50% | 25% | 25% |  | 50% | 2.5% | 25% | 1.25% |  | 0% |  | 0% | 75% | 3.75% | Memoria Descriptiva Actualizacion
27 |  | Presentación de TRD al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 4% |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 50% | 25% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2% | Acta de Avanace TRD
28 |  | Envío de TRD al AGN para la aprobación y convalidación | 4% |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
100%
[16 empty] | AVANCE | 51.5%