## EJECUCIÓN PGD 2021
META | ACTIVIDAD | PROCESO Y/O AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CORTO PLAZO 2020 | ACTIVIDADES MEDIANO PLAZO 2020 - 2021 | ACTIVIDADADES LARGO PLAZO 2022 | % de Avance | FECHA INICIAL 2021 | FECHA FINAL 2021 | SEGUIMIENTO ENERO 2021 | SEGUIMIENTO FEBRERO 2021 | SEGUIMIENTO MARZO 2021 | SEGUIMIENTO ABRIL 2021 | SEGUIMIENTO MAYO 2021 | SEGUIMIENTO JUNIO 2021 | SEGUIMIENTO JULIO 2021 | SEGUIMIENTO AGOSTO 2021 | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2021 | SEGUIMIENTO OCTUBRE 2021 | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2021 | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2021
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad - en un 80% | Elaborar y actualizar los procedimientos, instructivos y demás documentos Sistema Integrado de Gestión - Proceso de Gestión Documental. * Actualizar el Procedimiento de reprografia. *Actulizar la Caracterización del Proceso de Gestión Documental. *Elaborar el Programa de Formas y Formularios Electronicos. *Elaborar el Programa de Reprografia. *Actuaizar el Procedimiento para la Aplicacion de las TRD. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Corto Plazo | Largo Plazo | 0% | Julio | Septiembre | N/A | N/A | N/A
Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar la radicación de correspodencia Externa Recibida durante la vigencia | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz Fanny Quiroga | Corto Plazo |  |  | 25% | Enero | Diciembre | Se realiza el proceso de radicación de correspodencia de manera fisica y electronica. | Se realiza el proceso de radicación de correspodencia de manera fisica y electronica. | Se realiza el proceso de radicación de correspodencia de manera fisica y electronica.
Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Realizar control y seguimiento a las PQRSD institucionales durante toda la vigencia. | Grupo Gestión Humana y de la Información | María Helena Cruz Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 25% | Enero | Diciembre | Se realiza seguimiento periodico a las PQRSD institucionales y a los responsables de su tramite. | Se realiza seguimiento periodico a las PQRSD institucionales y a los responsables de su tramite. | Se realiza seguimiento periodico a las PQRSD institucionales y a los responsables de su tramite.
Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Realizar seguimiento y control a los Consecutivos de Correspodencia verificando su digitalización y entrega de Consecutivos a Gestion Documental, comunicaciones internas y resoluciones verificando su digitalización. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz Fanny Quiroga | Corto Plazo |  |  | 25% | Enero | Diciembre | Se realiza control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia de las vigencias 2019, 2020 y 2021. | Se realiza control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia de las vigencias 2019, 2020 y 2021. | Se realiza control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia de las vigencias 2019, 2020 y 2021.
Elaborar Diagnostico Integral de Archivos | Verificar y publicar en el SIG el Diagnostico Integral de Archivos (elaboracioción y revision) | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 50% | Marzo | Julio | Se verifica Diagnostico integral de Archivos con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios. | Se encuentra en proceso de ajuste y modficiación el Diagnisco Integral de archivos para su posterior publicación. | Se encuentra en proceso de ajuste y modficiación el Diagnisco Integral de archivos para su posterior publicación.
Elaboración, actualización Y ejecución del Sistema Integrado de Conservación Institucional | Elaborar el Plan de Conservación Documental. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 100% | Enero | Febrero | Se inicia con el proceso de actualización y ajuste del Plan de Conservación Documental. | Se ajusta y publica el Plan de Conservación Documental | N/A
Elaboración, actualización Y ejecución del Sistema Integrado de Conservación Institucional | Ejecutar el Plan de Conservación Documental. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo |  |  | 12% | Enero | Diciembre | Se ejecuta y realiza seguimiento al Plan de Conservación Documental. | Se ejecuta y realiza seguimiento al Plan de Conservación Documental. | Se ejecuta y realiza seguimiento al Plan de Conservación Documental.
Elaboración, actualización Y ejecución del Sistema Integrado de Conservación Institucional | Elaborar, actualizar y ejecutar el Plan institucional de archivos | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 100% | Enero | Febrero | Se inicia con el proceso de actualización y ajuste al Plan Institucional de Archivos - PINAR | Se ajusta y publica el lan Institucional de Archivos - PINAR | N/A
Elaboración, actualización Y ejecución del Sistema Integrado de Conservación Institucional | Ejecutar el Plan institucional de archivos | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo |  |  | 30% | Enero | Diciembre | Se ejecuta y realiza seguimiento al Plan Institucional de Archivos - PINAR. | Se ejecuta y realiza seguimiento al Plan Institucional de Archivos - PINAR. | Se ejecuta y realiza seguimiento al Plan Institucional de Archivos - PINAR.
Programa de Reprografía, Digitalización Resoluciones Institucionales. | Contratación por prestación de servicios de 2 personas que apoyen el proceso de Gestión Documental en la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 100% | Enero | Febrero | Se inicia con el proceso de elaboración de estudios previos para la contratación de 2 personas de apoyo al proceso de Gestión Documental | Se Inician Contratos con el personal de apoyo al proceso de Gestión Documental.
Programa de Reprografía, Digitalización Resoluciones Institucionales. | Ejecución contratos de prestación de servicios (Apoyo al proceso de Gestion Documental) | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo |  |  | 25% | Enero | Diciembre | Se inicia con el proceso de elaboración de estudios previos para la contratación de 2 personas de apoyo al proceso de Gestión Documental | Se Inician Contratos con el personal de apoyo al proceso de Gestión Documental. | Se encuentran en proceso de ejecucion los contratos de prestación de servicios al proceso de Gestión Documental.
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina de la Seccional Bogotá Años al 2006 | Realizar el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) para la posterior digitalización de los documentos, para los meses de marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 25% | Febrero | Diciembre | N/A | Se continua con el proceso de alistamiento documental de las Resoluciones | Se continua con el proceso de alistamiento documental de las Resoluciones
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina Seccional Bogotá Años al 2006 | Ejecutar el proceso de digitalización de consulta de documentos a través de ORFEO, realizando un control de calidad constante de las imágenes digitalizadas para los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 25% | Febrero | Diciembre | N/A | Se continua con el proceso de digitalización documental de las Resoluciones | Se continua con el proceso de digitalización documental de las Resoluciones
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Análisis de información propuesta de TRD y alineación y verificación con los procesos del SIG | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 80% | Febrero | Diciembre | N/A | Se continua con el proceso de análisis de información y elaboración de propuestas de TRD | Se continua con el proceso de análisis de información y elaboración de propuestas de TRD
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Alineación y verificación con los procesos del SIG con las TRD | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 0% | Febrero | Diciembre | N/A | N/A | N/A
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Validación final y firma de TRD con productores documentales | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 0% | Febrero | Diciembre | N/A | N/A | N/A
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Elaboración de Cuadros de Clasificación Documental | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 0% | Febrero | Diciembre | N/A | N/A | N/A
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Recoleccion de información y estructuración de información para el envio de las TRD al AGN según normatividad vigente. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 50% | Febrero | Diciembre | N/A | Se inicia con el proceso de recolección de información y estructuración de TRD | Se continua con el proceso de recolección de información y estructuración de TRD
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Presentación de TRD al Comité | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 0% | Febrero | Diciembre | N/A | N/A | N/A
Plan Institucional De Capacitación | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación. En Temas de Gestión Documental y ORFEO ( 1 Capacitacion en el año) | Grupo Gestión Humana y de la Información - Proceso de Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 0% | Julio | Diciembre | N/A | N/A | N/A
Promedio de Ejecución PGD | 33.6%