## Cronog ejecución Plan Conservac
CONTROL EJECUCION MENSUAL - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
CRONOGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | [9 empty] | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % PROGRAMADO | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % de avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Realizar Capacitaciones internas programadas, correspondientes al Proceso de Gestión Documental dentro del Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Aplicación de Procesos Técnicos en archivos | 8.3% |  |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2 | Programar capacitaciones externas a los resposables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves del AGN. | Realizar capacitacion en el AGN Tema: "Fundamentos de Gestión Documental" (3 Secretarias, 1 Tecnico y 1 Contratista). | 8.3% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
3 | Programar capacitaciones externas a los resposables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves del AGN. | Realizar capacitación en el AGN - Tema: "sobre tablas de retención documental" (1 funcionario y 1 contratista del proceso de Gestión Documental). | 8.3% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
4 | Programar capacitaciones externas a los resposables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves de la ESAP . | Realizar seminario de Gestión Documental (4 Secretarias o resposables de archivo). | 8.3% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
5 | Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | 8.3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
6 | Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Realizar el cambio de unidades de conservación (cajas y carpetas) cuando se encuentren en mal estado o en condiciones de deterioro. | 8.3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
7 | Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Reubicación y traslado del archivo de historias laborales de funcionarios inactivos e historias clínicas de usuarios. | 8.3% | 100% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
8 | Programa Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas | Reubicación y traslado del archivo dependencias Dirección General, Oficina Juridica, Secretaria General y Administrativa y Financiera. | 8.3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
9 | Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. 2 Fumigaciones | 8.3% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
10 | Almacenamiento Y Re-Almacenamiento | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | 8.3% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
11 | Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores (1 Vez al año) | 8.3% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
12 | Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres | Elaborar Plan de emergencias de Gestión Documental. | 8.3% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 99.6% | [13 empty] | 0%