## Ejecución Plan de Conservación
CRONOGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % PROGRAMADO | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % de avance
1 | Capacitación y Sensibilización | Divulgación de campañas en temas de Gestión Documental, conservación documental a través de boletines informativos e infografías. | 10% |  | 50% | 50% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2 | Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. | Elaboración de informe en el cual se reporte debilidades del deposito de archivo, conforme a resultados de Diagnóstico Integral de Archivos - Control de Contaminantes Biológicos (Anexo del Informe Técnico) | 10% |  |  | 50% | 50%
3 |  | Realizar el seguimiento y acompañamiento a la ejecución del contrato para la adquisición de estantería en el archivo central. | 10% |  | 100%
4 |  | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | 10% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
5 | Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. | Realizar el cambio de unidades de conservación (cajas y carpetas) cuando se encuentren en mal estado o en condiciones de deterioro. | 10% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
6 | Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. | Continuar con proceso de Reubicación y traslado del archivo central. | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
7 | Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación. | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. 1 Fumigacion anual. | 10% |  |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
8 | Almacenamiento y Re-Almacenamiento de unidades de conservación documental. | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | 10% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
9 | Prevención de Emergencias y Atención de Desastres. | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores (1 Vez al año). | 10% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
10 | Prevención de Emergencias y Atención de Desastres. | Ajustar Plan de emergencias para los archivos institucionales alineado con el Plan de Emergencias de la entidad conforme a cambios normativos del AGN (Acuerdo 001 del 2024) | 10% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 100% | [12 empty] | AVANCE | 0%