## Cronog ejecución Plan Conservac
CRONOGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % PROGRAMADO | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % de avance
1 | Preservación digital a largo Plazo | Identificar los repositorios electrónicos de información oficial del INCI, dentro de la entidad y almacenamiento externo. | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | Diseñar estrategia de seguimiento a fin de que los responsables de las actividades, cumplan con lo previsto en el plan. | 15% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
|  | Identificar situaciones de riesgo con respecto a la preservación de documentos electrónicos. | 15% |  | 50% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
|  | Solicitar informe a proveedores donde se aloje información crítica y relevante del INCI sobre la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI. | 15% |  | 50% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
2 | Soporte y Mantenimiento a los Sistemas de Información | Segumiento a la realizacion de mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | Seguimiento a la realizacion de los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 100% | [12 empty] | AVANCE | 0%