## Ejecución Plan de Conservación
CRONOGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % PROGRAMADO | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % de avance
1 | Realizar sensibilización con relación al cuidado y conservación de los documentos. | Envio de Boletines informativos sobre cuidado de los documentos, Aplicación de Procesos Técnicos en los archivos (2 boletines o cápsulas informativas durante la vigencia). | 10% |  | 50% | 50% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2 | Programar capacitaciones con los responsables de archivo del INCI y apoyo al proceso de Gestión Documental a traves del AGN. | Realizar capacitaciones autogestionables Archivo General de la Nacion (4 Secretarias y 3 Contratistas). | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
3 | Digitalización de Documentos Historicos con el fin de conservar y preservar los soportes fisicos y garantizar la consulta oportuna de la información. | Continuar con el proceso de creación de expedientes electronicos y cargue de Resoluciones a través de ORFEO de la vigencia 1985 a 1986. | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
4 |  | Realizar el proceso de digitalización de las Resoluciones institucionales de la vigencia 1987. | 5% | 25% | 25% | 25% | 25%
5 | Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. | Elaboración de estudios para la adquisición de estantería en el archivo central. | 10% |  | 50% | 25% | 25%
6 |  | Realizar el seguimiento y acompañamiento a la ejecución del contrato para la adquisición de estantería en el archivo central. | 5% |  | 100%
7 |  | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | 10% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
8 | Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. | Realizar el cambio de unidades de conservación (cajas y carpetas) cuando se encuentren en mal estado o en condiciones de deterioro. | 10% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
9 | Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. | Continuar con proceso de Reubicación y traslado del archivo central. | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
10 | Depuración documental. | Realizar depuración documental en el archivo central con el fin de adecuar y liberar espacios, necesarios para la ubicación de archivo. | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
11 | Programa de Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación. | Jornadas de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos. 1 Fumigacion anual. | 4% |  |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
12 | Almacenamiento y Re-Almacenamiento de unidades de conservación documental. | Compra de unidades de conservación para el almacenamiento de documentos. | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
13 | Seguimiento uso de formatos para control y prestamo de documentos archivos de gestión. | Verificar el correcto diligenciamiento de las hojas de control documental y formatos de consulta y préstamo de la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Gestión Humana y de la Información. | 4% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
14 | Prevención de Emergencias y Atención de Desastres. | Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores (1 Vez al año). | 4% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 100% | [12 empty] | AVANCE | 0%