## Cronograma y Ejecución PGD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PGD | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PGD
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % Programado | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO | EVIDENCIA
1 | Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad - Proceso Gestion Documental | Actualizar logos de los formatos de uso institucional, conforme a las directrices de las presidencia de la Republica. | 4% | 100% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2 |  | Actualizar el formato de inventario documental - FUID y el Formato de TRD (ajustar formato según necesidades de la entidad e Incluir intructivo para el diligenciamiento de los formatos. | 4% | 100%
3 |  | Actualzar formato control consulta y prestamo de documentos. | 4% | 100%
4 |  | Actualizar los Procedimientos de correspondencia externa, interna y recibida, modificar nombres de los procedimientos. | 4% | 50% | 50%
5 | Control a la Radicación, Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar la radicación de correspondencia Externa Recibida durante la vigencia. Radicar y entregar oportunamente la correspodencia fisica y electronica a las areas responsables para su respectivo tramite. | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
6 |  | Apoyar a dependencias en la consulta y prestamo de los documentos necesarios para dar respuesta a requerimientos (PQRSD, Derechos de Petición, Tutelas, Bonos Pensionales, CETIL, entre otros) | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
7 |  | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de las comunicaciones externas (oficios) | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
8 |  | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de las Resoluciones | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
9 |  | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. Realizar el seguimiento y control de comunicaciones internas (memorandos) | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
10 | Inducción y Capacitación - Procesos tecnicos Gestión Documental y ORFEO. | Programar asesorias durante la vigencia 2024 en el uso del aplicativo ORFEO, a los funcionarios y contratistas del INCI. Realizar la creación de cuentas de orfeo al personal que ingresa a la Institución. | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
11 |  | Programar asesorias durante la vigencia 2024 en el uso del aplicativo ORFEO, a los funcionarios y contratistas del INCI. Realizar inducciones de ORFEO a los funcionarios nuevos o que asi lo requieran. | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
12 |  | Realizar 1 capacitación general en el uso del aplicativo ORFEO, en conjunto con la Oficina de Atención Ciudadana. | 3% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
13 |  | Realizar 02 campañas en temas de Gestión Documental, a través de boletines informativos e infografías. | 3% |  | 50% | 50% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
14 |  | Realizar 02 capacitaciones anuales para cada uno de los integrantes del Proceso Gestión Documental (Cualificación del personal) | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
15 | Contratacion de personal de apoyo al proceso de Gestión Documental. | Elaborar los procesos de contratación del personal de apoyo al proceso de gestión documental, revisando el perfil de cada uno de ellos, quienes apoyan el desarrollo de las actividades del Proceso Gestión Documental. | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
16 | Organización Documental | Realizar el proceso de depuración documental y cambio de unidades de conservación (eliminación de material abrasivo, copias, duplicados y cambio de unidades de conservación como cajas y carpetas con deterioro) del archivo central, necesarios para la ubicación de las respectivas transferencias documentales. | 3% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
17 | Programa de Documentos Vitales o Esenciales y Programa de Reprografía, Digitalización de Resoluciones institucionales de carácter historico para la entidad. | Continuar con el proceso de creación de expedientes electronicos y cargue de Resoluciones a través de ORFEO de la vigencia 1985 a 1986. | 3% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
18 |  | Realizar el proceso de digitalización de las Resoluciones institucionales de la vigencia 1987. | 4% |  |  | 50% | 50% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
19 | Programa de formas y formularios electronicos | Gestionar la implementación de 2 formularios electronicos, evaluando las necesidades de la entidad y con el fin de disminuir el uso de papel. (Solicitud de certificación laboral, solicitud de vacaciones) | 4% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
20 | Programa de Gestión de Documentos Electrónicos 40 (Mejoras al Sistema de Gestión Documental - ORFEO). | Apoyar la elaboración de estudios previos para el proceso de contratación para la elaboración del diagnóstico institucional para la implementación del sistema de gestión documental en Instituto Nacional para Ciegos y anexos técnicos que se deriven del mismo. | 4% |  | 50% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
21 |  | Efectuar pruebas del sistema de Gestion Documental ORFEO, antes de la implementación y puesta en marcha de la respectiva versión actualizada. | 8% | 50% | 50% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
22 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Actualización y ajuste Final Cuadros de Clasificación Documental. | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
23 |  | Actualización y ajuste Final Banco Terminologico. | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
24 |  | Elaboración Tablas de Control de Acceso. | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
25 |  | Elaboración Memoria Descriptiva para el posterior envio de las TRD al AGN según normatividad vigente. | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
26 |  | Presentación de TRD al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 4%
27 |  | Envio de TRD al AGN para la aprobación y convalidación | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
100%
[16 empty] | AVANCE | 0%