## Cronograma PINAR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PINAR | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PINAR | [9 empty] | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % Programado | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Elaboración, actualización de los documentos del SIG necesarios para el proceso de Gestión Documental. | Actualizar logos de los formatos de uso institucional, conforme a las directrices de las presidencia de la Republica. | 4% | 100% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2 |  | Actualizar el formato de inventario documental - FUID y el Formato de TRD (ajustar formato según necesidades de la entidad e Incluir intructivo para el diligenciamiento de los formatos. | 4% | 100%
3 |  | Actualzar formato control consulta y prestamo de documentos. | 4% | 100%
4 |  | Actualizar los Procedimientos de correspondencia externa, interna y recibida, modificar nombres de los procedimientos. | 4% | 50% | 50%
5 | Asesorias y capacitaciones internas en ORFEO y Gestión Documental | Programar asesorias durante la vigencia 2024 en el uso del aplicativo ORFEO, a los funcionarios y contratistas del INCI. Realizar la creación de cuentas de orfeo al personal que ingresa a la Institución. | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
6 |  | Programar asesorias durante la vigencia 2024 en el uso del aplicativo ORFEO, a los funcionarios y contratistas del INCI. Realizar inducciones de ORFEO a los funcionarios nuevos o que asi lo requieran. | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
7 |  | Realizar 1 capacitación general en el uso del aplicativo ORFEO, en conjunto con la Oficina de Atención Ciudadana. | 3% |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
8 |  | Realizar 02 campañas en temas de Gestión Documental, a través de boletines informativos e infografías. | 3% |  | 50% | 50% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
10 | Programar capacitaciones externas a los responsables de archivo del INCI y a quienes apoyan el proceso de Gestión Documental a traves del AGN. | Realizar 02 capacitaciones anuales para cada uno de los integrantes del Proceso Gestión Documental con el AGN (Cualificación del personal) | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
11 | Actualizar, publicar y ejecutar el Plan de Conservación Documental. | Actualizar el Plan de Conservacion Documental | 4% | 100% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
12 | Actualizar, publicar y ejecutar el Plan de Conservación Documental. | Ejecutar el Plan de Conservación Documental | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
13 | Actualizar, publicar y ejecutar el Programa de Gestión Documental - PGD. | Actualizar el Programa de Gestión Documental | 4% | 100% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
14 | Actualizar, publicar y ejecutar el Programa de Gestión Documental - PGD. | Ejecutar el Programa de Gestión Documental | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
15 | Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar a dependencias en la consulta y prestamo de los documentos necesarios para dar respuesta a requerimientos (PQRSD, Derechos de Petición, Tutelas, Bonos Pensionales, CETIL, entre otros) | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
16 | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad - Procesos de Contratación | Elaborar los procesos de contratación del personal de apoyo al proceso de gestión documental, revisando el perfil de cada uno de ellos, quienes apoyan el desarrollo de las actividades del Proceso Gestión Documental. | 6% | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
17 | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad - Procesos de Contratación | Apoyar la elaboración de estudios previos para el proceso de contratación para la elaboración del diagnóstico institucional para la implementación del sistema de gestión documental en Instituto Nacional para Ciegos y anexos técnicos que se deriven del mismo. | 6% |  | 50% | 25% | 25%
18 | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad - Procesos de Contratación | Elaboración de estudios para la adquisición de estantería en el archivo central. | 6% |  | 50% | 25% | 25%
19 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Actualización y ajuste Final Cuadros de Clasificación Documental. | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
20 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Actualización y ajuste Final Banco Terminologico. | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
21 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Elaboración Tablas de Control de Acceso | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
22 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Elaboración Memoria Descriptiva para el posterior envio de las TRD al AGN según normatividad vigente. | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
23 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Presentación de TRD al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
24 | Presentar Propuesta de Tablas de Retención ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Envio de TRD al AGN para la aprobación y convalidación | 4% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
100%
[16 empty] | AVANCE | 0%