## Cronograma PINAR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PINAR | [8 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PINAR | [9 empty] | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV
ITEM | EJE TEMATICO / METAS | # DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | % Programado | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Cumplimiento a la Normatividad Archivística y lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación - Adecuación y acondicionamiento del Archivo Central. | 1 | Presentar a Jurídica estudios previos para la adquisición de estantería en el archivo central. | 6% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 2 | Compra de Estantería para el Archivo Central. | 6% |  |  | 50% | 50%
|  | 3 | Realizar la Reubicación de cajas archivos que se encuentran en estibas a estantería conforme a levantamiento de FUID del archivo central. | 6% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 0%
2 | Actualización y elaboración de los documentos necesarios para mejorar el Proceso de Gestión Documental del SIG. | 1 | Revisar los procedimientos de Gestión Documental, Grupo de Informática y Tecnología y normas vigentes que apliquen para preservación digital a largo plazo. | 6% | 50% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 2 | Elaboración y/o actualización de procesos y procedimientos, tendientes a asegurar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos Estrategias establecidas en el acuerdo 001 del 2024 del AGN. | 5% |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0%
3 | Políticas y Lineamientos necesarios para el mejoramiento del Proceso de Gestión Documental. | 1 | Elaborar la Política de Preservación Digital a Largo Plazo alineada a la política de seguridad de la información y lineamientos de la oficina de Informática y Tecnología. | 5% |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 2 | Elaborar propuesta de lineamientos normativos para la implementación de firmas electrónicas, documento electrónicos y automatización de procesos y/o trámites en el SGDEA- ARGO, Nuevo Orfeo para el INCI. | 6% | 100% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0%
|  | 3 | Identificar los requerimientos técnicos y funcionales en el desarrollo del SGDEA -ARGO para la implementación del documento electrónico de archivo. | 6% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0%
4 | Compromisos establecidos en el PUMI, relacionados con el Proceso de Gestión Documental y el cumplimiento de este último. | 1 | Ejecutar Compromisos PUMI, Programados para la Vigencia. | 6% | 100% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0%
5 | Plan Institucional de Capacitación - PIC, conforme a la programación establecida durante la vigencia. | 1 | Identificar temas de capacitación relacionados con Gestión Documental y Orfeo. | 6% | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | 2 | Incluir los temas identificados en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. | 6% | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | 3 | Realizar las capacitación de temas de Gestión Documental programadas en el PIC | 6% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6 | Elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos según el Decreto 1080 de 2015 -, MIPG y Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia. | 1 | Culminar proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD e inscripción en el Registro Único de series documentales RUSD. | 6% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | 2 | Verificación de responsabilidades de las actividades del Plan de Preservación Digital y seguimiento de tareas a cargo de oficinas externas que apoyan la ejecución del plan. | 6% | 100% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0%
|  | 3 | Reunión para verificación de tareas del Plan de Preservación Digital. | 6% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
7 | Contratación de personal idóneo, para atender los temas de archivo, así dar cumplimiento del Programa de Gestión Documental. | 1 | Contratos de personal de Gestión Documental. | 6% | 100% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0%
|  | 2 | Elaborar Planes de trabajo - Apoyo de Proyectos PINAR para contratistas. | 6% | 100% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0%
100%
[17 empty] | AVANCE | 0%