## Hoja1
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Programa | Metas | Iniciativa | Actividad | Peso % actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Observaciones Seguimiento | % avance Diciembre 2023
Implementar los lineamientos de gobierno digital en todos los procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general en todos los activos de información de la entidad | Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad | Puesta en marcha de la mesa de ayuda TI para la atención de incidencias y requerimientos | Creación y desarrollo de la herramienta de mesa de ayuda | 5.56% | Marzo | Septiembre | Debido a que no se contaba con ingeniero especializado para el area de TI no se desarrollo esta actividad. Se implementaron otras acciones parea la atención de incidencias y requerimientos de soporte | 0%
|  |  | Parametrización herramienta | 5.56% | Marzo | Septiembre | Debido a que no se contaba con ingeniero especializado para el area de TI no se desarrollo esta actividad. Se implementaron otras acciones parea la atención de incidencias y requerimientos de soporte | 0%
|  |  | Pruebas de la herramienta | 5.56% | Marzo | Septiembre | Debido a que no se contaba con ingeniero especializado para el area de TI no se desarrollo esta actividad. Se implementaron otras acciones parea la atención de incidencias y requerimientos de soporte | 0%
|  |  | Socialización de la herramienta | 5.56% | Marzo | Septiembre | Debido a que no se contaba con ingeniero especializado para el area de TI no se desarrollo esta actividad. Se implementaron otras acciones parea la atención de incidencias y requerimientos de soporte | 0%
Actualización Infraestructura tecnológica | Actualización Infraestructura tecnológica | Actualización Infraestructura tecnológica | Fase de Diagnostico | 5.56% | Febrero | Mayo | Se realizó el diagnostico de las necesidades prioritarias a contratar | 6%
|  |  | Elaboración de estudio de mercado | 5.56% | Mayo | Julio | Se determino realizar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos equipos firewall con sus licencias para la entidad | 6%
|  |  | Elaboración de estudios previos | 5.56% | Mayo | Julio | Elaboración de estudios previos | 6%
|  |  | Inicio del proceso contractual | 5.56% | Mayo | Julio | Desarrollo del proceso contractual | 6%
|  |  | Adquisición y parametrización de equipos | 5.56% | Julio | Agosto | Instalación y parametrización de los equipos firewall | 6%
Contribuir al fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Mejorar las capacidades institucionales y de gestion de TI, aplicando lineamientos, estándares y mejores practicas en el marco de referencia de AE | Generar el modelo de AE para el INCI | Fase de diagnóstico | 5.56% | Marzo | Septiembre | Se desarrollo la fase de diagnostico con la elaboración del PETI y del autodiagnostico del MSPI | 6%
|  |  | Elaboración de artefactos AS-IS | 5.56% | Marzo | Septiembre | Debido a que no se contaba con ingeniero especializado para el area de TI no se desarrollo esta actividad. | 0%
|  |  | Elaboración artefactos TO- BE | 5.56% | Marzo | Septiembre | Debido a que no se contaba con ingeniero especializado para el area de TI no se desarrollo esta actividad. | 0%
|  |  | Arquitectura de negocio | 5.56% | Marzo | Septiembre | Se inicio con el desarrollo de la arquitectura de los sistemas de información. | 4%
|  |  | Arquitectura de sistemas de información | 5.56% | Marzo | Septiembre | Se finalizo la arquitectura de la Biblioteca | 3%
|  |  | Arquitectura de tecnología | 5.56% | Marzo | Septiembre | Debido a que no se contaba con ingeniero especializado para el area de TI no se desarrollo esta actividad. | 0%
|  |  | Documento maestro | 5.56% | Marzo | Septiembre | Debido a que no se contaba con ingeniero especializado para el area de TI no se desarrollo esta actividad. | 0%
Implementar los lineamientos de gobierno digital en todos los procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general en todos los activos de información de la entidad | Apoyar el proceso de capacitaciones PIC del INCI | Capacitar a los funcionarios del INCI en temas de tecnología | Capacitación funcionarios ofimática | 5.56% | Marzo | Noviembre | No se realizó esta actividad. | 0%
|  |  | Capacitación funcionarios Seguridad de la información | 5.56% | Marzo | Noviembre | Se realizó capacitación a los funcionarios referente sobre seguridad de la informaciòn. | 7.69%
[7 empty] | Total avance con corte al seguimiento | 50.69%