## Estrategia SC
Componente 4: Servicio al ciudadano | [6 empty] | Apoyo
Entidad: INSTITITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI |  |  |  |  | Año: | 2025
Subcomponente | Nivel | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | B | 1.1 | Actualizar la politica de servicio al ciudadano. | Politica de Servicio al Ciudadano actualizada | Proceso de Servicio al Ciudadano | 01 de junio de 2025
|  |  | Realizar la estrategia cliente incongnito con los procesos misionales | Informe de la aplicación de la estrategia | Proceso de Servicio al Ciudadano | Mayo - Noviembre 2025
|  | 1.2 | Acturalizar resolucion PQRSD -Servico al ciudadano | Resolucion actualizada | Proceso de Servicio al Ciudadano | 01 de junio de 2025
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | I | 2.1 | Capacitacion y sencibilizacion en gestión de PQRSD. | Capacitación realizada listados de asistencia | Proceso de Servicio al Ciudadano | 30 de Mayo de 2025
|  | 2.3 | Generar contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos . | 5 Contenidos realizados y publicados | Proceso de Servicio al Ciudadano | Abril 2025 Junio 2025 Agosto2025 Octubre 2025 Diciembre 2025
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | B | 3.1 | Actualizar un espacio de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad, | Actualizacion de menu de preguntas frecuentes | Proceso de Servicio al Ciudadano | Abril a Diciembre 2025
| B | 3.2 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones, que son resueltas por el proceso | Control y seguimiento 2025 del proceso de servicio al ciudadano | Proceso de Servicio al Ciudadano | Abril 2025 Junio 2025 Agosto2025 Octubre 2025 Diciembre 2025
| B | 3.3 | Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Carta de trato digno diseñada y/o actualizada. A partir de los lineamiento de la Guía de diseño de la carta de trato digno | Proceso de Servicio al Ciudadano | Julio de 2025 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1
| I | 3.4 | Estrategia de interacción con el ciudadano, a través del sitio web y redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras). | Estrategia diseñada e implementada. | Proceso de Servicio al Ciudadano | Agosto de 2025
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | I | 4.1 | Socializar los informes de PQRSD trimestrales con los procesos misionales y documentar las acciones de mejora correspondientes | Acta de reuniones procesos misionales | Proceso de Servicio al Ciudadano | Abril 2025 Junio 2025 Agosto2025 Octubre 2025 Enero 2025
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | B | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informes trimestral de encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos, validando | Proceso de Servicio al Ciudadano | Julio de 2025 Diciembre de 2025 | Evaluación experiencia ciudadana: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/evalua-tu-experiencia-con-la-entidad