## PLAN ACCIÓN ANUAL AYF 2023
|  | PLAN DE ACCIÓN PIGA 2023 | [25 empty] | Código: SG-111-FN-PL-0008
Versión: 0002
Vigencia: 30/06/2023
|  | PROCESO ADMINISTRATIVO | [25 empty] | Confidencialidad: Baja
Integridad: Media
Disponibilidad: Baja
ENTIDAD |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NOMBRE DE LOS PROGRAMAS |  | PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES
OBJETIVO |  | DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
PLAN |  | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
CIUDAD |  | BOGOTA DC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  | Junio de 2023
PROGRAMA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PERIODO: I | [23 empty] | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
TODOS LOS PROGRAMAS | Elaborar un (1) procedimiento para la formulación, actualización e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA | PROFESIONAL AMBIENTAL | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
TODOS LOS PROGRAMAS | Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA | PROFESIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Actualizar el Plan integral de residuos sólidos -PGIRS para Minimizar y aprovechar los residuos generados en el INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS, en el marco de los lineamientos de la normatividad ambiental de manejo integral de residuos. | PROFESIONAL AMBIENTAL | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Analizar la información recolectada en la caracterización y línea base de residuos | PROFESIONAL AMBIENTAL | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Instalar los avisos informativos en todos los puntos ecológicos de la Entidad y socializar con la comunidad INCI | PROFESIONAL AMBIENTAL, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Gestionar la adquisición o adecuación de los contenedores y otros elementos para la adecuación de los cuartos de almacenamiento de residuos peligrosos | PROFESIONAL AMBIENTAL, UNIDADES PRODUCTIVAS Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Apoyar a la Imprenta Nacional para Ciegos en la revisión del componente ambiental de los estudios previos para el contrato para la disposición adecuada de residuos peligrosos | PROFESIONAL AMBIENTAL, UNIDADES PRODUCTIVAS Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar seguimiento a la actualización de las bitácoras de residuos sólidos | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar dos capacitaciones en manejo de Residuos sólidos- aprovechables, no aprovechables y uso adecuado de puntos ecológicos | PROFESIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Dotar los cuartos de almacenamiento de residuos con los elementos necesarios (contenedores, kit de derrames, extintores entre otros) | PROFESIONAL AMBIENTAL, UNIDADES PRODUCTIVAS Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Diseñar los formatos de inspección del programa de residuos | PROFESIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Divulgar piezas comunicacionales para promover un adecuado manejo y separación de residuos sólidos | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Realizar una capacitación con el personal de servicios generales sobre el manejo de residuos peligrosos. | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES . | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Apoyar en la elaboración de estudios previos y estudios de mercado para la contratación del servicio lavado de tanques, fumigación, desinfección y desratización. | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [8 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 0%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Implementar una campaña de sensibilización y conciencia ambiental, en el marco del programa de ahorro y uso eficiente del agua | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0%
TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar inspecciones a los cuartos de almancenamiento de residuos sólidos | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Actualizar el programa de mantenimiento a las redes hidrosanitarias y eléctricas . | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 0%
PROGRADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA | Realizar una campaña de sensibilización y concienciación ambiental, a cerca del uso eficiente y ahorro de la energía ( - corriente + apoyo inteligente con el medio ambiente) | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0%
PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Realizar campaña de sensibilización y concienciación ambiental, a cerca del consumo sostenible (crecimiento verde). | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Realizar una capacitación ambiental sobre compras verdes | PROFESIONAL AMBIENTAL | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Implementar una campaña cero papel (+ medios digitales - árboles = + vida) | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0%
PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLE | Realizar una capacitación ambiental de movilidad sostenible, transporte urbano | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTOR AMBIENTAL , GESTIÓN HUMANA Y OFICINA DE COMUNICACIONES | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Realizar el levantamiento de la línea base de consumo de agua en el INCI (últimos 5 años) | PROFESIONAL AMBIENTAL | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0%
PROGRADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA | Realizar el levantamiento de la línea base de consumo de energía en el INCI | PROFESIONAL AMBIENTAL | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Registrar el consumo de agua y energía en el INCI | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | Realizar diagnóstico del estado de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas del programa de mantenimiento | PROFESIONAL AMBIENTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0%
TODOS LOS PROGRAMAS | Realizar inducción, reinducción y capacitación ambiental a todo el personal del INCI (personal administrativo, operativo y contratistas. | PROFESIONAL AMBIENTAL, GESTIÓN HUMANA Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [22 empty] | 1 |  | 0%
TODOS LOS PROGRAMAS | Recopilar los certificados de disposición final de residuos ( cada vez que se realice la actividad) | PROFESIONAL AMBIENTAL, Y COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [22 empty] | 1 |  | 0%
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Verificar la adecuada separación en la fuente de los residuos generados por área | PROFESIONAL AMBIENTAL | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0%
TODOS LOS PROGRAMAS | Elaborar Plan de Accion Anual para el año 2024 en el marco de la implementación del PIGA | PROFESIONAL AMBIENTAL | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0%
TODOS LOS PROGRAMAS | Elaborar los informes mensuales de seguimiento de la implementación del plan de acción PIGA 2023 con sus respectivos soportes y/o evidencias | PROFESIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
TODOS LOS PROGRAMAS | Entregar informe de ejecución del Plan de Accion Anual en relacion con los programas del PIGA al Comié PIGA | PROFESIONAL AMBIENTAL, COORDINADOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [22 empty] | 1 |  | 0%
P: Planeado E: Ejecutado TOTALES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | % Avance Programa
GF
RG