## Cronograma Plan Preservación
CRONOGRAMA PLAN PRESERVACION DIGITAL 2023
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | ACTIVIDAD | Avances I Trimestre | Avances II Trimestre | Avances III Trimestre | Avances IV Trimestre
Planear | Consultar como se crean los lineamientos necesarios que permitan identificar las buenas prácticas para el manejo y conservación de documentos digitalizados para consulta.
Planear | Contratación de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental.
Planear | Continuar aplicando las políticas y el procedimiento copias de seguridad, respecto al almacenamiento de información que se lleva en la SAN (red dedicada al almacenamiento).
Planear | Solicitud de asesoría a la autoridad competente para abordaje de uso infraestructura tecnológica para establecer lineamientos del INCI
Hacer | Dar continuidad a la Digitalización de Resoluciónes Institucionales de Carácter Históricos y actuales a traves de ORFEO.
Hacer | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique)
Hacer | Identificar los repositorios electrónicos de información oficial del INCI, dentro de la entidad y almacenamiento externo.
Hacer | Monitorear la capacidad de almacenamiento de la entidad.
Hacer | Identificar situaciones de riesgo con respecto a la conservación de documentos electrónicos.
Hacer | Solicitar informe a proveedores donde se aloje información crítica y relevante del INCI sobre la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI.
Hacer | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual
Hacer | Analizar viabilidad de uso para la firma electrónica
Verificar | Seguimiento a las acciones del Plan
Actuar | Reportar avances y mejoramiento continuo