## ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDAD
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Divulgar los planes institucionales y su seguimiento en la página web del INCI | 100% de los planes establecidos por el Decreto 612 de 2018 publicados con el seguimiento respectivo | Oficina Asesora de Planeación | x | x | x | Enero a diciembre de 2022 | Los planes institucionales están publicados en los numerales 4.3 y el 6.2 de la sección de transparencia y acceso a la información pública y su seguimiento en el numeral 4.3 | Los planes institucionales están publicados en los numerales 4.3 y el 6.2 de la sección de transparencia y acceso a la información pública y su seguimiento en el numeral 4.3
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales a través del Boletin IN PULSO | 44 Boletines IN PULSO publicados | Oficina de comunicaciones | x | x | x | Febrero a Diciembre de 2022 | Se elaboraron 12 Boletines IN PULSO sobre los logros y resultados institucionales, se adjunta cuadro con el detalle de los mismos | Se elaboraron 14 Boletines IN PULSO sobre los logros y resultados institucionales en el segundo cuatrimestre, se adjunta cuadro con el detalle de los mismos. La evidencia se encuentra :https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/ERCjbT9CzElEhJg2xVcFRaYBKWpN5ZlpOrXnnkED9-g6Fw?e=bBIxWZ
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Divulgar la información de los logros obtendios durante el año en la Revista INCI DIGITAL | (1) Publicación anual con los logros obtenidos durante la vigencia | Oficina de comunicaciones |  |  | x | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Esta actividad se realizará en diciembre
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de participación ciudadana | (1) Capacitación para el equipo que lidera la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  | x |  | 2022-08-30 | No se ha participado aún en alguna capacitación | No se ha participado aún en alguna capacitación
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Identificar las actividades presenciales y/o virtuales programadas por la entidad en las cuales se van a llevar a cabo espacios de participación ciudadana | (1) Cronograma con responsables elaborado | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Mayo de 2022 | Se identificaron las actividades programadas por la entidad en las cuales se van a llevar a cabo espacios de participación ciudadana. Hasta el momento se han llevado a cabo 5 actividades. Se adjunta cronograma | Se identificaron las actividades programadas por la entidad en las cuales se van a llevar a cabo espacios de participación ciudadana, según el cronograma que se encuentra en ejecución (Hoja 3 de este archivo)
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Definir los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana | (1) Documento con los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Mayo de 2022 | Se definieron los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana (Hoja 2 de este archivo) | Se definieron los recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana (Hoja 2 de este archivo)
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Desarrollar las actividades incluidas en el cronograma de espacios de participación ciudadana | (1) Documento de los espacios de participación ciudadana realizados | Equipo de participación ciudadana |  | x | x | Junio a Diciembre de 2022 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | Con corte al mes de julio se han llevado a cabo 10 espacios de participación ciudadana. (Los realizados en agosto se reportarán en septiembre) Se adjunta relación de los mismos en la hoja 3 de este archivo
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Elaborar el informe de los espacios de participación ciudadana | (1) Documento interno de reporte de los espacios de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  |  | x | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2022 Septiembre de 2022 Enero 2023 | Se evalúa y verifica, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma cada cuatro meses | Se evalúa y verifica, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma cada cuatro meses

## contratos y presupuesto
Recursos, contratos y presupuesto asociado a las actividades de participación ciudadana
Descripción del contrato | Recursos planeados para invertir | Meta Plan Estratégico
Prestación de servicios de apoyo en el tema de fortalecimiento organizacional y otros colectivos de personas con discapacidad para la participación y el ejercicio de sus derechos | 34433278 | Promover y asesorar a organizaciones sociales y otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de sus derechos
Prestación de servicios de apoyo a la gestión, brindando asistencia técnica y acompañamiento a las organizaciones y personas con D.V. , en el marco del proyecto de mejoramiento de condiciones para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual del país. | 19800000
Viáticos y tiquetes terrestres para el desarrollo de las comisiones de los servidores públicos del INCI en ejercicio de sus funciones | 11839142
Viáticos para el desarrollo de las comisiones de los servidores públicos del INCI en ejercicio de sus funciones | 7273500
Tiquetes terrestres para el desplazamiento de los servidores públicos del INCI para el ejercicio de sus funciones | 980000
Prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas operadas por SATENA y la adquisición de tiquetes aéreos de otros operadores, en rutas nacionales e internacionales, que requiera el Instituto Nacional para Ciegos – INCI, para el cumplimiento de sus funciones | 7200000

## Espacios participación ciudadan
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL- PLAN DE FORMACIÓN 2022
No | ACTOR | TEMA | CATEGORIA | DURACION | REPONSABLE | ALIADO | PARTICIPANTES | MODALIDAD | HORA | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUTADA
1 | SOCIEDAD CIVIL D.V | HOJA DE VIDA | Formativa | 1 hora y media | MARCELA VALBUENA | INCI | 17 | virtual (MEETS) | 10:00 a.m a 11:30 a.m | 2022-03-11 | 2022-03-11
2 | SOCIEDAD CIVIL D.V | BIBLIOTECA | Informativa | 2 horas | LEYDY HOYOS | INCI | 15 | virtual | 3:00 p.m a 4:00 p.m | 2022-03-17 | 2022-03-17
3 | SOCIEDAD CIVIL D.V | BUSQUEDA DE EMPLEO | Formativa | 2 HORAS | MARCELA VALBUENA Y PAOLA MEJIA | INCI- SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 16 | virtual | 3:00 p.m a 5:00 p.m | 28 de abril de 2022 | 28 de abril de 2022
4 | SOCIEDAD CIVIL D.V | TALLER DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES | Formativa | 1 MES Y MEDIO | EQUIPO GESTION INTERINSTITUCIONAL | INCI |  |  | 2:30 p.m a 5:00 p.m | 1 septiembre al 27 de octubre de 2022
5 | SOCIEDAD CIVIL D.V | ADAPTABILIDAD LABORAL Y SOSTENIBILIDAD | Formativa | 2 horas | HERMAN VILLABONA. MARCELA VALBUENA | SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL | 18 | virtual (MEETS) | 2:00 A 4:00 p.m | 2022-03-03 | 2022-03-03
6 | REPRESENTANTE LEGAL | HOJA DE VIDA-PERFILES | Formativa | 1 hora y media | MARCELA VALBUENA. | INCI |  |  | 3:30 a 5:00 p.m | 2022-05-05
7 | REPRESENTANTE LEGAL | PLANEACION ESTRATEGICA- PARTICIPACIÒN | Formativa | 2 HORAS Y MEDIA. | PATRICIA MONTOYA FALLA Y MARIA DEL ROSARIO YEPES. | INCI |  |  | 2:30 p.m a 5:00 p.m | 2022-08-25
8 | REPRESENTATE LEGAL | SUIN-Juriscol "Acceso a las normas así como a la jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad, que les permitirá dar sustento en la exigencia de un derecho o acción. | Formativa | 2 HORAS Y MEDIA. | JURISCOL | INCI | 17 | virtual | 2:30 a 5:00 p.m. | 9 de junio | 9 de junio de 2022
9 | REPRESENTANTE LEGAL | ELABORACIÓN DE PROYECTOS | Formativa | 2 HORAS Y MEDIA. | JOSE LUIS BUITRAGO (CONFIRMADO) | UNIDAD DEL SERVICIO PBLICO DE EMPLEO | 19 | virtual | 2:30 p.m a 5:00 p.m | 28 de Julio de 2022 | 28 de julio de 2022
10 | ASOCIADOS | HOJA DE VIDA | Formativa | 1 HORA Y MEDIA | MARCELA VALBUENA | INCI |  | CERRADO | 10:00 a.m a 11:30 a.m | 2022-03-11 | 2022-03-11
11 | ASOCIADOS | BUSQUEDA DE EMPLEO CON ACCESIBILIDAD | Formativa |  | MARIA DEL ROSARIO YEPES. | INCI |  | CERRADO |  | 27 de octubre de 2022
12 | ASOCIADOS | TALLER DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES | Formativa | 2 horas y media (9 jueves) | EQUIPO GESTION INTERINSTITUCIONAL |  |  |  | 2:30 p.m. a 5:00 p.m | 1 SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE (9 jueves)
13 | ASOCIADOS | CULTURA ORGANIZACIONAL | Formativa |  | ESPERANZA VERDUGO. HERMES CELY |  |  |  | 2:00 P.M A 5:00 P.M | 2022-08-18
14 | ASOCIADOS | COMUNICACIÓN ASERTIVA | Formativa |  | NELSON VILLAMIZAR. MIRIAM HERRERA | UNIVERSIDADES- INCI | 12 |  | 2:30 P.M a 5:00 P.M | 2022-05-12 | 12 de mayo de 2022
15 | ASOCIADOS | CICLO DE LA POLITICA PÚBLICA | Formativa | mes y medio. | GUSTAVO PULIDO | MINISTERIO DEL INTERIOR. DNP. INCI |  |  | 3:00 p.m A 5:00 p.m | 6 OCTUBRE- 3 DE NOVIEMBRE
16 | REPRESENTANTES COMITES | PRESENTACION PLAN DE ACCIÓN 2022. | INFORMATIVA | 1 HORA | MARIA DEL ROSARIO YEPES. PATRICIA MONTOYA F. | INCI | 7 |  | 4:00 p.m a 5:OO p.m | Marzo 10 de 2022 | 2022-03-10
17 | REPRESENTANTES COMITES | PARTICIPACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD | FORMATIVA | 2 HORAS | ESPERANZA VERDUGO. PATRICIA MONTOYA | INCI |  |  | 3:00 P.M A 5:00 P.M | 2022-07-07
18 | REPRESENTANTES COMITES | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | FORMATIVA | 2 HORAS | MIRIAM HERRERA .MARIA DEL ROSARIO YEPES. | DANE. MINISTERIO DE SALUD |  |  | 3:00 P.M A 5:00 P.M | 2023-06-02
19 | REPRESENTANTES COMITES | POLITICA PUBLICA. (EVALUACIÓN) | FORMATIVA | 2 HORAS Y MEDIA. | GUSTAVO PULIDO, PATRICIA MONTOYA F. | INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO. PROCURADURIA |  |  | 2:30 P.M A 5:00 P.M | 2022-10-06
20 | EMPRENDEDORA | COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS | FORMATIVA | 16 HORAS | ESPERANZA VERDUGO | Universidad la Gran Colombia. INCI. SENA | 3 | CERRADO | 3:00 p.m a 5:00 p.m | 21 de abril hasta al 16 junio. | 21 de abril hasta al 16 junio.
[10 empty] | 20 | 10
PROMEDIO CUMPLIMIENTO | [9 empty] | 50%