## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2021, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Seguimiento Primer Cuatrimestre | Seguimiento Segundo Cuatrimestre | Vacía
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Enero 31 de 2022 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en la sigueinte ruta: 4. Planeacion 4.3 Plan de acion-Plan de acción anual INCI Año 2022 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en el numeral 4.3 y 6.2
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2022 | Se diligencio el autodiagostico de rendicion de cuentas y se puede evidenciar en el siguiente link: link:https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EmsTycMDcRBIumyDJjYPJ1gB62sTL9qQYekkqmSpk1Fz9w?e=nqOPs6 | Se diligenció el autodiagnóstico de la rendición de cuentas en el mes de abril Link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Em0PImFwuxBGlzqSRH_XakoBrSxnmfeJIIRGEflSn4AZEw?e=OaWrhZ
Información Diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Mayo a Noviembre de 2022 | El día 7 de abril las profesionales María Angélica Cruz, Jenny Malaver y Martha Gómez asistieron a la capacitación "Sistema Nacional de Rendición de Cuentas" Se adjunta pantallazo de la asistencia a la misma. se puede evidenciar en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EqFnaIohic5Ig9K95p89DfoBYF_zvgjkvQt0tUkuGMHuLQ?e=eYrvrh | El día 7 de julio las profesionales Miryam Herrera, Jenny Malaver y Martha Gómez asistieron a la capacitación "Manual ûnico Rendición de Cuentas" Se adjuntan evidencias de la asistencia a la misma. Link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Em0PImFwuxBGlzqSRH_XakoBrSxnmfeJIIRGEflSn4AZEw?e=OaWrhZ
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Septiembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | En el mes de agosto se remitió la encuesta a entidades asesoradas por el proceso de asistencia técnica. https://forms.office.com/r/Rq2JECierA En los meses de septiembre y octubre se elaborará el documento con la sistematización de la información
Información | Identificar los espacios en los cuales se llevará a cabo la rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Mayo de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se llevan a cabo los programas INCI Como vamos en INCI Radio y en el mes de diciembre se realizará el evento de rendición de cuentas anual Se adjunta cronograma de programas en INCI Como vamos
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Información | Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad |  | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados |  |  |  |  | X | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2022 Septiembre de 2022 Enero de 2023 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | En el mes de mayo se elaborara el primer informe
Vacía