## Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre | Seguimiento Segundo Cuatrimestre | Vacía
1 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad de acuerdo con la metodología del DAFP del año 2020 | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2022 | Se construyo el Mapa de Riesgos de Corrupción con los direferentes proceso involucrados. | Se actualizaron los controles de los riesgo en el mapa de Riesgos de Corrupción con los diferentes procesos.
2 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2022 | Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, el cual se encuentra publicado en la pagina web en la siguiente ruta: sección de Transparecia -2022- transparencia - numeral 4 -Planeacion - 4.3 Plan de Accion -Mapa de Riesgos de Corrupción 2022. | La segunda version del mapa de riesgos se publico en en:https://www.inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion
3 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | Abril a diciembre de 2022 (Cada 4 meses) | Se promovió y realizó el monitoreo del mapa de Riesgos de Corrupción con todos los líderes de proceso a traves de la Suite Vision | Se promovio el monitoreo de lo riesgos por parte de los lideres de procesos a traves de la Suite Vision. La evidencia se encuentra en el sigueinte link:https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EpbCbOKAazVKur1GdFO1-BkBWbm8zGsUkWQ1JL5qoKq7xA?e=5uiyWt
4 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo de 2022 a enero de 2023 (Cada 4 meses) | Se realizó el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Se realizó el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados
Vacía

## Racionalización de Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
# | Nombre del Servicio, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio al Ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre | Seguimiento Segundo Cuatrimestre
1 | Direccionamiento Estratégico | Administrativa | Racionalizar el OPA de Servicio de acceso a la cultura para población con discapacidad Visual | Disminuir el tiempo de respuesta para el desarrollo de las actividades del Servicio de acceso a la cultura para población con discapacidad Visual | Acceso mas rápido a los servicios | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2022 | Para el primer cuatrimestre del 2022 se realizo registro en el aplicativo SUIT de la Función Pública de racionalización de la OPA "servicio de acceso a la cultura para población con discapacidad visual" con su respectiva publicación en la pagina web, adicionalmente se realizó creación del plan para implementar la mejora diseñada y se efectuó el primer monitoreo | Durante el mes de julio se realizo el monitoreo de la estrategia de racionalización de tramites en el aplicativo SUIT y se finalizaron las acciones asociadas a la estrategia de racionalización para la vigencia 2022. La ruta de la evidencia se encuentra:https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Ep-HyyUvD8NDgZM2h4MGKUQBVWkNDJJBk1LdbwXCYuQU2g?e=etZtGL

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2021, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Seguimiento Primer Cuatrimestre | Seguimiento Segundo Cuatrimestre | Vacía
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Enero 31 de 2022 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en la sigueinte ruta: 4. Planeacion 4.3 Plan de acion-Plan de acción anual INCI Año 2022 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en el numeral 4.3 y 6.2
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2022 | Se diligencio el autodiagostico de rendicion de cuentas y se puede evidenciar en el siguiente link: link:https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EmsTycMDcRBIumyDJjYPJ1gB62sTL9qQYekkqmSpk1Fz9w?e=nqOPs6 | Se diligenció el autodiagnóstico de la rendición de cuentas en el mes de abril Link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Em0PImFwuxBGlzqSRH_XakoBrSxnmfeJIIRGEflSn4AZEw?e=OaWrhZ
Información Diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Mayo a Noviembre de 2022 | El día 7 de abril las profesionales María Angélica Cruz, Jenny Malaver y Martha Gómez asistieron a la capacitación "Sistema Nacional de Rendición de Cuentas" Se adjunta pantallazo de la asistencia a la misma. se puede evidenciar en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EqFnaIohic5Ig9K95p89DfoBYF_zvgjkvQt0tUkuGMHuLQ?e=eYrvrh | El día 7 de julio las profesionales Miryam Herrera, Jenny Malaver y Martha Gómez asistieron a la capacitación "Manual ûnico Rendición de Cuentas" Se adjuntan evidencias de la asistencia a la misma. Link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Em0PImFwuxBGlzqSRH_XakoBrSxnmfeJIIRGEflSn4AZEw?e=OaWrhZ
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Septiembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | En el mes de agosto se remitió la encuesta a entidades asesoradas por el proceso de asistencia técnica. https://forms.office.com/r/Rq2JECierA En los meses de septiembre y octubre se elaborará el documento con la sistematización de la información
Información | Identificar los espacios en los cuales se llevará a cabo la rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Mayo de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se llevan a cabo los programas INCI Como vamos en INCI Radio y en el mes de diciembre se realizará el evento de rendición de cuentas anual Se adjunta cronograma de programas en INCI Como vamos
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Información | Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad |  | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados |  |  |  |  | X | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2022 Septiembre de 2022 Enero de 2023 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | En el mes de mayo se elaborara el primer informe
Vacía

## Mejora atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre | Seguimiento Segundo Cuatrimestre | Vacia
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS y las Encuestas de Satisfacción del Cliente Externo | Propuesta de mejora presentada y aprobada | Proceso Servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se está analizando la posibilidad de realizar la implementación de lengua de señas en la página web, para garantizar el acceso a la información de la población sorda según resolución 1519 de 2020, para ello esta propuesta se pasará en el último cuatrimestre de 2022,
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar el chat como nuevo canal de atención a los ciudadanos para contar con mayor cobertura | (1) Canal de atención implementado | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2022 | El chat como nuevo canal, se esta manejando a través de WhatsApp, en el numero que se encuentra en el "footer" de la pagina web. Paralelamente, se han venido adelantado acciones para que en el segundo cuatrimestre se tenga el canal del chat en la página web. | Actualmente se está utilizando el chat de WhatsApp de servicio al ciudadano, el cual se encuentra vinculado en la pagina web.A su vez se esta evalaundo vincular la opcion del whatssapp de la Tienda Inci con la pagina del INCI. Por su parte, para el ultimo cuatrenio, se va comparar el costo beneficio de whatsApp con los de un chatbot. Evidencia de whatsApp:https://www.inci.gov.co/atencion-al-ciudadano https://api.whatsapp.com/send?phone=57316%208741014&text=Hola%20solicito%20informaci%C3%B3n%20desde%20la%20p%C3%A1gina%20%F0%9F%91%8D https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EQyU6ef9w_5EnigHAl6GPm0BjK5S-7IfQ7RUqMJvJIUKPw?e=V3eQnI Evidencia de evaluacion de un whatsapp desde la tienda:https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EeHcgAbDSTlItXrm2lWzJSYBMJt9wYLH8sS5Q8wTdcVzUA?e=gMPi2A
3 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos en caso de que se preste atención presencialmente | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Marzo de 2022 Junio de 2022 Septiembre de 2022 Diciembre de 2022 | Se elaboró el informe de primer trimestre de 2022 con los respectivos indicadores asociados a los canales virtuales. La evidencia se encuentra publicada en la pagina web en la siguiente ruta: Transparencia-2022-4. Planeacion-4.9 Informes trimestrales sobre acceso a la información, quejas y reclamos- "Primer trimestre 2022 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información" | Se elaboró el informe de segundo trimestre de 2022 con los respectivos indicadores asociados a los canales virtuales, y canal presencial. La evidencia se encuentra publicada en la página web en la siguiente ruta: Transparencia-2022-4. Planeacion-4.9 Informes trimestrales sobre acceso a la información, quejas y reclamos- "Segundo trimestre 2022 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información".
4 | Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano en las que se participó (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Abril a Noviembre de 2022 | Durante el primer trimestre se participó en la sesión de política de servicio al ciudadano y lenguaje claro del 23 de marzo de 2022. Se puede evidenciar en el siguiente link https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EW5BKghzHC9FqgEsAwCiE4wBS7L0gnCAhXb-OkxaF_YL_Q?e=1P287h | Durante el segundo trimestre se participó en dos capacitaciones se adjuntan evidencias, Política de servicio al ciudadano y lenguaje claro:" Un espacio para aprender" del 16 de junio de 2022 se adjunta evidencia se adjunta asistencia.Y a la capacitación sobre Manual único de rendición de cuentas del 07 de julio de 2022. La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EVGHiOIWIadJtip27dfcuv4BQ-_n-xd28uuRVrT_uiDxEA?e=Om41hE https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EfPlLLCFiZJIh3peYFU5hrQBfjYDuTStxFB_RwtlQAIuig?e=CynVzb
5 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2022 | En el mes de enero se aprobó el PIC incluyendo una actividad asociada a la temática de cultura de servicio al ciudadano "Protocolo de Atención al Ciudadano" y se ejecutará en el tercer trimestre de la vigencia 2022. https://www.inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-0 | Se realizó capacitación en la gestión de pqrsd del día 23 de junio, se adjunta listado de asistentes. La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EWmbaxzQa3xMuVZBZUi5nN4Bn9G7o0yhfrGxwswUU_3Hvw?e=y35wX8
6 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 11 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2022 | Se elaboro una cápsula informativa en el tema de servicio al ciudadano y se compartio con todo el INCI. Se peude evidenciar en el sigueinte link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EQYL8fuVz4tHnjZ3mtk7O8sB06Rt0SvK-ARL5y6wHhxfpQ?e=wcb7kC | Se realizaron tres capsulas informativas sobre los siguientes temas: sistema de gestión documental ORFEO (mayo), Términos para resolver pqrsd (junio) y ley 1755 de 2015(julio) La evidencia de mayo se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EWG7feYXi_dBmUM2raSXbIkBIUuS8VDsztgzPLVnjFZYJQ?e=ayKvLa La evidencia de Junio se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EdfEcktSdS9GiAswtLQ3eiUBkroI_SGCDNP2fv-d--ax4g?e=tpMK7O La evidencia de Julio se encuentra en el siguiente link:https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EWG7feYXi_dBmUM2raSXbIkBIUuS8VDsztgzPLVnjFZYJQ?e=ZzRFuX
7 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2022 Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se realizó informe de encuestas de satisfacción que se encuentra publicado en la página web: https://www.inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-0
Vacia

## Transparencia y acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre | Seguimiento Segundo Cuatrimestre
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación, comunicaciones, Todas las dependencias responsables de la información | Enero a Diciembre 2022 | Se mantiene actualizado en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la la Resolución 1519 de 2020, ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. Ver pagina web seccion de transparencia . | Se mantiene actualizado el sitio web con los documentos de los procesos en el orden de la v, ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. Ver pagina web seccion de transparencia .
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información actualizada en la página web del INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2022 | Se tiene publicado el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI. Se puede evidenciar en la siguiente ruta: Transparencia-2022-3. contratación. 3.2 Publicacion de la Información Contractual- " Enero-febrero-marzo" ; a su vez, se encuentra publicados los contratos suscritos hasta la fecha en SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EafdkvxL1RpDkyUhhwFqyg4B8mrL544geGP6fZut04eTtw?e=ty7T9b | Se tiene publicado el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI. Se puede evidenciar en la siguiente ruta: Transparencia-2022-3. contratación. 3.2 Publicacion de la Información Contractual- " Enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio-julio" ; a su vez, se encuentra publicados los contratos suscritos hasta la fecha en SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/ETHl7iF074lGghw5I6VcyK4BDuSDTo49vmbV9D0xiqsgHw?e=xqX78S
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el Directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana | Enero a Diciembre 2022 | En el mes de enero se solicitó la actualización del directorio por parte de gestión humana y en el mes de abril se reporto los datos actualizados con los últimos ingresos. https://www.inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas | En el mes de Agosto se solicitó actualización del directorio por parte de gestión humana con los datos actualizados con los últimos ingresos y retiros. La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://www.inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana Proceso Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2022 | Oficina asesora Jurídica: Se lleva al día la relación de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y apoyo a la Gestión del año 2022 en SIGEP II. La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Ectfjwi3t81Cprr0nhLAGHQB-dOm8qLta-9y5CyVjPOcKQ?e=AfUzvW Se realiza la actualización del SIGEP de los servidores públicos del INCI | Oficina asesora Jurídica: Se lleva al día la relación de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y apoyo a la Gestión del año 2022 en SIGEP II. La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Ectfjwi3t81Cprr0nhLAGHQB-dOm8qLta-9y5CyVjPOcKQ?e=AfUzvW Se realiza la actualización del SIGEP de los servidores públicos del INCI. La evidencia se encuentra en la siguiente ruta: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EYgV5lVuhKpNqniujpPGbTkBxNGuhC-_n3cqwL2-OpIiFQ?e=OJJjH4
5 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles | (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2022 | Se actualizo el cronograma de la pagina web para el 2022, con sus respectivos responsable. La evidencia se encuntra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Ed9dVtm5h2VAsBf-N0Zi3OgBCWyCCagGAoo7epX04gUN7w?e=xmFxDS | Se actualizo el cronograma de la pagina web para el 2022, con sus respectivos responsable. La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/webmaster_inci_gov_co/ETIJI6TUlUVJjw-PnRa0CLkBk9B-4Ff1MOGs5UlcBof-Cg
6 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD un análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora | Informe trimestral elaborado y publicado en la pagina Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2022 Julio de 2022 Octubre de 2022 Enero de 2023 | Se elaboro el informe que analiza trimestralmente las PQRSD por cada temantica. La evidencia reposa en la pagina web en la siguiene ruta: Transparencia- 2022 - Planeacion - 4.9 "Primer trimestre 2022 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información" | En el segundo informe de pqrsd 830 requerimientos de los cuales 410 corresponden a PQRSD de estas 371 se respondieron dentro de los términos legales, lo que equivale al 97% de las peticiones, frente a 7 que se respondieron fuera del término legal que equivale al 1% y 32 se encontraban pendientes por responder que equivalen al 2% . Es importante mencionar que durante el período de abril a junio se recibieron 25 PQRSD que corresponden a asesorías en temas de accesibilidad, tema que responden a garantizar la accesibilidad a la información de la población con discapacidad visual; por otra parte, se recibieron 206 peticiones que tienen que ver con la orientación para garantizar los derechos de la población ciega y con los servicios que son ofertados por parte del INCI. En el segundo trimestre d e2022, las dependencias dan trámite a las PQRSD asignadas en un término de 7,50 días en promedio. Y finalmente el canal más utilizado por los ciudadanos es el correo electrónico en el que se recibieron 364 requerimientos.

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre | Seguimiento Segundo Cuatrimestre
1 | Código de Integridad | Realizar acciones orientadas a la apropiación del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Junio de 2022 | El 30 de abril el proceso de gestión humana llevó a cabo una actividad orientada a la apropiación del Código de Integridad | En el mes de junio se realizó una revisión detallada de la Resolución por la cual se establecía el código de integridad para el INCI, encontrando algunos errores, por lo cual se derogó la Resolución No.20201110001683 y se establece el Código de Integridad mediante Resolución No.20221130001303. La evidencia se encuentra en lso siguientes enlaces : https://www.inci.gov.co/transparencia/21-normatividad-de-la-entidad. https://www.inci.gov.co/codigo-de-integridad Mediante la actividad "Día Nacional del Servidor Público" del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos se realizó la celebración con tema principal el Código de Integridad realizando un foro con cortometrajes alusivos a los valores así: * "Los perezosos de Zootopia" - Valor de la Diligencia * "El Otro Par" - Valor de la Honestidad * "El Puente" - Valor del Respeto * "La Justicia" - Valor de la Justicia * "Funcionario Público" - Valor del Compromiso Se realizó identificación de los valores en cada uno de los videos por parte de los asistentes, la Coordinadora de Gestión Humana y de la Información realizó reflexión de cada uno de los valores con el código de integridad. En el mes de Agosto de 2022 se realizó una encuesta que fue insumo de medición de la apropiación de los valores que nos identifican a los servidores del INCI. La evidencias se encuentra en el link:Encuesta: https://forms.office.com/r/mqLs538Dnf Liata de asistencia, correo y foto: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/ErUufm5KDHdLoE8RIJpTwp8BBEwvZ155SYg_5NKWtHE3Dw?e=kuiF8l
2 | Diseñar e implementar mecanismos, procedimientos o estrategias que permitan el manejo de los conflictos de interés dentro del Código de Integridad | Revisar la Guía de conflicto de interes para incluir mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad Dar cumplimiento a la Resolución 20201110001683 de 30/12/2020 | Actualización Codigo de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Marzo a Noviembre de 2022 | 1. No se ha iniciado la revisión de la Guía de conflicto de interes para incluir mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad: 2. A través del desarrollo de la actividad del 30 de abril se dió inicio al desarrollo de dos de las actividades incluidas en la Resolución 20201110001683 de 30/12/2020 : a) Fomentara los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad b) Creará actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código de integridad y conflicto de intereses. | En el mes de junio se realizó una revisión detallada de la Resolución No.20201110001683 por la cual se establecía una política de integridad y conflicto de interés, la cual fue derogada. Se procedió a la creación del Procedimiento de conflicto de interés publicado el 23 de Junio de 2022. Se realizó la creación del Formato Declaración en Conflicto de interés.
3 | Diseñar e implementar mecanismos, procedimientos o estrategias que permitan el manejo de los conflictos de interés dentro del Código de Integridad | Elaborar el plan estratégico de gestión de Conflicto de Intereses | Plan estratégico de gestión de Conflicto de Intereses elaborado | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad