## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2021, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Seguimiento Primer Cuatrimestre | Seguimiento Segundo Cuatrimestre | Seguimiento Tercer Cuatrimestre | Vacía
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Enero 31 de 2022 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en la sigueinte ruta: 4. Planeacion 4.3 Plan de acion-Plan de acción anual INCI Año 2022 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en el numeral 4.3 y 6.2 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en el numeral 4.3 y 6.2
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2022 | Se diligencio el autodiagostico de rendicion de cuentas y se puede evidenciar en el siguiente link: link:https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EmsTycMDcRBIumyDJjYPJ1gB62sTL9qQYekkqmSpk1Fz9w?e=nqOPs6 | Se diligenció el autodiagnóstico de la rendición de cuentas en el mes de abril Link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Em0PImFwuxBGlzqSRH_XakoBrSxnmfeJIIRGEflSn4AZEw?e=OaWrhZ | Actividad cumplida
Información Diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Mayo a Noviembre de 2022 | El día 7 de abril las profesionales María Angélica Cruz, Jenny Malaver y Martha Gómez asistieron a la capacitación "Sistema Nacional de Rendición de Cuentas" Se adjunta pantallazo de la asistencia a la misma. se puede evidenciar en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EqFnaIohic5Ig9K95p89DfoBYF_zvgjkvQt0tUkuGMHuLQ?e=eYrvrh | El día 7 de julio las profesionales Miryam Herrera, Jenny Malaver y Martha Gómez asistieron a la capacitación "Manual ûnico Rendición de Cuentas" Se adjuntan evidencias de la asistencia a la misma. Link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Em0PImFwuxBGlzqSRH_XakoBrSxnmfeJIIRGEflSn4AZEw?e=OaWrhZ | Actividad cumplida
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Septiembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | En el mes de agosto se remitió la encuesta a entidades asesoradas por el proceso de asistencia técnica. https://forms.office.com/r/Rq2JECierA En los meses de septiembre y octubre se elaborará el documento con la sistematización de la información | Se elaboró el documento de sistematización de las encuestas el cual se encuentra incluido dentro del informe de rendición de cuentas. El cual se encuentra en el siguiente enlace: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EeRbxcGbOOJAr5M6nKpvRN0BgSYjHzmBvdS798cLAp5QqQ?e=dzfrOs
Información | Identificar los espacios en los cuales se llevará a cabo la rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Mayo de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se llevan a cabo los programas INCI Como vamos en INCI Radio y en el mes de diciembre se realizará el evento de rendición de cuentas anual Se adjunta cronograma de programas en INCI Como vamos | Se llevaron a cabo los programas INCI Como vamos en INCI Radio y en el mes de diciembre el evento de rendición de cuentas anual para un total de 37 espacios. En la hoja 2 se detallan los mismos
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se elaboró el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas y se publicó en la página web https://inci.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-2022
Información | Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad |  | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se elaboró el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas y se publicó en la página web https://inci.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-2022
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se realizó la convocatoria al evento de rendición de cuentas del mes de diciembre en la home de la página web del INCI desde el 9 de noviembre de 2022 https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Ed26HOZed11PmU_l0QVDnxQBW4htMB69wIvziWmfF_XLGA?e=Pi22jH https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Ed26HOZed11PmU_l0QVDnxQBW4htMB69wIvziWmfF_XLGA?e=Cf3QfO
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se elaboró el informe de rendición de cuentas. La evidencia se encuentra en: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EeRbxcGbOOJAr5M6nKpvRN0BgSYjHzmBvdS798cLAp5QqQ?e=dzfrOs
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se elaboró el documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento el cual se encuentra dentro del informe de rendición de cuentas.
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se establecieron compromisos con los grupos de valor y partes interesadas
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados |  |  |  |  | X | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2022 Septiembre de 2022 Enero de 2023 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | En el mes de mayo se elaborara el primer informe | Se realiza el informe cuatromestral por parte de control interno
Vacía

## Hoja 2
CRONOGRAMA ESPACIOS RENDICIÓN DE CUENTAS
MES | TEMAS PROGRAMA INCI COMO VAMOS? | TOTAL
26 de abril 2022 | 1. El mundo conmemora el día del Perro Guía - Conozca los Canales de comunicación y esté al día con INCI - El INCI celebrará el Día del niño este 29 de abril - Regístrese a la biblioteca virtual para ciegos y lea los Libros recomendados. - INCImedios nota RCN - Pregunta ciudadana | 1
17 de mayo 2022 | 1. 1er foro internacional de empleo - 2. INCI en las regiones - 3. El INCI conmemoró el día del maestro el 15 de mayo - INCI medios, nota Revista Semana, salud visual- Preguntas ciudadanas | 3
23 de mayo 2022 | 1. Conversatorio Accesibilidad WEB - 2. Pedagogía electoral - 3. Así avanza el INCI en las regiones - INCI medios, nota City TV, Carlos Parra día del maestro - Preguntas ciudadanas | 3
31 de mayo 2022 | 1. El INCI avanzó en el índice de desempeño institucional - 2. El INCI se une al sello de no discriminación - 3. Pedagogía en los medios de comunicación - • INCI Convoca: Curso mercadeo y ventas - Preguntas ciudadanas | 3
14 de junio 2022 | 1. El INCI avanzó en el índice de desempeño institucional - 2. El INCI se une al sello de no discriminación - 3. Pedagogía en los medios de comunicación - • INCI Convoca: Curso mercadeo y ventas - Pregunta ciudana | 3
26 julio 2022 | 1. Cumpleaños INCI Radio (7) - 2. Balance de legislatura de Discapacidad 2021-2022 (ley braille para productos) - 3. Cumpleaños INCI (67) - INCI medios nota el tiempo con la doctora miryam herrera como vocero(a) del INCI - preguntas ciudadanas | 3
2 de agosto 2022 | 1. Aprobación leyes – bastón y braille - 2. visita las regiones de Colombia - 3. Asistencia técnica en empleabilidad - INCImedios, Nota City TV Ley de braille y bastón blanco - Preguntas ciudadanas | 3
9 de agosto 2022 | 1. Prohibido no tocar el arte y la naturaleza (EXPOSICIÓN) - 2. Textos en braille llegan a todo el País. - 3. Ganador Concurso “El braille cuenta” - INCI medios, Nota Revista SEMANA – leyes bastón y braille - Preguntas ciudadanas | 3
16 de agosto 2022 | 1. Foro día del peaton - certificado de discapacidad - Cumpleaños Biblioteca Virtual - inclusión laboral en las regiones - Descargue a las Apps del INCI - Hablemos sobre la Audiodescripción | 1
Septiembre | 1. Día de la alfabetización - 2. Día del acceso universal a la información - 3. Conozca la Tienda INCI y su catálogo de productos especializados - 4 Educación inclusiva | 4
Octubre | 1. Día de la visión -2. Día del bastón blanco - 3. Día del patrimonio audiovisual 4. actividades realizadas por el Centro Cultural 5, textos literarios Imprenta | 5
Noviembre | 1. Cumpleaños Tienda INCI, 5to Concurso "el braille cuenta" - Cursos virtuales braille - CULTURA INCLUSIVA /5to Festival de Cine para Ciegos - | 1
Diciembre | 1. Día internacional de la discapacidad - 2. Día de los derechos humanos - 3. Servicios INCI - Accesibilidad web - | 3
36
Diciembre 9 de 2022 | EVENTO PRESENCIAL | 1